## pub_gid=1022830381&single=true&
DATA | SUPERVISOR | ENCARREGADO | PROJETO | TITULO | MUNICÍPIO | ATIVIDADE PROGRAMADA | LOCAÇÃO | CAV PREV | CAVA REAL | CAVA EM ROCHA | POSTE PREV | POSTE REAL | EVENTO | RESPONSAVEL | JUSTIFICATIVA
2025-10-06 | HIAGO | JAILSON | B-1214569 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA-DESCOBERTO | CANARANA | IMPLANTADO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-10 | HIAGO | JAILSON | B-1225231 | ER-CIND-POV-PENDAO VERMELHO-PENDAO VERME | BARRO ALTO | ESCAVAÇÃO |  |  | 14 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-10 | HIAGO | JARBAS | B-1210478 | ER-CIND-POV PIMENTA 147-PIMENTA | CAFARNAUM | ESCAVAÇÃO | 15 |  | 1 |  |  |  | EXECUTADO PARCIAL | EQUIPE | EQUIPE RELATOU QUE AO ESCAVAR O TRADO ISOLOU IMPOSSIBILITANDO DE CONTINUAR A ESCAVAÇÃO
2025-11-10 | HIAGO | IRISMAR | B-1011861 | IS-COEL-FAZ-SUELI-RURAL | CANARANA | ESCAVAÇÃO | 11 |  | 10 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-10 | HIAGO | EDMILSON | B-1230299 | ER-CIND-POV-LAGEDAO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | CAMINHÃO QUEBRADO | EQUIPE | CAMINHÃO DA EQUPE FICOU NA OFICINA ATÉ 13:00, A TARDE EQUIPE TRANSPORTOU POSTE E MATERIAL PARA OBRA
2025-11-10 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1182565 | AC-COEL-RUA-ANTERO VIEIRA-CENTRO | IBIPEBA | LOCAÇÃO | 17 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-10 | HIAGO | ROMERO | NA | #N/A | #N/A
2025-11-10 | RENATO | GIORLAN | B-1201802 | RR-CIND-FAZ-PAU DARCO-RURAL | LAPÃO | ESCAVAÇÃO |  |  | 11 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-10 | RENATO | ELIEZER | B-1231704 | ER-CIND-POV-ANGICOS-RURAL | XIQUE-XIQUE | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE NÃO TEVE PRODUÇÃO NO DIA 10 DEVIDO A MUDANÇA PARA O ALOJAMENTO
2025-11-10 | RENATO | FELIPE | B-1228949 | ER-CIND-POV-SAO JOAO-DO ZE DA PRETA | CENTRAL | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | IMPLANTADO 2 POSTES E 4 ESTAI
2025-11-10 | RENATO | REVERTON | B-1229074 | ER-CIND-POV-VARIANTE-RURAL SAO GABRIEL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE SE DEPAROU COM UM ACIDENTE DE TRANSITO AO SE DESLOCAR A OBRA
2025-11-10 | RENATO | ENES | B-1233382 | ER-CIND-RUA-PERNAMBUCO-RURAL | LAPÃO | ESCAVAÇÃO |  |  | 11 | 3 |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-10 | RENATO | ESMERALDO | B-1232761 | ER-CIND-RUA-JUSCELIA-CONQUISTA | CAFARNAUM | LOCAÇÃO | [6 empty] | CAMINHÃO QUEBRADO | EQUIPE | EQUIPE FICOU O DIA TODO NA BASE DEVIDO A REVISÃO NO CAMINHÃO E SAQUE DE MATERIAIS
2025-11-10 | DJALMA | UBERDAN | B-1214123 | IP-SEIN-RUA-JOAO DOURADO-NOVO CANAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE DEU APOIO A ALEX SANDRO
2025-11-10 | DJALMA | VANILSON | B-1218109 | ER-CIND-POV-FLORESTA IRINEUS-RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 2 |  |  |  | EXECUTADO FORA DA PROGRAMAÇÃO | EQUIPE | EQUIPE ESCAVOU 9 CAVAS SENDO 2 PARA POSTE E 7 PARA STALHO
2025-11-10 | DJALMA | EDILSON | B-1207274 | RR-CIND-FAZ-BOA VISTA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ENERGIZAÇÃO / LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO E TENSIONAMENTO DE 1300 MT DE CABO AT
2025-11-10 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1211158 | ER-CIND-FAZ-GUARANY-RURAL | AMÉRICA DOURADA | LANÇAMENTO | [5 empty] | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO 820 METROS DE CABO 4
2025-11-10 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1214123 | IP-SEIN-RUA-JOAO DOURADO-NOVO CANAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | IMPLANTAÇÃO EM CONJUNTO COM A EQUIPE DE UBERDAN, NÃO HOUVE MAIS POIS AS CAVAS ACABARAM DIFICULTANDO
2025-11-10 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1207274 | RR-CIND-FAZ-BOA VISTA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ENERGIZAÇÃO / LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE EM CONJUNTO COM EDILSON LANÇOU E TENSIONOU 1300 MTS DE CABO AT
2025-11-10 | MÁRCIO | RETRO - WESLEI REIS | B-1231419 | ER-CIND-FAZ-BELA VISTA-RURAL | PRESIDENTE DUTRA | ESCAVAÇÃO COM RETRO |  |  | 4 | 2 |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-10 | MÁRCIO | RETRO - VANDERLEI MENEZES | B-1214123 | IP-SEIN-RUA-JOAO DOURADO-NOVO CANAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO COM RETRO | [6 empty] | FALTA DE RDO | EQUIPE | FALTA DE RDO
2025-11-08 | HIAGO | JAILSON | B-1207659 | UB-CIND-POV-PENDAO VERMELHO-CENTRO | BARRO ALTO | ESCAVAÇÃO |  | 8 | 8 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-08 | HIAGO | JAILSON | B-1225231 | ER-CIND-POV-PENDAO VERMELHO-PENDAO VERME | BARRO ALTO | LOCAÇÃO | 15 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-08 | HIAGO | JARBAS | B-1214286 | ER-CIND-POV-MELADOR 25461-MELADOR | CANARANA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 168M DE CABO BT
2025-11-08 | HIAGO | IRISMAR | B-1228616 | ER-CIND-POV-LICURI DO MULATINHO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  | 8 | 8 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-08 | HIAGO | EDMILSON | B-1230299 | ER-CIND-POV-LAGEDAO-RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇÕ/IMPLANTAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 3 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-08 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1156355 | MP CIND POV DE CEDRO RURAL | GENTIO DO OURO | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-08 | HIAGO | ROMERO |  | #N/A | #N/A
2025-11-08 | RENATO | GIORLAN | B-1201802 | RR-CIND-FAZ-PAU DARCO-RURAL | LAPÃO | ESCAVAÇÃO |  | 12 | 12 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-08 | RENATO | ELIEZER | B-1230240 | RR-CIND-POV-TABOA DO MOINHO-RURAL | SÃO GABRIEL | ESCAVAÇÃO |  | 7 | 7 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-08 | RENATO | FELIPE | B-1228949 | ER-CIND-POV-SAO JOAO-DO ZE DA PRETA | CENTRAL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-08 | RENATO | REVERTON | B-1230240 | RR-CIND-POV-TABOA DO MOINHO-RURAL | SÃO GABRIEL | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 226M DE CABO BT
2025-11-08 | RENATO | ENES | B-1233382 | ER-CIND-RUA-PERNAMBUCO-RURAL | LAPÃO | ESCAVAÇÃO |  | 12 | 12 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-08 | RENATO | ESMERALDO | B-1229264 | ER-CIND-POV-LAGOA DO CHICO EDU-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-08 | DJALMA | UBERDAN | B-1226260 | ER-CIND-POV-MATA DO MILHO-CENTRO | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO |  | 3 | 3 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-08 | DJALMA | VANILSON | B-1218109 | ER-CIND-POV-FLORESTA IRINEUS-RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO |  | 7 | 7 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-08 | DJALMA | EDILSON | B-1207274 | RR-CIND-FAZ-BOA VISTA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-08 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1211158 | ER-CIND-FAZ-GUARANY-RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-08 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1211158 | ER-CIND-FAZ-GUARANY-RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-08 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1227809 | ER-CIND-POV-ASSENTAMENTO SERRA AZUL-SERR | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO |  | 7 | 7 |  |  |  | EXECUTADO PARCIAL | RETRO, EQUIPE | 6 CAVAS PARA RETRO
2025-11-08 | MÁRCIO | RETRO - WESLEI REIS | B-1231419 | ER-CIND-FAZ-BELA VISTA-RURAL | PRESIDENTE DUTRA | ESCAVAÇÃO |  | 17 | 17 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-08 | MÁRCIO | RETRO - VANDERLEI MENEZES | B-1207274 | RR-CIND-FAZ-BOA VISTA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ESCAVAÇÃO |  | 5 | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-07 | HIAGO | JAILSON | B-1207659 | UB-CIND-POV-PENDAO VERMELHO-CENTRO | BARRO ALTO | LOCAÇÃO | 9 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-07 | HIAGO | JARBAS | B-1214286 | ER-CIND-POV-MELADOR 25461-MELADOR | CANARANA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 288M DE CABO MT
2025-11-07 | HIAGO | JARBAS | B-1228504 | ER-CIND-POV-DESCOBERTO-RURAL | CANARANA | ESCAVAÇÃO |  | 4 | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-07 | HIAGO | IRISMAR | B-1228616 | ER-CIND-POV-LICURI DO MULATINHO-RURAL | IBITITÁ | LOCAÇÃO, ESCAVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | 19 |  | 1 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-07 | HIAGO | EDMILSON | B-1230299 | ER-CIND-POV-LAGEDAO-RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO |  | 5 | 12 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-07 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1156355 | MP CIND POV DE CEDRO RURAL | GENTIO DO OURO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-07 | HIAGO | ROMERO |  | #N/A | #N/A
2025-11-07 | RENATO | GIORLAN | B-1201802 | RR-CIND-FAZ-PAU DARCO-RURAL | LAPÃO | LOCAÇÃO | 24 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-07 | RENATO | ELIEZER | B-1229074 | ER-CIND-POV-VARIANTE-RURAL SAO GABRIEL | SÃO GABRIEL | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 15 | 8 | 8 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-07 | RENATO | FELIPE | B-1228949 | ER-CIND-POV-SAO JOAO-DO ZE DA PRETA | CENTRAL | ESCAVAÇÃO |  | 10 | 10 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-07 | RENATO | REVERTON | B-1230240 | RR-CIND-POV-TABOA DO MOINHO-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 203M DE CABO BT
2025-11-07 | RENATO | ENES | B-1233382 | ER-CIND-RUA-PERNAMBUCO-RURAL | LAPÃO | LOCAÇÃO | 31 | 8 | 8 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-07 | RENATO | ESMERALDO | B-1229264 | ER-CIND-POV-LAGOA DO CHICO EDU-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | [7 empty] | ACESSO | CLIMA | OBRA SEM ACESSO DEVIDO A CHUVA - EQUIPE DIRECIOANA PARA FAZER CORREÇÃO NA OBRA DE XIQUE XIQUE
2025-11-07 | DJALMA | UBERDAN |  | #N/A | #N/A
2025-11-07 | DJALMA | VANILSON | B-1218109 | ER-CIND-POV-FLORESTA IRINEUS-RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-07 | DJALMA | EDILSON | B-1207274 | RR-CIND-FAZ-BOA VISTA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-07 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1211158 | ER-CIND-FAZ-GUARANY-RURAL | AMÉRICA DOURADA | [5 empty] | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-07 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1214123 | IP-SEIN-RUA-JOAO DOURADO-NOVO CANAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 280M DE CABO
2025-11-07 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1227809 | ER-CIND-POV-ASSENTAMENTO SERRA AZUL-SERR | JOÃO DOURADO | VEICULO EM MANUTEÇÃO | [6 empty] | CAMINHÃO QUEBRADO | FROTA
2025-11-07 | MÁRCIO | RETRO - WESLEI REIS | B-1229264 | ER-CIND-POV-LAGOA DO CHICO EDU-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | CAVA COM RETRO |  | 3 | 3 | 1 |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-07 | MÁRCIO | RETRO - VANDERLEI MENEZES | B-1207274 | RR-CIND-FAZ-BOA VISTA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | CAVA COM RETRO |  | 5 | 6 | 1 |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-06 | HIAGO | JAILSON | B-1206961 | ER-CIND-POV-CAMPO FORMOSO-RURAL | BARRO ALTO | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 310M DE CABO BT E 930M DE CABO MT
2025-11-06 | HIAGO | JARBAS | B-1228504 | ER-CIND-POV-DESCOBERTO-RURAL | CANARANA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 5 | 10 | 13 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-06 | HIAGO | IRISMAR | B-1156355 | MP CIND POV DE CEDRO RURAL | GENTIO DO OURO | APOIO DE ENTREGA DE MATERIAL | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE SE DESLOCOU PARA DAR APOIO LEVANDO O MATERIAL FALTANTE PARA OBRA
2025-11-06 | HIAGO | EDMILSON | B-1230299 | ER-CIND-POV-LAGEDAO-RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-06 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1156355 | MP CIND POV DE CEDRO RURAL | GENTIO DO OURO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-06 | HIAGO | ROMERO |  | #N/A | #N/A
2025-11-06 | RENATO | GIORLAN | B-1228914 | ER-CIND-POV-CANOAOZINHO-RURAL | PRESIDENTE DUTRA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 480M DE CABO BT
2025-11-06 | RENATO | ELIEZER | B-1230240 | RR-CIND-POV-TABOA DO MOINHO-RURAL | SÃO GABRIEL | ESCAVAÇÃO |  | 5 | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-06 | RENATO | FELIPE | B-1228949 | ER-CIND-POV-SAO JOAO-DO ZE DA PRETA | CENTRAL | LOCAÇÃO, ECAVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO | 18 |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-06 | RENATO | REVERTON | B-1230240 | RR-CIND-POV-TABOA DO MOINHO-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-06 | RENATO | ENES | B-1228949 | ER-CIND-POV-SAO JOAO-DO ZE DA PRETA | CENTRAL | ESCAVAÇÃO |  | 5 | 8 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-06 | RENATO | ESMERALDO | B-1229264 | ER-CIND-POV-LAGOA DO CHICO EDU-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  | 2 | 2 |  | 3 | 13 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 45M DE CABO BT
2025-11-06 | DJALMA | UBERDAN |  | #N/A | #N/A
2025-11-06 | DJALMA | VANILSON | B-1218109 | ER-CIND-POV-FLORESTA IRINEUS-RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 9 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-06 | DJALMA | EDILSON | B-1214123 | IP-SEIN-RUA-JOAO DOURADO-NOVO CANAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-06 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1211158 | ER-CIND-FAZ-GUARANY-RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-06 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1214123 | IP-SEIN-RUA-JOAO DOURADO-NOVO CANAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 13 | EXECUTADO | EQUIPE
| DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226260 | ER-CIND-POV-MATA DO MILHO-CENTRO | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 6 | 6 |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-06 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1227809 | ER-CIND-POV-ASSENTAMENTO SERRA AZUL-SERR | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-06 | MÁRCIO | RETRO - WESLEI REIS | B-1229264 | ER-CIND-POV-LAGOA DO CHICO EDU-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA |  |  | 10 | 14 |  |  |  | EXECUTADO | RETRO
2025-11-06 | MÁRCIO | RETRO - VANDERLEI MENEZES | B-1214123 | IP-SEIN-RUA-JOAO DOURADO-NOVO CANAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO |  | 5 | 8 |  |  |  | EXECUTADO | RETRO
2025-11-05 | HIAGO | JAILSON | B-1206961 | ER-CIND-POV-CAMPO FORMOSO-RURAL | BARRO ALTO | TRANSPORTE, IMPLANTAÇÃO E ATR DE CERCA | [5 empty] | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-05 | HIAGO | JARBAS | B-1214286 | ER-CIND-POV-MELADOR 25461-MELADOR | CANARANA | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1785M DE CABO MT
2025-11-05 | HIAGO | IRISMAR | B-1232945 | ER-CIND-POV-ALEIXO-RURAL | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO, LANÇAMENTO E ENERGIZAÇÃO | [5 empty] | 4 | ENERGIZADA | EQUIPE | OBRA ENERGIZADA
2025-11-05 | HIAGO | EDMILSON | B-1230299 | ER-CIND-POV-LAGEDAO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 9 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-05 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1156355 | MP CIND POV DE CEDRO RURAL | GENTIO DO OURO | TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE POSTES | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-05 | HIAGO | ROMERO |  | #N/A | #N/A
2025-11-05 | RENATO | GIORLAN | B-1228914 | ER-CIND-POV-CANOAOZINHO-RURAL | PRESIDENTE DUTRA | APOIO A EQUIPE DE ENES | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE EM APOIO A EQUIPE DE ENES RAMOS
2025-11-05 | RENATO | ELIEZER | B-1230240 | RR-CIND-POV-TABOA DO MOINHO-RURAL | SÃO GABRIEL | ESCAVAÇÃO | 11 | 6 | 6 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-05 | RENATO | FELIPE | B-1228890 | ER-CIND-POV-ROCADINHO-RURAL | CENTRAL | LANÇAMENTO E ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | OBRA ENERGIZADA
2025-11-05 | RENATO | REVERTON | B-1212255 | ER-CIND-POV-VARIANTE-RURAL | SÃO GABRIEL | LANÇAMENTO DE CONDUTOR | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-05 | RENATO | ENES | B-1228914 | ER-CIND-POV-CANOAOZINHO-RURAL | PRESIDENTE DUTRA | LOCAÇÃO ESCAVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | EXECUTADO | EQUIPE | OBRA AGUARDANDO DESLIGAMENTO
2025-11-05 | RENATO | ESMERALDO | B-1229264 | ER-CIND-POV-LAGOA DO CHICO EDU-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | LOCAÇÃO, TRANSPORTE E DISTRUIÇÃO DE POSTE | 19 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-05 | DJALMA | UBERDAN |  | #N/A | #N/A
2025-11-05 | DJALMA | VANILSON | B-1218109 | ER-CIND-POV-FLORESTA IRINEUS-RURAL | JOÃO DOURADO | DESCARREGAMENTO E IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE DEU APOIO NO DESCARREGAMENTO DA CARRETA
2025-11-05 | DJALMA | EDILSON | B-1227493 | ER-CIND-FAZ-S O JORGE-SOARES | AMÉRICA DOURADA | TRASPORTE DE MATERIAL | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-05 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1099615 | ER-CIND-POV-PREVINIDO-RURAL | AMÉRICA DOURADA | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-11-05 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1214123 | IP-SEIN-RUA-JOAO DOURADO-NOVO CANAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 10 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-05 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1227809 | ER-CIND-POV-ASSENTAMENTO SERRA AZUL-SERR | JOÃO DOURADO | [6 empty] | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-05 | MÁRCIO | RETRO - WESLEI REIS | B-1156355 | MP CIND POV DE CEDRO RURAL | GENTIO DO OURO | CAVA EM ROCHA |  |  | 13
2025-11-05 | MÁRCIO | RETRO - VANDERLEI MENEZES | B-1214123 | IP-SEIN-RUA-JOAO DOURADO-NOVO CANAL | JOÃO DOURADO | CAVA EM ROCHA |  | 10 | 20 | 2 |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-04 | HIAGO | JAILSON | B-1206961 | ER-CIND-POV-CAMPO FORMOSO-RURAL | BARRO ALTO | ESCAVÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-04 | HIAGO | JARBAS | B-1214286 | ER-CIND-POV-MELADOR 25461-MELADOR | CANARANA | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-04 | HIAGO | IRISMAR | B-1228895 | ER-CIND-POV-LADEIRA VERMELHA-RURAL | CANARANA | LANÇAMENTO
2025-11-04 | HIAGO | EDMILSON | B-1230299 | ER-CIND-POV-LAGEDAO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 9 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-04 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1156355 | MP CIND POV DE CEDRO RURAL | GENTIO DO OURO | DISTRIBUIÇÃO DE POSTES | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE DISTRIBUI POSTE NA OBRA, POIS A CARRETA NÃO CONSEGUIU CHEGAR PROXIMO A OBRA
2025-11-04 | HIAGO | ROMERO |  | #N/A | #N/A
2025-11-04 | RENATO | GIORLAN | B-1228821 | ER-CIND-POV-HIDROLANDIA-RURAL | UIBAÍ | IMPLANTAÇÃO E ENERGIZAÇÃO | [5 empty] | 3 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-11-04 | RENATO | ELIEZER | B-1212255 | ER-CIND-POV-VARIANTE-RURAL | SÃO GABRIEL | APOIO A OBRA |  | 7 | 7 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-04 | RENATO | FELIPE | B-1228890 | ER-CIND-POV-ROCADINHO-RURAL | CENTRAL | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-04 | RENATO | REVERTON | B-1212255 | ER-CIND-POV-VARIANTE-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-04 | RENATO | ENES | B-1231419 | ER-CIND-FAZ-BELA VISTA-RURAL | PRESIDENTE DUTRA | LOCAÇÃO | 23 | [5 empty] | EXECUTADO PARCIAL | CAVA EM ROCHA
2025-11-04 | RENATO | ESMERALDO | B-1229264 | ER-CIND-POV-LAGOA DO CHICO EDU-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | TRASNPORTE DE MATERIAL | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | TRASNPORTE DE MATERIAL PARA A OBRA
2025-11-04 | DJALMA | UBERDAN |  | #N/A | #N/A
2025-11-04 | DJALMA | VANILSON | B-1218109 | ER-CIND-POV-FLORESTA IRINEUS-RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO |  | 5 | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-04 | DJALMA | EDILSON | B-1207274 | RR-CIND-FAZ-BOA VISTA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ESCAVAÇÃO | 11 | [5 empty] | EXECUTADO PARCIAL | CAVA EM ROCHA | CAVA EM ROCHA ATUAR COM RETRO
2025-11-04 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1211158 | ER-CIND-FAZ-GUARANY-RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO COM LV |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-04 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1214123 | IP-SEIN-RUA-JOAO DOURADO-NOVO CANAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO | 14 |  |  |  |  | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-04 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1227809 | ER-CIND-POV-ASSENTAMENTO SERRA AZUL-SERR | JOÃO DOURADO | LOCAÇÃO | 27 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-04 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226260 | ER-CIND-POV-MATA DO MILHO-CENTRO | JOÃO DOURADO | LOCAÇÃO | 21 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-04 | MÁRCIO | RETRO - WESLEI REIS | B-1232945 | ER-CIND-POV-ALEIXO-RURAL | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO |  |  |  | 1 |  |  | EXECUTADO | RETRO
2025-11-04 | MÁRCIO | RETRO - WESLEI REIS | B-1156355 | MP CIND POV DE CEDRO RURAL | GENTIO DO OURO | ESCAVAÇÃO |  |  | 2 | 2 |  |  | EXECUTADO | RETRO
2025-11-04 | MÁRCIO | RETRO - VANDERLEI MENEZES | B-1211158 | ER-CIND-FAZ-GUARANY-RURAL | AMÉRICA DOURADA | ESCAVAÇÃO |  |  | 6 |  |  |  | EXECUTADO | RETRO | OBRA FINALIZADA
2025-11-04 | MÁRCIO | RETRO - VANDERLEI MENEZES | B-1214123 | IP-SEIN-RUA-JOAO DOURADO-NOVO CANAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO |  |  | 11 |  |  |  | EXECUTADO | RETRO | OBRA FINALIZADA
2025-11-03 | HIAGO | JAILSON | B-1206961 | ER-CIND-POV-CAMPO FORMOSO-RURAL | BARRO ALTO | ESCAVAÇÃO COM TRADO |  |  | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE SACOU MATERIAL NA BASE E FOI PARA OBRA
2025-11-03 | HIAGO | JARBAS | B-1230875 | UB-CIND-RUA-HERMILINO MACHADO-URBANA | BARRO ALTO | IMPLANTAÇÃO, LANÇAMENTO E ENERGIZAÇÃO | [5 empty] | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | OBRA ENERGIZADA
2025-11-03 | HIAGO | IRISMAR | B-1228719 | AC-CIND-POV-MORRINHO DE ARTURZINHO-RURAL | CANARANA | ESCAVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, E ENERGIZAÇÃO | [5 empty] | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-11-03 | HIAGO | EDMILSON | B-1228709 | ER-CIND-POV-LAGOA DO ESTEVAO-RURAL | IBITITÁ | LANÇAMENTO E ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇOU E ENERGIZOU
2025-11-03 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1156355 | MP CIND POV DE CEDRO RURAL | GENTIO DO OURO | DESCARREGAMENTO | [6 empty] | CAMINHÃO QUEBRADO | FROTA | EQUIPE AGUADOU CAMINHÃO SAIR DA OFICINA E FOI NA OBRA DESCARREGAR CARRETA
2025-11-03 | HIAGO | ROMERO |  | #N/A | #N/A
2025-11-03 | RENATO | GIORLAN | B-1228821 | ER-CIND-POV-HIDROLANDIA-RURAL | UIBAÍ | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 5 | 6 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-03 | RENATO | ELIEZER |  | #N/A | #N/A
2025-11-03 | RENATO | FELIPE | B-1227844 | AC-CIND-POV-PAU D ARCO 69-RURAL | CENTRAL | LANÇAMENTO E ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-11-03 | RENATO | REVERTON | B-1227921 | ER-CIND-PR -VARIANTE II-RURAL | #N/A | LANÇAMENTO E ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | OBRA ENERGIZADA
2025-11-03 | RENATO | ENES | B-1215356 | RC-CIND-RUA-ANDRE MACHADO-CENTRO | UIBAÍ | RETIRADA DE POSTES ATERRAMENTO DE CAVAS | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE RETIROU POSTE DA OBRA ATERROU CAVAS E FEZ DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS
2025-11-03 | RENATO | ESMERALDO | B-1210631 | RR-CIND-POV-DE SÃO DOMINGOS-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | ATERRAMENTO DE CERCA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-03 | DJALMA | UBERDAN |  | #N/A | #N/A
2025-11-03 | DJALMA | VANILSON | B-1218109 | ER-CIND-POV-FLORESTA IRINEUS-RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO | 19 |  | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-03 | DJALMA | EDILSON | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | ATERRAMENTO DE CERCA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-03 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1211158 | ER-CIND-FAZ-GUARANY-RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-03 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1214123 | IP-SEIN-RUA-JOAO DOURADO-NOVO CANAL | JOÃO DOURADO | DEVOLUÇÃO DE MATERIAL E LOCAÇÃO DE OBRA | 54 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE FEZ DEVOLUÇÃO DE MATERIAL E LOCAÇÃO DE OBRA
2025-11-03 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | ATERRAMENTO DE CERCA E ACABAMENTO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE FAZENDO ACABAMENTO DE OBRA
2025-11-03 | MÁRCIO | RETRO - WESLEI REIS | B-1230299 | ER-CIND-POV-LAGEDAO-RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO |  |  | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-03 | MÁRCIO | RETRO - VANDERLEI MENEZES | B-1211158 | ER-CIND-FAZ-GUARANY-RURAL | AMÉRICA DOURADA | ESCAVAÇÃO COM RETRO
2025-11-03 | HIAGO | JARBAS | B-1230875 | UB-CIND-RUA-HERMILINO MACHADO-URBANA | BARRO ALTO | IMPLANTAÇÃO, LANÇAMENTO E ENERGIZAÇÃO | [5 empty] | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | OBRA ENERGIZADA
2025-11-03 | HIAGO | IRISMAR | B-1228719 | AC-CIND-POV-MORRINHO DE ARTURZINHO-RURAL | CANARANA | ESCAVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, E ENERGIZAÇÃO |  |  | 1 |  |  |  | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-11-03 | HIAGO | EDMILSON | B-1228709 | ER-CIND-POV-LAGOA DO ESTEVAO-RURAL | IBITITÁ | LANÇAMENTO E ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇOU E ENERGIZOU
2025-11-03 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1156355 | MP CIND POV DE CEDRO RURAL | GENTIO DO OURO | DESCARREGAMENTO | [6 empty] | CAMINHÃO QUEBRADO | FROTA | EQUIPE AGUADOU CAMINHÃO SAIR DA OFICINA E FOI NA OBRA DESCARREGAR CARRETA
2025-11-03 | HIAGO | ROMERO |  | #N/A | #N/A
2025-11-03 | RENATO | GIORLAN |  | #N/A | #N/A
2025-11-03 | RENATO | ELIEZER |  | #N/A | #N/A
2025-11-03 | RENATO | FELIPE | B-1227844 | AC-CIND-POV-PAU D ARCO 69-RURAL | CENTRAL | LANÇAMENTO E ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-11-03 | RENATO | REVERTON | B-1227921 | ER-CIND-PR -VARIANTE II-RURAL | #N/A | LANÇAMENTO E ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | OBRA ENERGIZADA
2025-11-03 | RENATO | ENES | B-1215356 | RC-CIND-RUA-ANDRE MACHADO-CENTRO | UIBAÍ | RETIRADA DE POSTES ATERRAMENTO DE CAVAS | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE RETIROU POSTE DA OBRA ATERROU CAVAS E FEZ DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS
2025-11-03 | RENATO | ESMERALDO | B-1210631 | RR-CIND-POV-DE SÃO DOMINGOS-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | ATERRAMENTO DE CERCA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-03 | DJALMA | UBERDAN |  | #N/A | #N/A
2025-11-03 | DJALMA | VANILSON | B-1218109 | ER-CIND-POV-FLORESTA IRINEUS-RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO | 19 |  | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-03 | DJALMA | EDILSON | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | ATERRAMENTO DE CERCA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-03 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1211158 | ER-CIND-FAZ-GUARANY-RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-03 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1214123 | IP-SEIN-RUA-JOAO DOURADO-NOVO CANAL | JOÃO DOURADO | DEVOLUÇÃO DE MATERIAL E LOCAÇÃO DE OBRA | 54 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE FEZ DEVOLUÇÃO DE MATERIAL E LOCAÇÃO DE OBRA
2025-11-03 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | ATERRAMENTO DE CERCA E ACABAMENTO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE FAZENDO ACABAMENTO DE OBRA
2025-11-03 | MÁRCIO | RETRO - WESLEI REIS | B-1230299 | ER-CIND-POV-LAGEDAO-RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO |  |  | 10 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-11-03 | MÁRCIO | RETRO - VANDERLEI MENEZES | B-1211158 | ER-CIND-FAZ-GUARANY-RURAL | AMÉRICA DOURADA | ESCAVAÇÃO COM RETRO |  | 5 | 9 | 1
2025-10-31 | HIAGO | JAILSON |  | #N/A | #N/A | VEICULO EM MANUTENÇÃO | [6 empty] | CAMINHÃO QUEBRADO | FROTA
2025-10-31 | HIAGO | JARBAS | B-1230875 | UB-CIND-RUA-HERMILINO MACHADO-URBANA | BARRO ALTO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO | 4 | 4 | 4 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-31 | HIAGO | JARBAS | B-1232944 | ER-CIND-POV-ALEIXO-RURAL | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-31 | HIAGO | IRISMAR | B-1232945 | ER-CIND-POV-ALEIXO-RURAL | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-31 | HIAGO | EDMILSON | B-1230299 | ER-CIND-POV-LAGEDAO-RURAL | #REF! | ESCAVAÇÃO |  | 5 | 11 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-31 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1156355 | MP CIND POV DE CEDRO RURAL | GENTIO DO OURO | LOCAÇÃO | 15 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-31 | RENATO | GIORLAN | B-1228821 | ER-CIND-POV-HIDROLANDIA-RURAL | IBITITÁ | LOCAÇÃO/TRASPORTE | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LOCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL
2025-10-31 | RENATO | FELIPE | B-1227844 | AC-CIND-POV-PAU D ARCO 69-RURAL | CENTRAL | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO | 4 | 4 | 4 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-31 | RENATO | REVERTON | B-1227921 | ER-CIND-PR -VARIANTE II-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  | 5 | 5 |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-31 | RENATO | ENES | B-1227686 | RR-CIND-POV-CURRALINHO-RURAL | CAFARNAUM | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-10-31 | RENATO | ESMERALDO | B-1210631 | RR-CIND-POV-DE SÃO DOMINGOS-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 250M DE CABO MT
2025-10-31 | DJALMA | VANILSON | B-1228556 | ER-CIND-POV-LAGOA DOS LUNDUS-RURAL | JOÃO DOURADO | CAVA EM ROCHA | [6 empty] | EXECUTADO PARCIAL | CAVA EM ROCHA | EQUIPE NÃO CONSEGUI EXPLORAR, NECESSARIO CAVA EM ROCHA
2025-10-31 | DJALMA | EDILSON | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | ACABAMENTO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | 23 ATR CERCA
2025-10-31 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1211158 | ER-CIND-FAZ-GUARANY-RURAL | AMÉRICA DOURADA | ESCAVAÇÃO |  | 5 | 8 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-31 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1026526 | #N/A | #N/A | ACABAMENTO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-31 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | [7 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-30 | HIAGO | JAILSON | B-1206961 | ER-CIND-POV-CAMPO FORMOSO-RURAL | BARRO ALTO | ESCAVAÇÃO |  | 4 | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-30 | HIAGO | JARBAS | B-1214286 | ER-CIND-POV-MELADOR 25461-MELADOR | CANARANA | IMPLANTAÇÃO |  |  | 6 |  | 3 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-30 | HIAGO | IRISMAR | B-1152082 | AC - CIND POV ACHADO - RURAL | BARRO ALTO |  | 3 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-30 | HIAGO | EDMILSON | B-1228709 | ER-CIND-POV-LAGOA DO ESTEVAO-RURAL | IBITITÁ |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-30 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-10-30 | RENATO | GIORLAN | B-1117509 | #N/A | #N/A | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 3 | 4 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 255M DE CABO BT
2025-10-30 | RENATO | FELIPE | B-1227686 | RR-CIND-POV-CURRALINHO-RURAL | CAFARNAUM | APOIO EQUIPE ENES | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-30 | RENATO | REVERTON | B-1227921 | ER-CIND-PR -VARIANTE II-RURAL | SÃO GABRIEL | LOCAÇÃO | 5 | [5 empty] | CAMINHÃO QUEBRADO | EQUIPE
2025-10-30 | RENATO | ENES | B-1227686 | RR-CIND-POV-CURRALINHO-RURAL | CAFARNAUM | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 3689M DE CABO MT
2025-10-30 | RENATO | ESMERALDO | B-1210631 | RR-CIND-POV-DE SÃO DOMINGOS-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 466M DE CABO MT
2025-10-30 | DJALMA | VANILSON | B-1228556 | ER-CIND-POV-LAGOA DOS LUNDUS-RURAL | JOÃO DOURADO | LOCAÇÃO | 13 | [5 empty] | EXECUTADO PARCIAL | CAVA EM ROCHA
2025-10-30 | DJALMA | EDILSON | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 120M DE CABO BT
2025-10-30 | DJALMA | ALAN NUNES |  | #N/A | #N/A
2025-10-30 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1208502 | RR-CIND-POV-TERRA NOVA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 650M DE CABO BT, 2 TR E 15 PG'S PINTADOS
2025-10-30 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | INSTALAÇÃO DE TR | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | INSTALAÇÃO DE 3 TR
2025-10-29 | HIAGO | JAILSON | B-1209576 | ER-CIND-RUA-ROSENO M AMORIM-CENTRO MOD | BARRA DO MENDES | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1200M DE CABO MT, 60M DE CABO BT E 1 TR
2025-10-29 | HIAGO | JARBAS | B-1214286 | ER-CIND-POV-MELADOR 25461-MELADOR | CANARANA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO | 15 | 5 | 9 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-29 | HIAGO | IRISMAR | B-1228895 | ER-CIND-POV-LADEIRA VERMELHA-RURAL | CANARANA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-29 | HIAGO | EDMILSON | B-1209576 | ER-CIND-RUA-ROSENO M AMORIM-CENTRO MOD | BARRA DO MENDES | LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1200M DE CABO MT 60M DE CABO BT E 01 TR
2025-10-29 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 195M DE CABO BT, 01 TR, 15 ATR, 5 PARA RAIOS
2025-10-29 | RENATO | GIORLAN | B-1117509 | #N/A | #N/A | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 550M DE CABO BT E INSTALAÇÃO DE 2 TR
2025-10-29 | RENATO | FELIPE |  | #N/A | #N/A
2025-10-29 | RENATO | REVERTON | B-1117509 | #N/A | #N/A | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 890M DE CABO MT E 1 TR
2025-10-29 | RENATO | ENES | B-1227686 | RR-CIND-POV-CURRALINHO-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 124M DE CABO BT E 450M DE CABO MT
2025-10-29 | RENATO | ESMERALDO | B-1210631 | RR-CIND-POV-DE SÃO DOMINGOS-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 360M DE CABO BT, RELOCAÇÃO DE 6 POSTES BT E INSTALAÇÃO DE 4 ESTAI
2025-10-29 | DJALMA | VANILSON | B-1208502 | RR-CIND-POV-TERRA NOVA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | APOIO A EQUPE ALEX SANDRO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-29 | DJALMA | EDILSON | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1050M DE CABO MT
2025-10-29 | DJALMA | ALAN NUNES |  | #N/A | #N/A
| DJALMA | ALEX SANDRO | B-1208502 | RR-CIND-POV-TERRA NOVA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO/LANAÇAMENTO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 390M DE CABO BT E 2000M DE CABO MT
2025-10-29 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-28 | HIAGO | JAILSON | B-1209576 | ER-CIND-RUA-ROSENO M AMORIM-CENTRO MOD | BARRA DO MENDES | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 2100M DE CABO
2025-10-28 | HIAGO | JARBAS | B-1209576 | ER-CIND-RUA-ROSENO M AMORIM-CENTRO MOD | BARRA DO MENDES | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | 2100 LANÇAMENTO DE CABO MT
2025-10-28 | HIAGO | IRISMAR | B-1209172 | AC-CIND-POV-TRES LAGOAS 238-RURAL | CANARANA | VEICULO NA OFICINA | [6 empty] | CAMINHÃO QUEBRADO | FROTA
2025-10-28 | HIAGO | EDMILSON | B-1209576 | ER-CIND-RUA-ROSENO M AMORIM-CENTRO MOD | BARRA DO MENDES | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-28 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 440M DE CABO DE CABO BT E 01 TR
2025-10-28 | RENATO | GIORLAN | B-1117509 | #N/A | #N/A | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-28 | RENATO | FELIPE | B-1227686 | RR-CIND-POV-CURRALINHO-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-28 | RENATO | REVERTON | B-1117509 | #N/A | #N/A | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | 1694M DE CABO MT
2025-10-28 | RENATO | ENES | B-1227686 | RR-CIND-POV-CURRALINHO-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-28 | RENATO | ESMERALDO | B-1210631 | RR-CIND-POV-DE SÃO DOMINGOS-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 700M DE CABO DE MT, 2 TR E 6 CHAVES
2025-10-28 | DJALMA | VANILSON | B-1015407 | AC-CIND-POV REG DE LAGOA CLARA-RURAL | CANARANA | [7 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-28 | DJALMA | EDILSON |  | #N/A | #N/A
2025-10-28 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 2100M DE CABO MT
2025-10-28 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1208502 | RR-CIND-POV-TERRA NOVA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 4 | 4 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1260M DE CABO MT
2025-10-28 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | 1660M DE CABO MT
2025-10-27 | HIAGO | JAILSON | B-1214569 | #N/A | #N/A | [7 empty] | CAMINHÃO QUEBRADO | FROTA
2025-10-27 | HIAGO | JARBAS | B-1226181 | AC-CIND-POV-HONORATO II-RURAL | BARRO ALTO | ENERGIZAÇÃO
2025-10-27 | HIAGO | IRISMAR | B-1209172 | AC-CIND-POV-TRES LAGOAS 238-RURAL | CANARANA | ACABAMENTO E ENERGIZAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-27 | HIAGO | EDMILSON | B-1209576 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-27 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | LANÇAMENTO BT
2025-10-27 | RENATO | GIORLAN |  | #N/A | #N/A
2025-10-27 | RENATO | FELIPE | B-1227686 | RR-CIND-POV-CURRALINHO-RURAL | CAFARNAUM | [6 empty] | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-27 | RENATO | REVERTON | B-1210631 | RR-CIND-POV-DE SÃO DOMINGOS-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-27 | RENATO | ENES | B-1227686 | RR-CIND-POV-CURRALINHO-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-27 | RENATO | ESMERALDO | B-1210631 | RR-CIND-POV-DE SÃO DOMINGOS-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | TRANSFERENCIA DE CABO BT E RETIRADA DE POSTE | [5 empty] | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-27 | DJALMA | VANILSON | B-1015407 | AC-CIND-POV REG DE LAGOA CLARA-RURAL | CANARANA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-27 | DJALMA | EDILSON |  | #N/A | #N/A | [7 empty] | CAMINHÃO QUEBRADO | FROTA
2025-10-27 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE DANDO APOIO NA OBRA DO ENCARREGADO WILLIAN
2025-10-27 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1208502 | RR-CIND-POV-TERRA NOVA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-27 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-25 | HIAGO | JAILSON | B-1214569 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA-DESCOBERTO | CANARANA | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 500M DE CABO MT E 290M DE BT
2025-10-25 | HIAGO | JARBAS | B-1214569 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA-DESCOBERTO | CANARANA | APOIO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 500M DE CABO MT E 290M DE BT
2025-10-25 | HIAGO | IRISMAR | B-1209172 | AC-CIND-POV-TRES LAGOAS 238-RURAL | CANARANA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 2490M DE CABO DE MT
2025-10-25 | HIAGO | EDMILSON | B-1209576 | ER-CIND-RUA-ROSENO M AMORIM-CENTRO MOD | BARRA DO MENDES | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-25 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 726M DE CABO BT E 6 ESTRUTURAS SECUNDARIAS
2025-10-25 | RENATO | GIORLAN | B-1117509 | RR-CCOL-POV-LAGOA DO CIPO-RURAL | BARRO ALTO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-25 | RENATO | FELIPE | B-1223553 | ER-CIND-FAZ-PONTO BONITO-RURAL-CENTRAL | CENTRAL | ACABAMENTO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE RELOCOU 3 POSTE BT E 165M DE BT
2025-10-25 | RENATO | REVERTON | B-1210631 | RR-CIND-POV-DE SÃO DOMINGOS-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1300M DE CABO MT
2025-10-25 | RENATO | ENES |  | #N/A | #N/A | FOLGA
2025-10-25 | RENATO | ESMERALDO |  | #N/A | #N/A | FOLGA
2025-10-25 | DJALMA | VANILSON | B-1015407 | AC-CIND-POV REG DE LAGOA CLARA-RURAL | CANARANA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 800M DE CABO MT E 487M DE BT
2025-10-25 | DJALMA | EDILSON | B-1047142 | AC-CIND-FAZ-RIO LIGEIRO-MANGABINHA | MORRO DO CHAPÉU | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 100M DE CABO BT
2025-10-25 | DJALMA | EDILSON | B-1203258 | RR-CIND-POV FEDEGOSO-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-10-25 | DJALMA | ALAN NUNES |  | #N/A | #N/A | FOLGA
2025-10-25 | DJALMA | ALEX SANDRO |  | #N/A | #N/A | FOLGA
2025-10-25 | DJALMA | WILIAN SILVA |  | #N/A | #N/A | FOLGA
2025-10-24 | HIAGO | JAILSON | B-1201816 | RR-CIND-AV-09 DE JULHO-LAGEDINHO | BARRO ALTO | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 200M DE CABO MT
2025-10-24 | HIAGO | JARBAS | B-1201816 | RR-CIND-AV-09 DE JULHO-LAGEDINHO | BARRO ALTO | APOIO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | APOIO A EQUIPE DE JAILSON
2025-10-24 | HIAGO | IRISMAR | B-1209172 | AC-CIND-POV-TRES LAGOAS 238-RURAL | CANARANA | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 300M DE CABO MT
2025-10-24 | HIAGO | EDMILSON | B-1209576 | ER-CIND-RUA-ROSENO M AMORIM-CENTRO MOD | BARRA DO MENDES | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-24 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1560M DE CABO MT
2025-10-24 | RENATO | GIORLAN | B-1117509 | RR-CCOL-POV-LAGOA DO CIPO-RURAL | BARRO ALTO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-24 | RENATO | FELIPE |  | #N/A | #N/A | NÃO LANÇOU RDO
2025-10-24 | RENATO | REVERTON |  | #N/A | #N/A | NÃO LANÇOU RDO
2025-10-24 | RENATO | ENES |  | #N/A | #N/A | NÃO LANÇOU RDO
2025-10-24 | RENATO | ESMERALDO |  | #N/A | #N/A | NÃO LANÇOU RDO
2025-10-24 | DJALMA | VANILSON | B-1015407 | AC-CIND-POV REG DE LAGOA CLARA-RURAL | CANARANA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 9 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-24 | DJALMA | EDILSON |  | #N/A | #N/A | NÃO LANÇOU RDO
2025-10-24 | DJALMA | ALAN NUNES |  | #N/A | #N/A | NÃO LANÇOU RDO
2025-10-24 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1208502 | RR-CIND-POV-TERRA NOVA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-24 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 800M DE CABO MT
2025-10-23 | HIAGO | JAILSON | B-1214569 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA-DESCOBERTO | CANARANA | TRANFERENCIA DE REDE BT | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE FEZ TRANSFERENCIA DE REDE BT E RETIRADA DE POSTES.
2025-10-23 | HIAGO | JARBAS | B-1226181 | AC-CIND-POV-HONORATO II-RURAL | BARRO ALTO | ESCAVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO |  |  | 7 |  |  | 9 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-23 | HIAGO | IRISMAR | B-1209172 | AC-CIND-POV-TRES LAGOAS 238-RURAL | CANARANA | LANÇMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE FEZ LANÇAMENTO
2025-10-23 | HIAGO | EDMILSON | B-1209576 | ER-CIND-RUA-ROSENO M AMORIM-CENTRO MOD | BARRA DO MENDES | DESLIGAMENTO E IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 4 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE DESTAVA EM DESLIGAMENTO, TRANSFERIU REDE BT
2025-10-23 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO E LANÇAMENTO | [5 empty] | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-23 | RENATO | GIORLAN | B-1117509 | RR-CCOL-POV-LAGOA DO CIPO-RURAL | BARRO ALTO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-23 | RENATO | FELIPE | B-1223553 | ER-CIND-FAZ-PONTO BONITO-RURAL-CENTRAL | CENTRAL | DESLIGAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | DESLIGAMENTO CONCLUIDO, OBRA ENERGIZADA
2025-10-23 | RENATO | REVERTON | B-1113645 | AC-CIND-POV-CAMPO FORMOSO-RR | PRESIDENTE DUTRA | LANÇAMENTO E ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | OBRA ENERGIZADA
2025-10-23 | RENATO | ENES | B-1227686 | RR-CIND-POV-CURRALINHO-RURAL | CAFARNAUM | TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE POSTES | [5 empty] | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-23 | RENATO | ESMERALDO | B-1210631 | RR-CIND-POV-DE SÃO DOMINGOS-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE FEZ LANÇAMENOT E TENCIONAMENTO DE CABO
2025-10-23 | DJALMA | VANILSON | B-1015407 | AC-CIND-POV REG DE LAGOA CLARA-RURAL | CANARANA | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-23 | DJALMA | EDILSON | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | [6 empty] | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-23 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1215356 | RC-CIND-RUA-ANDRE MACHADO-CENTRO | UIBAÍ | [7 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE FEZ RETIRADA DE REDE OBRA JUDICIAL
2025-10-23 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1208502 | RR-CIND-POV-TERRA NOVA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-23 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-22 | HIAGO | JAILSON | B-1214569 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA-DESCOBERTO | CANARANA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1200M DE CABO MT
2025-10-22 | HIAGO | JARBAS | B-1201816 | RR-CIND-AV-09 DE JULHO-LAGEDINHO | BARRO ALTO | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 348M DE CABO MT
2025-10-22 | HIAGO | IRISMAR | B-1209172 | AC-CIND-POV-TRES LAGOAS 238-RURAL | CANARANA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANAÇAMENTO DE 700M DE CABO MT
2025-10-22 | HIAGO | EDMILSON | B-1209576 | ER-CIND-RUA-ROSENO M AMORIM-CENTRO MOD | BARRA DO MENDES | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 11 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-22 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANAÇAMENTO 1350M DE CABO DE MT
2025-10-22 | RENATO | GIORLAN | B-1117509 | RR-CCOL-POV-LAGOA DO CIPO-RURAL | BARRO ALTO | CAVA COM RETRO E IMPLANTAÇÃO |  |  | 17 |  |  | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-22 | RENATO | FELIPE | B-1223553 | ER-CIND-FAZ-PONTO BONITO-RURAL-CENTRAL | CENTRAL | [7 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | 616M DE CABO MT E 410M DE CABO BT
2025-10-22 | RENATO | REVERTON | B-1113645 | AC-CIND-POV-CAMPO FORMOSO-RR | PRESIDENTE DUTRA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 150M DE CABO DE BT
2025-10-22 | RENATO | ENES | B-1227686 | RR-CIND-POV-CURRALINHO-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-22 | RENATO | ESMERALDO | B-1222365 | AC-CIND-POV PEDRA VERMELHA-P VERMELHA | XIQUE-XIQUE | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-10-22 | DJALMA | VANILSON | B-1015407 | AC-CIND-POV REG DE LAGOA CLARA-RURAL | CANARANA | IMPLANTAÇÃO |  | 8 | 8 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-22 | DJALMA | EDILSON | B-1047142 | AC-CIND-FAZ-RIO LIGEIRO-MANGABINHA | MORRO DO CHAPÉU | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANAÇAMENTO DE 500M DE CABO BT
2025-10-22 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1221724 | AC-CIND-POV-IPANEMA -RURAL | AMÉRICA DOURADA | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-10-22 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1208502 | RR-CIND-POV-TERRA NOVA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | ESCVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  | 4 |  | 3 | 10 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-22 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 12 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-21 | HIAGO | JAILSON | B-1214569 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA-DESCOBERTO | CANARANA | IMPLANTAÇÃO E LANÇAMENTO | [5 empty] | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-21 | HIAGO | JARBAS | B-1201816 | RR-CIND-AV-09 DE JULHO-LAGEDINHO | BARRO ALTO | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE FEZ LANÇAMENTO DE 398M CABO BT
2025-10-21 | HIAGO | JARBAS | B-1214569 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA-DESCOBERTO | CANARANA | APOIO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE TRABALHOU EM APOIO A EQUIPE DE JAILSON
2025-10-21 | HIAGO | IRISMAR | B-1210312 | AC-CIND-POV-LAGOA DE DENTRO | CANARANA | DESLIGAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE ESTEVE EM DESLIGAMENTO TROCA DE TRAFO E REDE BT
2025-10-21 | HIAGO | EDMILSON | B-1209576 | ER-CIND-RUA-ROSENO M AMORIM-CENTRO MOD | BARRA DO MENDES | ESCAVAÇÃO |  |  | 7 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-21 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-21 | RENATO | GIORLAN | B-1117509 | RR-CCOL-POV-LAGOA DO CIPO-RURAL | BARRO ALTO | LOCAÇÃO E ESCAVAÇÃO |  |  | 11 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-21 | RENATO | FELIPE | B-1223553 | ER-CIND-FAZ-PONTO BONITO-RURAL-CENTRAL | CENTRAL | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 9 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-21 | RENATO | REVERTON | B-1178099 | AC-CIND-RUA-MANOEL FERREIRA-CENTRO | PRESIDENTE DUTRA | [6 empty] | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-21 | RENATO | ENES | B-1227686 | RR-CIND-POV-CURRALINHO-RURAL | CAFARNAUM | [7 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-21 | RENATO | ESMERALDO | B-1210631 | RR-CIND-POV-DE SÃO DOMINGOS-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | IMPLANTAÇÃO E LANÇAMENTO | [5 empty] | 5 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 2100M CABO AT
2025-10-21 | DJALMA | VANILSON | B-1015407 | AC-CIND-POV REG DE LAGOA CLARA-RURAL | CANARANA |  |  |  | 7 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-21 | DJALMA | EDILSON | B-1203258 | RR-CIND-POV FEDEGOSO-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | [6 empty] | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-21 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1197950 | AC-CIND-POV-VOLTA DO ANGICO 1480-RURAL | CANARANA | ENERGIZAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | OBRA ENERGIZADA
2025-10-21 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1223225 | ER-CIND-RUA-RUI BARBOSA-CENTRO | IBIPEBA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPEA ESVA EM LANÇAMENTO
2025-10-21 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1208502 | RR-CIND-POV-TERRA NOVA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | ESCAVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO |  |  | 9 |  |  | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-21 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-20 | HIAGO | JAILSON | B-1214569 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA-DESCOBERTO | CANARANA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-20 | HIAGO | JARBAS | B-1226181 | AC-CIND-POV-HONORATO II-RURAL | BARRO ALTO | LOCAÇÃO | 10 | 3 | 3 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-20 | HIAGO | IRISMAR | B-1209172 | AC-CIND-POV-TRES LAGOAS 238-RURAL | CANARANA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 83M DE CABO BT
2025-10-20 | HIAGO | EDMILSON | B-1209576 | ER-CIND-RUA-ROSENO M AMORIM-CENTRO MOD | BARRA DO MENDES | EQUIPE COM DIFICUDADE DE ACESSO A OBRA | [6 empty] | CHUVA | ACESSO
2025-10-20 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-20 | RENATO | GIORLAN | B-1224888 | AC-CIND-SI-SILVA 21-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 297M DE CABO DE BT
2025-10-20 | RENATO | FELIPE | B-1223553 | ER-CIND-FAZ-PONTO BONITO-RURAL-CENTRAL | CENTRAL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-20 | RENATO | REVERTON | B-1178099 | AC-CIND-RUA-MANOEL FERREIRA-CENTRO | PRESIDENTE DUTRA | ESCAVAÇÃO |  | 2 | 2 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-20 | RENATO | ENES | B-1227686 | RR-CIND-POV-CURRALINHO-RURAL | CAFARNAUM | ESCAVAÇÃO |  | 1 | 1 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-20 | RENATO | ESMERALDO | B-1210631 | RR-CIND-POV-DE SÃO DOMINGOS-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-20 | DJALMA | VANILSON | B-1197950 | AC-CIND-POV-VOLTA DO ANGICO 1480-RURAL | CANARANA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-20 | DJALMA | EDILSON | B-1047142 | AC-CIND-FAZ-RIO LIGEIRO-MANGABINHA | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 424M DE CABO MT E 180M BT
2025-10-20 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1197950 | AC-CIND-POV-VOLTA DO ANGICO 1480-RURAL | CANARANA | APOIO EM DP | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-20 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1208502 | RR-CIND-POV-TERRA NOVA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | ESCAVAÇÃO |  | 5 | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-20 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | CAMINHÃO NA OFICINA | [6 empty] | CAMINHÃO QUEBRADO | FROTA
2025-10-18 | HIAGO | JAILSON | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-18 | HIAGO | JARBAS | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 9 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-18 | HIAGO | IRISMAR |  | #N/A | #N/A | EQUIPE DE FOLGA
2025-10-18 | HIAGO | EDMILSON | B-1206997 | UB-SEIN-AV-SELENOC A BARRETO-CENTRO-IBIP | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃI/LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 125M DE CABO BT
2025-10-18 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃI/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 3 | 9
2025-10-18 | RENATO | GIORLAN | B-1224888 | AC-CIND-SI-SILVA 21-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | IMPLANTAÇÃI/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 120M DE CABO BT
2025-10-18 | RENATO | FELIPE |  | #N/A | #N/A | EQUIPE DE FOLGA
2025-10-18 | RENATO | REVERTON | B-1113645 | AC-CIND-POV-CAMPO FORMOSO-RR | PRESIDENTE DUTRA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 498M DE CABO BT
2025-10-18 | RENATO | ENES |  | #N/A | #N/A | EQUIPE DE FOLGA
2025-10-18 | RENATO | ESMERALDO | B-1210631 | RR-CIND-POV-DE SÃO DOMINGOS-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | DESCARGA/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-18 | DJALMA | VANILSON | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 9 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-18 | DJALMA | EDILSON |  | #N/A | #N/A | EQUIPE DE FOLGA
2025-10-18 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1223225 | ER-CIND-RUA-RUI BARBOSA-CENTRO | IBIPEBA | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-10-18 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1208502 | RR-CIND-POV-TERRA NOVA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | DESCARGA DE MATERIAL | 36 | 5 | 1 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-18 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-17 | HIAGO | JAILSON | B-1214569 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA-DESCOBERTO | CANARANA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 7 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-17 | HIAGO | JARBAS | B-1201816 | RR-CIND-AV-09 DE JULHO-LAGEDINHO | BARRO ALTO | LANÇAMENTO DE CABO AT | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 1330M CABO
2025-10-17 | HIAGO | IRISMAR | B-1209172 | AC-CIND-POV-TRES LAGOAS 238-RURAL | CANARANA | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-17 | HIAGO | EDMILSON | B-1209576 | ER-CIND-RUA-ROSENO M AMORIM-CENTRO MOD | BARRA DO MENDES | ESACAVÇÃO |  |  | 13 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-17 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 12 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-17 | RENATO | GIORLAN | B-1224888 | AC-CIND-SI-SILVA 21-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 4 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-17 | RENATO | FELIPE | B-1223152 | ER-CIND-POV-RIACHINHO 85694-RIACHINHO | PRESIDENTE DUTRA | OBRA ENERGIZADA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | OBRA ENERGIZADA
2025-10-17 | RENATO | REVERTON | B-1113645 | AC-CIND-POV-CAMPO FORMOSO-RR | PRESIDENTE DUTRA | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-17 | RENATO | ENES | B-1227686 | RR-CIND-POV-CURRALINHO-RURAL | CAFARNAUM | ESCAVAÇÃO |  | 6 | 6 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-17 | RENATO | ESMERALDO | B-1210631 | RR-CIND-POV-DE SÃO DOMINGOS-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 20 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-17 | DJALMA | VANILSON | B-1160505 | AC-CIND-POV-FLORESTA-FLORESTA | CANARANA | ENERGIZAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | OBRA ENERGIZADA
2025-10-17 | DJALMA | EDILSON | B-1047142 | AC-CIND-FAZ-RIO LIGEIRO-MANGABINHA | MORRO DO CHAPÉU | [7 empty] | CAMINHÃO QUEBRADO | FROTA
2025-10-17 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1226469 | ER-CIND-POV-PAU DARCO 8741-RURAL | LAPÃO | ENERGIZAÇÃO DE OBRA |  |  | 1 |  |  | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | OBRA ENERGIZADA
2025-10-17 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1016526 | AC-CCOL-POV-VILA NOVA-VILA NOVA | CAFARNAUM | ENERGIZAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-17 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-16 | HIAGO | JAILSON | B-1214569 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA-DESCOBERTO | CANARANA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO 400M DE CABO DE BT
2025-10-16 | HIAGO | JARBAS | B-1201816 | RR-CIND-AV-09 DE JULHO-LAGEDINHO | BARRO ALTO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 555M DE CABO DE REDE BT E A INSTALAÇÃO DE 2 CHAVES PORTA FUSIVEL
2025-10-16 | HIAGO | IRISMAR | B-1209172 | AC-CIND-POV-TRES LAGOAS 238-RURAL | CANARANA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-16 | HIAGO | EDMILSON | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | APOIO EM DESLIGAMENTO PROGRAMADO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-16 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | DESLIGAMENTO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | FOI RECONDUTORADO 420M DE CABO BT, 45 RAMAIS RELOCADOS E 10 IP.
2025-10-16 | RENATO | GIORLAN | B-1223553 | ER-CIND-FAZ-PONTO BONITO-RURAL-CENTRAL | CENTRAL | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-10-16 | RENATO | FELIPE | B-1223553 | ER-CIND-FAZ-PONTO BONITO-RURAL-CENTRAL | CENTRAL | [7 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-16 | RENATO | REVERTON | B-1136796 | AC-CIND-PR -QUIXABEIRA-RURAL | UIBAÍ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-16 | RENATO | ENES | B-1227686 | RR-CIND-POV-CURRALINHO-RURAL | CAFARNAUM | ESCAVAÇÃO |  | 6 | 6 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-16 | RENATO | ESMERALDO | B-1210631 | RR-CIND-POV-DE SÃO DOMINGOS-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | IMPLANTAÇÃO |  |  | 20 |  | 3 | 11 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-16 | DJALMA | VANILSON | B-1015407 | AC-CIND-POV REG DE LAGOA CLARA-RURAL | CANARANA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 21 | 8 | 8 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-16 | DJALMA | EDILSON | B-1203258 | RR-CIND-POV FEDEGOSO-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-16 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1226469 | ER-CIND-POV-PAU DARCO 8741-RURAL | LAPÃO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-16 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1016526 | AC-CCOL-POV-VILA NOVA-VILA NOVA | CAFARNAUM | LANÇAMENTO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 670M DE CABO BT
2025-10-16 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-15 | HIAGO | JAILSON | B-1226379 | AC-CIND-POV-UMBURANA DO QUERER-RURAL | CANARANA | ENEGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-10-15 | HIAGO | JARBAS | B-1201816 | RR-CIND-AV-09 DE JULHO-LAGEDINHO | BARRO ALTO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 402M DE CABO BT
2025-10-15 | HIAGO | IRISMAR | B-1209172 | AC-CIND-POV-TRES LAGOAS 238-RURAL | CANARANA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 9 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-15 | HIAGO | EDMILSON | B-1206997 | UB-SEIN-AV-SELENOC A BARRETO-CENTRO-IBIP | IBIPEBA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 81M DE CABO MT E 211M DE CABO BT
2025-10-15 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 420M DE BT
2025-10-15 | RENATO | GIORLAN |  | #N/A | #N/A | EQUIPE SE DESLOCOU PARA OBRA POREM NÃO REALIZOU ATIVIDADE
2025-10-15 | RENATO | FELIPE | B-1136796 | AC-CIND-PR -QUIXABEIRA-RURAL | UIBAÍ | APOIO NO DP | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-15 | RENATO | REVERTON | B-1136796 | AC-CIND-PR -QUIXABEIRA-RURAL | UIBAÍ | APOIO NO DP | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-15 | RENATO | ENES | B-1136796 | AC-CIND-PR -QUIXABEIRA-RURAL | UIBAÍ | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE1590M DE CABO MT E 285M BT
2025-10-15 | RENATO | ESMERALDO | B-1210631 | RR-CIND-POV-DE SÃO DOMINGOS-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 19 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-15 | DJALMA | VANILSON | B-1160505 | AC-CIND-POV-FLORESTA-FLORESTA | CANARANA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1.920M DE CABO MT
2025-10-15 | DJALMA | EDILSON | B-1203258 | RR-CIND-POV FEDEGOSO-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-15 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1226470 | ER-CIND-POV-LAGEDO DO PAU-D ARCO | LAPÃO | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-10-15 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1211555 | AC-CIND-POV-QUEIMADA-RURAL | CAFARNAUM | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1600M DE CABO MT
2025-10-15 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1211555 | AC-CIND-POV-QUEIMADA-RURAL | CAFARNAUM | APOIO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-14 | HIAGO | JAILSON | B-1214569 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA-DESCOBERTO | CANARANA | [5 empty] | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-14 | HIAGO | JARBAS | B-1201816 | RR-CIND-AV-09 DE JULHO-LAGEDINHO | BARRO ALTO | [5 empty] | 3 | 10 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-14 | HIAGO | IRISMAR | B-1209172 | AC-CIND-POV-TRES LAGOAS 238-RURAL | CANARANA | [7 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-14 | HIAGO | EDMILSON | B-1203258 | RR-CIND-POV FEDEGOSO-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | [7 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | CAVAS COM RETRO
2025-10-14 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-14 | RENATO | GIORLAN |  | #N/A | #N/A
2025-10-14 | RENATO | FELIPE | B-1129642 | ER-CIND-POV-CANOAO-RURAL | IBITITÁ | [5 empty] | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-14 | RENATO | REVERTON | B-1113645 | AC-CIND-POV-CAMPO FORMOSO-RR | PRESIDENTE DUTRA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-14 | RENATO | ENES | B-1178099 | AC-CIND-RUA-MANOEL FERREIRA-CENTRO | PRESIDENTE DUTRA |  |  | 2 | 2 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-14 | RENATO | ESMERALDO | B-1210631 | RR-CIND-POV-DE SÃO DOMINGOS-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | [5 empty] | 3 | 9 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-14 | DJALMA | VANILSON | B-1211555 | AC-CIND-POV-QUEIMADA-RURAL | CAFARNAUM | [7 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE EM DESLIGAMENTO
2025-10-14 | DJALMA | EDILSON | B-1203258 | RR-CIND-POV FEDEGOSO-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | CAVA EM ROCHA/CAVA NORMAL |  | 7 | 7 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE EM DESLIGAMENTO
2025-10-14 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1211555 | AC-CIND-POV-QUEIMADA-RURAL | CAFARNAUM | [7 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE EM DESLIGAMENTO
2025-10-14 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1211555 | AC-CIND-POV-QUEIMADA-RURAL | CAFARNAUM | [7 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE EM DESLIGAMENTO
2025-10-14 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1211555 | AC-CIND-POV-QUEIMADA-RURAL | CAFARNAUM | [7 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE EM DESLIGAMENTO
2025-10-13 | HIAGO | JAILSON | B-1214569 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA-DESCOBERTO | CANARANA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 286M DE CABO BT
2025-10-13 | HIAGO | JARBAS | B-1201816 | RR-CIND-AV-09 DE JULHO-LAGEDINHO | BARRO ALTO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-13 | HIAGO | IRISMAR |  | #N/A | #N/A | VEICULO EM MANUTENÇÃO
2025-10-13 | HIAGO | EDMILSON | B-1206997 | UB-SEIN-AV-SELENOC A BARRETO-CENTRO-IBIP | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-13 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | CAVA COM RETRO |  | 18 | 18 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-13 | RENATO | GIORLAN |  | #N/A | #N/A | VEICULO EM MANUTENÇÃO |  |  | 9 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-13 | RENATO | FELIPE |  | #N/A | #N/A | VEICULO EM MANUTENÇÃO
2025-10-13 | RENATO | REVERTON | B-1113645 | AC-CIND-POV-CAMPO FORMOSO-RR | PRESIDENTE DUTRA | IMPLANTAÇÃO |  |  | 4 |  | 2 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-13 | RENATO | ENES | B-1227686 | RR-CIND-POV-CURRALINHO-RURAL | CAFARNAUM | ESCAVAÇÃO |  | 8 | 8 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-13 | RENATO | ESMERALDO |  | #N/A | #N/A | EQUIPE EM DESLOCAMENTO |  | 19 | 19 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-13 | DJALMA | VANILSON | B-1160505 | AC-CIND-POV-FLORESTA-FLORESTA | CANARANA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 440M DE CABO MT E 172M BT
2025-10-13 | DJALMA | EDILSON | B-1215962 | ER-CCOL-POV-OLHOS D AGUA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-10-13 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1226155 | ER-CIND-POV-BOA SORTE-LAPAO | LAPÃO | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMANTO DE 160M DE CABO BT
2025-10-13 | DJALMA | ALEX SANDRO |  | #N/A | #N/A | VEICULO EM MANUTENÇÃO
2025-10-13 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226538 | ER-CIND-FAZ-MEIOS 109-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-10-09 | HIAGO | JAILSON | B-1214569 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA-DESCOBERTO | CANARANA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-09 | HIAGO | JARBAS | B-1165779 | RC-COEL-AV-ELISIO FERNAND-ERENITA MARTI | CANARANA | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-10-09 | HIAGO | IRISMAR | B-1209172 | AC-CIND-POV-TRES LAGOAS 238-RURAL | CANARANA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 70M DE CABO MT
2025-10-09 | HIAGO | EDMILSON | B-1206997 | UB-SEIN-AV-SELENOC A BARRETO-CENTRO-IBIP | IBIPEBA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE BT 365
2025-10-09 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-09 | RENATO | GIORLAN | B-1210631 | RR-CIND-POV-DE SÃO DOMINGOS-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | DESCARGA DE MATERIAL |  | 49 | 49 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | DESCARGA DE MATERIAL
2025-10-09 | RENATO | FELIPE |  | #N/A | #N/A
2025-10-09 | RENATO | REVERTON | B-1113645 | AC-CIND-POV-CAMPO FORMOSO-RR | PRESIDENTE DUTRA | IMPLANTAÇÃO |  |  | 1 |  | 3 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-09 | RENATO | ENES |  | #N/A | #N/A
2025-10-09 | RENATO | ESMERALDO | B-1210631 | RR-CIND-POV-DE SÃO DOMINGOS-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | MUNDANÇA DE ALOJAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-09 | DJALMA | VANILSON | B-1160505 | AC-CIND-POV-FLORESTA-FLORESTA | CANARANA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-09 | DJALMA | EDILSON | B-1203258 | RR-CIND-POV FEDEGOSO-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 3 | 1 |  |  |  | EXECUTADO
2025-10-09 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1223225 | ER-CIND-RUA-RUI BARBOSA-CENTRO | IBIPEBA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 2 | 2 | 2
2025-10-09 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1016526 | AC-CCOL-POV-VILA NOVA-VILA NOVA | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-09 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-08 | HIAGO | JAILSON | B-1201816 | RR-CIND-AV-09 DE JULHO-LAGEDINHO | BARRO ALTO | APOIO AO DESLIGAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-08 | HIAGO | JARBAS | B-1201816 | RR-CIND-AV-09 DE JULHO-LAGEDINHO | BARRO ALTO | DESLIGAMENTO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 260M DE CABO MT
2025-10-08 | HIAGO | IRISMAR | B-1209172 | AC-CIND-POV-TRES LAGOAS 238-RURAL | CANARANA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-08 | HIAGO | EDMILSON | B-1206997 | UB-SEIN-AV-SELENOC A BARRETO-CENTRO-IBIP | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-08 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO |  | 4 | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-08 | RENATO | GIORLAN | B-1220836 | UB-CIND-RUA-ESPERAN A 95-CENTRO | ITAGUAÇU DA BAHIA | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 42M DE CABO BT
2025-10-08 | RENATO | FELIPE | B-1223553 | ER-CIND-FAZ-PONTO BONITO-RURAL-CENTRAL | CENTRAL | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 13 | 8 | 8 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-08 | RENATO | REVERTON | B-1113645 | AC-CIND-POV-CAMPO FORMOSO-RR | PRESIDENTE DUTRA | IMPLANTAÇÃO/DESCARGA DE MATERIAL |  |  | 3 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-08 | RENATO | ENES | B-1227686 | RR-CIND-POV-CURRALINHO-RURAL | CAFARNAUM | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 24 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-08 | RENATO | ESMERALDO | B-1210631 | RR-CIND-POV-DE SÃO DOMINGOS-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | LOCAÇÃO | 21 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-08 | DJALMA | VANILSON | B-1160505 | AC-CIND-POV-FLORESTA-FLORESTA | CANARANA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 11 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-08 | DJALMA | EDILSON | B-1215962 | ER-CCOL-POV-OLHOS D AGUA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-08 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1226469 | ER-CIND-POV-PAU DARCO 8741-RURAL | CANARANA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 4 | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-08 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1016526 | AC-CCOL-POV-VILA NOVA-VILA NOVA | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-08 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226538 | ER-CIND-FAZ-MEIOS 109-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 500M DE CABO MT
2025-10-07 | HIAGO | JAILSON | B-1214569 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA-DESCOBERTO | CANARANA | [6 empty] | 6
2025-10-07 | HIAGO | JARBAS | B-1165779 | RC-COEL-AV-ELISIO FERNAND-ERENITA MARTI | CANARANA |  |  | 2 | 1 |  |  | 1
2025-10-07 | HIAGO | JARBAS | B-1201816 | RR-CIND-AV-09 DE JULHO-LAGEDINHO | BARRO ALTO | [6 empty] | 10
2025-10-07 | HIAGO | IRISMAR | B-1209172 | AC-CIND-POV-TRES LAGOAS 238-RURAL | CANARANA | [6 empty] | 6
2025-10-07 | HIAGO | EDMILSON | B-1206997 | UB-SEIN-AV-SELENOC A BARRETO-CENTRO-IBIP | IBIPEBA | [9 empty] | LANÇAMENTO DE BT 55M
2025-10-07 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA |  |  | 5 | 5 |  |  | 3
2025-10-07 | RENATO | GIORLAN | B-1220836 | UB-CIND-RUA-ESPERAN A 95-CENTRO | ITAGUAÇU DA BAHIA | [6 empty] | 1
2025-10-07 | RENATO | FELIPE | B-1220836 | UB-CIND-RUA-ESPERAN A 95-CENTRO | ITAGUAÇU DA BAHIA |  |  |  | 1
2025-10-07 | RENATO | REVERTON | B-1113645 | AC-CIND-POV-CAMPO FORMOSO-RR | PRESIDENTE DUTRA |  |  |  | 5
2025-10-07 | RENATO | ENES | B-1215356 | RC-CIND-RUA-ANDRE MACHADO-CENTRO | UIBAÍ |  |  | 5 | 5
2025-10-07 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | #N/A | #N/A | [9 empty] | ACABAMENTO DE OBRA
2025-10-07 | DJALMA | VANILSON | B-1160505 | AC-CIND-POV-FLORESTA-FLORESTA | CANARANA |  |  |  | 6
2025-10-07 | DJALMA | EDILSON |  | #N/A | #N/A
2025-10-07 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1226470 | ER-CIND-POV-LAGEDO DO PAU-D ARCO | LAPÃO | [6 empty] | 6
2025-10-07 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1016526 | AC-CCOL-POV-VILA NOVA-VILA NOVA | CAFARNAUM | [9 empty] | LANÇAMENTO DE 400M AT E 200M BT
2025-10-07 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM |  |  | 10 | 10
2025-10-06 | HIAGO | JARBAS | B-1201816 | RR-CIND-AV-09 DE JULHO-LAGEDINHO | BARRO ALTO | IMPLANTADO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-06 | HIAGO | IRISMAR | B-1209172 | AC-CIND-POV-TRES LAGOAS 238-RURAL | CANARANA | IMPLANTADO |  |  | 38 |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-06 | HIAGO | EDMILSON | B-1206997 | UB-SEIN-AV-SELENOC A BARRETO-CENTRO-IBIP | IBIPEBA | IMPLANTADO |  |  | 11 |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-06 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA |  |  | 5 | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-06 | RENATO | GIORLAN | B-1225807 | ER-CIND-POV-VAZEA GRANDE-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-10-06 | RENATO | FELIPE | B-1129642 | ER-CIND-POV-CANOAO-RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇAO |  | 4 | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-06 | RENATO | REVERTON | B-1123300 | AC-CIND-RUA-DOS PARAIBANOS-UMBUZEIROS | IRECÊ | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-10-06 | RENATO | ENES | B-1226180 | ER-CIND-POV-RIACHINHO-RURAL RIACHINHO | PRESIDENTE DUTRA | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 285M BT
2025-10-06 | RENATO | ESMERALDO |  | #N/A | #N/A
2025-10-06 | DJALMA | VANILSON | B-1160505 | AC-CIND-POV-FLORESTA-FLORESTA | CANARANA | ESCAVAÇÃO |  | 4 | 4 |  |  |  | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-10-06 | DJALMA | EDILSON | B-1203258 | RR-CIND-POV FEDEGOSO-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | DEVOLUÇÃO DE MATERIAL |  |  | 10 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-06 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1226470 | ER-CIND-POV-LAGEDO DO PAU-D ARCO | LAPÃO | ESCAVAÇÃO |  | 6 | 6 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-06 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1016526 | AC-CCOL-POV-VILA NOVA-VILA NOVA | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-06 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO |  | 11 | 11 |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-04 | HIAGO | EDMILSON | B-1206997 | UB-SEIN-AV-SELENOC A BARRETO-CENTRO-IBIP | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 6 | 6 |  | 3 | 9 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-04 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO |  | 8 | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | 3 CAVAS PARA RETRO
2025-10-04 | RENATO | REVERTON | B-1113645 | AC-CIND-POV-CAMPO FORMOSO-RR | PRESIDENTE DUTRA | ESCAVAÇÃO |  | 10 | 10 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-04 | DJALMA | VANILSON | B-1160505 | AC-CIND-POV-FLORESTA-FLORESTA | CANARANA | ESCAVAÇÃO |  | 10 | 10 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-04 | DJALMA | EDILSON | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | ESCAVAÇÃO |  | 10 | 10 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-04 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-03 | HIAGO | JAILSON | B-1214569 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA-DESCOBERTO | CANARANA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-03 | HIAGO | JARBAS | B-1201816 | RR-CIND-AV-09 DE JULHO-LAGEDINHO | BARRO ALTO | ESCAVAÇÃO |  | 10 | 11 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-03 | HIAGO | IRISMAR | B-1222347 | ER-CIND-POV-PAU DARCO-RURAL | CANARANA | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 7 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 512M DE CABO BT
2025-10-03 | HIAGO | EDMILSON | B-1206997 | UB-SEIN-AV-SELENOC A BARRETO-CENTRO-IBIP | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO |  | 10 | 10 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | 2 CAVAS PARA RETRO
2025-10-03 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO |  | 8 | 8 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-03 | RENATO | GIORLAN |  | #N/A | #N/A
2025-10-03 | RENATO | FELIPE | B-1123300 | AC-CIND-RUA-DOS PARAIBANOS-UMBUZEIROS | IRECÊ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-03 | RENATO | REVERTON | B-1123300 | AC-CIND-RUA-DOS PARAIBANOS-UMBUZEIROS | IRECÊ | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 4 | 4 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-03 | RENATO | ENES | B-1226180 | ER-CIND-POV-RIACHINHO-RURAL RIACHINHO | PRESIDENTE DUTRA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-03 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | #N/A | #N/A | ACABAMENTO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | 15 MANINHAS ACABAMENTO DE OBRA E PINTURA DE PG
2025-10-03 | DJALMA | VANILSON | B-1160505 | AC-CIND-POV-FLORESTA-FLORESTA | CANARANA | IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | MUDANÇA NA PROGRAMAÇÃO | EQUIPE | ESPOSA DO MOTORISTA SOFREU ACIDENTE E O MESMO SE AUSENTOU PELO PERIODO DA MANHÃ
2025-10-03 | DJALMA | EDILSON | B-1203258 | RR-CIND-POV FEDEGOSO-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  |  | 10 |  | 3 | 11 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-03 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1226155 | ER-CIND-POV-BOA SORTE-LAPAO | LAPÃO | ESCAVAÇÃO |  | 2 | 2 |  | 3 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 60M DE CABO BT
2025-10-03 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1016526 | AC-CCOL-POV-VILA NOVA-VILA NOVA | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-03 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226538 | ER-CIND-FAZ-MEIOS 109-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-02 | HIAGO | JAILSON | B-1214569 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA-DESCOBERTO | CANARANA | IMPLANTAÇÃO |  | 49 | 49 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-02 | HIAGO | JARBAS | B-1201816 | RR-CIND-AV-09 DE JULHO-LAGEDINHO | BARRO ALTO | ESCAVAÇÃO |  | 10 | 19 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-02 | HIAGO | IRISMAR | B-1209172 | AC-CIND-POV-TRES LAGOAS 238-RURAL | CANARANA | LOCAÇÃO | 38 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-02 | HIAGO | EDMILSON | B-1206997 | UB-SEIN-AV-SELENOC A BARRETO-CENTRO-IBIP | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 2 | 2 |  | 3 | 10 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-02 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO |  | 10 | 10 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | REALIZADA APARA 10 CAVAS MANUAIS
2025-10-02 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | ACABAMENTO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | 10 ATR CERCA E 80 PINTURAS DE PG
2025-10-02 | RENATO | FELIPE | B-1210631 | RR-CIND-POV-DE SÃO DOMINGOS-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | LOCAÇÃO | 22 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LOCAÇÃO E DESCARGA DE MATERIAL
2025-10-02 | RENATO | REVERTON | B-1123300 | AC-CIND-RUA-DOS PARAIBANOS-UMBUZEIROS | IRECÊ | IMPLANTAÇÃO |  | 10 | 4 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-02 | RENATO | ENES | B-1226180 | ER-CIND-POV-RIACHINHO-RURAL RIACHINHO | PRESIDENTE DUTRA | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 6 | 6 |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-02 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | ACABAMENTO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | TENSIONAMENTO DE 17 ESTAI E PINTURA DE PG
2025-10-02 | DJALMA | VANILSON | B-1160505 | AC-CIND-POV-FLORESTA-FLORESTA | CANARANA | IMPLANTAÇÃO |  | 10 | 10 |  | 3 | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-02 | DJALMA | EDILSON | B-1203258 | RR-CIND-POV FEDEGOSO-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 23 | 3 | 1 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU A DESCARGA DE MATERIAL DA OBRA B-1047142
2025-10-02 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1225020 | AC-CIND-POV-CORREDOR-RURAL | IBITITÁ | ENERGIZAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-10-02 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1016526 | AC-CCOL-POV-VILA NOVA-VILA NOVA | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO |  | 10 | 18 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-02 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | CAVA COM RETRO |  | 10 | 30 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | REALIZADA 30 CAVAS COM RETRO
2025-10-01 | HIAGO | JAILSON | B-1214569 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA-DESCOBERTO | CANARANA | [5 empty] | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU A DESCARGA DA CARRETA DE MATERIAL
2025-10-01 | HIAGO | JARBAS | B-1201816 | RR-CIND-AV-09 DE JULHO-LAGEDINHO | BARRO ALTO | ESCAVAÇÃO | 28 | 4 | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-01 | HIAGO | IRISMAR | B-1222347 | ER-CIND-POV-PAU DARCO-RURAL | CANARANA | IMPANTAÇÃO |  | 5 | 11 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-01 | HIAGO | EDMILSON | B-1206997 | UB-SEIN-AV-SELENOC A BARRETO-CENTRO-IBIP | IBIPEBA | IMPANTAÇÃO |  | 19 |  |  | 1 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-01 | HIAGO | MARCOS PAULO |  | #N/A | #N/A | [9 empty] | EQUIPE NÃO POSTOU RDO
2025-10-01 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | ACABAMENTO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | 5 ESTAIS E ACABAMENTO DE MANINAS
2025-10-01 | RENATO | FELIPE | B-1210631 | RR-CIND-POV-DE SÃO DOMINGOS-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | LOCAÇÃO | 38 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-01 | RENATO | REVERTON | B-1226509 | AC-CIND-POV-QUEIMADA-RURAL | IRECÊ | ENEGIZAÇÃO |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 120M DE CABO BT
2025-10-01 | RENATO | ENES | B-1226180 | ER-CIND-POV-RIACHINHO-RURAL RIACHINHO | PRESIDENTE DUTRA | LOCAÇÃO | 6 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-01 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | ACABAMENTO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | TENSIONAMENTO DE 18 ESTAI
2025-10-01 | DJALMA | VANILSON | B-1224381 | ER-CIND-POV-BREJINHO 1105-BREJINHO | CANARANA | ENEGIZAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANAÇAMENTO DE 58M DE CABO BT
2025-10-01 | DJALMA | EDILSON | B-1047142 | AC-CIND-FAZ-RIO LIGEIRO-MANGABINHA | CANARANA | ESCAVAÇÃO | 3 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-01 | DJALMA | EDILSON | B-1215962 | ER-CCOL-POV-OLHOS D AGUA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ESCAVAÇÃO |  | 10 | 11 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-01 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1225269 | UB-PREF-RUA-JESUINO M DOURADO-CENTRO | IBITITÁ | ENERGIZAÇÃO |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 40M DE CABO BT
2025-10-01 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1016526 | AC-CCOL-POV-VILA NOVA-VILA NOVA | CAFARNAUM | IMPANTAÇÃO |  | 10 | 15 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-01 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226538 | ER-CIND-FAZ-MEIOS 109-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ESCAVAÇÃO |  | 8 | 8 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-10-01 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | LOCAÇÃO | 73 | 10 | 9 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-16 | HIAGO | IRISMAR | B-1048587 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 5
2025-09-16 | RENATO | FELIPE | B-1207725 | ER-CIND-FAZ-VARZEA 3571-RUARAL-LAPAO | LAPÃO | LANÇAMENTO
2025-09-16 | HIAGO | EDMILSON | B-1041893 | MP-CIND-RUA-ALTO DO PAVAO-RURAL | IBIPEBA | LANÇAMENTO
2025-09-16 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1091199 | MP-CIND-FAZ-MAIA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | [6 empty] | 3
2025-09-16 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1035094 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 7
2025-09-16 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | LANÇAMENTO
2025-09-16 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1048587 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 3
2025-09-16 | DJALMA | VANILSON | B-1129973 | MP - CIND POV LAGEDO DO PAU D ARCO RURA | LAPÃO | [6 empty] | 9
2025-09-16 | HIAGO | JARBAS | B-1065645 | ER-CIND-POV-RECANTO-RURAL | BARRO ALTO |  |  |  | 2 |  |  | 2
2025-09-16 | HIAGO | JARBAS | B-1135245 | ER-CIND-POV-TIRIRICA-RURAL | BARRO ALTO |  |  |  | 4 |  |  | 7
2025-09-16 | HIAGO | JAILSON | B-1160608 | LD CIND RUA DO MARRAO SAO BENTO RURAL | BARRA DO MENDES | [6 empty] | 5
2025-09-16 | DJALMA | EDILSON | B-1035094 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 2
2025-09-16 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | [6 empty] | 5
2025-09-15 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1114879 | MP CIND POV MORRO DO HIGINO RURAL | JUSSARA |  |  |  | 6
2025-09-15 | RENATO | ENES | B-1149619 | ER-CIND-POV-DE RECANTO-RURAL | IRECÊ | LANÇAMENTO
2025-09-15 | HIAGO | IRISMAR | B-1048587 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 6
2025-09-15 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1091199 | MP-CIND-FAZ-MAIA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | LANÇAMENTO
2025-09-15 | HIAGO | JAILSON | B-1160608 | LD CIND RUA DO MARRAO SAO BENTO RURAL | BARRA DO MENDES | [6 empty] | 4
2025-09-15 | HIAGO | EDMILSON | B-1041893 | MP-CIND-RUA-ALTO DO PAVAO-RURAL | IBIPEBA | [6 empty] | 2
2025-09-15 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | LANÇAMENTO
2025-09-15 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1035094 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 3
2025-09-15 | DJALMA | VANILSON | B-1129973 | MP - CIND POV LAGEDO DO PAU D ARCO RURA | LAPÃO | [6 empty] | 9
2025-09-15 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1048587 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 4
2025-09-15 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | [6 empty] | 10
2025-09-13 | HIAGO | JAILSON | B-1160608 | LD CIND RUA DO MARRAO SAO BENTO RURAL | BARRA DO MENDES | [6 empty] | 5
2025-09-13 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1035094 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 5
2025-09-13 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1091199 | MP-CIND-FAZ-MAIA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | [6 empty] | 5
2025-09-13 | DJALMA | EDILSON | B-1035094 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 6
2025-09-12 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1114879 | MP CIND POV MORRO DO HIGINO RURAL | JUSSARA |  |  |  | 6
2025-09-12 | RENATO | ENES | B-1114879 | MP CIND POV MORRO DO HIGINO RURAL | JUSSARA |  |  |  | 13
2025-09-12 | HIAGO | EDMILSON | B-1041893 | MP-CIND-RUA-ALTO DO PAVAO-RURAL | IBIPEBA | [6 empty] | 4
2025-09-12 | HIAGO | JAILSON | B-1160608 | LD CIND RUA DO MARRAO SAO BENTO RURAL | BARRA DO MENDES | [6 empty] | 5
2025-09-12 | RENATO | FELIPE | B-1207725 | ER-CIND-FAZ-VARZEA 3571-RUARAL-LAPAO | LAPÃO | [6 empty] | 2
2025-09-12 | HIAGO | IRISMAR | B-1048587 | #N/A | #N/A | LANÇAMENTO
2025-09-12 | DJALMA | VANILSON | B-1129973 | MP - CIND POV LAGEDO DO PAU D ARCO RURA | LAPÃO |  |  |  | 7
2025-09-12 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1035094 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 9
2025-09-12 | HIAGO | JARBAS | B-1160608 | LD CIND RUA DO MARRAO SAO BENTO RURAL | BARRA DO MENDES | LANÇAMENTO
2025-09-12 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | LANÇAMENTO
2025-09-12 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1091199 | MP-CIND-FAZ-MAIA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | [6 empty] | 5
2025-09-12 | DJALMA | EDILSON | B-1035094 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 4
2025-09-12 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1048587 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 1
2025-09-12 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | [6 empty] | 10
2025-09-11 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | [6 empty] | 8
2025-09-11 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1091199 | MP-CIND-FAZ-MAIA-RURAL | AMÉRICA DOURADA |  |  |  | 1 |  |  | 8
2025-09-11 | RENATO | ENES | B-1109372 | MP-CCOL.POV.ALGODONE-RURAL | JUSSARA | [6 empty] | 4
2025-09-11 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1114879 | MP CIND POV MORRO DO HIGINO RURAL | JUSSARA |  |  |  | 5
2025-09-11 | RENATO | FELIPE | B-1207725 | ER-CIND-FAZ-VARZEA 3571-RUARAL-LAPAO | LAPÃO | LANÇAMENTO
2025-09-11 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | LANÇAMENTO
2025-09-11 | HIAGO | IRISMAR | B-1048587 | #N/A | #N/A | LANÇAMENTO
2025-09-11 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1035094 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 3
2025-09-11 | DJALMA | VANILSON | B-1129973 | MP - CIND POV LAGEDO DO PAU D ARCO RURA | LAPÃO |  |  |  | 5 |  |  | 3
2025-09-11 | HIAGO | EDMILSON | B-1041893 | MP-CIND-RUA-ALTO DO PAVAO-RURAL | IBIPEBA | LANÇAMENTO
2025-09-11 | DJALMA | EDILSON | B-1035094 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 5
2025-09-11 | HIAGO | JAILSON | B-1160608 | LD CIND RUA DO MARRAO SAO BENTO RURAL | BARRA DO MENDES | [6 empty] | 5
2025-09-11 | HIAGO | JARBAS | B-1065645 | ER-CIND-POV-RECANTO-RURAL | BARRO ALTO | [6 empty] | 1
2025-09-11 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1048587 | #N/A | #N/A | LANÇAMENTO
2025-09-10 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | [6 empty] | 13
2025-09-10 | RENATO | FELIPE | B-1207725 | ER-CIND-FAZ-VARZEA 3571-RUARAL-LAPAO | LAPÃO | [6 empty] | 3
2025-09-10 | HIAGO | IRISMAR | B-1048587 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 1
2025-09-10 | RENATO | ENES | B-1109372 | MP-CCOL.POV.ALGODONE-RURAL | JUSSARA |  |  |  | 4
2025-09-10 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1114879 | MP CIND POV MORRO DO HIGINO RURAL | JUSSARA |  |  |  | 5
2025-09-10 | HIAGO | JAILSON | B-1160608 | LD CIND RUA DO MARRAO SAO BENTO RURAL | BARRA DO MENDES | [6 empty] | 4
2025-09-10 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | [6 empty] | 9
2025-09-10 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1035094 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 4
2025-09-10 | DJALMA | EDILSON | B-1035094 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 8
2025-09-10 | HIAGO | EDMILSON | B-1041893 | MP-CIND-RUA-ALTO DO PAVAO-RURAL | IBIPEBA | [6 empty] | 5
2025-09-10 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1091199 | MP-CIND-FAZ-MAIA-RURAL | AMÉRICA DOURADA |  |  |  | 11
2025-09-10 | DJALMA | VANILSON | B-1129973 | MP - CIND POV LAGEDO DO PAU D ARCO RURA | LAPÃO |  |  |  | 8
2025-09-10 | HIAGO | JARBAS | B-1065645 | ER-CIND-POV-RECANTO-RURAL | BARRO ALTO | LANÇAMENTO
2025-09-10 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1048587 | #N/A | #N/A | LANÇAMENTO | [5 empty] | 1
2025-09-10 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1113296 | ER-CIND-POV-TOCA I-CENTRO | JUSSARA | LANÇAMENTO
2025-09-09 | RENATO | ENES | B-1149619 | ER-CIND-POV-DE RECANTO-RURAL | IRECÊ | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2
2025-09-09 | RENATO | FELIPE | B-1207725 | ER-CIND-FAZ-VARZEA 3571-RUARAL-LAPAO | LAPÃO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 5
2025-09-09 | HIAGO | JAILSON | B-1160608 | LD CIND RUA DO MARRAO SAO BENTO RURAL | BARRA DO MENDES | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 7
2025-09-09 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1091199 | MP-CIND-FAZ-MAIA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  |  | 9
2025-09-09 | HIAGO | EDMILSON | B-1041893 | MP-CIND-RUA-ALTO DO PAVAO-RURAL | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 6
2025-09-09 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1035094 | #N/A | #N/A | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 8
2025-09-09 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 9
2025-09-09 | DJALMA | EDILSON | B-1035094 | #N/A | #N/A | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 5
2025-09-09 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 13
2025-09-09 | HIAGO | IRISMAR | B-1048587 | #N/A | #N/A | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 7
2025-09-09 | DJALMA | VANILSON | B-1129973 | MP - CIND POV LAGEDO DO PAU D ARCO RURA | LAPÃO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 10
2025-09-09 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1048587 | #N/A | #N/A | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 10
2025-09-09 | HIAGO | JARBAS | B-1065645 | ER-CIND-POV-RECANTO-RURAL | BARRO ALTO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2
2025-09-08 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1048587 | #N/A | #N/A | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 4
2025-09-08 | RENATO | ENES | B-1149619 | ER-CIND-POV-DE RECANTO-RURAL | IRECÊ | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 4
2025-09-08 | RENATO | FELIPE | B-1207725 | ER-CIND-FAZ-VARZEA 3571-RUARAL-LAPAO | LAPÃO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 6
2025-09-08 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1113296 | ER-CIND-POV-TOCA I-CENTRO | JUSSARA | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 1
2025-09-08 | HIAGO | IRISMAR | B-1048587 | #N/A | #N/A | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 7
2025-09-08 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1035094 | #N/A | #N/A | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 9
2025-09-08 | HIAGO | JARBAS | B-1065645 | ER-CIND-POV-RECANTO-RURAL | BARRO ALTO | IMPLANTAÇÃO
2025-09-08 | DJALMA | VANILSON | B-1129973 | MP - CIND POV LAGEDO DO PAU D ARCO RURA | LAPÃO | ESCAVAÇÃO/LOCAÇÃO |  | 8 | 6
2025-09-08 | HIAGO | JAILSON | B-1160608 | LD CIND RUA DO MARRAO SAO BENTO RURAL | BARRA DO MENDES | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 5
2025-09-05 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1216094 | ER-CIND-POV-ANGICAL-POCO ARTESIANO-RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  | 2 |  |  | 2
2025-09-05 | HIAGO | EDMILSON | B-1214110 | AC-CIND-FAZ-UMBURANINHA 1-RURAL | IBIPEBA | DESLIGAMENTO/ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-09-05 | RENATO | ENES | B-1149619 | ER-CIND-POV-DE RECANTO-RURAL | IRECÊ | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 10
2025-09-05 | DJALMA | EDILSON | B-1035094 | #N/A | #N/A | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 7
2025-09-04 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 7
2025-09-04 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1145280 | AC-CIND-POV-LAGOA GRANDE-RURAL | IBIPEBA | DESLIGAMENTO / ENERGIZAÇÃO
2025-09-04 | HIAGO | JAILSON | B-1145280 | AC-CIND-POV-LAGOA GRANDE-RURAL | IBIPEBA | DESLIGAMENTO / ENERGIZAÇÃO
2025-09-04 | HIAGO | JARBAS | B-1145280 | AC-CIND-POV-LAGOA GRANDE-RURAL | IBIPEBA | DESLIGAMENTO / ENERGIZAÇÃO
2025-09-04 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTA;'AO | [5 empty] | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-04 | MÁRCIO | RETRO - WESLEI REIS | B-1207725 | ER-CIND-FAZ-VARZEA 3571-RUARAL-LAPAO | LAPÃO | CAVA COM ROMPEDOR |  |  | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-04 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1213879 | AC-CIND-POV-MACEDONIA 20-RURAL | JOÃO DOURADO | INSTALAR TRAFO E AD FASE | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-04 | DJALMA | VANILSON | B-1216729 | AC-CIND-POV-POCO-RURAL | UIBAÍ | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-04 | HIAGO | IRISMAR | B-1145280 | AC-CIND-POV-LAGOA GRANDE-RURAL | IBIPEBA | DESLIGAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-04 | RENATO | FELIPE | B-1205044 | AC-CIND-RUA-PARU 2-CENTRO-NOVA VISTA II | CENTRAL | INSTALAR CHAVE E TRAFOS | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-04 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | DESLOCAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE NAO TEVE PRODUÇÃO DEVIDO A FALTA DA RETRO E CINTA PARA POSTE CIRCULAR
2025-09-04 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1035094 | #N/A | #N/A | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 11 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-04 | HIAGO | EDMILSON | B-1145280 | AC-CIND-POV-LAGOA GRANDE-RURAL | IBIPEBA | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-03 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-03 | DJALMA | VANILSON | B-1216729 | AC-CIND-POV-POCO-RURAL | UIBAÍ | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  | 8 |  |  | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-03 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-03 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1217079 | RC-PREF-RUA CLOUTIDES VASCONCELO-CENTRO | JOÃO DOURADO | REALOCAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-03 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1091199 | MP-CIND-FAZ-MAIA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | LOCAÇÃO | 17 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-03 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1048587 | #N/A | #N/A | IMPLANTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO | [5 empty] | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-03 | HIAGO | IRISMAR | B-1048587 | #N/A | #N/A | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 12 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-03 | HIAGO | JARBAS | B-1065645 | ER-CIND-POV-RECANTO-RURAL | BARRO ALTO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-03 | HIAGO | JAILSON | B-1160608 | LD CIND RUA DO MARRAO SAO BENTO RURAL | BARRA DO MENDES | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 10 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-03 | DJALMA | EDILSON | B-1035094 | #N/A | #N/A | TRANSPORTE DE CARGA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-03 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-03 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1035094 | #N/A | #N/A | ESCAVAÇÃO |  |  | 11 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-03 | HIAGO | EDMILSON | B-1041893 | MP-CIND-RUA-ALTO DO PAVAO-RURAL | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO |  |  | 3 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-03 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1113296 | ER-CIND-POV-TOCA I-CENTRO | JUSSARA | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-03 | RENATO | FELIPE | B-1149619 | ER-CIND-POV-DE RECANTO-RURAL | IRECÊ | ESCAVAÇÃO |  |  | 6 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-03 | MÁRCIO | RETRO - VAGNO | B-1035094 | #N/A | #N/A | ESCAVAÇÃO |  |  | 16 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-03 | MÁRCIO | RETRO - WESLEI REIS | B-1207725 | ER-CIND-FAZ-VARZEA 3571-RUARAL-LAPAO | LAPÃO | ESCAVAÇÃO |  |  | 12 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-02 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-02 | RENATO | FELIPE | B-1207725 | ER-CIND-FAZ-VARZEA 3571-RUARAL-LAPAO | LAPÃO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-02 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1113296 | ER-CIND-POV-TOCA I-CENTRO | JUSSARA | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-02 | DJALMA | VANILSON | B-1217914 | ER-CIND-POV-BAIXA VERDE-RURAL | PRESIDENTE DUTRA | IMPLANTAÇÃO/ENERIZAÇÃO | [5 empty] | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-02 | HIAGO | JARBAS | B-1065645 | ER-CIND-POV-RECANTO-RURAL | BARRO ALTO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 11 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-02 | HIAGO | EDMILSON | B-1216896 | ER-EMBA-POV-RECIFE-RURAL | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-02 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1206576 | ER-CIND-ET-FLORESTA-RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO/ENERIZAÇÃO | [5 empty] | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-02 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1217079 | RC-PREF-RUA CLOUTIDES VASCONCELO-CENTRO | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO/ENERIZAÇÃO | [5 empty] | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-02 | HIAGO | IRISMAR | B-1048587 | #N/A | #N/A | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-02 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1048587 | #N/A | #N/A | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-02 | HIAGO | JAILSON | B-1160608 | LD CIND RUA DO MARRAO SAO BENTO RURAL | BARRA DO MENDES | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 11 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-02 | DJALMA | EDILSON | B-1035094 | #N/A | #N/A | DEVOLUÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-02 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1035094 | #N/A | #N/A | ESCAVAÇÃO |  |  | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-02 | RENATO | ENES | B-1109372 | MP-CCOL.POV.ALGODONE-RURAL | JUSSARA | LOCAÇÃO | 18 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-02 | MÁRCIO | RETRO - WESLEI REIS | B-1206576 | ER-CIND-ET-FLORESTA-RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO |  |  | 1 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-02 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | TRANSPORTE DE POSTE | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-01 | MÁRCIO | RETRO - WESLEI REIS | B-1048587 | #N/A | #N/A | ESCAVAÇÃO COM ROMPEDOR |  |  | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-01 | RENATO | ENES | B-1149619 | ER-CIND-POV-DE RECANTO-RURAL | IRECÊ | ESCAVAÇÃO COM TRADO | 16 |  | 9 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-01 | RENATO | FELIPE | B-1207725 | ER-CIND-FAZ-VARZEA 3571-RUARAL-LAPAO | LAPÃO | IMPLANTAÇÃO E TRANSPORTE | [5 empty] | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-01 | HIAGO | JAILSON | B-1160608 | LD CIND RUA DO MARRAO SAO BENTO RURAL | BARRA DO MENDES | DISTRIBUIÇÃO DE POSTES | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-01 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO E TRANSPORTE | [5 empty] | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-01 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1035094 | #N/A | #N/A | ESCAVAÇÃO |  |  | 6 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-01 | MÁRCIO | RETRO - VAGNO | B-1035094 | #N/A | #N/A | ESCAVAÇÃO COM RETRO |  |  | 16 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-01 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO E TRANSPORTE | [5 empty] | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-01 | DJALMA | EDILSON | B-1035094 | #N/A | #N/A | ESCAVAÇÃO |  |  | 7 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-01 | DJALMA | VANILSON | B-1216729 | AC-CIND-POV-POCO-RURAL | UIBAÍ | LOCAÇÃO | 8 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-01 | HIAGO | EDMILSON | B-1216896 | ER-EMBA-POV-RECIFE-RURAL | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO E TRANSPORTE | [5 empty] | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-01 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1048587 | #N/A | #N/A | IMPLANTAÇÃO E TRANSPORTE | [5 empty] | 9 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-01 | HIAGO | IRISMAR | B-1048587 | #N/A | #N/A | IMPLANTAÇÃO E TRANSPORTE | [5 empty] | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-01 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1206576 | ER-CIND-ET-FLORESTA-RURAL | JOÃO DOURADO | TRANSPORTE | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-01 | HIAGO | JARBAS | B-1065645 | ER-CIND-POV-RECANTO-RURAL | BARRO ALTO | IMPLANTAÇÃO E TRANSPORTE | [5 empty] | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-09-01 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1113296 | ER-CIND-POV-TOCA I-CENTRO | JUSSARA | ESCAVAÇÃO |  |  | 8 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-30 | HIAGO | IRISMAR | B-1048587 | MP-CCOL-POV. MATO VERDE RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO | 18 |  | 18 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-29 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1113296 | ER-CIND-POV-TOCA I-CENTRO | JUSSARA | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  | 6 |  |  | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-29 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1217079 | RC-PREF-RUA CLOUTIDES VASCONCELO-CENTRO | JOÃO DOURADO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 1 |  | 1 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-29 | HIAGO | IRISMAR | B-1048587 | MP-CCOL-POV. MATO VERDE RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  | 17 |  |  | 10 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-28 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-28 | DJALMA | VANILSON | B-0937060 | MP CIND POV. MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-28 | HIAGO | JARBAS | B-1160608 | LD CIND RUA DO MARRAO SAO BENTO RURAL | BARRA DO MENDES | ESCAVAÇÃO |  |  | 10 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-28 | HIAGO | JAILSON | B-1160608 | LD CIND RUA DO MARRAO SAO BENTO RURAL | BARRA DO MENDES | ESCAVAÇÃO |  |  | 10 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-28 | HIAGO | EDMILSON | B-1216896 | ER-EMBA-POV-RECIFE-RURAL | IBIPEBA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 5 |  | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-28 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-28 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-0937060 | MP CIND POV. MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-28 | RENATO | FELIPE | B-1207725 | ER-CIND-FAZ-VARZEA 3571-RUARAL-LAPAO | LAPÃO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 17 |  | 2 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-28 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1048587 | MP-CCOL-POV. MATO VERDE RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO |  |  | 5 |  |  | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-28 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | ESCAVAÇÃO |  |  | 8 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-27 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1048587 | MP-CCOL-POV. MATO VERDE RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO |  |  | 10 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-27 | HIAGO | IRISMAR | B-1048587 | MP-CCOL-POV. MATO VERDE RURAL | IBITITÁ | DESCARGA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-27 | DJALMA | EDILSON | B-0946286 | MP CIND POV. LAGOA DO MEIO RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-27 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1021520 | MP-CCOL-POV.JUNCO SERGIPANO-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-27 | DJALMA | VANILSON | B-0937060 | MP CIND POV. MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLATAÇÃO | [5 empty] | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-27 | HIAGO | EDMILSON | B-1041893 | MP-CIND-RUA-ALTO DO PAVAO-RURAL | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO |  |  | 7 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-27 | HIAGO | JAILSON | B-1160608 | LD CIND RUA DO MARRAO SAO BENTO RURAL | BARRA DO MENDES | LOCAÇÃO/IMPLANTAÇÃO | 22 |  | 16 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-27 | RENATO | FELIPE | B-1083774 | MP-CIND-POV. VARIANTE II-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-27 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 13 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-27 | HIAGO | JARBAS | B-1160608 | LD CIND RUA DO MARRAO SAO BENTO RURAL | BARRA DO MENDES | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 32 | 9 |  |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-27 | DJALMA | VANILSON | B-0937060 | MP CIND POV. MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO |  |  | 8 |  |  | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-27 | DJALMA | VANILSON | B-0937061 | MP CIND POV. MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO |  |  | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-26 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-0937060 | MP CIND POV. MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-26 | HIAGO | EDMILSON | B-1041893 | MP-CIND-RUA-ALTO DO PAVAO-RURAL | IBIPEBA | LOCAÇÃO | 17 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-26 | DJALMA | ALAN NUNES | B-0946286 | MP CIND POV. LAGOA DO MEIO RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLATAÇÃO | [5 empty] | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-26 | HIAGO | JARBAS | B-1065645 | ER-CIND-POV-RECANTO-RURAL | BARRO ALTO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 9 |  | 16 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-26 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-26 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1048587 | MP-CCOL-POV. MATO VERDE RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO |  |  | 2 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-26 | DJALMA | VANILSON | B-0937060 | MP CIND POV. MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO |  |  | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-26 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1021520 | MP-CCOL-POV.JUNCO SERGIPANO-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-25 | DJALMA | VANILSON | B-0937060 | MP CIND POV. MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLATAÇÃO | [5 empty] | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-25 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-25 | DJALMA | EDILSON | B-1131854 | ER-CCOL-AV-BRASIL -CENTRO | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 10 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-25 | HIAGO | JARBAS | B-1065645 | ER-CIND-POV-RECANTO-RURAL | BARRO ALTO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 27 |  | 9 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-25 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1021520 | MP-CCOL-POV.JUNCO SERGIPANO-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-25 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1048587 | MP-CCOL-POV. MATO VERDE RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO |  |  | 2 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-25 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1021520 | MP-CCOL-POV.JUNCO SERGIPANO-RURAL | CAFARNAUM | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1600 MT CABO AT
2025-08-23 | DJALMA | VANILSON | B-0937060 | MP CIND POV. MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 1 |  | 3 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-22 | RENATO | ENES | B-1213493 | AC-CIND-RUA-EURIPEDES MARTINO-SETOR 03 | JUSSARA | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-22 | HIAGO | JARBAS | B-1135245 | ER-CIND-POV-TIRIRICA-RURAL | BARRO ALTO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 9 | 3 | 3 |  | 3 |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-22 | HIAGO | JAILSON | B-1100652 | RR-CIND-RUA-JUSCELINO BARRETO 100-CENTRO | IBIPEBA | LANÇAMENTO |  | 3 |  |  | 3 |  | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 400 MTS CABO AT
2025-08-22 | HIAGO | JARBAS | B-1139055 | ER-CIND-AV-PLANALTO-CENTRO | CANARANA | ESCAVAÇÃO/LANÇAMENTO/ENERGIZAÇÃO |  | 3 | 2 |  | 3 |  | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 90MT DE CABO
2025-08-22 | HIAGO | IRISMAR | B-1048584 | MP-CCOL-POV. CHUVEIRO-RURAL | LAPÃO | LANÇAMENTO |  | 3 |  |  | 3 |  | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1000MT DE CABO AT
2025-08-22 | HIAGO | EDMILSON | B-1069268 | MP CIND POV RECIFE RURAL | IBIPEBA | LANÇAMENTO |  | 3 |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-22 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1069268 | MP CIND POV RECIFE RURAL | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 3 |  |  | 3 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-22 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 3 |  |  | 3 | 10 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-22 | RENATO | FELIPE | B-1213146 | AC-CIND-RUA-DA CAJAZEIRA-CENTRO | SÃO GABRIEL | DESLIGAMENTO/ENERGIZAÇÃO |  | 3 |  |  | 3 |  | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-22 | RENATO | ENES | B-1213493 | AC-CIND-RUA-EURIPEDES MARTINO-SETOR 03 | JUSSARA | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 3 |  |  | 3 |  | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-22 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO |  | 3 |  |  | 3 |  | FALTA DE RDO | EQUIPE
2025-08-22 | DJALMA | VANILSON | B-0937060 | MP CIND POV. MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO |  | 3 |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-22 | DJALMA | EDILSON | B-1131854 | ER-CCOL-AV-BRASIL -CENTRO | CAFARNAUM | ESCAVAÇÃO COM RETRO/IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 6 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-22 | DJALMA | ALAN NUNES | B-0946286 | MP CIND POV. LAGOA DO MEIO RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO COM RETRO/IMPLANTAÇÃO |  | 3 |  |  | 3 |  | FALTA DE RDO | EQUIPE
2025-08-22 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1041100 | MP-CCOL-POV.DA BANDEIRA-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO/ENERGIZAÇÃO |  | 3 |  |  | 3 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-22 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1021520 | MP-CCOL-POV.JUNCO SERGIPANO-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 630 MT CABO AT
2025-08-22 | RENATO | FELIPE | B-0793143 | MP-CCOL-POV.QUIXABEIRA-RURAL | SÃO GABRIEL | LANÇAMENTO/ENERGIZAÇÃO |  | 3 |  |  | 3 |  | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 85MT CABO BT
2025-08-22 | DJALMA | VANILSON | B-0946286 | MP CIND POV. LAGOA DO MEIO RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 3 |  |  | 3 |  | FALTA DE RDO | EQUIPE
2025-08-21 | HIAGO | JAILSON | B-1100652 | RR-CIND-RUA-JUSCELINO BARRETO 100-CENTRO | IBIPEBA | LANÇAMENTO |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE CABO 200MT AT E 460 MT BT
2025-08-21 | HIAGO | JARBAS | B-1213133 | AC-CIND-FAZ-OURICURI-RURAL | IBITITÁ | DESLIGAMENTO/ENERGIZAÇÃO |  | 0 |  |  | 0 |  | ENERGIZADA | EQUIPE | DESLIGAMENTO E ENERGIZADA
2025-08-21 | HIAGO | IRISMAR | B-1048584 | MP-CCOL-POV. CHUVEIRO-RURAL | LAPÃO | LANÇAMENTO |  | 3 |  |  | 3 |  | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 70MT CABO AT E 60MT CABO BT
2025-08-21 | HIAGO | EDMILSON | B-1069268 | MP CIND POV RECIFE RURAL | IBIPEBA | LANÇAMENTO |  | 3 |  |  | 3 |  | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 450 MT DE CABO AT
2025-08-21 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1088985 | MP-CIND-RUA-DA LAGOA-RURAL | IBITITÁ | ENERGIZAÇÃO |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-21 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | ESCAVAÇÃO |  | 3 |  |  | 3
2025-08-21 | RENATO | FELIPE | B-1213146 | AC-CIND-RUA-DA CAJAZEIRA-CENTRO | SÃO GABRIEL | DESLIGAMENTO/ENERGIZAÇÃO |  | 3 |  |  | 3
2025-08-21 | RENATO | ENES | B-1213493 | AC-CIND-RUA-EURIPEDES MARTINO-SETOR 03 | JUSSARA | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 2 |  | 3 |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-21 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO |  | 3 |  |  | 3
2025-08-21 | DJALMA | VANILSON | B-0937060 | MP CIND POV. MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO |  | 3 |  |  | 3
2025-08-21 | DJALMA | EDILSON | B-1131854 | ER-CCOL-AV-BRASIL -CENTRO | CAFARNAUM | ESCAVAÇÃO COM RETRO/IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 7 |  | 3 |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-21 | DJALMA | ALAN NUNES | B-0946286 | MP CIND POV. LAGOA DO MEIO RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO COM RETRO/IMPLANTAÇÃO |  | 3 |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-21 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1041100 | MP-CCOL-POV.DA BANDEIRA-RURAL | CAFARNAUM | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 3 |  |  | 3 |  | EXECUTADO FORA DA PROGRAMAÇÃO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 710 MT DE CABO BT
2025-08-21 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1021520 | MP-CCOL-POV.JUNCO SERGIPANO-RURAL | CAFARNAUM | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 7 |  | 3 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-21 | RENATO | FELIPE | B-0793143 | MP-CCOL-POV.QUIXABEIRA-RURAL | SÃO GABRIEL | DESLIGAMENTO/ENERGIZAÇÃO |  | 3 |  |  | 3 | 3 | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-21 | DJALMA | VANILSON | B-0946286 | MP CIND POV. LAGOA DO MEIO RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 3 |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO FORA DA PROGRAMAÇÃO | EQUIPE
2025-08-20 | HIAGO | JAILSON | B-1157060 | AC-CIND-PR -GERMINIANO-20 | CANARANA | DESLIGAMENTO/ENERGIZAÇÃO |  | 0 |  |  | 0 |  | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-20 | HIAGO | JARBAS | B-1157060 | AC-CIND-PR -GERMINIANO-20 | CANARANA | DESLIGAMENTO/ENERGIZAÇÃO |  | 0 |  |  | 0 |  | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-20 | HIAGO | JARBAS | B-1139055 | ER-CIND-AV-PLANALTO-CENTRO | CANARANA | IMPLANTAÇÃO COM LV |  | 3 |  |  | 3 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE INTERCALOU 1 N3 COM LV E LANÇOU 240MTS DE CABO
2025-08-20 | HIAGO | IRISMAR | B-1048584 | MP-CCOL-POV. CHUVEIRO-RURAL | LAPÃO | LANÇAMENTO |  | 3 |  |  | 3 |  | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 500MTS CABO AT E 200 MTS CABO BT
2025-08-20 | HIAGO | EDMILSON | B-1069268 | MP CIND POV RECIFE RURAL | IBIPEBA | LANÇAMENTO |  | 3 |  |  | 3 |  | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 832 MTS DE CABO
2025-08-20 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1088985 | MP-CIND-RUA-DA LAGOA-RURAL | IBITITÁ | LANÇAMENTO |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 212 M DE CABO 4
2025-08-20 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | ESCAVAÇÃO |  | 3 |  |  | 3 |  | EXECUTADO | EQUIPE | DISTRIBUIÇÃO DE POSTES
2025-08-20 | RENATO | FELIPE | B-0793143 | MP-CCOL-POV.QUIXABEIRA-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  | 3 |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-20 | RENATO | ENES | B-1051500 | MP-CCOL-POV-JUSSARA-RURAL | JUSSARA | LANÇAMENTO |  | 3 |  |  | 3 |  | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 330MTS DE CABO
2025-08-20 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO |  | 3 |  |  | 3 | 17 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-20 | DJALMA | VANILSON | B-1072063 | MP CIND POV MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | LANÇAMENTO/IMPLANTAÇÃO |  | 3 |  |  | 3 |  | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 600 MTS DE CABO 4
2025-08-20 | DJALMA | EDILSON | B-1131854 | ER-CCOL-AV-BRASIL -CENTRO | CAFARNAUM | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 8 |  | 3 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-20 | DJALMA | ALAN NUNES | B-0946286 | MP CIND POV. LAGOA DO MEIO RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO COM RETRO |  | 3 | 6 |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-20 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1041100 | MP-CCOL-POV.DA BANDEIRA-RURAL | CAFARNAUM | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 1 |  | 3 | 13 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-20 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1021520 | MP-CCOL-POV.JUNCO SERGIPANO-RURAL | CAFARNAUM | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 8 |  | 3 | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-19 | DJALMA | ALAN NUNES | B-0946286 | MP CIND POV. LAGOA DO MEIO RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO |  | 10 | 10 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-19 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1041100 | MP-CCOL-POV.DA BANDEIRA-RURAL | CAFARNAUM | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 11 | 11 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-19 | DJALMA | EDILSON | B-1205386 | IT-CIND-LOT-OLHOS DAGUA-CENTRO | CAFARNAUM | DESLIGAMENTO/ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-19 | HIAGO | EDMILSON | B-1201432 | ER-CIND-RUA-DE IGUITU 552 S N-RURAL | IBIPEBA | DESLIGAMENTO/ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-19 | RENATO | ENES | B-1210716 | AC-CIND-POV-QUEIMADA NOVA-RURAL | IRECÊ | DESLIGAMENTO/ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-19 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 19 | 19 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-19 | RENATO | FELIPE | B-1083774 | MP-CIND-POV. VARIANTE II-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-19 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | ESCAVAÇÃO | 70 | [5 empty] | EXECUTADO FORA DA PROGRAMAÇÃO | EQUIPE
2025-08-19 | HIAGO | IRISMAR | B-1048584 | MP-CCOL-POV. CHUVEIRO-RURAL | LAPÃO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-19 | HIAGO | JAILSON | B-1100652 | RR-CIND-RUA-JUSCELINO BARRETO 100-CENTRO | IBIPEBA | CARGA DE MATERIAL/IMPLANTAÇÃO |  |  | 2 |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE CABO 220M
2025-08-19 | HIAGO | JARBAS | B-1139055 | ER-CIND-AV-PLANALTO-CENTRO | CANARANA | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 240M DE CABO AT E 240MT DE CABO BT
2025-08-19 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1088985 | MP-CIND-RUA-DA LAGOA-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO FORA DA PROGRAMAÇÃO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 3320 MT DE CABO
2025-08-19 | DJALMA | VANILSON | B-1072063 | MP CIND POV MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO/CAVA COM RETRO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-19 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1205386 | IT-CIND-LOT-OLHOS DAGUA-CENTRO | CAFARNAUM | DESLIGAMENTO/ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-18 | DJALMA | ALAN NUNES | B-0946286 | MP CIND POV. LAGOA DO MEIO RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO |  | 11 | 3 |  |  |  | EXECUTADO PARCIAL | CAVA EM ROCHA
2025-08-18 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1041100 | MP-CCOL-POV.DA BANDEIRA-RURAL | CAFARNAUM | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 14 | 2 | 2 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-18 | DJALMA | EDILSON | B-1021520 | MP-CCOL-POV.JUNCO SERGIPANO-RURAL | CAFARNAUM | TRANSPORTE | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE FEZ TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO NA OBRA
2025-08-18 | DJALMA | EDILSON | B-1131854 | ER-CCOL-AV-BRASIL -CENTRO | CAFARNAUM | LOCAÇÃO | 57 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-18 | HIAGO | EDMILSON | B-1069268 | MP CIND POV RECIFE RURAL | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | MUDANÇA NA PROGRAMAÇÃO | EQUIPE
2025-08-18 | HIAGO | EDMILSON | B-1201432 | ER-CIND-RUA-DE IGUITU 552 S N-RURAL | IBIPEBA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE PELA MANHÃ FOI A BORRACHARIA E FOI LIBERADA AS 11H
2025-08-18 | RENATO | ENES | B-1051500 | MP-CCOL-POV-JUSSARA-RURAL | JUSSARA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1300 M DE CABO 4 CCA
2025-08-18 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 12 | 12 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-18 | RENATO | FELIPE | B-1083774 | MP-CIND-POV. VARIANTE II-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-18 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | ESCAVAÇÃO | [6 empty] | FALTA DE RDO | EQUIPE
2025-08-18 | HIAGO | IRISMAR | B-1048584 | MP-CCOL-POV. CHUVEIRO-RURAL | LAPÃO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-18 | HIAGO | JAILSON | B-1100652 | RR-CIND-RUA-JUSCELINO BARRETO 100-CENTRO | IBIPEBA | DESCARGA/IMPLANTAÇÃO |  |  | 2 |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-18 | HIAGO | JARBAS | B-1139055 | ER-CIND-AV-PLANALTO-CENTRO | CANARANA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 4 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-18 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1088985 | MP-CIND-RUA-DA LAGOA-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO FORA DA PROGRAMAÇÃO | EQUIPE | EQUIPE FEZ LANÇAMENTO DE 3016 M DE CAO 4 E TENSIONOU
2025-08-18 | DJALMA | VANILSON | B-1072063 | MP CIND POV MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO, EXECUTADO FORA DA PROGRAMAÇÃO | EQUIPE | TRANSPORTE DE 1 POSTE E CRUZETA E LANÇADO E TENSIONADO 1670 METROS DE CABO 4
2025-08-18 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1021520 | MP-CCOL-POV.JUNCO SERGIPANO-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO |  |  | 2 |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | DISTRIBUIÇÃO DE POSTES NA OBRA
2025-08-17 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | ESCAVAÇÃO |  | 55 | 55 |  |  |  | EXECUTADO | RETRO
2025-08-16 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | ESCAVAÇÃO |  | 56 | 56 |  |  |  | EXECUTADO | RETRO
2025-08-15 | DJALMA | ALAN NUNES | B-0946286 | MP CIND POV. LAGOA DO MEIO RURAL | JOÃO DOURADO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 5 | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-15 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1021520 | MP-CCOL-POV.JUNCO SERGIPANO-RURAL | CAFARNAUM | LOCAÇÃO/DESCARGA | 24 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-15 | DJALMA | EDILSON | B-1205386 | IT-CIND-LOT-OLHOS DAGUA-CENTRO | CAFARNAUM | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE CABO
2025-08-15 | HIAGO | JAILSON | B-1100652 | RR-CIND-RUA-JUSCELINO BARRETO 100-CENTRO | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO |  |  | 3 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE VEIO A BASE FAZER A DEVOLUÇÃO DA OBRA DE MARACUJA
2025-08-15 | DJALMA | VANILSON | B-1072063 | MP CIND POV MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | DESCARGA/IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 5 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-15 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1212233 | ER-CIND-RUA-PARALELA-IPANEMA | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-15 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1088985 | MP-CIND-RUA-DA LAGOA-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  | 5 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-15 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 2.000 M DE CABO ¦ LANÇAMENTO
2025-08-15 | HIAGO | IRISMAR | B-1048584 | MP-CCOL-POV. CHUVEIRO-RURAL | LAPÃO | IMPLANTAÇÃO |  |  | 9 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-15 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1212233 | ER-CIND-RUA-PARALELA-IPANEMA | AMÉRICA DOURADA | ENERGIZAÇÃO/IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-15 | DJALMA | EDILSON | B-1202344 | ER-CIND-POV-MACAMBIRA-RURAL- A DOURADA | AMÉRICA DOURADA | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-15 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1203216 | ER-CIND-RUA-CASTRO ALVES-CT-MATO VERDE | IBITITÁ | ENERGIZAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-15 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1161623 | LD CIND PO LAGOA DE DENTRO RURAL | JOÃO DOURADO | ENERGIZAÇÃO/IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-15 | HIAGO | IRISMAR | B-1045522 | MP-CIND-POV-DO CIRCO-RURAL | IBITITÁ | ENERGIZAÇÃO/IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-15 | RENATO | FELIPE | B-1050777 | MP-CCOL-POV. ANGICO-RURAL | JUSSARA | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO 1230 METROS
2025-08-15 | RENATO | ENES | B-1051500 | MP-CCOL-POV-JUSSARA-RURAL | JUSSARA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO 85 METROS
2025-08-15 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1021520 | MP-CCOL-POV.JUNCO SERGIPANO-RURAL | CAFARNAUM | ESCAVAÇÃO |  | 8 | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-15 | RENATO | ENES | B-1203990 | ER-CIND-FAZ-BAIXA VERDE-ELIZEU | LAPÃO | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-15 | RENATO | FELIPE | B-1050777 | MP-CCOL-POV. ANGICO-RURAL | JUSSARA | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-15 | HIAGO | JAILSON | B-1210345 | ER-CIND-RUA-SAO VICENTE-RURAL | BARRA DO MENDES | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-15 | HIAGO | JAILSON | B-1210345 | ER-CIND-RUA-SAO VICENTE-RURAL | BARRA DO MENDES | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-15 | RENATO | ENES | B-1203990 | ER-CIND-FAZ-BAIXA VERDE-ELIZEU | LAPÃO | LANÇAMENTO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO
2025-08-15 | RENATO | FELIPE | B-1050777 | MP-CCOL-POV. ANGICO-RURAL | JUSSARA | LANÇAMENTO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA ¦ LANÇAMENTO
2025-08-14 | HIAGO | JAILSON | B-1100652 | RR-CIND-RUA-JUSCELINO BARRETO 100-CENTRO | IBIPEBA | DESCARGA/IMPLANTAÇÃO |  |  | 10 |  | 10 | 10 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-14 | HIAGO | JARBAS | B-1139055 | ER-CIND-AV-PLANALTO-CENTRO | CANARANA | IMPLANTAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 4 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-14 | HIAGO | IRISMAR | B-1045522 | MP-CIND-POV-DO CIRCO-RURAL | IBITITÁ | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE CABO
2025-08-14 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1088985 | MP-CIND-RUA-DA LAGOA-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  | 7 | 7 |  | 3 | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-14 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | ESCAVAÇÃO | [6 empty] | FALTA DE RDO | EQUIPE | EQUIPE NAO POSTOU RDO DO DIA 14
2025-08-14 | RENATO | FELIPE | B-1050777 | MP-CCOL-POV. ANGICO-RURAL | JUSSARA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-14 | RENATO | ENES | B-1051500 | MP-CCOL-POV-JUSSARA-RURAL | JUSSARA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE CABO
2025-08-14 | RENATO | GIORLAN | B-1209374 | AC-CIND-POV-LAJEDINHO 369-RURAL-LAJES | ITAGUAÇU DA BAHIA | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-14 | DJALMA | VANILSON | B-1072063 | MP CIND POV MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO |  | 5 | 5 |  | 4 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-14 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1122019 | MP - CIND - POV GRAMA - RURAL | CAFARNAUM | DESLIGAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-14 | DJALMA | ALAN NUNES | B-0946286 | MP CIND POV. LAGOA DO MEIO RURAL | JOÃO DOURADO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 23 |  | 1 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE FEZ MUDANÇA DE CAMINHÃO E DEVOLÇÃO DE MATERIAL DESLOCANDO AS 10:30
2025-08-14 | DJALMA | EDILSON | B-1202344 | ER-CIND-POV-MACAMBIRA-RURAL- A DOURADA | AMÉRICA DOURADA | LANÇAMENTO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO BT 45 METROS
2025-08-14 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1122019 | MP - CIND - POV GRAMA - RURAL | CAFARNAUM | DESLIGAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-13 | HIAGO | IRISMAR | B-1045522 | MP-CIND-POV-DO CIRCO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-13 | HIAGO | EDMILSON | B-1069268 | MP CIND POV RECIFE RURAL | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-13 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1700M DE CABO BT
2025-08-13 | RENATO | FELIPE | B-1050777 | MP-CCOL-POV. ANGICO-RURAL | JUSSARA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-13 | RENATO | ENES | B-1051500 | MP-CCOL-POV-JUSSARA-RURAL | JUSSARA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO 368M DE CABO BT
2025-08-13 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 240M DE CABO BT
2025-08-13 | RENATO | NAILSON | B-1083774 | MP-CIND-POV. VARIANTE II-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | SESMT | EQUIPE | EQUIPE PASSOU O DIA NA BASE
2025-08-13 | DJALMA | VANILSON | B-1072063 | MP CIND POV MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | DESCARGA |  | 7 | 1 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | DESCARGA DE MATERIAL E REALZIADA 7 CAVAS COM RETRO
2025-08-13 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1122019 | MP - CIND - POV GRAMA - RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-13 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1161623 | LD CIND PO LAGOA DE DENTRO RURAL | JOÃO DOURADO | RETIRADA DE POSTE | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | RETIRADA DE 3 POSTE INSTALAÇÃI DE 3 ESTRUTURAS SECUNDARIAS
2025-08-13 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1122019 | MP - CIND - POV GRAMA - RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1000M DE CABO MT
2025-08-13 | HIAGO | IRISMAR | B-1048584 | MP-CCOL-POV. CHUVEIRO-RURAL | LAPÃO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 6 | 6
2025-08-12 | HIAGO | JAILSON | B-1203967 | AC-CIND-POV-MORRO DAGUA-RURAL | CANARANA | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-12 | HIAGO | JAILSON | B-1206977 | ER-CIND-AV-SALOBRO - LAD VERMELHA-CENTRO | CANARANA | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-12 | HIAGO | JARBAS | B-1139055 | ER-CIND-AV-PLANALTO-CENTRO | CANARANA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-12 | HIAGO | IRISMAR | B-1048584 | MP-CCOL-POV. CHUVEIRO-RURAL | LAPÃO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  |  | 10 |  | 10 | 10 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-12 | HIAGO | EDMILSON | B-1069268 | MP CIND POV RECIFE RURAL | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 9 | 9 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-12 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | DESLOCAMENTO/DESCARGA DE MATERIAL | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | DESLOCAMENTO
2025-08-12 | RENATO | FELIPE | B-1050777 | MP-CCOL-POV. ANGICO-RURAL | JUSSARA | DESCARGA/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 7 | EXECUTADO PARCIAL | EQUIPE
2025-08-12 | RENATO | ENES | B-1051500 | MP-CCOL-POV-JUSSARA-RURAL | JUSSARA | IMPLANTAÇÃO
2025-08-12 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | DESCARGA/IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | CAMINHÃO QUEBRADO | FROTA | Caminhão com problema eletrico, reparo durou o dia inteiro
2025-08-12 | RENATO | NAILSON | B-1083774 | MP-CIND-POV. VARIANTE II-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | SESMT | EQUIPE | EQUIPE NÃO FOI PARA CAMPO
2025-08-12 | DJALMA | VANILSON | B-1072063 | MP CIND POV MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO
2025-08-12 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1156677 | AC-CIND-POV-PIMENTA-PIMENTA | CAFARNAUM | DESLIGAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-12 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1161623 | LD CIND PO LAGOA DE DENTRO RURAL | JOÃO DOURADO | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | Equipe lançou 229 metros de cabo 1/25mm ¦ LANÇAMENTO
2025-08-12 | DJALMA | EDILSON | B-1156677 | AC-CIND-POV-PIMENTA-PIMENTA | CAFARNAUM | DESLIGAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-12 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1156677 | AC-CIND-POV-PIMENTA-PIMENTA | CAFARNAUM | DESLIGAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-12 | DJALMA | VANILSON | B-1212233 | ER-CIND-RUA-PARALELA-IPANEMA | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-12 | RENATO | ENES | B-1203990 | ER-CIND-FAZ-BAIXA VERDE-ELIZEU | LAPÃO | IMPLANTAÇÃO | 1 | 1 | 1 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-11 | HIAGO | JAILSON | B-1100652 | RR-CIND-RUA-JUSCELINO BARRETO 100-CENTRO | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO | 18 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-11 | HIAGO | JARBAS | B-1139055 | ER-CIND-AV-PLANALTO-CENTRO | CANARANA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO
2025-08-11 | HIAGO | JARBAS | B-1048584 | MP-CCOL-POV. CHUVEIRO-RURAL | LAPÃO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 3 | 3 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-11 | HIAGO | EDMILSON | B-1069268 | MP CIND POV RECIFE RURAL | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-11 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1088985 | MP-CIND-RUA-DA LAGOA-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-11 | RENATO | GIORLAN | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | DESLOCAMENTO/DESCARGA DE MATERIAL | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | DESLOCAMENTO
2025-08-11 | RENATO | FELIPE | B-1050777 | MP-CCOL-POV. ANGICO-RURAL | JUSSARA | DESCARGA/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-11 | RENATO | ENES | B-1051500 | MP-CCOL-POV-JUSSARA-RURAL | JUSSARA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 6 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-11 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | DESCARGA/IMPLANTAÇÃO
2025-08-11 | RENATO | NAILSON | B-1083774 | MP-CIND-POV. VARIANTE II-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 4 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-11 | DJALMA | VANILSON | B-1072063 | MP CIND POV MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-11 | DJALMA | EDILSON | B-1202344 | ER-CIND-POV-MACAMBIRA-RURAL- A DOURADA | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-11 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1161623 | LD CIND PO LAGOA DE DENTRO RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE CABO 4, 1.010 METROS
2025-08-11 | DJALMA | EDILSON | B-1202344 | ER-CIND-POV-MACAMBIRA-RURAL- A DOURADA | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO
2025-08-11 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1122019 | MP - CIND - POV GRAMA - RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO
2025-08-11 | HIAGO | JARBAS | B-1203216 | ER-CIND-RUA-CASTRO ALVES-CT-MATO VERDE | IBITITÁ | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 1 | 1 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-11 | DJALMA | VANILSON | B-1212233 | ER-CIND-RUA-PARALELA-IPANEMA | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-11 | HIAGO | IRISMAR | B-1045522 | MP-CIND-POV-DO CIRCO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE CABO BT 264M
2025-08-07 | HIAGO | JAILSON | B-1092323 | MP-CCOL-POV.MARACUJA-RURAL | IBIPEBA | LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 720M DE CABO BT ¦ ENERGIZADA
2025-08-07 | HIAGO | JARBAS | B-1210565 | ER-CIND-POV-CORREDOR-RURAL | CANARANA | LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 500M DE CABO BT ¦ ENERGIZADA
2025-08-07 | HIAGO | IRISMAR | B-1045522 | MP-CIND-POV-DO CIRCO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  | 7 | 7 |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-07 | HIAGO | EDMILSON | B-1069268 | MP CIND POV RECIFE RURAL | IBIPEBA | CARGA E DESCARGA DE MATERIAL | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | REALIZADO CARGA DE DESCARGA DE 4 POSTE
2025-08-07 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1088985 | MP-CIND-RUA-DA LAGOA-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  | 2 | 2 |  | 3 |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-07 | RENATO | GIORLAN | B-1213146 | AC-CIND-RUA-DA CAJAZEIRA-CENTRO | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-07 | RENATO | FELIPE | B-1083774 | MP-CIND-POV. VARIANTE II-RURAL | SÃO GABRIEL | ESCAVAÇÃO |  | 4 | 3 |  |  |  | EXECUTADO | RETRO
2025-08-07 | RENATO | ENES | B-1051500 | MP-CCOL-POV-JUSSARA-RURAL | JUSSARA | IMPLANTAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-07 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | ESCAVAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-07 | RENATO | NAILSON | B-1083774 | MP-CIND-POV. VARIANTE II-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-07 | DJALMA | VANILSON | B-1072063 | MP CIND POV MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-07 | DJALMA | EDILSON | B-1205386 | IT-CIND-LOT-OLHOS DAGUA-CENTRO | CAFARNAUM | DESCARGA/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-07 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1161623 | LD CIND PO LAGOA DE DENTRO RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-07 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1210147 | ER-CIND-LOT-ERNESTINO -PREVINIDO | AMÉRICA DOURADA | LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 260M DE CABO BT E 01 TR ¦ ENERGIZADA
2025-08-07 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1122019 | MP - CIND - POV GRAMA - RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | 02 ESTRUTURAS C-1
2025-08-06 | HIAGO | JAILSON | B-1211406 | UB-CIND-RUA-SANTA CRUZ-SANTA CRUZ | BARRO ALTO | ENERGIZAÇÃO | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-06 | HIAGO | JARBAS | B-1139055 | ER-CIND-AV-PLANALTO-CENTRO | CANARANA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 14 | 14 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-06 | HIAGO | EDMILSON | B-1069268 | MP CIND POV RECIFE RURAL | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO |  | 8 | 8 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-06 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1088985 | MP-CIND-RUA-DA LAGOA-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  | 7 | 4 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-06 | HIAGO | IRISMAR | B-1088985 | MP-CIND-RUA-DA LAGOA-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  | 7 | 3 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-06 | RENATO | GIORLAN | B-1213146 | AC-CIND-RUA-DA CAJAZEIRA-CENTRO | SÃO GABRIEL | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 4 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-06 | RENATO | FELIPE | B-1083774 | MP-CIND-POV. VARIANTE II-RURAL | SÃO GABRIEL | ESCAVAÇÃO |  | 8 | 7 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-06 | RENATO | ESMERALDO | B-1009503 | ER-CIND-POV-SACO DOS BOIS 23-I-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO COM LV |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-06 | RENATO | NAILSON | B-1083774 | MP-CIND-POV. VARIANTE II-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 6 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-06 | DJALMA | VANILSON | B-1072063 | MP CIND POV MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 6 | 1 |  |  |  | EXECUTADO PARCIAL | CAVA EM ROCHA | 6 cavas exploradas sendo escavadas apenas 1 e necessitando da retro nas outras
2025-08-06 | DJALMA | EDILSON | B-1202344 | ER-CIND-POV-MACAMBIRA-RURAL- A DOURADA | AMÉRICA DOURADA | DESCARGA/IMPLANTAÇÃO |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-06 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1161623 | LD CIND PO LAGOA DE DENTRO RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 5 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-06 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1161623 | LD CIND PO LAGOA DE DENTRO RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO |  | 4 | 4 |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-06 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1122019 | MP - CIND - POV GRAMA - RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-06 | RENATO | ENES | B-1051500 | MP-CCOL-POV-JUSSARA-RURAL | JUSSARA | IMPLANTAÇÃO |  | 8 | 8 |  | 3 | 8
2025-08-05 | HIAGO | JAILSON | B-1092323 | MP-CCOL-POV.MARACUJA-RURAL | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-05 | HIAGO | JARBAS | B-1210565 | ER-CIND-POV-CORREDOR-RURAL | CANARANA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 6 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-05 | HIAGO | JARBAS | B-1203967 | AC-CIND-POV-MORRO DAGUA-RURAL | CANARANA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 1 | 1 | 1 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-05 | HIAGO | JARBAS | B-1206977 | ER-CIND-AV-SALOBRO - LAD VERMELHA-CENTRO | CANARANA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 1 | 1 | 1 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-05 | HIAGO | JARBAS | B-1139055 | ER-CIND-AV-PLANALTO-CENTRO | CANARANA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 21 | 4 | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-05 | HIAGO | IRISMAR | B-1048584 | MP-CCOL-POV. CHUVEIRO-RURAL | LAPÃO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 25 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-05 | HIAGO | EDMILSON | B-1069268 | MP CIND POV RECIFE RURAL | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO |  | 16 | 14 |  |  |  | EXECUTADO PARCIAL | EQUIPE
2025-08-05 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1088985 | MP-CIND-RUA-DA LAGOA-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | CAMINHÃO QUEBRADO, EXECUTADO PARCIAL | FROTA, EQUIPE | caminhão foi a oficina, equipe transportou 3 postes at e ajudaam a descarregar a carreta
2025-08-05 | RENATO | GIORLAN | B-1213146 | AC-CIND-RUA-DA CAJAZEIRA-CENTRO | SÃO GABRIEL | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 9 | 9 |  | 5 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-05 | RENATO | FELIPE | B-1210588 | UB-CIND-RUA-PARANA 22-CENTRO | JUSSARA | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-05 | RENATO | ENES | B-1051500 | MP-CCOL-POV-JUSSARA-RURAL | JUSSARA | ESCAVAÇÃO COM RETRO |  | 12 | 12 |  | 8 | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-05 | RENATO | ESMERALDO | B-1009503 | ER-CIND-POV-SACO DOS BOIS 23-I-XIQUE | XIQUE-XIQUE | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO COM RETRO | 3 | 3 | 3 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-05 | RENATO | NAILSON | B-1083774 | MP-CIND-POV. VARIANTE II-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-05 | DJALMA | EDILSON | B-1205386 | IT-CIND-LOT-OLHOS DAGUA-CENTRO | CAFARNAUM | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 5 | 5 | 4 |  |  |  | EXECUTADO PARCIAL | EQUIPE | Uma cava não saiu devido a um cano da embasa
2025-08-05 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1161623 | LD CIND PO LAGOA DE DENTRO RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 4 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-05 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1161623 | LD CIND PO LAGOA DE DENTRO RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO |  | 12 | 11 |  |  |  | EXECUTADO PARCIAL | EQUIPE
2025-08-05 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1122019 | MP - CIND - POV GRAMA - RURAL | CAFARNAUM | DESCARGA/ESCAVAÇÃO |  | 3 | 3 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | Descarga de uma carreta de concreto na obra
2025-08-05 | DJALMA | VANILSON | B-1213645 | ER-CIND-POV-BAIXA DAS CABACAS 1001-RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-04 | HIAGO | JAILSON | B-1092323 | MP-CCOL-POV.MARACUJA-RURAL | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 9 | 9 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-04 | HIAGO | JARBAS | B-1210565 | ER-CIND-POV-CORREDOR-RURAL | CANARANA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 6 | 6 |  | 4 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-04 | HIAGO | IRISMAR | B-1045522 | MP-CIND-POV-DO CIRCO-RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 5 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-04 | HIAGO | EDMILSON | B-1069268 | MP CIND POV RECIFE RURAL | IBIPEBA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 25 | 3 | 3 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | Equipe localizou a obra a tarde ás 14h
2025-08-04 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1088985 | MP-CIND-RUA-DA LAGOA-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | Caminhão apresentou vazamento no munck
2025-08-04 | RENATO | GIORLAN | B-1209782 | ER-CIND-FAZ-BOA ESPERAN A-RURAL | SÃO GABRIEL | ENERGIZAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-04 | RENATO | FELIPE | B-1050777 | MP-CCOL-POV. ANGICO-RURAL | JUSSARA | ESCAVAÇÃO |  | 10 | 1 |  |  |  | EXECUTADO PARCIAL | DETONAÇÃO | Equipe escavou apenas 1 cava, necessita a retro com rompedor para as outras 9 cavas.
2025-08-04 | RENATO | ENES | B-1051500 | MP-CCOL-POV-JUSSARA-RURAL | JUSSARA | ESCAVAÇÃO COM RETRO | [6 empty] | FALTA DE MATERIAL | ALMOXARIFADO | Equipe transportou postes e sacaram material
2025-08-04 | RENATO | FELIPE | B-1051500 | MP-CCOL-POV-JUSSARA-RURAL | JUSSARA | ESCAVAÇÃO COM RETRO |  | 5 | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | Apoio a obra B-1050777 de Enes
2025-08-04 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 7 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-04 | RENATO | NAILSON | B-1083774 | MP-CIND-POV. VARIANTE II-RURAL | SÃO GABRIEL | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 7 | 6 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-04 | DJALMA | VANILSON | B-1072063 | MP CIND POV MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | Equipe sacou material pela manhã
2025-08-04 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1161623 | LD CIND PO LAGOA DE DENTRO RURAL | JOÃO DOURADO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO
2025-08-04 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1212233 | ER-CIND-RUA-PARALELA-IPANEMA | AMÉRICA DOURADA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 5 | 5 | 0 |  |  |  | EXECUTADO PARCIAL | CAVA EM ROCHA | Equipe fez a locação mas necessita da retro para as cavas
2025-08-04 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1122019 | MP - CIND - POV GRAMA - RURAL | CAFARNAUM | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 9 | 7 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-04 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1210147 | ER-CIND-LOT-ERNESTINO -PREVINIDO | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-04 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1213645 | ER-CIND-POV-BAIXA DAS CABACAS 1001-RURAL | JOÃO DOURADO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 1 | 1 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | Equipe deu suporte para obra de Alan
2025-08-01 | HIAGO | JAILSON | B-1210575 | ER-CIND-POV-LAGOA BONITA 71-L BONITA | CANARANA | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-08-01 | HIAGO | JARBAS | B-1210565 | ER-CIND-POV-CORREDOR-RURAL | CANARANA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 4 | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-01 | HIAGO | IRISMAR | B-1045522 | MP-CIND-POV-DO CIRCO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-01 | HIAGO | EDMILSON | B-1045522 | MP-CIND-POV-DO CIRCO-RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO |  | 10 | 10 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-01 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1088985 | MP-CIND-RUA-DA LAGOA-RURAL | IBITITÁ | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 6 | 6 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-01 | RENATO | GIORLAN | B-1209782 | ER-CIND-FAZ-BOA ESPERAN A-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO COM LV | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-01 | RENATO | FELIPE | B-1050777 | MP-CCOL-POV. ANGICO-RURAL | JUSSARA | LOCAÇÃO | 19 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-01 | RENATO | ENES | B-1051500 | MP-CCOL-POV-JUSSARA-RURAL | JUSSARA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 26 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-01 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 21 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-01 | RENATO | NAILSON | B-1083774 | MP-CIND-POV. VARIANTE II-RURAL | SÃO GABRIEL | ESCAVAÇÃO |  | 5 | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-01 | DJALMA | VANILSON | B-1072063 | MP CIND POV MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | DESCARGA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | DESCARGA DE MATERIAL
2025-08-01 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1161623 | LD CIND PO LAGOA DE DENTRO RURAL | JOÃO DOURADO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | [8 empty] | EQUIPE NÃO INFORMOU RDO
2025-08-01 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1210147 | ER-CIND-LOT-ERNESTINO -PREVINIDO | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO COM LV |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-08-01 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1122019 | MP - CIND - POV GRAMA - RURAL | CAFARNAUM | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 13 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-31 | HIAGO | JAILSON | B-1092323 | MP-CCOL-POV.MARACUJA-RURAL | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-31 | HIAGO | JAILSON | B-1210575 | ER-CIND-POV-LAGOA BONITA 71-L BONITA | CANARANA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 2 | 2 | 2 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-31 | HIAGO | JARBAS | B-1197023 | ER-CIND-POV-TIRIRICA-RURAL | BARRO ALTO | ESCAVÇÃO COM RETRO/ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-31 | HIAGO | IRISMAR | B-1170231 | AC-CIND-FAZ MORRO DO SERGIO-RURAL | PRESIDENTE DUTRA | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-07-31 | HIAGO | IRISMAR | B-1195615 | UB-CIND-RUA-LOMANTO JUNIOR 55-CENTRO | UIBAÍ | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-07-31 | HIAGO | EDMILSON | B-1161623 | LD CIND PO LAGOA DE DENTRO RURAL | JOÃO DOURADO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 20 | 6 | 3 |  |  |  | EXECUTADO | RETRO | 3 CAVAS COM RETRO
2025-07-31 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1088985 | MP-CIND-RUA-DA LAGOA-RURAL | IBITITÁ | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 34 | 3 | 2 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | 5 CAVAS COM RETRO
2025-07-31 | RENATO | GIORLAN | B-1072300 | MP CIND POV MATA BOI RURAL | XIQUE-XIQUE | DESLIGAMENTO/ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-07-31 | RENATO | FELIPE | B-1072300 | MP CIND POV MATA BOI RURAL | XIQUE-XIQUE | DESLIGAMENTO/ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-07-31 | RENATO | ENES | B-1072300 | MP CIND POV MATA BOI RURAL | XIQUE-XIQUE | DESLIGAMENTO/ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-07-31 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | ESCAVAÇÃO |  | 17 | 17 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-31 | RENATO | NAILSON | B-1083774 | MP-CIND-POV. VARIANTE II-RURAL | SÃO GABRIEL | DESCARGA/LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 22 | 3 | 2 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-31 | DJALMA | VANILSON | B-1072063 | MP CIND POV MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 11 | 5 | 5 |  |  |  | EXECUTADO | RETRO | 6 CAVAS PARA RETRO
2025-07-31 | DJALMA | EDILSON | B-1107597 | MP CIND RUA TRANCREDO NEVES RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-07-31 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1161623 | LD CIND PO LAGOA DE DENTRO RURAL | JOÃO DOURADO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | RETRO | ENERGIZADA
2025-07-31 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1210147 | ER-CIND-LOT-ERNESTINO -PREVINIDO | AMÉRICA DOURADA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 2 | 2 | 2 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-31 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1107597 | MP CIND RUA TRANCREDO NEVES RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-30 | HIAGO | JAILSON | B-1186148 | AC-CIND-POV-PORTEIRA NOVA-PORTEIRA NOVA | IBITITÁ | LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 300M DE MT
2025-07-30 | HIAGO | EDMILSON | B-1070902 | MP-CCOL-POV-CALDEIRAO DA GIA-RURAL | IBITITÁ | DESLIGAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-07-30 | HIAGO | JARBAS | B-1070902 | MP-CCOL-POV-CALDEIRAO DA GIA-RURAL | IBITITÁ | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | ENERGIZADA | EQUIPE | 100M DE CABO MT LANÇADO \ ENERGIZADA
2025-07-30 | HIAGO | IRISMAR | B-1195615 | UB-CIND-RUA-LOMANTO JUNIOR 55-CENTRO | UIBAÍ | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 42M BT
2025-07-30 | HIAGO | MARCOS PAULO | [10 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-07-30 | RENATO | GIORLAN | B-1213146 | AC-CIND-RUA-DA CAJAZEIRA-CENTRO | SÃO GABRIEL | LOCAÇÃO/ESCAVÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-07-30 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 2000M DE CABO MT E 3 ESCAVAÇOES COM RETRO
2025-07-30 | RENATO | ENES | B-1201571 | RR-CIND-POV-LARGUINHA-RURAL | CENTRAL | LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 650M AT
2025-07-30 | RENATO | FELIPE | B-1021732 | MP-CIND-POV PITIAL 200-RURAL | SÃO GABRIEL | DESLIGAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-07-30 | RENATO | NAILSON | B-0793143 | MP-CCOL-POV.QUIXABEIRA-RURAL | SÃO GABRIEL | LOCAÇÃO/ESCAVÇÃO | 1 | 1 | 1 |  |  |  | ACESSO | CAVA EM ROCHA | 6 CAVAS PARA RETRO COM ROMPEDOR
2025-07-30 | DJALMA | VANILSON | B-1105059 | LD CIND FAZ LAGOA DA ARACA RURAL | MORRO DO CHAPÉU | LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-07-30 | DJALMA | EDILSON | B-1104753 | LD-CIND-RUA DO MORRO-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | INSTALADO 1 TR ¦ ENERGIZADA
2025-07-30 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1107597 | MP CIND RUA TRANCREDO NEVES RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE | REALIZARAM O ACABAMENTO DE 5 ESTAIS
2025-07-30 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1105059 | LD CIND FAZ LAGOA DA ARACA RURAL | MORRO DO CHAPÉU | LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 670M DE CABO MT
2025-07-29 | HIAGO | JAILSON | B-1092323 | MP-CCOL-POV.MARACUJA-RURAL | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO E LOCAÇÃO | 19 | 17 | 17 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-29 | HIAGO | EDMILSON | B-1070902 | MP-CCOL-POV-CALDEIRAO DA GIA-RURAL | IBITITÁ | DESLIGAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-29 | HIAGO | JARBAS | B-1070902 | MP-CCOL-POV-CALDEIRAO DA GIA-RURAL | IBITITÁ | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 3200M DE CABO MT
2025-07-29 | HIAGO | IRISMAR | B-1195615 | UB-CIND-RUA-LOMANTO JUNIOR 55-CENTRO | UIBAÍ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE120M DE CABO BT
2025-07-29 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1070902 | MP-CCOL-POV-CALDEIRAO DA GIA-RURAL | IBITITÁ | DESLIGAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | APOIO A EQUIPE DE JARBAS
2025-07-29 | RENATO | GIORLAN | B-1085351 | MP - CIND - POV - BAIXAO DO ZUMA - RURAL | SÃO GABRIEL | DESLIGAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-07-29 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | DESCARGA DE MATRIAL | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | DESCARGA DE MATERIAL
2025-07-29 | RENATO | ENES
2025-07-29 | RENATO | FELIPE | B-1021732 | MP-CIND-POV PITIAL 200-RURAL | SÃO GABRIEL | DESLIGAMENTO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-07-29 | RENATO | NAILSON | B-1085351 | MP - CIND - POV - BAIXAO DO ZUMA - RURAL | SÃO GABRIEL | DESLIGAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-07-29 | DJALMA | VANILSON | B-1105059 | LD CIND FAZ LAGOA DA ARACA RURAL | MORRO DO CHAPÉU | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | TRANSPOSTE DE 2 POSTES E LANÇAMENTO DE 520M DE BO
2025-07-29 | DJALMA | EDILSON | B-1104753 | LD-CIND-RUA DO MORRO-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-07-29 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1107597 | MP CIND RUA TRANCREDO NEVES RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-29 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1105059 | LD CIND FAZ LAGOA DA ARACA RURAL | MORRO DO CHAPÉU | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1500M DE CABO
2025-07-28 | HIAGO | JAILSON | B-1186148 | AC-CIND-POV-PORTEIRA NOVA-PORTEIRA NOVA | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-28 | HIAGO | EDMILSON | B-1094268 | MP-CIND-POV.TEIXEIRA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 2904
2025-07-28 | HIAGO | JARBAS | B-1070902 | MP-CCOL-POV-CALDEIRAO DA GIA-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 231M DE CABO MT
2025-07-28 | HIAGO | IRISMAR | B-1044650 | MP-CIND-POV-DE MEIOS-RURAL | IBITITÁ | ACABAMENTO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-28 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1179596 | AC-CIND-POV-PAU DARCO-RURAL | LAPÃO | LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 210M MT
2025-07-28 | RENATO | GIORLAN | B-1193693 | ER-CIND-POV-BOA HORA-BOA HORA | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | ENERGIZADA | EQUIPE | 02 CAVAS COM ROMPEDOR
2025-07-28 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | TRANSPORTE/IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | TRANSPORTE DE 06 MANILHA 06 E IMPLANTAÇÃO DE 02
2025-07-28 | RENATO | ENES | B-1168112 | AC CIND FAZ RANCHO RURAL | LAPÃO | LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 61M DE CABO BT
2025-07-28 | RENATO | FELIPE
2025-07-28 | RENATO | NAILSON | B-0880658 | MP - CCOL - POV.CORTA ASA - RURAL CORTA | SÃO GABRIEL | [7 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-28 | DJALMA | VANILSON | B-1094268 | MP-CIND-POV.TEIXEIRA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 2904M DE CABO MT, E 1 TR MONO
2025-07-28 | DJALMA | EDILSON | B-1104753 | LD-CIND-RUA DO MORRO-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 300M MT
2025-07-28 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1105059 | LD CIND FAZ LAGOA DA ARACA RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-28 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-0588868 | MP-CIND FAZ OLIVEIRA CAIXA D AGUA MD | MORRO DO CHAPÉU | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | INSTALAÇÃO DE 1 TR ¦ ENERGIZADA
2025-07-22 | HIAGO | JAILSON | B-1195904 | ER-CIND-FAZ-MONTE ALEGRE-IBIPEBA | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO |  |  | 7 |  |  | 4 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE FEZ LOCAÇÃO, ESCAVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO
2025-07-22 | HIAGO | EDMILSON | B-1084256 | RR-CIND-RUA-AIRTON SENA 79-RURAL | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO COM RETRO/IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 7 | EXECUTADO | EQUIPE | FOI ESTALADO 02 CHAVE FUSÍVEL, 01 ATERRAMENTO BT. 01 MALHA DE ATERRAMENTO.
2025-07-22 | HIAGO | JARBAS | B-1070902 | MP-CCOL-POV-CALDEIRAO DA GIA-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 3 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 580M DE CABO BT ¦ LANÇAMENTO
2025-07-22 | HIAGO | IRISMAR | B-1044650 | MP-CIND-POV-DE MEIOS-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 3 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE FEZ LANÇAMENTO DE 540M CABO BT
2025-07-22 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1186148 | AC-CIND-POV-PORTEIRA NOVA-PORTEIRA NOVA | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO | [5 empty] | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-22 | RENATO | GIORLAN | B-1085351 | MP - CIND - POV - BAIXAO DO ZUMA - RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  |  | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | TRATO CHEGOU TARDE NA OBRA
2025-07-22 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-22 | RENATO | ENES | B-1187794 | ER-CIND-RUA-CRISTOVAO GOMES 400-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | [7 empty] | PROGRAMAÇÃO | EQUIPE FOI NA PRIMEIRA OBRA E NÃO DEU TEMPO IR NA SEGUNDA PROGRAMADA
2025-07-22 | RENATO | FELIPE | B-1021732 | MP-CIND-POV PITIAL 200-RURAL | SÃO GABRIEL | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE FEZ LANÇAMENTO 1984M DE CABO AT
2025-07-22 | RENATO | NAILSON | B-0997250 | ER-CIND-POV BONINA-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-22 | DJALMA | VANILSON | B-1061239 | MP-CCOL-POV FAZENDINHA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | CAVA EM ROCHA | EQUIPE FOI DIRECIONADA PARA OBRA B-1094268
2025-07-22 | DJALMA | EDILSON | B-1084836 | RR-CIND-POV ALTO DO CORVAO 42-FLORES | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO COM LV | [5 empty] | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-07-22 | DJALMA | EDILSON | B-1105925 | LD CIND POV ICO RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ESCAVAÇÃO/DESCARGA/IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | PROGRAMAÇÃO | EQUIPE ESTAVA ENERGIZANDO A OBRA B-1084836
2025-07-22 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-0592881 | MP-CCOL-FAZ SÃO JOSE-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO COM LV | [5 empty] | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE IMPLANTOU 1 POSTO COM A LV E ENERGIZOU A OBRA
2025-07-22 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-0588868 | MP-CIND FAZ OLIVEIRA CAIXA D AGUA MD | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-21 | HIAGO | JAILSON | B-1195904 | ER-CIND-FAZ-MONTE ALEGRE-IBIPEBA | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | CAMINHÃO QUEBRADO | FROTA
2025-07-21 | HIAGO | EDMILSON | B-1084256 | RR-CIND-RUA-AIRTON SENA 79-RURAL | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO COM RETRO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-21 | HIAGO | JARBAS | B-1070902 | MP-CCOL-POV-CALDEIRAO DA GIA-RURAL | IBITITÁ | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | INSTALAÇÃO DE 3 TR 10KvA
2025-07-21 | HIAGO | IRISMAR | B-1044650 | MP-CIND-POV-DE MEIOS-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 540M DE CABO DE MT
2025-07-21 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1196284 | ER-CIND-FAZ-TANQUINHO-RURAL | LAPÃO | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-07-21 | RENATO | GIORLAN | B-1085351 | MP - CIND - POV - BAIXAO DO ZUMA - RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | INSTALAÇÃO DE 2 ESTAIS E LANÇAMENTO DE 560M DE REDE MT
2025-07-21 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 19 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-21 | RENATO | ENES | B-1186123 | RR-CIND-POV-BEZERRA-RURAL | CENTRAL | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-21 | RENATO | FELIPE | B-1021732 | MP-CIND-POV PITIAL 200-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-21 | RENATO | NAILSON | B-0997250 | ER-CIND-POV BONINA-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-21 | DJALMA | VANILSON | B-1061239 | MP-CCOL-POV FAZENDINHA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-21 | DJALMA | EDILSON | B-1084836 | RR-CIND-POV ALTO DO CORVAO 42-FLORES | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-21 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-0592881 | MP-CCOL-FAZ SÃO JOSE-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | LANAÇAMENTO DE 260M DE CABO BT
2025-07-21 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-0588868 | MP-CIND FAZ OLIVEIRA CAIXA D AGUA MD | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 9 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-19 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1170929 | AC-CIND-POV-PATOS-RURAL | LAPÃO | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-07-19 | RENATO | ENES | B-1067258 | MP - CIND - POV - MANDACARU - RURAL - SA | SÃO GABRIEL | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANAÇAMENTO DE 4250M DE CABO ¦ ENERGIZADA
2025-07-19 | RENATO | FELIPE | B-1067258 | MP - CIND - POV - MANDACARU - RURAL - SA | SÃO GABRIEL | APOIO ENES | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-07-19 | DJALMA | EDILSON | B-1102877 | RR-CCOL-POV-ESPINHEIRO I-ESPINHEIRO I | MORRO DO CHAPÉU | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 40M DE CABO BT E 1 TR ¦ ENERGIZADA
2025-07-18 | HIAGO | JAILSON | B-1041585 | AC-CIND-RUA-DO CORREGO 300-RURAL | IBITITÁ | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 140M DE CABO MT E 01 TR ¦ ENERGIZADA
2025-07-18 | HIAGO | EDMILSON | B-1095535 | RR-CIND-POV-FEIRA-NOVA | IBITITÁ | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 485M DE CABO BT ¦ ENERGIZADA
2025-07-18 | HIAGO | JARBAS | B-1204222 | ER-CIND-POV-CALDEIR O-RURAL CALDEIR O | MULUNGU DO MORRO | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 8 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 406M DE CABO BT ¦ ENERGIZADA
2025-07-18 | HIAGO | IRISMAR | B-1044650 | MP-CIND-POV-DE MEIOS-RURAL | IBITITÁ | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 410M DE CABO MT
2025-07-18 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1070902 | MP-CCOL-POV-CALDEIRAO DA GIA-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 770M DE CABO DE MT
2025-07-18 | RENATO | GIORLAN | B-1046507 | AC-CIND-FAZ-BOA ESPERANCA -RURAL | AMÉRICA DOURADA | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | ENERGIZADA
2025-07-18 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO |  |  | 16 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-18 | RENATO | ENES | B-1067258 | MP - CIND - POV - MANDACARU - RURAL - SA | SÃO GABRIEL | DELIGAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | TRASFERENCIA DE REDE BT E RETIRADA DE 4 POSTES
2025-07-18 | RENATO | FELIPE | B-1021732 | MP-CIND-POV PITIAL 200-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO
2025-07-18 | RENATO | NAILSON | B-1067258 | MP - CIND - POV - MANDACARU - RURAL - SA | SÃO GABRIEL | DELIGAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-18 | DJALMA | VANILSON | B-1061239 | MP-CCOL-POV FAZENDINHA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-18 | DJALMA | EDILSON | B-1104753 | LD-CIND-RUA DO MORRO-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 11 | 11 | 11 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-18 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-0592881 | MP-CCOL-FAZ SÃO JOSE-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 200M DE CABO MT
2025-07-18 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1102877 | RR-CCOL-POV-ESPINHEIRO I-ESPINHEIRO I | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-17 | HIAGO | JAILSON | B-1041585 | AC-CIND-RUA-DO CORREGO 300-RURAL | IBITITÁ | LANÇAMENTO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 670M DE CABO MT
2025-07-17 | HIAGO | EDMILSON | B-1084256 | RR-CIND-RUA-AIRTON SENA 79-RURAL | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO |  | 9 | 9 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-17 | HIAGO | JARBAS | B-1070902 | MP-CCOL-POV-CALDEIRAO DA GIA-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 611M DE CABO DE MT E INSTALAÇÃO DE 2 CHAVES
2025-07-17 | HIAGO | IRISMAR | B-1044650 | MP-CIND-POV-DE MEIOS-RURAL | IBITITÁ | LANÇAMENTO |  | 11 | 11 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 530M DE CABO MT
2025-07-17 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1041585 | AC-CIND-RUA-DO CORREGO 300-RURAL | IBITITÁ | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 611M DE CABO MT
2025-07-17 | RENATO | GIORLAN | B-1072300 | MP CIND POV MATA BOI RURAL | XIQUE-XIQUE | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1600M DE CABO MT
2025-07-17 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | ESCAVAÇÃO |  | 26 | 26 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-17 | RENATO | ENES | B-1072300 | MP CIND POV MATA BOI RURAL | XIQUE-XIQUE | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1600M DE CABO MT
2025-07-17 | RENATO | FELIPE | B-1072300 | MP CIND POV MATA BOI RURAL | XIQUE-XIQUE | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1600M DE CABO MT
2025-07-17 | RENATO | NAILSON | B-1072300 | MP CIND POV MATA BOI RURAL | XIQUE-XIQUE | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1600M DE CABO MT
2025-07-17 | DJALMA | VANILSON | B-1061239 | MP-CCOL-POV FAZENDINHA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | ESCAVAÇÃO |  | 10 | 10 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-17 | DJALMA | EDILSON | B-1105925 | LD CIND POV ICO RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ESCAVAÇÃO |  | 11 | 11 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | 11 CAVAS COM RETRO
2025-07-17 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1105059 | LD CIND FAZ LAGOA DA ARACA RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ESCAVAÇÃO |  | 5 | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-17 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1102710 | ER-CIND-POV-SAO RAFAEL-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ACABAMENTO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-16 | HIAGO | JAILSON | B-1041585 | AC-CIND-RUA-DO CORREGO 300-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-16 | HIAGO | EDMILSON | B-1095535 | RR-CIND-POV-FEIRA-NOVA | IBITITÁ | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 380M DE CABO DE BT ¦ ENERGIZADA
2025-07-16 | HIAGO | JARBAS | B-1070902 | MP-CCOL-POV-CALDEIRAO DA GIA-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 9 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-16 | HIAGO | IRISMAR | B-1044650 | MP-CIND-POV-DE MEIOS-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-16 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1041585 | AC-CIND-RUA-DO CORREGO 300-RURAL | IBITITÁ | APOIO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-16 | RENATO | GIORLAN | B-1085351 | MP - CIND - POV - BAIXAO DO ZUMA - RURAL | SÃO GABRIEL | DESCARGA MATERIAL/IMPLANTAÇÃO |  | 5 | 5 |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-16 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | DESCARGA MATERIAL |  | 19 | 26 |  | 3 | 19 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-16 | RENATO | ENES | B-1067258 | MP - CIND - POV - MANDACARU - RURAL - SA | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | INSTALAÇÃO DE 5 ESTAIS
2025-07-16 | RENATO | FELIPE | B-1021732 | MP-CIND-POV PITIAL 200-RURAL | SÃO GABRIEL | DESCARGA MATERIAL/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-16 | RENATO | NAILSON | B-0997250 | ER-CIND-POV BONINA-RURAL | SÃO GABRIEL | ESCAVAÇÃO |  | 4 | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-16 | DJALMA | VANILSON | B-1102710 | ER-CIND-POV-SAO RAFAEL-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | APOIO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-07-16 | DJALMA | EDILSON | B-1102710 | ER-CIND-POV-SAO RAFAEL-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | APOIO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-07-16 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1102710 | ER-CIND-POV-SAO RAFAEL-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | APOIO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-16 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1102710 | ER-CIND-POV-SAO RAFAEL-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 560M DE CABO BT E RETIRADO 11 POSTES
2025-07-15 | HIAGO | JAILSON | B-1041585 | AC-CIND-RUA-DO CORREGO 300-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-15 | HIAGO | EDMILSON | B-1095535 | RR-CIND-POV-FEIRA-NOVA | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 8 | EXECUTADO | EQUIPE | INSTALAÇÃO DE 4 CONJUNTOS DE CHAVE FUSIVEL E 02 ATERRAMETO DE BR
2025-07-15 | HIAGO | JARBAS | B-1070902 | MP-CCOL-POV-CALDEIRAO DA GIA-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 9 | EXECUTADO | EQUIPE | INSTALAÇÃO DE 2 CONJUNTOS DE CHAVE FUSIVEL
2025-07-15 | HIAGO | IRISMAR | B-1044650 | MP-CIND-POV-DE MEIOS-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-15 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1170929 | AC-CIND-POV-PATOS-RURAL | LAPÃO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | [6 empty] | ACESSO | RETRO
2025-07-15 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1183787 | AC-CIND-RUA-JOAO DE DEUS-RURAL LAGOA DO | IBITITÁ | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | [6 empty] | ACESSO | RETRO
2025-07-15 | RENATO | GIORLAN | B-1085351 | MP - CIND - POV - BAIXAO DO ZUMA - RURAL | SÃO GABRIEL | DESCARGA MATERIAL/IMPLANTAÇÃO |  | 5 | 3 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | NÃO LANÇOU A PRODUTIVIDADE NO RDO
2025-07-15 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | DESCARGA MATERIAL | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE FEZ DISTRIBUIÇÃO DE POSTE
2025-07-15 | RENATO | ENES | B-1067258 | MP - CIND - POV - MANDACARU - RURAL - SA | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE | INSTALAÇÃO DE 4 CONJUNTOS DE CHAVE FUSIVEL
2025-07-15 | RENATO | FELIPE | B-1021732 | MP-CIND-POV PITIAL 200-RURAL | SÃO GABRIEL | DESCARGA MATERIAL/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-15 | RENATO | NAILSON | B-0997250 | ER-CIND-POV BONINA-RURAL | SÃO GABRIEL | ESCAVAÇÃO |  | 4 | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-15 | DJALMA | VANILSON | B-1102710 | ER-CIND-POV-SAO RAFAEL-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | APOIO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-15 | DJALMA | EDILSON | B-1197142 | ER-CCOL-POV-BARRA I-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | lançamento de 500m de cabo de BT INSTALAÇÃO DE 1 TR
2025-07-15 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-0592881 | MP-CCOL-FAZ SÃO JOSE-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 11 | 9 | 9 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-15 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1102710 | ER-CIND-POV-SAO RAFAEL-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | 470M DE CABO DE BT E 01 TR
2025-07-14 | HIAGO | JAILSON | B-1041585 | AC-CIND-RUA-DO CORREGO 300-RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  | 10
2025-07-14 | HIAGO | EDMILSON | B-1095535 | RR-CIND-POV-FEIRA-NOVA | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  | 4 |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-14 | HIAGO | JARBAS | B-1204222 | ER-CIND-POV-CALDEIR O-RURAL CALDEIR O | MULUNGU DO MORRO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 8 | 7 | 7 |  |  |  | EXECUTADO, ACESSO | RETRO
2025-07-14 | HIAGO | IRISMAR | B-1044650 | MP-CIND-POV-DE MEIOS-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  | 4 | 4 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-14 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1048407 | MP-CIND-POV LAGEDO-RURAL | IBITITÁ | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-07-14 | RENATO | GIORLAN | B-1046507 | AC-CIND-FAZ-BOA ESPERANCA -RURAL | AMÉRICA DOURADA | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-14 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO |  | 10 | 10 |  | 3 | 10 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-14 | RENATO | ENES | B-1067258 | MP - CIND - POV - MANDACARU - RURAL - SA | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-14 | RENATO | FELIPE | B-1021732 | MP-CIND-POV PITIAL 200-RURAL | SÃO GABRIEL | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 15 | 15 | 15 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-14 | RENATO | NAILSON | B-1207580 | ER-CIND-POV-GAMELEIRA DO JACARE-RURAL | SÃO GABRIEL | ACABAMENTO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-14 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1102710 | ER-CIND-POV-SAO RAFAEL-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | APOIO ALEX SANDRO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-14 | DJALMA | EDILSON | B-1197142 | ER-CCOL-POV-BARRA I-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-14 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-0592881 | MP-CCOL-FAZ SÃO JOSE-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-14 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1102710 | ER-CIND-POV-SAO RAFAEL-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  | 7 | 7 |  | 3 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-12 | HIAGO | IRISMAR | B-1044650 | MP-CIND-POV-DE MEIOS-RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-12 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1048407 | MP-CIND-POV LAGEDO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 2676M MT
2025-07-12 | HIAGO | JARBAS | B-1204605 | ER-CIND-POV-SALOBRO-RURAL-SALOBRO | CANARANA | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 115M DE CABO DE BT
2025-07-12 | RENATO | NAILSON | B-1207580 | ER-CIND-POV-GAMELEIRA DO JACARE-RURAL | SÃO GABRIEL | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1076M MT E 178M DE BT
2025-07-12 | RENATO | GIORLAN | B-1046507 | AC-CIND-FAZ-BOA ESPERANCA -RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  |  | 2 |  | 3 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-12 | DJALMA | EDILSON | B-1094268 | MP-CIND-POV.TEIXEIRA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ESCAVAÇÃO | 13 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-12 | DJALMA | EDILSON | B-1102877 | RR-CCOL-POV-ESPINHEIRO I-ESPINHEIRO I | MORRO DO CHAPÉU | ESCAVAÇÃO | 2 | 2 | 2 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-12 | DJALMA | EDILSON | B-0588868 | MP-CIND FAZ OLIVEIRA CAIXA D AGUA MD | MORRO DO CHAPÉU | ESCAVAÇÃO | 18 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-12 | DJALMA | EDILSON | B-1197142 | ER-CCOL-POV-BARRA I-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-12 | DJALMA | VANILSON | B-1053141 | MP-CCOL-FAZ.AREIA BRANCA 3-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | APOIO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-12 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1053141 | MP-CCOL-FAZ.AREIA BRANCA 3-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 100M DE CABO BT, 510M DE CABO MT, 01 TR E 01 MALHA PARA AT DE TR.
2025-07-11 | HIAGO | JAILSON | B-1041585 | AC-CIND-RUA-DO CORREGO 300-RURAL | IBITITÁ | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 14 | 5 | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-11 | HIAGO | EDMILSON | B-1206950 | ER-CIND-POV-CAPIM GROSSO-RURAL | GENTIO DO OURO | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 507M DE CABO DE BT
2025-07-11 | HIAGO | JARBAS | B-1070902 | MP-CCOL-POV-CALDEIRAO DA GIA-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 10 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-11 | HIAGO | IRISMAR | B-1044650 | MP-CIND-POV-DE MEIOS-RURAL | IBITITÁ | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 22 | 6 | 6 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-11 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1048407 | MP-CIND-POV LAGEDO-RURAL | IBITITÁ | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 2676M DE CABO MT
2025-07-11 | RENATO | GIORLAN | B-1046507 | AC-CIND-FAZ-BOA ESPERANCA -RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-11 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | LOCAÇÃO | 83 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-11 | RENATO | ENES | B-1067258 | MP - CIND - POV - MANDACARU - RURAL - SA | SÃO GABRIEL | ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-11 | RENATO | FELIPE | B-0950916 | LD-CIND-POV CORTA ASA-S O GABRIEL | SÃO GABRIEL | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 11 | 1 | 1 |  |  |  | ACESSO | RETRO | 10 CAVAS PARA RETRO
2025-07-11 | RENATO | NAILSON | B-1207580 | ER-CIND-POV-GAMELEIRA DO JACARE-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1096M DE CABO DE MT E 01 TR
2025-07-11 | DJALMA | VANILSON | B-1104549 | LD-CIND-RUA LAGEDAO DO LEOPOLDO-RURAL-AC | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 155M DE CABO DE BT
2025-07-11 | DJALMA | EDILSON | B-1197142 | ER-CCOL-POV-BARRA I-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU O RDO
2025-07-11 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1053141 | MP-CCOL-FAZ.AREIA BRANCA 3-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 220M DE CABO DE BT E 03 ATERRAMENTO BT
2025-07-11 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1102710 | ER-CIND-POV-SAO RAFAEL-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 2190M DE CABO DE MT
2025-07-10 | HIAGO | JAILSON | B-1070371 | ER-CCOL-POV-RECIFE DO LINO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 240M DE CABO BT, 180M DE CABO MT E 01 TR
2025-07-10 | HIAGO | EDMILSON | B-1095535 | RR-CIND-POV-FEIRA-NOVA | IBITITÁ | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 13 | 13 | 13 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-10 | HIAGO | JARBAS | B-1204584 | ER-CIND-POV-LAGOA DO ZE MENDES-IBITITA | IBITITÁ | ENERGIZAÇÃO | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-07-10 | HIAGO | IRISMAR | B-1204584 | ER-CIND-POV-LAGOA DO ZE MENDES-IBITITA | IBITITÁ | APOIO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-10 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1048407 | MP-CIND-POV LAGEDO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-10 | RENATO | GIORLAN | B-1046507 | AC-CIND-FAZ-BOA ESPERANCA -RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  |  | 2 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-10 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | LOCAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-10 | RENATO | ENES | B-1067258 | MP - CIND - POV - MANDACARU - RURAL - SA | SÃO GABRIEL | ESCAVAÇÃO |  | 4 | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-10 | RENATO | FELIPE | B-0978735 | RR-CIND-FAZ AVENTURA-RURAL | SÃO GABRIEL | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | [6 empty] | ACESSO | PROGRAMAÇÃO | OBRA JA REALIZADA
2025-07-10 | RENATO | NAILSON | B-1207580 | ER-CIND-POV-GAMELEIRA DO JACARE-RURAL | SÃO GABRIEL | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 476M DE CABO DE BT
2025-07-10 | DJALMA | VANILSON | B-1207628 | ER-CIND-FAZ-ESCRITO 1-RURAL | AMÉRICA DOURADA | LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO 485M DE BT, 2 ATERRAMENTO BT
2025-07-10 | DJALMA | EDILSON | B-1197142 | ER-CCOL-POV-BARRA I-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ESCAVAÇÃO | 9 | 9 | 9 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-10 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1053141 | MP-CCOL-FAZ.AREIA BRANCA 3-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-10 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1102710 | ER-CIND-POV-SAO RAFAEL-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO
2025-07-09 | HIAGO | JAILSON | B-1070371 | ER-CCOL-POV-RECIFE DO LINO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO 445M DE CABO MT
2025-07-09 | HIAGO | EDMILSON | B-1206950 | ER-CIND-POV-CAPIM GROSSO-RURAL | GENTIO DO OURO | ENERGIZAÇÃO |  | 4 | 4 |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-09 | HIAGO | JARBAS | B-1070902 | MP-CCOL-POV-CALDEIRAO DA GIA-RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO COM RETRO |  | 9 | 9 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-09 | HIAGO | IRISMAR | B-1208429 | ER-CIND-ET-LAGOA GRANDE-RURAL | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO COM LV |  |  |  |  | 2 | 2 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 230M DE CABO DE BT
2025-07-09 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1048407 | MP-CIND-POV LAGEDO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-09 | RENATO | GIORLAN | B-1046507 | AC-CIND-FAZ-BOA ESPERANCA -RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO | 11 | 4 | 6 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-09 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | LOCAÇÃO | 136 | 11 | 11 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-09 | RENATO | ENES | B-1067258 | MP - CIND - POV - MANDACARU - RURAL - SA | SÃO GABRIEL | ESCAVAÇÃO |  | 4 | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-09 | RENATO | FELIPE | B-1197962 | ER-CIND-POV-LAGOA DO ARROZ-RURAL | JUSSARA | ENERGIZAÇÃO |  | 2 | 2 |  |  |  | ENERGIZADA | EQUIPE | 04 POSTES RETIRADOS E LANÇAMENTO DE 358M DE CABO BT
2025-07-09 | RENATO | NAILSON | B-1207580 | ER-CIND-POV-GAMELEIRA DO JACARE-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-09 | DJALMA | VANILSON | B-1207628 | ER-CIND-FAZ-ESCRITO 1-RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-09 | DJALMA | EDILSON | B-1053141 | MP-CCOL-FAZ.AREIA BRANCA 3-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | DESCARGA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-09 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1053141 | MP-CCOL-FAZ.AREIA BRANCA 3-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-09 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1207658 | ER-CIND-FAZ-GUADALARA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO COM LV PARCEIRA |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-09 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1102710 | ER-CIND-POV-SAO RAFAEL-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-08 | HIAGO | JAILSON | B-1070371 | ER-CCOL-POV-RECIFE DO LINO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO | [8 empty] | EQUIPE NÃO FOI PARA CAMPO DEVIDO
2025-07-08 | HIAGO | EDMILSON | B-1206950 | ER-CIND-POV-CAPIM GROSSO-RURAL | GENTIO DO OURO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-08 | HIAGO | JARBAS | B-1070902 | MP-CCOL-POV-CALDEIRAO DA GIA-RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO |  | 10 | 10 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-08 | HIAGO | IRISMAR | B-1085799 | ER-CIND-POV-CANOAO-RURAL-- | IBITITÁ | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 60M DE CABO DE BAIXA TENSÃO
2025-07-08 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1048407 | MP-CIND-POV LAGEDO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-08 | RENATO | GIORLAN | B-1046507 | AC-CIND-FAZ-BOA ESPERANCA -RURAL | AMÉRICA DOURADA | ESCAVAÇÃO |  | 2 | 2 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-08 | RENATO | ESMERALDO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | LOCAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-08 | RENATO | ENES | B-1067258 | MP - CIND - POV - MANDACARU - RURAL - SA | SÃO GABRIEL | ESCAVAÇÃO | 20 | 9 | 9 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-08 | RENATO | FELIPE | B-1197962 | ER-CIND-POV-LAGOA DO ARROZ-RURAL | JUSSARA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 774M DE CABO BT
2025-07-08 | RENATO | NAILSON | B-1207580 | ER-CIND-POV-GAMELEIRA DO JACARE-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-08 | DJALMA | VANILSON | B-1207628 | ER-CIND-FAZ-ESCRITO 1-RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-08 | DJALMA | EDILSON | [10 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE NÃO DESCEU PARA OBRA DEVIDO A MOBILIZAÇÃO DE ALOJAMENTO
2025-07-08 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1207658 | ER-CIND-FAZ-GUADALARA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ESCAVAÇÃO | 13 | 7 | 7 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-08 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1102710 | ER-CIND-POV-SAO RAFAEL-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-04 | HIAGO | JAILSON | B-1070371 | ER-CCOL-POV-RECIFE DO LINO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  | 6 | 6 |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-04 | HIAGO | JAILSON | B-1041585 | AC-CIND-RUA-DO CORREGO 300-RURAL | IBITITÁ | DESCARGA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-04 | HIAGO | EDMILSON | B-1206950 | ER-CIND-POV-CAPIM GROSSO-RURAL | GENTIO DO OURO | ESCAVAÇÃO | 9 | 5 | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-04 | HIAGO | JARBAS | B-1070902 | MP-CCOL-POV-CALDEIRAO DA GIA-RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO |  | 8 | 8 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-04 | HIAGO | IRISMAR | B-1085799 | ER-CIND-POV-CANOAO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 120M DE CABO BT E 400M DE CABO MT
2025-07-04 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1048407 | MP-CIND-POV LAGEDO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  | 4 | 4 |  | 3 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-04 | RENATO | GIORLAN | B-1046507 | AC-CIND-FAZ-BOA ESPERANCA -RURAL | AMÉRICA DOURADA | ESCAVAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE EM DESMOBILIZAÇÃO DE ALOJAMENTO
2025-07-04 | RENATO | ESMERALDO | B-1076927 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | [7 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE EM DESMOBILIZAÇÃO DE ALOJAMENTO
2025-07-04 | RENATO | ENES | B-1072300 | MP CIND POV MATA BOI RURAL | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO |  | 4 | 4 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-04 | RENATO | FELIPE | B-1197962 | ER-CIND-POV-LAGOA DO ARROZ-RURAL | JUSSARA | IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-04 | RENATO | NAILSON | B-1207580 | ER-CIND-POV-GAMELEIRA DO JACARE-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-04 | DJALMA | VANILSON | B-1207628 | ER-CIND-FAZ-ESCRITO 1-RURAL | AMÉRICA DOURADA | ESCAVAÇÃO |  | 3 | 3 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-04 | DJALMA | EDILSON | B-1156833 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA DOS LOIOLAS-RURAL | JOÃO DOURADO | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 360M DE CABO DE BT
2025-07-04 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1207658 | ER-CIND-FAZ-GUADALARA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  | 5 | 5 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-04 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1102710 | ER-CIND-POV-SAO RAFAEL-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  | 4 | 4 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-03 | HIAGO | JAILSON | B-1070371 | ER-CCOL-POV-RECIFE DO LINO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-03 | HIAGO | EDMILSON | B-1206861 | ER-CIND-FAZ-JOAO FERREIRA-RURAL | IBITITÁ | ENERGIZAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 170M DE CABO DE BAIXA TENSÃO
2025-07-03 | HIAGO | JARBAS | B-1070902 | MP-CCOL-POV-CALDEIRAO DA GIA-RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO |  | 3 | 6 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-03 | HIAGO | IRISMAR | B-1085799 | ER-CIND-POV-CANOAO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 500M DE CABO DE BAIXA TENSÃO
2025-07-03 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1048407 | MP-CIND-POV LAGEDO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-03 | RENATO | GIORLAN | B-1076926 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-03 | RENATO | ESMERALDO | B-1076927 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | INSTALAÇÃO DE 6 ESTAI
2025-07-03 | RENATO | ENES | B-1072300 | MP CIND POV MATA BOI RURAL | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO COM LV |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-03 | RENATO | FELIPE | B-1197962 | ER-CIND-POV-LAGOA DO ARROZ-RURAL | JUSSARA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-03 | RENATO | NAILSON | B-1207580 | ER-CIND-POV-GAMELEIRA DO JACARE-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-03 | DJALMA | VANILSON | B-1104549 | LD-CIND-RUA LAGEDAO DO LEOPOLDO-RURAL-AC | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE SE AUSENTOU MAIS CEDO DA OBRA DEVIDO A TESTE DE MATERIAIS ISOLANTES
2025-07-03 | DJALMA | EDILSON | B-1104753 | LD-CIND-RUA DO MORRO-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-03 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1207658 | ER-CIND-FAZ-GUADALARA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | DESCARGA/LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE DESCARREGOU CARRETA DE POSTE
2025-07-03 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1102710 | ER-CIND-POV-SAO RAFAEL-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  | 6 | 6 |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-02 | HIAGO | JAILSON | B-1070371 | ER-CCOL-POV-RECIFE DO LINO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO | 12 | 12 | 12 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-02 | HIAGO | EDMILSON | B-1208429 | ER-CIND-ET-LAGOA GRANDE-RURAL | IBIPEBA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 3 | 3 | 3 |  |  |  | EXECUTADO, ACESSO | EQUIPE | PODA MT E LV
2025-07-02 | HIAGO | JARBAS | B-1070902 | MP-CCOL-POV-CALDEIRAO DA GIA-RURAL | IBITITÁ | LOCAÇÃO | 38 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-02 | HIAGO | IRISMAR | B-1085799 | ER-CIND-POV-CANOAO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-02 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1048407 | MP-CIND-POV LAGEDO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-02 | RENATO | GIORLAN | B-1076926 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | LANÇAMENTO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 152M DE CABO DE BT
2025-07-02 | RENATO | ESMERALDO | B-1076927 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 102M DE CABO BT
2025-07-02 | RENATO | ENES | B-1072300 | MP CIND POV MATA BOI RURAL | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO COM LV |  | 4 | 4 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-02 | RENATO | FELIPE | B-1197962 | ER-CIND-POV-LAGOA DO ARROZ-RURAL | JUSSARA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-02 | RENATO | NAILSON | B-1207580 | ER-CIND-POV-GAMELEIRA DO JACARE-RURAL | SÃO GABRIEL | ESCAVAÇÃO |  | 4 | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-02 | DJALMA | VANILSON | B-1104549 | LD-CIND-RUA LAGEDAO DO LEOPOLDO-RURAL-AC | AMÉRICA DOURADA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 5 | 1 | 1 |  |  |  | CAMINHÃO QUEBRADO | FROTA | EQUIPE REALIZOU SOMENTE UMA CAVA DEVIDO A MANGUEIRA DO CAMINHÃO TER ROMBIDO
2025-07-02 | DJALMA | EDILSON | B-1104753 | LD-CIND-RUA DO MORRO-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 11 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-02 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1207658 | ER-CIND-FAZ-GUADALARA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-02 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1102710 | ER-CIND-POV-SAO RAFAEL-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  | 6 | 6 |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-01 | HIAGO | JAILSON | B-1026207 | POV. BANDEIRA | CAFARNAUM | ACABAMENTO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | INSTALADO 01 TR E REALIZADO AS MALHAS
2025-07-01 | HIAGO | JAILSON | B-1188362 | UMBUZEIRO | CAFARNAUM | ACABAMENTO DE OBRA |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 55M DE CABO BT
2025-07-01 | HIAGO | EDMILSON | B-1105830 | POV. MUNDO NOVO | IBIPEBA | ACABAMENTO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | 11 ATERRAMENTOS CERCAS E 03 SECCIONAMENTOS DE CERCA
2025-07-01 | HIAGO | JARBAS | B-1085799 | ER-CIND-POV-CANOAO-RURAL-- | IBITITÁ | LOCAÇÃO /ESCAVAÇÃO | 16 | 9 | 9 |  | 7 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-01 | HIAGO | IRISMAR | B-1085799 | ER-CIND-POV-CANOAO-RURAL-- | IBITITÁ | APOIO | 16 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-01 | RENATO | GIORLAN | B-1076926 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE XIQUE | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-01 | RENATO | ESMERALDO | B-1076927 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE XIQUE | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 2.016M DE CABO DE MT
2025-07-01 | RENATO | ENES | B-1076928 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE XIQUE | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-01 | RENATO | FELIPE | B-1197962 | ER-CIND-POV-LAGOA DO ARROZ-RURAL | JUSSARA | LOCAÇÃO /ESCAVAÇÃO | 15 | 10 | 11 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-01 | RENATO | NAILSON | B-1207580 | ER-CIND-POV-GAMELEIRA DO JACARE-RURAL | SÃO GABRIEL | LOCAÇÃO /ESCAVAÇÃO | 17 | 4 | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-01 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1102710 | ER-CIND-POV-SAO RAFAEL-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  | 4 | 4 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-07-01 | DJALMA | ALEX SANDRO | B -1156953 | POV. GAMELEIRA | AMERICA DOURADA | ACABAMENTO DE OBRA | 64 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | REALIZANDO ATERRAMENTO CERCA E PINTANDO PG
2025-06-16 | HIAGO | JAILSON | B-1019460 | AC-CCOL-POV-LAGOA DO CEDRO-RURAL | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO/DESCARREGAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-16 | HIAGO | EDMILSON | B-1042703 | RR-CIND-POV-RECIFE-RURAL IBIPEBA | IBIPEBA | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-16 | HIAGO | JARBAS | B-1188928 | ER-CIND-POV-CANOAO-RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 9 | 9 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-16 | HIAGO | IRISMAR | B-1196937 | ER-CIND-POV-CORTA ASA 4-CORTA ASA | SÃO GABRIEL | LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 230M DE CABO DE BT
2025-06-16 | RENATO | GIORLAN | B-1076927 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | ESCAVAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-16 | RENATO | ESMERALDO | B-1076927 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | ESCAVAÇÃO |  | 10 | 20 |  | 5 | 17 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-16 | RENATO | ENES | B-1102649 | MP CIND ROD BA-052 RURAL | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO COM LV |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 180M DE BT
2025-06-16 | RENATO | FELIPE | B-1197041 | ER-CIND-POV-NOVA VISTA 2359-RURAL | CENTRAL | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 315M DE CABO BT
2025-06-16 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1196112 | ER-CIND-POV-PREVINIDO-RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | 515M DE CABO DE MT
2025-06-16 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1095910 | MP CIND POV LAGEDÃO DO PATRICIO RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-16 | DJALMA | EDILSON | B-1156953 | MP - CIND - ET - GAMELEIRA - RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-14 | HIAGO | JAILSON | B-1019460 | AC-CCOL-POV-LAGOA DO CEDRO-RURAL | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO |  | 10 | 10 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-14 | HIAGO | EDMILSON | B-1042703 | RR-CIND-POV-RECIFE-RURAL IBIPEBA | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-14 | HIAGO | IRISMAR | B-1136834 | RR-CIND-FAZ-MATA FRIA-LAGOA | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO COM LV |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-14 | HIAGO | IRISMAR | B-1135296 | ER-CIND-ET LAGOA GRANDE-RURAL | IBIPEBA | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-14 | RENATO | GIORLAN | B-0729535 | MP CIND POV CAPÃO DO SACO RURAL | XIQUE-XIQUE | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-06-14 | RENATO | ESMERALDO | B-1076927 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 9 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-14 | DJALMA | EDILSON | B-1156953 | MP - CIND - ET - GAMELEIRA - RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO
2025-06-12 | HIAGO | JAILSON | B-1187414 | ER-CIND-PR -BOM PRAZER-RURAL-BOM PRAZER | LAPÃO | IMPLANTAÇÃO COM LV | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 200M DE CABO BT E 80 MT ¦ LANÇAMENTO
2025-06-12 | HIAGO | EDMILSON | B-1042703 | RR-CIND-POV-RECIFE-RURAL IBIPEBA | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO |  | 2 | 2 |  |  |  | EXECUTADO, CAMINHÃO QUEBRADO | EQUIPE | EQUIPE SAIU POR VOLTA DE 10 DE IRECE, POIS O CAMINHÃO ESTAVA NE OFICINA REALIZANDO SOLDA
2025-06-12 | HIAGO | JARBAS | B-1097886 | ER-CCOL-POV-CONQUISTA 3333-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 188M DE CABO BT ¦ LANÇAMENTO
2025-06-12 | HIAGO | IRISMAR | B-1186637 | ER-CIND-RUA-DOS ESTUDANTES-RURAL | LAPÃO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-06-12 | RENATO | GIORLAN | B-1072300 | MP CIND POV MATA BOI RURAL | XIQUE-XIQUE | ESCAVAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-12 | RENATO | ESMERALDO | B-1076927 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | LANÇAMENTO |  | 3 | 3 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1430M DE CABO MT
2025-06-12 | RENATO | ENES | B-1102649 | MP CIND ROD BA-052 RURAL | XIQUE-XIQUE | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1265M DE CABO MT
2025-06-12 | RENATO | FELIPE | B-1177088 | ER-CIND-RUA-DO PARAIBANOS-CENTRO | IRECÊ | ESCAVAÇÃO | [6 empty] | ACESSO | EQUIPE | EQUIPE NÃO CONSEGUI ACESSO DEVIDO A PROTESTO NA BA 052
2025-06-12 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1198226 | ER-CIND-FAZ-MORRAO -RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 460M DE CABO DE BAIXA TENSÃO E 01 TR ¦ LANÇAMENTO
2025-06-12 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1095910 | MP CIND POV LAGEDÃO DO PATRICIO RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO/ESCAVAÇÃO COM RETRO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-12 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1103612 | LD-CIND-POV IPANEMA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-12 | DJALMA | EDILSON | B-1156953 | MP - CIND - ET - GAMELEIRA - RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | FOI EXECUTADO 15 MALHAS DE ATERRAMENTO
2025-06-11 | HIAGO | JAILSON | B-1164949 | ER-CIND-POV-RURAL-LAGOA CLARA | CANARANA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 500M DE CABO MT E 01 TR
2025-06-11 | HIAGO | EDMILSON | B-1179700 | ER-CIND-RUA-DA ESPERANCA 10-MATO VERDE | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO | 17 | 6 | 6 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-11 | HIAGO | JARBAS | B-1097886 | ER-CCOL-POV-CONQUISTA 3333-RURAL | CAFARNAUM | LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 2014M DE CABO MT
2025-06-11 | HIAGO | IRISMAR | B-1186637 | ER-CIND-RUA-DOS ESTUDANTES-RURAL | LAPÃO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 128M DE CABO BT
2025-06-11 | RENATO | GIORLAN | B-1076927 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | TRASPORTE | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-11 | RENATO | ESMERALDO | B-1076927 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | ESCAVAÇÃO |  | 9 | 9 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-11 | RENATO | ENES | B-1078604 | LD CIND POV XIQUE XIQUE RURAL | XIQUE-XIQUE | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-11 | RENATO | FELIPE | B-1197041 | ER-CIND-POV-NOVA VISTA 2359-RURAL | CENTRAL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 498M DE CABO DE MT
2025-06-11 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1198226 | ER-CIND-FAZ-MORRAO -RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 3 | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-11 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1103612 | LD-CIND-POV IPANEMA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-11 | DJALMA | EDILSON | B-1156953 | MP - CIND - ET - GAMELEIRA - RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-10 | HIAGO | JAILSON | B-1164949 | ER-CIND-POV-RURAL-LAGOA CLARA | CANARANA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-10 | HIAGO | EDMILSON | B-1042703 | RR-CIND-POV-RECIFE-RURAL IBIPEBA | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO |  | 9 | 9 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-10 | HIAGO | JARBAS | B-1097886 | ER-CCOL-POV-CONQUISTA 3333-RURAL | CAFARNAUM | LANÇAMENTO |  |  |  |  | 3 | 6 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-06-10 | HIAGO | IRISMAR | B-1032658 | MP-CCOL-POV.RECIFE PRETO-RURAL | JUSSARA | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-10 | RENATO | GIORLAN | B-1076927 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | TRASPORTE |  | 3 | 3 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE DESCARREGOU POSTES EM PONTOS DA OBRA
2025-06-10 | RENATO | ESMERALDO | B-1076927 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | TRASPORTE |  |  |  |  | 3 | 10 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-10 | RENATO | ENES | B-1102649 | MP CIND ROD BA-052 RURAL | XIQUE-XIQUE | TRASPORTE/LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-10 | RENATO | FELIPE | B-1197041 | ER-CIND-POV-NOVA VISTA 2359-RURAL | CENTRAL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-10 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1196326 | ER-CIND-RUA-DO MORRO-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO 260M DE CABO BT
2025-06-10 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1095910 | MP CIND POV LAGEDÃO DO PATRICIO RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-10 | DJALMA | EDILSON | B-1156953 | MP - CIND - ET - GAMELEIRA - RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 12 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-09 | HIAGO | JAILSON | B-1187414 | ER-CIND-PR -BOM PRAZER-RURAL-BOM PRAZER | LAPÃO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-09 | HIAGO | EDMILSON | B-1177799 | ER-CIND-POV-ALFREDO REDONDO-CENTRO | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO COM LV |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 120M DE NT 01 TR INSTALADO
2025-06-09 | HIAGO | JARBAS | B-1097886 | ER-CCOL-POV-CONQUISTA 3333-RURAL | CAFARNAUM | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO 346M DE CABO BT
2025-06-09 | HIAGO | IRISMAR | B-1032658 | MP-CCOL-POV.RECIFE PRETO-RURAL | JUSSARA | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-09 | RENATO | GIORLAN | B-1076927 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | TRASPORTE | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | TRASPORTE DE MATERIAL PARA OBRA
2025-06-09 | RENATO | ESMERALDO | B-1076927 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | TRASPORTE | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | TRASPORTE DE MATERIAL PARA OBRA
2025-06-09 | RENATO | ENES | B-1102649 | MP CIND ROD BA-052 RURAL | XIQUE-XIQUE | TRASPORTE/LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 3 | 3 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | TRASPORTE DE MATERIAL PARA OBRA
2025-06-09 | RENATO | FELIPE | B-1197167 | ER-CIND-POV-MAXIXE-RURAL | CENTRAL | IMPLANTAÇÃO COM LV |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 432M DE CABI BT
2025-06-09 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1196326 | ER-CIND-RUA-DO MORRO-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-09 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1095910 | MP CIND POV LAGEDÃO DO PATRICIO RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-09 | DJALMA | EDILSON | B-1156953 | MP - CIND - ET - GAMELEIRA - RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 13 | 13 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-09 | ELOY | GABRIEL | B-1197167 | ER-CIND-POV-MAXIXE-RURAL | CENTRAL | COBERTURA TEMPORARIOA/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-09 | ELOY | GABRIEL | B-1177799 | ER-CIND-POV-ALFREDO REDONDO-CENTRO | IBITITÁ | COBERTURA TEMPORARIOA/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-09 | MÁRCIO | RETRO - VANDERLEI MENEZES | B-1196112 | ER-CIND-POV-PREVINIDO-RURAL | AMÉRICA DOURADA | RETROESCAVADEIRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-07 | HIAGO | JARBAS | B-1097886 | ER-CCOL-POV-CONQUISTA 3333-RURAL | CAFARNAUM | ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-07 | HIAGO | IRISMAR | B-1196370 | ER-CIND-POV-ANGICO-ANGICO | JUSSARA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-07 | RENATO | GIORLAN | B-1076927 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO |  | 6 | 6 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-07 | RENATO | ESMERALDO | B-1076927 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-06-07 | RENATO | ENES | B-1102649 | MP CIND ROD BA-052 RURAL | XIQUE-XIQUE | TRASPORTE/LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-07 | DJALMA | EDILSON | B-1156953 | MP - CIND - ET - GAMELEIRA - RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 6 | 6 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-06 | HIAGO | JAILSON | B-1187414 | ER-CIND-PR -BOM PRAZER-RURAL-BOM PRAZER | LAPÃO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-06 | HIAGO | EDMILSON | B-1177799 | ER-CIND-POV-ALFREDO REDONDO-CENTRO | IBITITÁ | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 4 | 4 |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-06 | HIAGO | JARBAS | B-1097886 | ER-CCOL-POV-CONQUISTA 3333-RURAL | CAFARNAUM | ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-06 | HIAGO | IRISMAR | B-1196370 | ER-CIND-POV-ANGICO-ANGICO | JUSSARA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 4 | 4 |  |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-06 | RENATO | GIORLAN | B-1076927 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | IMPLANTAÇÃO |  | 6 | 6 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-06 | RENATO | ESMERALDO | B-1076927 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 5 | 10 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-06 | RENATO | ENES | B-1102649 | MP CIND ROD BA-052 RURAL | XIQUE-XIQUE | TRASPORTE/LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE SE DESLOCOU PARA O MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE PARA MUDANÇA DE ALOJAMENTO
2025-06-06 | RENATO | FELIPE | B-1197167 | ER-CIND-POV-MAXIXE-RURAL | CENTRAL | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-06 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1196326 | ER-CIND-RUA-DO MORRO-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO COM LV |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-06 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1172010 | ER-CIND-FAZ-GUANABARA -RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO | 7 | 6 | 6 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-06 | DJALMA | EDILSON | B-1156953 | MP - CIND - ET - GAMELEIRA - RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-06 | ELOY | GABRIEL | B-1196326 | ER-CIND-RUA-DO MORRO-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | COBERTURA TEMPORARIOA/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-06 | ELOY | GABRIEL | B-1198226 | ER-CIND-FAZ-MORRAO -RURAL | MORRO DO CHAPÉU | COBERTURA TEMPORARIOA/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-06 | MÁRCIO | RETRO - VANDERLEI MENEZES | B-1196408 | ER-CIND-RUA-OSORIO A MARQUES-PREVINIDO | AMÉRICA DOURADA | RETROESCAVADEIRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-05 | HIAGO | JAILSON | B-1198585 | ER-CIND-POV-TANQUINHO-RURAL | LAPÃO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-06-05 | HIAGO | EDMILSON | B-1198078 | ER-CIND-POV LAGOA DO QUEIMADAO-RURAL | BARRA DO MENDES | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-06-05 | HIAGO | JARBAS | B-1197077 | ER-CIND-POV-CAPIM ACU-QUEIMADA DA ONCA | MULUNGU DO MORRO | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-06-05 | HIAGO | IRISMAR | B-1198591 | ER-CIND-POV-LAGOA NOVA-RURAL | SÃO GABRIEL | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 5 | 5 | ENERGIZADA | EQUIPE | 283M DE CABO DE BT
2025-06-05 | RENATO | GIORLAN | B-1076927 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | TRASPORTE DE MATERIAL PARA OBRA E MUDANÇA PARA O ALOJAMENTO
2025-06-05 | RENATO | ESMERALDO | B-1076927 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | [6 empty] | CAMINHÃO QUEBRADO | FROTA
2025-06-05 | RENATO | ENES | B-1135723 | ER-CIND-POV-LINHA NORTE 85694 S N- RURAL | JOÃO DOURADO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | ENERGIZADA | EQUIPE | 690M DE CABO DE BT
2025-06-05 | RENATO | FELIPE | B-1197041 | ER-CIND-POV-NOVA VISTA 2359-RURAL | CENTRAL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-05 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1196980 | VALE DO AGRESTE | MORRO DO CHAPEU | IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | ENERGIZADA | EQUIPE | 150M DE CABO DE BT
2025-06-05 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1041817 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA DOS LOIOLAS-RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | 51M DE CABO DE MT E 01 TR
2025-06-05 | DJALMA | EDILSON | B-1156953 | MP - CIND - ET - GAMELEIRA - RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-05 | ELOY | GABRIEL | B-1065289 | MP-CCOL-POV.UMBUZEIRO-RURAL | IBITITÁ | COBERTURA TEMPORARIOA/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-05 | ELOY | GABRIEL | B-1197077 | ER-CIND-POV-CAPIM ACU-QUEIMADA DA ONCA | MULUNGU DO MORRO | COBERTURA TEMPORARIOA/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-05 | MÁRCIO | RETRO - VANDERLEI MENEZES | B-1197041 | ER-CIND-POV-NOVA VISTA 2359-RURAL | CENTRAL | RETROESCAVADEIRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-04 | HIAGO | JAILSON | B-1197892 | ER-CIND-POV-BOA ESPERAN A-BOA ESPERAN A | LAPÃO | IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-06-04 | HIAGO | JAILSON | B-1198585 | ER-CIND-POV-TANQUINHO-RURAL | LAPÃO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-04 | HIAGO | EDMILSON | B-1065289 | MP-CCOL-POV.UMBUZEIRO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO COM LV |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 245M DE CABO DE BAIXA TENSÃO
2025-06-04 | HIAGO | JARBAS | B-1097886 | ER-CCOL-POV-CONQUISTA 3333-RURAL | CAFARNAUM | IMPLANTAÇÃO |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-04 | HIAGO | IRISMAR | B-1198591 | ER-CIND-POV-LAGOA NOVA-RURAL | SÃO GABRIEL | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 5 | 4 | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-04 | RENATO | GIORLAN | B-1135723 | ER-CIND-POV-LINHA NORTE 85694 S N- RURAL | JOÃO DOURADO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-04 | RENATO | ESMERALDO | B-1076927 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 5 | 7 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-04 | RENATO | ENES | B-1135723 | ER-CIND-POV-LINHA NORTE 85694 S N- RURAL | JOÃO DOURADO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-04 | RENATO | FELIPE | B-1197041 | ER-CIND-POV-NOVA VISTA 2359-RURAL | CENTRAL | IMPLANTAÇÃO |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-04 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1179840 | ER-CIND-POV-VALE DO AGRESTE-ANGELIM | MORRO DO CHAPÉU | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-06-04 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1041817 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA DOS LOIOLAS-RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-04 | DJALMA | EDILSON | B-1156953 | MP - CIND - ET - GAMELEIRA - RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-04 | ELOY | GABRIEL | B-1065289 | MP-CCOL-POV.UMBUZEIRO-RURAL | IBITITÁ | COBERTURA TEMPORARIOA/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-04 | ELOY | GABRIEL | B-1197077 | ER-CIND-POV-CAPIM ACU-QUEIMADA DA ONCA | MULUNGU DO MORRO | COBERTURA TEMPORARIOA/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-04 | MÁRCIO | RETRO - VANDERLEI MENEZES | B-1197041 | ER-CIND-POV-NOVA VISTA 2359-RURAL | CENTRAL | RETROESCAVADEIRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-03 | HIAGO | JAILSON | B-1197892 | ER-CIND-POV-BOA ESPERAN A-BOA ESPERAN A | LAPÃO | IMPLANTAÇÃO COM LV |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-03 | HIAGO | EDMILSON | B-1065289 | MP-CCOL-POV.UMBUZEIRO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | 240M DE CABO DE BAIXA TENSÃO
2025-06-03 | HIAGO | JARBAS | B-1097886 | ER-CCOL-POV-CONQUISTA 3333-RURAL | CAFARNAUM | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 19 | 5 | 7 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-03 | HIAGO | IRISMAR | B-1027807 | ER-CCOL-POV-LAGOA NOVA-RURAL-LAGOA NOVA | IRECÊ | IMPLANTAÇÃO COM LV |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | ENERGIZADA | EQUIPE | 157M DE CABO DE BAIXA TENSÃO
2025-06-03 | RENATO | GIORLAN | B-1191687 | ER-CIND-POV-SOBREIRA-RURAL-HIDROLANDIA | UIBAÍ | IMPLANTAÇÃO/ENERGIZAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-06-03 | RENATO | ESMERALDO | B-1076927 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 94 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-03 | RENATO | ENES | B-1197024 | ER-CIND-POV-NOVA BRASILIA-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO/ENERGIZAÇÃO |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | ENERGIZADA | EQUIPE | 350M DE CABO DE BAIXA TENSÃO
2025-06-03 | RENATO | FELIPE | B-1191687 | ER-CIND-POV-SOBREIRA-RURAL-HIDROLANDIA | UIBAÍ | IMPLANTAÇÃO/ENERGIZAÇÃO |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | ENERGIZADA | EQUIPE | 373M DE CABO DE BAIXA TENSÃO
2025-06-03 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1196112 | ER-CIND-POV-PREVINIDO-RURAL | AMÉRICA DOURADA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 2 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A OBRA
2025-06-03 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1041817 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA DOS LOIOLAS-RURAL | JOÃO DOURADO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 2 | 2 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-03 | DJALMA | EDILSON | B-1156953 | MP - CIND - ET - GAMELEIRA - RURAL | JOÃO DOURADO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 10 | 11 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-03 | ELOY | GABRIEL | B-1027807 | ER-CCOL-POV-LAGOA NOVA-RURAL-LAGOA NOVA | IRECÊ | COBERTURA TEMPORARIOA/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | COBERTURA TEMPORARIOA/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA
2025-06-03 | ELOY | GABRIEL | B-1197892 | ER-CIND-POV-BOA ESPERAN A-BOA ESPERAN A | LAPÃO | COBERTURA TEMPORARIOA/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | COBERTURA TEMPORARIOA/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA
2025-06-03 | MÁRCIO | RETRO - VANDERLEI MENEZES | B-1197024 | ER-CIND-POV-NOVA BRASILIA-RURAL | SÃO GABRIEL | RETROESCAVADEIRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-03 | MÁRCIO | RETRO - VANDERLEI MENEZES | B-1197041 | ER-CIND-POV-NOVA VISTA 2359-RURAL | CENTRAL | RETROESCAVADEIRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-02 | HIAGO | JAILSON | B-1197892 | ER-CIND-POV-BOA ESPERAN A-BOA ESPERAN A | LAPÃO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-02 | HIAGO | EDMILSON | B-1191992 | ER-CIND-RUA-DA BARRIGUDA 51-CENTRO | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-06-02 | HIAGO | JARBAS | B-1197077 | ER-CIND-POV-CAPIM ACU-QUEIMADA DA ONCA | MULUNGU DO MORRO | IMPLANTAÇÃO |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE | 139M DE CABO DE BAIXA
2025-06-02 | HIAGO | IRISMAR | B-1198591 | ER-CIND-POV-LAGOA NOVA-RURAL | SÃO GABRIEL | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-02 | RENATO | GIORLAN | B-1198417 | ER-CIND-FAZ-FELICIDADE-RIO VERDE | ITAGUAÇU DA BAHIA | IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-06-02 | RENATO | ESMERALDO | B-1076927 | MP-CCOL-POV DE ALTO GRANDE-RURAL | XIQUE-XIQUE | DESLOCAMENTO DE MATERIAL | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | DESLOCAMENTO
2025-06-02 | RENATO | ENES | B-1197024 | ER-CIND-POV-NOVA BRASILIA-RURAL | SÃO GABRIEL | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-02 | RENATO | FELIPE | B-1197899 | ER-CIND-FAZ-PARAISO-RURAL | CENTRAL | IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-06-02 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1196112 | ER-CIND-POV-PREVINIDO-RURAL | AMÉRICA DOURADA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 10 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-02 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1105344 | MP CIND POV SAPECADO RURAL | JOÃO DOURADO | ACABAMENTO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-02 | DJALMA | EDILSON | B-1156953 | MP - CIND - ET - GAMELEIRA - RURAL | JOÃO DOURADO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 69 | 5 | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-06-02 | ELOY | GABRIEL | B-1197899 | ER-CIND-FAZ-PARAISO-RURAL | CENTRAL | COBERTURA TEMPORARIOA/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | COBERTURA TEMPORARIA
2025-06-02 | MÁRCIO | RETRO - VANDERLEI MENEZES | B-1197041 | ER-CIND-POV-NOVA VISTA 2359-RURAL | CENTRAL | RETROESCAVADEIRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-27 | HIAGO | JAILSON | B-1177267 | ER-CIND-RUA-PRINCIPAL-LAGOA DO ESTEVAO | IBITITÁ | LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 685M DE CABO DE MÉDIA TENSÃO
2025-05-27 | HIAGO | EDMILSON | B-1178119 | ER-CIND-POV-UMBUZEIRAO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE | 02 N4, 01 N1E 01 N3 COM BANCADA PARA TR.
2025-05-27 | HIAGO | JARBAS | B-1153443 | ER-CIND-RUA-BENJAMIN ALVES ALMEIDA-CENT | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  | 1 |  | 2 | 2 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 92M DE CABO DE BAIXA TENSÃO
2025-05-27 | HIAGO | IRISMAR | B-1178119 | ER-CIND-POV-UMBUZEIRAO-RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 6 | 12 |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-27 | HIAGO | VANILSON | B-1081768 | MP CIND POV SAPECADO RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 |  | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE EM APOIO NA OBRA DE JUAZEIRO
2025-05-27 | RENATO | GIORLAN | B-1127775 | ER-CCOL-POV-LAGOINHA S N-LAGOINHA | SÃO GABRIEL | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 780M DE CABO DE MÉDIA TENSÃO
2025-05-27 | RENATO | ESMERALDO | B-1142894 | ER-CIND-POV-MIGUEL DE NINA-RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 9 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 520M DE CABO DE BAIXA TENSÃO E 20 ATERRAMENTO CERCA
2025-05-27 | RENATO | ENES | B-1133855 | MP-CCOL-FAZ.JUAZEIRO-RURAL | AMÉRICA DOURADO | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-27 | RENATO | FELIPE | B-1179433 | ER-CIND-FAZ-NOVA 9582-RURAL | IRECÊ | IMPLANTAÇÃO COM LV |  |  |  |  | 1 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | 02 N1, 01 ATERRAMENTO E 575M DE CABO DE BAIXA TENSÃO
2025-05-27 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1127775 | ER-CCOL-POV-LAGOINHA S N-LAGOINHA | SÃO GABRIEL | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 900M DE CABO DE BAIXA TENSÃO, 02 ATERRAMENTO DE BT E 10 PG'S
2025-05-27 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1081768 | MP CIND POV SAPECADO RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE | 03 N3 COM ESTAI E 01 N3-3
2025-05-27 | DJALMA | EDILSON | B-1133855 | MP-CCOL-FAZ.JUAZEIRO-RURAL | AMÉRICA DOURADO | IMPLANTAÇÃO COM LV/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 780M DE CABO DE MÉDIA TENSÃO, 680M DE CABO DE BAIXA TENSÃO.
2025-05-27 | ELOY | GABRIEL | B-1133855 | MP-CCOL-FAZ.JUAZEIRO-RURAL | AMÉRICA DOURADO | MONTAGEM DE ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | COBERTURA TEMPORARIA E MUDANÇA DE ESTRUTURA
2025-05-27 | MÁRCIO | RETRO - WESLEI REIS | B-1179433 | ER-CIND-FAZ-NOVA 9582-RURAL | IRECÊ | RETROESCAVADEIRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-27 | MÁRCIO | RETRO - WESLEI REIS | B-1178119 | ER-CIND-POV-UMBUZEIRAO-RURAL | IBITITÁ | RETROESCAVADEIRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-27 | MÁRCIO | RETRO - VANDERLEI MENEZES | B-1081768 | MP CIND POV SAPECADO RURAL | AMÉRICA DOURADA | RETROESCAVADEIRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | REALIZA 3 CAVAS COM RETRO
2025-05-26 | HIAGO | JAILSON | B-1177267 | ER-CIND-RUA-PRINCIPAL-LAGOA DO ESTEVAO | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  | 5 | 5 |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-26 | HIAGO | EDMILSON | B-1178119 | ER-CIND-POV-UMBUZEIRAO-RURAL | IBITITÁ | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 950M DE CABO DE BAIXA TENSÃO E TRANSPORTE DE 3 POSTE DE MÉDIA TENSÃO ¦ LANÇAMENTO
2025-05-26 | HIAGO | JARBAS | B-1153443 | ER-CIND-RUA-BENJAMIN ALVES ALMEIDA-CENT | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  | 1 | 1 |  |  |  | EXECUTADO PARCIAL, CAMINHÃO QUEBRADO | CAVA EM ROCHA, EQUIPE | EQUIPE PELA MANHÃ REALZIOU A TROCA DE CAMINHÃON RETIROU O MATERIAL DA OBRA. PORÉM O CAMINHÃO CONTINUOU APRESENTADO PROBLEMA
2025-05-26 | HIAGO | IRISMAR | B-1178119 | ER-CIND-POV-UMBUZEIRAO-RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 8 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 500M METROS DE CABO DE BAIXA TENSÃO ¦ LANÇAMENTO
2025-05-26 | HIAGO | VANILSON | B-1081768 | MP CIND POV SAPECADO RURAL | AMÉRICA DOURADA | APOIO CAVA COM RETRO |  | 3 | 3 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REAZILOU 3 CAVAS COM RETRO
2025-05-26 | RENATO | GIORLAN | B-1127775 | ER-CCOL-POV-LAGOINHA S N-LAGOINHA | SÃO GABRIEL | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 780M DE METROS DE CABO DE BAIXA TENSÃO
2025-05-26 | RENATO | ESMERALDO | B-1142894 | ER-CIND-POV-MIGUEL DE NINA-RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 5 | 9 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-26 | RENATO | ENES | B-1133855 | MP-CCOL-FAZ.JUAZEIRO-RURAL | AMÉRICA DOURADO | CAVA COM RETRO/TRASPORTE DE MATERIAL |  | 4 | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-26 | RENATO | FELIPE | B-1179433 | ER-CIND-FAZ-NOVA 9582-RURAL | IRECÊ | IMPLANTAÇÃO COM LV |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | FOI LANÇADO 82M DE CABO DE MÉDIA TENSÃO
2025-05-26 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1127775 | ER-CCOL-POV-LAGOINHA S N-LAGOINHA | SÃO GABRIEL | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 780M DE CABO DE MÉDIA TENSÃO ¦ LANÇAMENTO
2025-05-26 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1081768 | MP CIND POV SAPECADO RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-26 | DJALMA | EDILSON | B-1133855 | MP-CCOL-FAZ.JUAZEIRO-RURAL | AMÉRICA DOURADO | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 3 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-26 | ELOY | GABRIEL | B-1179433 | ER-CIND-FAZ-NOVA 9582-RURAL | IRECÊ | MONTAGEM DE ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-26 | MÁRCIO | RETRO - WESLEI REIS | B-1179433 | ER-CIND-FAZ-NOVA 9582-RURAL | IRECÊ | RETROESCAVADEIRA | [6 empty] | EXECUTADO PARCIAL | FROTA | EQUIPE NÃO CONSEGUIU REALIZAR TOTALMENTE A OBRA DEVIDO A FAZAMANENTO HIDRAULICO DA RETRO
2025-05-26 | MÁRCIO | RETRO - WESLEI REIS | B-1178119 | ER-CIND-POV-UMBUZEIRAO-RURAL | IBITITÁ | RETROESCAVADEIRA | [6 empty] | CAMINHÃO QUEBRADO | FROTA | EQUIPE NÃO CONSEGUI REALIZAR O SERVIÇO DEVIDO A TER UM PROBLEMA MECANICO NA OBRA B-1179433
2025-05-26 | MÁRCIO | RETRO - VANDERLEI MENEZES | B-1081768 | MP CIND POV SAPECADO RURAL | AMÉRICA DOURADA | RETROESCAVADEIRA
2025-05-24 | HIAGO | IRISMAR | B-1178119 | ER-CIND-POV-UMBUZEIRAO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  | 8 | 12 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-24 | RENATO | GIORLAN | B-1081768 | MP CIND POV SAPECADO RURAL | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO ESCAVAÇÃO RETRO |  | 3 | 3 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-24 | DJALMA | EDILSON | B-1133855 | MP-CCOL-FAZ.JUAZEIRO-RURAL | AMÉRICA DOURADO | IMPLANTAÇÃO ESCAVAÇÃO RETRO |  |  |  |  | 3 | 8 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU A INSTALAÇÃO DE 08 ESTAIS
2025-05-23 | HIAGO | JAILSON | B-1177267 | ER-CIND-RUA-PRINCIPAL-LAGOA DO ESTEVAO | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 25M DE CABO DE MÉDIA TENSÃO
2025-05-23 | HIAGO | EDMILSON | B-1178119 | ER-CIND-POV-UMBUZEIRAO-RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-23 | HIAGO | JARBAS | B-1197030 | ER-SEIN-FAZ-SANTOS-RURAL | IBIPEBA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 6 | ENERGIZADA | EQUIPE | 357M DE CABO DE BAIXA TENSÃO
2025-05-23 | HIAGO | IRISMAR | B-1178119 | ER-CIND-POV-UMBUZEIRAO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 620M DE CABO DE MÉDIA TENSÃO ¦ LANÇAMENTO
2025-05-23 | HIAGO | VANILSON | B-1081768 | MP CIND POV SAPECADO RURAL | AMÉRICA DOURADA | APOIO ESCAVAÇÃO RETRO |  | 4 | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | 2 CAVAS EM SOLO ROCHOSO
2025-05-23 | RENATO | GIORLAN | B-1127775 | ER-CCOL-POV-LAGOINHA S N-LAGOINHA | SÃO GABRIEL | APOIO EM OBRA |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-23 | RENATO | ESMERALDO | B-1142894 | ER-CIND-POV-MIGUEL DE NINA-RURAL | JOÃO DOURADO | TRASPORTE DE MATERIAL E IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-23 | RENATO | ENES | B-1065543 | MP-CCOL-POV DE ANGICAL-RURAL | SÃO GABRIEL | ACABAMENTO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | FINALIZAMOS O ATERRAMENTO CERCA E SECCIONAMENTO
2025-05-23 | RENATO | FELIPE | B-1179433 | ER-CIND-FAZ-NOVA 9582-RURAL | IRECÊ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-23 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1127775 | ER-CCOL-POV-LAGOINHA S N-LAGOINHA | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-23 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-0608770 | MP-CCOL-POV RIACHO-RURAL | JOÃO DOURADO | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | INSTALADO 01 TR E 02 MALHAS
2025-05-23 | DJALMA | EDILSON | B-1133855 | MP-CCOL-FAZ.JUAZEIRO-RURAL | AMÉRICA DOURADO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-23 | ELOY | GABRIEL | B-1177267 | ER-CIND-RUA-PRINCIPAL-LAGOA DO ESTEVAO | IBITITÁ | MONTAGEM DE ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-23 | ELOY | GABRIEL | B-1178119 | ER-CIND-POV-UMBUZEIRAO-RURAL | IBITITÁ | COBERTURA TEMPORARIA/MUDANÇA DE ESTRUTURA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-22 | HIAGO | JAILSON | B-1177267 | ER-CIND-RUA-PRINCIPAL-LAGOA DO ESTEVAO | IBITITA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 10 | 5 | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-22 | HIAGO | EDMILSON | B-1191957 | ER-CIND-POV-LAGOINHA-LAGOINHA | BARRA DO MENDES | ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 7 | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 410M DE CABO DE BAIXA TENSÃO ¦ LANÇAMENTO
2025-05-22 | HIAGO | JARBAS | B-1197030 | ER-SEIN-FAZ-SANTOS-RURAL | IBIPEBA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 6 | 4 | 6 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-22 | HIAGO | IRISMAR | B-1178119 | ER-CIND-POV-UMBUZEIRAO-RURAL | IBITITÁ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 9 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-22 | RENATO | GIORLAN | B-1085149 | AC-CIND-FAZ-MATINHA-RURAL-GABRIELZINHO | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO / ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 480M DE CABO DE BAIXA TENSÃO ¦ LANÇAMENTO
2025-05-22 | RENATO | ESMERALDO | B-1142894 | ER-CIND-POV-MIGUEL DE NINA-RURAL | JOÃO DOURADO | TRASPORTE/LOCAÇÃO |  | 5 | 7 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REAZLIU TRANSPORTE E ABASYECIMENTO DE MATERIAL NA BASE
2025-05-22 | RENATO | ENES | B-1127775 | ER-CCOL-POV-LAGOINHA S N-LAGOINHA | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 3 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU 120 SECCIONAMENTOS
2025-05-22 | RENATO | FELIPE | B-1179433 | ER-CIND-FAZ-NOVA 9582-RURAL | IRECÊ | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 10 |  |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | 3 CAVAS COM RETRO
2025-05-22 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1127775 | ER-CCOL-POV-LAGOINHA S N-LAGOINHA | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-22 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-0608770 | MP-CCOL-POV RIACHO-RURAL | JOÃO DOURADO | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 1530M DE CABO DE MÉDIA TENSÃO E 2 TRAFOS
2025-05-22 | DJALMA | EDILSON | B-1133855 | MP-CCOL-FAZ.JUAZEIRO-RURAL | AMÉRICA DOURADO | ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE | INSTALADO 8 ESTEI, 2 N-1, N-3 N E 2 N-3
2025-05-22 | ELOY | GABRIEL | B-1191957 | ER-CIND-POV-LAGOINHA-LAGOINHA | BARRA DO MENDES | COBERTURA TEMPORARIA/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-21 | HIAGO | JAILSON | B-1091700 | MP-CIND-POV-BARREIRO-RURAL | BARRO DO MENDES | ACABAMENTO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU 30 ATERRAMENTO, 21 SECCIONAMENTO E 4 RETOQUES.
2025-05-21 | HIAGO | EDMILSON | B-1105830 | LD CIND POV MUNDO NOVO RURAL | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 311M DE CABO DE MÉDIA TENSÃO, 04 ESTI E 17 ATERRAMENTO.
2025-05-21 | HIAGO | JARBAS | B-1169916 | AC-CIND-POV-TIBURCIO-RURAL | CANARANA | IMPLANTÇÃO COM LV |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU SERVIÇO EM CUNJUTO COM A LV
2025-05-21 | HIAGO | JARBAS | B-1146930 | AC-CIND-POV-BARRO VERMELHO 330-RURAL | CANARANA | LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU SERVIÇO EM CUNJUTO COM A LV
2025-05-21 | HIAGO | IRISMAR | B-1178119 | ER-CIND-POV-UMBUZEIRAO-RURAL | IBITITÁ | LOCAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-21 | HIAGO | VANILSON | B-1172130 | ER-CIND-ET JOAO D DESCOBERTA-RURAL | JOÃO DOURADO | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-21 | RENATO | GIORLAN | B-1085149 | AC-CIND-FAZ-MATINHA-RURAL-GABRIELZINHO | SÃO GABRIEL | IMPLANTÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-21 | RENATO | ESMERALDO | B-1142894 | ER-CIND-POV-MIGUEL DE NINA-RURAL | JOÃO DOURADO | TRASPORTE/LOCAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-21 | RENATO | ENES | B-1065543 | MP-CCOL-POV DE ANGICAL-RURAL | IRECÊ | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE PELA MANHÃ SE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO E REALIZOU A TROCA DE CAMINHÃO. PELA PERIODO DA TARDE REALIOU ACABAMENTO NA OBRA.
2025-05-21 | RENATO | FELIPE | B-1179433 | ER-CIND-FAZ-NOVA 9582-RURAL | IRECÊ | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 17 | 3 | 3 |  | 3 | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-21 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1127775 | ER-CCOL-POV-LAGOINHA S N-LAGOINHA | SÃO GABRIEL | ESCAVAÇÃO COM RETRO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-21 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-0608770 | MP-CCOL-POV RIACHO-RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO COM RETRO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 420M DE CABO DE MÉDIA TENSÃO
2025-05-21 | DJALMA | EDILSON | B-1133855 | MP-CCOL-FAZ.JUAZEIRO-RURAL | AMÉRICA DOURADO | ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE | INSTALADO 3 N4, 1 N3-3 E 1 ,1 N1
2025-05-21 | ELOY | GABRIEL | B-1169916 | AC-CIND-POV-TIBURCIO-RURAL | CANARANA | COBERTURA TEMPORARIA/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | COBERTURA TEMPORARIA/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA
2025-05-21 | ELOY | GABRIEL | B-1146930 | AC-CIND-POV-BARRO VERMELHO 330-RURAL | CANARANA | COBERTURA TEMPORARIA/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | COBERTURA TEMPORARIA/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA
2025-05-20 | HIAGO | JAILSON | B-1091700 | MP-CIND-POV-BARREIRO-RURAL | BARRO DO MENDES | LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 89M DE CABO BAIXA TENSÃO E 2 TR.
2025-05-20 | HIAGO | EDMILSON | B-1105830 | LD CIND POV MUNDO NOVO RURAL | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE INSTALOU 01 TR E LANÇOU 849M DE CABO DE MÉDIA TENSÃO ¦ LANÇAMENTO
2025-05-20 | HIAGO | JARBAS | B-1146930 | AC-CIND-POV-BARRO VERMELHO 330-RURAL | CANARANA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU O LANÇAMENTO DE 2.085M DE CABO DE REDE MÉDIA TENSÃO E 188M DE CABO DE BAIXA TENSÃO
2025-05-20 | HIAGO | IRISMAR | B-1178119 | ER-CIND-POV-UMBUZEIRAO-RURAL | IBITITÁ | LOCAÇÃO |  | 10 | 12 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-20 | HIAGO | VANILSON | B-1172130 | ER-CIND-ET JOAO D DESCOBERTA-RURAL | JOÃO DOURADO | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU A INSTALÇÃO DE 2 MANINHAS DE CONCRETO DE 1 TR
2025-05-20 | RENATO | GIORLAN | B-1085149 | AC-CIND-FAZ-MATINHA-RURAL-GABRIELZINHO | SÃO GABRIEL | LOCAÇÃO |  | 5 | 5 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-20 | RENATO | ESMERALDO | B-1107955 | RR-CCOL-POV-BAIBAO DO PRETO-RURAL | IRECÊ | DESLIGAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 133M DE CABO DE BAIXA TENSÃO E 1 TR. ¦ LANÇAMENTO
2025-05-20 | RENATO | ENES | B-1065543 | MP-CCOL-POV DE ANGICAL-RURAL | IRECÊ | LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-05-20 | RENATO | FELIPE | B-1179433 | ER-CIND-FAZ-NOVA 9582-RURAL | IRECÊ | LOCAÇÃO | 17 | 5 | 6 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | 6 CAVAS CON TRADO
2025-05-20 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1127775 | ER-CCOL-POV-LAGOINHA S N-LAGOINHA | SÃO GABRIEL | ESCAVAÇÃO COM RETRO |  |  |  |  | 3 | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-20 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-0608770 | MP-CCOL-POV RIACHO-RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO COM RETRO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 910M DE CABO DE MEDIA TENSÃO INSTALOU 1 N3-3 E 1 N1-3. ¦ LANÇAMENTO
2025-05-20 | DJALMA | EDILSON | B-1133855 | MP-CCOL-FAZ.JUAZEIRO-RURAL | AMÉRICA DOURADO | ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 10 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-20 | ELOY | GABRIEL | B-0608770 | MP-CCOL-POV RIACHO-RURAL | JOÃO DOURADO | COBERTURA TEMPORARIA/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-19 | HIAGO | JAILSON | B-1091700 | MP-CIND-POV-BARREIRO-RURAL | BARRO DO MENDES | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 900M DE CABO DE MÉDIA TENSÃO ¦ LANÇAMENTO
2025-05-19 | HIAGO | EDMILSON | B-1105830 | LD CIND POV MUNDO NOVO RURAL | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU A INSTALAÇÃO DE 2 N4 E UMA N3.
2025-05-19 | HIAGO | JARBAS | B-1146930 | AC-CIND-POV-BARRO VERMELHO 330-RURAL | CANARANA | LANÇAMENTO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE | PELA MANHÃ EQUIPE ESTAVA NA BASE REALIZANDO TROCA DE EPI E EPC.
2025-05-19 | HIAGO | IRISMAR | B-1178119 | ER-CIND-POV-UMBUZEIRAO-RURAL | IBITITÁ | LOCAÇÃO | 19 | 5 |  |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU PELA MNHÃ ENTREGA DOS MATERIAIS DA OBRA DE BOA VISTA
2025-05-19 | HIAGO | VANILSON | B-1172130 | ER-CIND-ET JOAO D DESCOBERTA-RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO COM LV |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | TRASPORTE DE 2 POSTE MT E LANÇADO 220M DE CABO DE BAIXA TENSÃO
2025-05-19 | RENATO | GIORLAN | B-1161555 | ER-CIND-POV CAMPO FORMOSO | PRESIDENTE DUTRA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | INSTALADO 1 N1-3, 1 N4, 1 TR E LANÇOU 110M DE CABO. ¦ LANÇAMENTO
2025-05-19 | RENATO | ESMERALDO | B-1161555 | ER-CIND-POV CAMPO FORMOSO | PRESIDENTE DUTRA | IMPLANTAÇÃO COM LV |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-19 | RENATO | ENES | B-1065543 | MP-CCOL-POV DE ANGICAL-RURAL | IRECÊ | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 290M DE CABO DE BAIXA TENSÃO, 900M DE CABO DE MÉDIA TENSÃO E 2 TR TRI. ¦ LANÇAMENTO
2025-05-19 | RENATO | FELIPE | B-1065543 | MP-CCOL-POV DE ANGICAL-RURAL | IRECÊ | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE EM APOIO A OBRA DE ENES NO LANÇAMENTO.
2025-05-19 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1127775 | ER-CCOL-POV-LAGOINHA S N-LAGOINHA | SÃO GABRIEL | ESCAVAÇÃO COM RETRO |  | 10 |  |  |  |  | ACESSO | PROGRAMAÇÃO | EQUIPE OELA MANHÃ SACOU O MATERIAL PELA MANHÃ, NÃO CONSEGUIU CHEGAR NA OBRA A TEMPO DEVIDO AO ACESSO PARA O LOCAL
2025-05-19 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-0608770 | MP-CCOL-POV RIACHO-RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO COM RETRO |  | 10 |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE INSTALOU 2 N1, 1 N4 E 1 N1-3
2025-05-19 | DJALMA | EDILSON | B-1133855 | MP-CCOL-FAZ.JUAZEIRO-RURAL | AMÉRICA DOURADO | ESCAVAÇÃO |  | 2 | 2 |  | 1 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-19 | ELOY | GABRIEL | B-1161555 | ER-CIND-POV CAMPO FORMOSO | PRESIDENTE DUTRA | MUDANÇA DE ESTRUTURA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-19 | ELOY | GABRIEL | B-1172130 | ER-CIND-ET JOAO D DESCOBERTA-RURAL | JOÃO DOURADO | MUDANÇA DE ESTRUTURA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-16 | HIAGO | JAILSON | B-1091700 | MP-CIND-POV-BARREIRO-RURAL | BARRO ALTO | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | 600M DE CABO DE MT
2025-05-16 | HIAGO | EDMILSON | B-1196012 | AC-CIND-POV- BARRO DURO-RURAL | IBIPEBA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-16 | HIAGO | JARBAS | B-1146930 | AC-CIND-POV-BARRO VERMELHO 330-RURAL | CANARANA | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | ENERGIZADA | EQUIPE | 290M DE MT
2025-05-16 | HIAGO | IRISMAR | B-1044496 | MP-CIND-POV-BOA VISTA-RURAL | IBITITA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 615M DE CABO NT
2025-05-16 | RENATO | GIORLAN | B-1161555 | ER-CIND-POV CAMPO FORMOSO | IRECÊ | IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-16 | RENATO | ESMERALDO | B-1050817 | MP CIND POV. ANGICO RURAL | JUSSARA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 183M DE BT
2025-05-16 | RENATO | ENES | B-1065543 | MP-CCOL-POV DE ANGICAL-RURAL | LAPÃO | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 2865M DE CABO MT
2025-05-16 | RENATO | FELIPE | B-1164835 | ER-CIND-POV-ANGICAO-RURAL | IRECÊ | LANÇAMENTO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 52M DE BT
2025-05-16 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1127775 | ER-CCOL-POV-LAGOINHA S N-LAGOINHA | SÃO GABRIEL | LANÇAMENTO | 28 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-16 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-0608770 | MP-CCOL-POV RIACHO-RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 9 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-16 | DJALMA | EDILSON | B-1133855 | MP-CCOL-FAZ.JUAZEIRO-RURAL | AMERICA DOURADA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | RETIRADA E TRASPORTE DE MATERIAL PARA A OBRA
2025-05-15 | HIAGO | JAILSON | B-1091700 | MP-CIND-POV-BARREIRO-RURAL | BARRO ALTO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-15 | HIAGO | EDMILSON | B-1105830 | LD CIND POV MUNDO NOVO RURAL | IBIPEBA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 100M DE CABO DE BAIXA TENSÃO
2025-05-15 | HIAGO | JARBAS | B-1155107 | ER-CIND-POV-LAGOA VELHA-RURAL | CANARANA | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 476M DE MT
2025-05-15 | HIAGO | IRISMAR | B-1044496 | MP-CIND-POV-BOA VISTA-RURAL | IBITITA | IMPLANTAÇÃO |  |  | 2 |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 700M DE MT
2025-05-15 | RENATO | GIORLAN | B-1161555 | ER-CIND-POV CAMPO FORMOSO | IRECÊ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-15 | RENATO | ESMERALDO | B-1050817 | MP CIND POV. ANGICO RURAL | JUSSARA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 643M DE CABO DE MT
2025-05-15 | RENATO | ENES | B-1173063 | ER-CIND-FAZ-NOVA-RURAL | LAPÃO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-05-15 | RENATO | FELIPE | B-1160138 | ER-CIND-FAZ-BELISSIMA 3-RURAL-RIO VERDE | RIO VERDE | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 110M DE CABO BT
2025-05-15 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1157228 | RR-CIND-POV-BAIBAO DOS HONORATOS-RURAL | JOÃO DOURADO | LANÇAMENTO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 420M DE BT
2025-05-15 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1156832 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA DOS LOIOLAS-RURAL | SÃO GABRIEL | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | SERVIÇO EM CONJUTO COM A EQUIPE DE EDILSON
2025-05-15 | DJALMA | EDILSON | B-1156833 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA DOS LOIOLAS-RURAL | SÃO GABRIEL | ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 100M DE CABO DE BAIXA TENSÃO
2025-05-14 | HIAGO | JAILSON | B-1091700 | MP-CIND-POV-BARREIRO-RURAL | BARRO ALTO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 6 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-14 | HIAGO | EDMILSON | B-1105830 | LD CIND POV MUNDO NOVO RURAL | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-14 | HIAGO | EDMILSON | B-1191957 | ER-CIND-POV-LAGOINHA-LAGOINHA | IBIPEBA | LOCAÇÃO | 7 | 7 | 7 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-14 | HIAGO | JARBAS | B-1146930 | AC-CIND-POV-BARRO VERMELHO 330-RURAL | CANARANA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-14 | HIAGO | IRISMAR | B-1044496 | MP-CIND-POV-BOA VISTA-RURAL | IBITITA | IMPLANTAÇÃO |  |  | 4 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE | 120M DE CABO DE MÉDIA
2025-05-14 | RENATO | GIORLAN | B-1161555 | ER-CIND-POV CAMPO FORMOSO | IRECÊ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-14 | RENATO | ESMERALDO | B-1157336 | ER-CIND-POV-CANOAO-RURAL | IBITITA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | 640M DE CABO BAIXA TENSÃO
2025-05-14 | RENATO | ENES | B-1166611 | LD-CIND-POV.MATINHA DE BRITO-RURAL | IRECÊ | DESLIGAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-05-14 | RENATO | FELIPE | B-1166611 | LD-CIND-POV.MATINHA DE BRITO-RURAL | IRECÊ | DESLIGAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-05-14 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1157228 | RR-CIND-POV-BAIBAO DOS HONORATOS-RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-14 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-0608770 | MP-CCOL-POV RIACHO-RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO |  | 5 | 13 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-14 | DJALMA | EDILSON | B-1133855 | MP-CCOL-FAZ.JUAZEIRO-RURAL | AMAERICA DOURADO | LOCAÇÃO | 44 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-13 | HIAGO | IRISMAR | B-1165849 | ER-CIND-ET-LAGOA GRANDE-RURAL | IBIPEBA | LANÇAMENTO/ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 190M DE CABO DE BAIXA TENSÃO ¦ LANÇAMENTO
2025-05-13 | RENATO | GIORLAN | B-1160138 | ER-CIND-FAZ-BELISSIMA 3-RURAL-RIO VERDE | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 431M DE CABO DE BAIXA TENSÃO ¦ LANÇAMENTO
2025-05-13 | RENATO | ESMERALDO | B-1157336 | ER-CIND-POV-CANOAO-RURAL | IBITITÁ | LANÇAMENTO/ENERGIZAR | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 640M DE CABO DE BAIXA TENSÃO E01 TR 10KVA ¦ LANÇAMENTO
2025-05-13 | RENATO | ENES | B-1065543 | MP-CCOL-POV DE ANGICAL-RURAL | IRECÊ | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-13 | RENATO | FELIPE | B-1160138 | ER-CIND-FAZ-BELISSIMA 3-RURAL-RIO VERDE | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 5 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-13 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1157228 | RR-CIND-POV-BAIBAO DOS HONORATOS-RURAL | SÃO GABRIEL | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 780M DE CABO DE MÉDIA TENSÃO ¦ LANÇAMENTO
2025-05-13 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1081768 | MP CIND POV SAPECADO RURAL | AMERICA DOURADA | ESCAVAÇÃO COM RETRO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE INSTALOU 1 ESTRUTUTAS N4, 2 N1
2025-05-13 | DJALMA | EDILSON | B-1156833 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA DOS LOIOLAS-RURAL | JOÃO DOURADO | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 620M DE CABO DE BAIXA TENSÃO ¦ LANÇAMENTO
2025-05-13 | ELOY | GABRIEL | B-1065543 | MP-CCOL-POV DE ANGICAL-RURAL | IRECÊ | MUDANÇA DE ESTRUTURA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-13 | ELOY | GABRIEL | B-1173063 | ER-CIND-FAZ-NOVA-RURAL | LAPÃO | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EQUIPAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-12 | HIAGO | JAILSON | B-1091700 | MP-CIND-POV-BARREIRO-RURAL | BARRO DO MENDES | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-12 | HIAGO | EDMILSON | B-1105830 | LD CIND POV MUNDO NOVO RURAL | IBIPEBA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 15 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE, FROTA | EQUIPE SACOU E TRSPORTOU 3 POSTE DE MEDIA TENSÃO E 24 CRUZETAS NA BASE DE IREÊ E TROCOU O FUSIVEL DA LANTERNA DO SEU CAMINHÃO
2025-05-12 | HIAGO | JARBAS | B-1146930 | AC-CIND-POV-BARRO VERMELHO 330-RURAL | CANARANA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 2 | EXECUTADO PARCIAL | EQUIPE, ALMOXARIFADO | EQUIPE PELA MANHÃ SACOU E TRASPORTOU 4 POSTES DE BAIXA TENSÃO, SE DESLOCOU PARA O ALOJAMENTO E DEPOIS PARA A OBRA.
2025-05-12 | HIAGO | IRISMAR | B-1165849 | ER-CIND-ET-LAGOA GRANDE-RURAL | IBITITÁ | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 2 | 2 |  | 2 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE ABASTECEU MATERIAL NA BASE COM MATERIAL DA OBRA SAINDA POR VOLTA DAS 11:00 DA BASE.
2025-05-12 | RENATO | GIORLAN | B-1160138 | ER-CIND-FAZ-BELISSIMA 3-RURAL-RIO VERDE | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO PARCIAL | ALMOXARIFADO | EQUIPE INFOMOU QUE SAIU POR VOLTA DE 11:30 DA BASE DEVIDO AO ABASTECIMENTO DE MATERIAL. APOS, SE DESLOCANDO PARA A OBRA REALIZANDO SOMENTE 1 IMPLANTAÇÃO.
2025-05-12 | RENATO | ESMERALDO | B-1050817 | MP CIND POV. ANGICO RURAL | JUSSARA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 2 | EXECUTADO PARCIAL | FROTA | PELA MNHÃ EQUIPE INFORMOU QUE NÃO CONSEGUIU REALIZAR ATIVIDADE PELA MAMHÃ DEVIDO A REUNIÃO COM A FROTA PELA MANHÃ.
2025-05-12 | RENATO | ENES | B-1065543 | MP-CCOL-POV DE ANGICAL-RURAL | IRECÊ | IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 11 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE INSTALOU 3 ESTRUTURAS N-4
2025-05-12 | RENATO | FELIPE | B-1050606 | MP-CCOL-POV. CAPOEIRA DA SERRA-RURAL | CENTRAL | IMPLANTAÇÃO COM LV |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 541M DE CABO DE BAIXA TENSÃO E INSTALÇÃO DE UM TR.
2025-05-12 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1148325 | ER-CIND-POV-CURRALINHO-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO COM LV PARCEIRA |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE INSTALOU 01 POSTE COM LV PARCEIRA E 01 TR.
2025-05-12 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1165121 | ER-CIND-SI-ALTO ALEGRE-RURAL | JOÃO DOURADO | LANÇAMENTO/ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 412M DE CABO DE BAIXA TENSÃO ¦ LANÇAMENTO
2025-05-12 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1081768 | MP CIND POV SAPECADO RURAL | AMERICA DOURADA | DESCARREGAMENTO/ESCAVAÇÃO COM RETRO |  | 5 |  |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE DESCARREGOU A CARRETA DE POSTE NA OBRA
2025-05-12 | DJALMA | EDILSON | B-1156833 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA DOS LOIOLAS-RURAL | JOÃO DOURADO | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 298M DE CABO DE MÉDIA TENSÃO
2025-05-12 | ELOY | GABRIEL | B-1160138 | ER-CIND-FAZ-BELISSIMA 3-RURAL-RIO VERDE | IBIPEBA | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EQUIPAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | COBERTURA E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA
2025-05-12 | ELOY | GABRIEL | B-1050606 | MP-CCOL-POV. CAPOEIRA DA SERRA-RURAL | CENTRAL | COBERTURA E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | COBERTURA E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA
2025-05-08 | HIAGO | JAILSON | B-1172803 | ER-CIND-POV-TANQUE-TANQUE NOVO | IBITITÁ | LANÇAMENTO E ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 221M DE CABO DE BAIXA TENSÃO ¦ LANÇAMENTO
2025-05-08 | HIAGO | EDMILSON | B-1196031 | LD CIND POV RUA MURIBECA | BARRA DO MENDES | LANÇAMENTO E ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 253M DE CABO DE BAIXA TENSÃO ¦ LANÇAMENTO
2025-05-08 | HIAGO | JARBAS | B-1164031 | ER-CIND-PO-BAIBA DO VIGARIO-B DO VIGARIO | CANARANA | LANÇAMENTO E ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 60M DE CABO BAIXA TENSÃO ¦ LANÇAMENTO
2025-05-08 | HIAGO | IRISMAR | B-1044496 | MP-CIND-POV-BOA VISTA-RURAL | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO |  |  | 8 |  | 3 | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-08 | RENATO | GIORLAN | B-1161555 | ER-CIND-POV CAMPO FORMOSO | PRESIDENTE DUTRA | TRANSPORTE/ESCAVAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO PARCIAL | EQUIPE, CAVA EM ROCHA | EQUIPE INFORMOU CAVA EM ROCHA NA EXPLORAÇÃO
2025-05-08 | RENATO | ESMERALDO | B-1050817 | MP CIND POV. ANGICO RURAL | JUSSARA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 9 | 8 |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE INSTALOU 04 INSTAIS.
2025-05-08 | RENATO | ENES | B-1065543 | MP-CCOL-POV DE ANGICAL-RURAL | IRECÊ | IMPLANTAÇÃO |  | 6 | 6 |  | 3 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE | INSTALADAS 6 ESTRUTURAS COM CRUZETAS SIMPLES
2025-05-08 | RENATO | FELIPE | B-1050606 | MP-CCOL-POV. CAPOEIRA DA SERRA-RURAL | CENTRAL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | PELA MANHÃ EQUIPE SACOU OS 3 POSTE BT NA BASE DE IRECE.
2025-05-08 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1157228 | RR-CIND-POV-BAIBAO DOS HONORATOS-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE INSTALOU 3 N-, 1 N3-3 E 1 N-3
2025-05-08 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1105344 | MP CIND POV SAPECADO RURAL | AMERICA DOURADA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 5 | 6 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | FEITA 02 CAVAS PARA ESTAI, EXPLORADAS 9 PARA SER FEIRA COM APOIO COM A RETRO
2025-05-08 | DJALMA | EDILSON | B-1156833 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA DOS LOIOLAS-RURAL | JOÃO DOURADO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 8 |  |  | 3 | 12 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-08 | ELOY | GABRIEL | B-1164031 | ER-CIND-PO-BAIXA DO VIGARIO-B DO VIGARIO | CANARANA | COBERTURA E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU 3 COBERTURAS TEMPORARIAS, UMA ESTRUTURA SIMPLES COM ISOLADORES E UMAS ESTRUTURA PARA EQUIPAMENTO
2025-05-07 | HIAGO | JAILSON | B-1091700 | MP-CIND-POV-BARREIRO-RURAL | BARRA DO MENDES | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-07 | HIAGO | EDMILSON | B-1170539 | ER-CIND-POV-TORNEADO-RURAL | GENTIO DO OURO | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-07 | HIAGO | EDMILSON | B-1029402 | ER-CIND-RUA-ALFREDO SEVERINO-CENTRO | IBIPEBA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 220M DE CABO DE BAIXA TENSÃO E 01 TR.
2025-05-07 | HIAGO | JARBAS | B-1155107 | ER-CIND-POV-LAGOA VELHA-RURAL | CANARANA | IMPLANTAÇÃO COM LV |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-07 | HIAGO | JARBAS | B-1031842 | ER-CIND-SITIO JUNCO 11-ROSEDO | MULUNGU DO MORRO | IMPLANTAÇÃO COM LV |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-07 | HIAGO | IRISMAR | B-1044496 | MP-CIND-POV-BOA VISTA-RURAL | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU O TRASPORTE DE POSTE PARA A OBRA
2025-05-07 | RENATO | GIORLAN | B-1160138 | ER-CIND-FAZ-BELISSIMA 3-RURAL-RIO VERDE | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | FROTA | EQUIPE TEVE QUE REALIZAR A TROCA DE VEICULO
2025-05-07 | RENATO | ESMERALDO | B-1050817 | MP CIND POV. ANGICO RURAL | JUSSARA | TRANSPORTE/LOCAÇÃO | 9 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | TRANSPORTE DE MATERIAL E LOCAÇÃO
2025-05-07 | RENATO | ENES | B-1065543 | MP-CCOL-POV DE ANGICAL-RURAL | IRECÊ | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 1550M DE CABO DE MÉDIA TENSÃO ¦ LANÇAMENTO
2025-05-07 | RENATO | FELIPE | B-1050606 | MP-CCOL-POV. CAPOEIRA DA SERRA-RURAL | CENTRAL | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 1329M DE CABO DE MEDIA TENSÃO E DUAS ESTRUTURAS N3-3 ¦ LANÇAMENTO
2025-05-07 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1157228 | RR-CIND-POV-BAIBAO DOS HONORATOS-RURAL | SÃO GABRIEL | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-07 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1081768 | MP CIND POV SAPECADO RURAL | AMERICA DOURADA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 22 | [5 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-07 | DJALMA | EDILSON | B-1156833 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA DOS LOIOLAS-RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  | 3 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | TRANSPORTE DE MATERIAL E DESCARREGAMENTO DE CARRETA
2025-05-07 | ELOY | GABRIEL | B-1155107 | ER-CIND-POV-LAGOA VELHA-RURAL | CANARANA | COBERTURA E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU 3 COBERTURAS TEMPORARIAS E INSTALOU 1 CRUZETAS SIMPLES E 1 BANCADA
2025-05-07 | ELOY | GABRIEL | B-1031842 | ER-CIND-SITIO JUNCO 11-ROSEDO | MULUNGU DO MORRO | COBERTURA E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU 3 COBERTURAS TEMPORARIAS E INSTALOU 1 CRUZETAS SIMPLES
2025-05-06 | HIAGO | JAILSON | B-1091700 | MP-CIND-POV-BARREIRO-RURAL | BARRA DO MENDES | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 9 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE FICOU DAS 7 ÁS 11 HORAS COM O VEICULO PARADO DEVIDO A MANGUEIRA DO VEICULO QUE ESTOROU.
2025-05-06 | HIAGO | EDMILSON | B-1170539 | ER-CIND-POV-TORNEADO-RURAL | GENTIO DO OURO | IMPLANTAÇÃO COM LV/ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU A INSTALÇÃO DE 01 TR COM APOIO DA LV PARCEIRA ORCA
2025-05-06 | HIAGO | EDMILSON | B-1029402 | ER-CIND-RUA-ALFREDO SEVERINO-CENTRO | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO COM LV/ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-06 | RENATO | NAILSON | B-1031842 | ER-CIND-SITIO JUNCO 11-ROSEDO | MULUNGU DO MORRO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO | 5 | 5 |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE PELA MANHÃ ABATECEU O MATERIAL DA OBRA EM IRECE, SE DESLOCOU PARA A OBRA E REALIZOU 4 CAVAS E IMPLANTOU 3 POSTES BT.
2025-05-06 | HIAGO | IRISMAR | B-1044496 | MP-CIND-POV-BOA VISTA-RURAL | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE SAIU TARDE DA BASE DEVIDO A APOIO A EQUIPE DE EDILSON.
2025-05-06 | RENATO | GIORLAN | B-1160138 | ER-CIND-FAZ-BELISSIMA 3-RURAL-RIO VERDE | IBIPEBA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 7 | 7 | 7 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-06 | RENATO | ESMERALDO | B-1138030 | ER-CIND-RUA-AGRIPINO GONCALVES-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO COM LV/ENERGIZAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU A IMPLANTAÇÃO DE POSTE MT COM LV PARCEIRA.
2025-05-06 | RENATO | ENES | B-1065543 | MP-CCOL-POV DE ANGICAL-RURAL | IRECÊ | IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | IMPLABTADOS 3 POSTE COM ESTRUTURA N4 E 3 CHAVES PORTA FUSIVEIS
2025-05-06 | RENATO | FELIPE | B-1050606 | MP-CCOL-POV. CAPOEIRA DA SERRA-RURAL | CENTRAL | ESCAVAÇÃO/ IMPLANTAÇÃO |  | 4 | 4 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | PELO PERIODO DA TARDE EQUIPE ABASTECEU NA BASE DE IRECÊ PARA O PROXIMO DIA
2025-05-06 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1165197 | ER-CIND-POV-JACAREZINHO -RURAL | SÃO GABRIEL | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 5 |  |  |  |  | FALHA NO CRONOGRAMA DA PARCEIRA | EMPRESA PARCEIRA | EQUIPE SE DESLOCOU PARA ATENDIMENTO DA OBRA, POREM CHEGANDO AO LOCAL A OBRA JA ESTAVA SENDO EXCUTADA POR OUTRA EPS
2025-05-06 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1161494 | ER-CIND-POV-BAIXA DAS CABACAS 2024-RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO COM LV/ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-06 | DJALMA | EDILSON | B-1156833 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA DOS LOIOLAS-RURAL | JOÃO DOURADO | ESCAVAÇÃO |  | 5 | 12 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-05 | HIAGO | JAILSON | B-1091700 | MP-CIND-POV-BARREIRO-RURAL | BARRA DO MENDES | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU A DEVOLUÇÃO DE MATERIAL DA OBRAS B-1149861 E B-1173612 PELO PERIODO DA MANHÃ.
2025-05-05 | HIAGO | EDMILSON | B-1196031 | ER-CIND-RUA-MURIBECA 16-RURAL | BARRA DO MENDES | IMPLANTAÇÃO | [6 empty] | SESMT | SESMT | EQUIPE REALIZOU O CHECK LIST DO MATERIAL COM O SESMT PELA MNHÃ, DE TARDE RETIROU O MATERIAL PARA A OBRAS DE B-1029402 E B-119603.
2025-05-05 | HIAGO | JARBAS | B-1164031 | ER-CIND-PO-BAIBA DO VIGARIO-B DO VIGARIO | CANARANA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 2 | 1 |  |  |  | SESMT | SESMT | PELA MANHÃ EQUIPE REALIZOU CHECK LIST DE MATERIAIS COM O SESMET, PELA TARDE ABASTECEU PARA A PROGRMAÇÃO DO DIA 06/05
2025-05-05 | HIAGO | IRISMAR | B-1044496 | MP-CIND-POV-BOA VISTA-RURAL | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO |  |  | 6 |  | 4 | 6 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-05 | RENATO | GIORLAN | B-1160138 | ER-CIND-FAZ-BELISSIMA 3-RURAL-RIO VERDE | IBIPEBA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | [6 empty] | FALTA DE MATERIAL | ALMOXARIFADO | EQUIPE FICOU NO AGURADO DO MATERIAL DA OBRA, POREM A MESMA NÃO ESTAVA COM VERBA. NO PERIODO DA TARDE EQUIPE TROCOU O VEICULO E ABASTECEU PARA IR PARA OBRA CEDO NO DIA ANTERIOR.
2025-05-05 | RENATO | ESMERALDO | B-1161555 | ER-CIND-POV CAMPO FORMOSO | PRESIDENTE DUTRA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 6 | 6 | 6 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALZOU A IMPLANTAÇÃO DE POSTE COM LV PARCEIRA
2025-05-05 | RENATO | ESMERALDO | B-1157336 | ER-CIND-POV-CANOAO-RURAL | IBITITA | IMPLANTAÇÃO COM LV PARCEIRA |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALZOU A IMPLANTAÇÃO DE POSTE COM LV PARCEIRA
2025-05-05 | RENATO | ENES | B-1065543 | MP-CCOL-POV DE ANGICAL-RURAL | IRECÊ | IMPLANTAÇÃO |  | 4 | 4 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A OBRA E REALIZOU A LIMPEZA DE CAVAS QUE FORAM FEITAS POR RETRO.
2025-05-05 | RENATO | FELIPE | B-1050606 | MP-CCOL-POV. CAPOEIRA DA SERRA-RURAL | CENTRAL | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 5 | 5 |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE IMPLANTOU 3 POSTE DE MT COM 03 ESTRUTURA DE N-4. PELA MNHÃ REALIZOU O ABASTECIMENTO DE MATERIAL NA BASE.
2025-05-05 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1157228 | RR-CIND-POV-BAIBAO DOS HONORATOS-RURAL | SÃO GABRIEL | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 14 | 7 | 12 |  |  |  | EXECUTADO | CAVA EM ROCHA | FICARAM PENTENDE 2 CAVAS PARA ROMPEDOR
2025-05-05 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1161494 | ER-CIND-POV-BAIXA DAS CABACAS 2024-RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO COM LV |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU A INSTALAÇÃO DE 4 POSTE DE MT.
2025-05-05 | DJALMA | EDILSON | B-1157994 | ER-CIND-AV-DIVINO ESPIRITO SANTO-RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO/ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE REALIOZU O LANÇAMENTO DE 62M DE CABO DE BT E 01 TR COM LV PARCEIRA
2025-05-02 | HIAGO | JAILSON | B-1173612 | ER-CIND-POV-LAGOA DO CEDRO-RURAL | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO/ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 295M DE CABO DE REDE BT. ¦ LANÇAMENTO
2025-05-02 | HIAGO | EDMILSON | B-1196031 | ER-CIND-RUA-MURIBECA 16-RURAL | BARRA DO MENDES | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 5 | 5 | 5 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-02 | HIAGO | JARBAS | B-1146930 | AC-CIND-POV-BARRO VERMELHO 330-RURAL | CANARANA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 5 | 8 | 14 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-02 | HIAGO | IRISMAR | B-1150771 | ER-CIND-POV-FEIRA NOVA-CENTRO | IBITITA | IMPLANTAÇÃO/LV/ENERGIZAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE REALIZAOU A INSTALAÇÃO DE TR EXCLUSIVO COM APOIO DE LV PARCEIRA.
2025-05-02 | RENATO | GIORLAN | B-1161494 | ER-CIND-POV-BAIXA DAS CABACAS 2024-RURAL | JOAO DOURADO | TRANSPORTE/ESCAVAÇÃO |  | 7 | 3 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-02 | RENATO | ESMERALDO | B-1157336 | ER-CIND-POV-CANOAO-RURAL | IBITITA | IMPLANTAÇÃO |  | 7 | 7 |  | 3 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-02 | RENATO | ENES | B-1161008 | ER-CIND-FAZ-LAGEADO-RURAL | LAPAO | IMPLANTAÇÃO/LV/ENERGIZAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 334M DE CABO DE REDE BT E INSTALOU UM TR. ¦ LANÇAMENTO
2025-05-02 | RENATO | FELIPE | B-1050606 | MP-CCOL-POV. CAPOEIRA DA SERRA-RURAL | CENTRAL | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 5 | 5 | 5 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-02 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1138030 | ER-CIND-RUA-AGRIPINO GONCALVES-RURAL | SAO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO/LV/ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 |  | FRUSTAÇÃO LV | PROGRAMAÇÃO | EQUIPE DE LV NÃO CONSEGUIU LOCAR NA PES DEVIDO A PES NÃO ESTÁ NO NOME DO LIDER FABIANO
2025-05-02 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1165121 | ER-CIND-SI-ALTO ALEGRE-RURAL | JOAO DOURADO | IMPLANTAÇÃO |  | 7 | 7 |  | 7 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-02 | DJALMA | EDILSON | B-1163907 | ER CIND RUA JOSE BERNARDES RURAL | JUSSARA | IMPLANTAÇÃO/LV/ENERGIZAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-05-01 | HIAGO | JAILSON | B-1173612 | ER-CIND-POV-LAGOA DO CEDRO-RURAL | IBIPEBA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 4 | 4 | 1 |  | 4 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-01 | HIAGO | EDMILSON | B-1029402 | ER-CIND-RUA-ALFREDO SEVERINO-CENTRO | IBIPEBA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 5 | 5 | 5 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-01 | HIAGO | JARBAS | B-1091700 | MP-CIND-POV-BARREIRO-RURAL | BARRO ALTO | DESCARGADE MATERIAL | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-01 | HIAGO | IRISMAR | B-1194595 | ER-CIND-POV-CEARENSE-RURAL | IBITITA | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | PELA MANHÃ EQUIPE TEVE QUE REALIZAR O CHECKLIST DE IPI, E EPC NA BASE EM IRECE.
2025-05-01 | RENATO | GIORLAN | B-1161494 | ER-CIND-POV-BAIXA DAS CABACAS 2024-RURAL | JOAO DOURADO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 7 | 5 | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | PELA MANHÃ EQUIPE TEVE QUE REALIZAR O CHECKLIST DE IPI, E EPC NA BASE EM IRECE.
2025-05-01 | RENATO | ESMERALDO | B-1157336 | ER-CIND-POV-CANOAO-RURAL | IRECE | IMPLANTAÇÃO |  | 5 | 5 |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-01 | RENATO | ENES | B-1065543 | MP-CCOL-POV DE ANGICAL-RURAL | IRECE | IMPLANTAÇÃO |  | 7 | 7 |  | 3 | 7 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-01 | RENATO | FELIPE | B-1166226 | ER-CIND-RUA-IRECE-RURAL | IRECE | IMPLANTAÇÃO/LV/ENERGIZAÇÃO |  | 2 | 2 |  | 1 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-05-01 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1148325 | ER-CIND-POV-CURRALINHO-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO/LV/ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | CAMINHÃO QUEBRADO | FROTA | EQUIPE TEVE PROBLEMAS MECAINOS COM O BRAÇO DO MUNCK
2025-05-01 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-0846509 | MP-CCOL-POV LAGEDO DE JOÃO NOVO-RURAL | ITAGUACU DA BAHIA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 60M DE CABO DE REDE MT ¦ LANÇAMENTO
2025-05-01 | DJALMA | EDILSON | B-1163907 | ER CIND RUA JOSE BERNARDES RURAL | JUSSARA | IMPLANTAÇÃO/LV/ENERGIZAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | EXECUTADO PARCIAL | EQUIPE | EQUIPELANÇOU 110M DE CABO DE REDE BT, NÃO CONSEGUIR CONCLUIR O SERVIÇO DEVIDO A ERRO NO RELIGAR DO AL L8.
2025-04-30 | HIAGO | JAILSON | B-1149861 | RR-CIND-POV-DE MURIBECA 2024-RURAL | IBITITA | DESLIGAMENTO/LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-04-30 | HIAGO | EDMILSON | B-1161561 | ER-CIND-RUA-LORMINO SOUZA SANTOS-CENTRO | CANARANA | DESLIGAMENTO/LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-04-30 | HIAGO | JARBAS | B-1161561 | ER-CIND-RUA-LORMINO SOUZA SANTOS-CENTRO | CANARANA | DESLIGAMENTO/LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-04-30 | HIAGO | IRISMAR | B-1149861 | RR-CIND-POV-DE MURIBECA 2024-RURAL | IBITITA | DESLIGAMENTO/LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-04-30 | RENATO | ESMERALDO | B-0846509 | MP-CCOL-POV LAGEDO DE JOÃO NOVO-RURAL | ITAGUACU DA BAHIA | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-04-30 | RENATO | ENES | B-1155715 | ER-CIND-POV-MANDACARU 9000-RURAL UIBAI | UIBAI | IMPLANTAÇÃO/ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-04-30 | RENATO | FELIPE | B-1068560 | ER-CCOL-POV-QUEIMADA NOVA -CENTRO | IRECE | IMPLANTAÇÃO/ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-04-30 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1100692 | ER-CIND-POV-LAGOA DO ZE MENDES-RURAL | IBITITA | LANÇAMENTO/ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-04-30 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-0846509 | MP-CCOL-POV LAGEDO DE JOÃO NOVO-RURAL | ITAGUACU DA BAHIA | ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-04-30 | DJALMA | EDILSON | B-1023271 | ER-CCOL-POV-CACIMBA-RURAL | IRECE | IMPLANTÇÃO COM LV/ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-04-29 | HIAGO | JAILSON | B-1173612 | ER-CIND-POV-LAGOA DO CEDRO-RURAL | IBIPEBA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 5 | 5 | 4 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-04-29 | HIAGO | EDMILSON | B-1142597 | ER-CIND-POV-BOA ESPERANCA-RURAL | IBIPEBA | DELIGAMENTO/ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-04-29 | HIAGO | JARBAS | B-1091700 | MP-CIND-POV-BARREIRO-RURAL | BARRO ALTO | ESCAVAÇÃO |  | 10 | 10 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | 10 CAVAS EM SOLO NORMAL.
2025-04-29 | HIAGO | IRISMAR | B-1187585 | ER-CIND-RUA-LOTARIO C VIANA-PEDRA LISA | IBITITA | IMPLANTAÇÃO/ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU LANÇAMETO DE 65 METROS DE CABO BT
2025-04-29 | RENATO | ESMERALDO | B-1166611 | LD-CIND-POV.MATINHA DE BRITO-RURAL | PRESIDENTE DUTRA | DESLIGAMENTO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE EM APOIO A EQUIPE DE ENES NO DESLIGAMENTO. LANÇAMENTO DE 202 METROS DE CABO BT E 400 METROS DE CABO MT.
2025-04-29 | RENATO | ENES | B-1166611 | LD-CIND-POV.MATINHA DE BRITO-RURAL | PRESIDENTE DUTRA | DESLIGAMENTO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 202 METROS DE CABO BT, 400 METROS DE CABO MT E 01 TR
2025-04-29 | RENATO | FELIPE | B-1065543 | MP-CCOL-POV DE ANGICAL-RURAL | IRECÊ | IMPLANTAÇÃO |  | 4 | 4 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-04-29 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1165121 | ER-CIND-SI-ALTO ALEGRE-RURAL | JOÃO DOURADO | ESVACAÇÃO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE EM ATUO EM CONJUTO COM A LV.
2025-04-29 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1100692 | ER-CIND-POV-LAGOA DO ZE MENDES-RURAL | IBITITA | LANÇAMENTO/IMPLANTAÇÃO | 7 | 7 | 7 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-04-29 | DJALMA | EDILSON | B-1156573 | ER-CIND-FAZ-ALGODAO 9999 --Z-RURAL | JOAO DOURADO | LANÇAMENTO/DELIGAMENTO/ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU LANÇAMETO DE 167 METROS DE CABO BT E INSTALOU 01 TR.
2025-04-27 | HIAGO | JAILSON | B-1091700 | MP-CIND-POV-BARREIRO-RURAL | BARRO ALTO | ESCAVAÇÃO |  | 8 | 8 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | PELA MANHÃ EQUIPE REALIZOU TROCA DE CAMINHÃO EM IRECÊ
2025-04-27 | HIAGO | EDMILSON | B-1142597 | ER-CIND-POV-BOA ESPERANCA-RURAL | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-04-27 | HIAGO | JARBAS | B-1091700 | MP-CIND-POV-BARREIRO-RURAL | BARRO ALTO | ESCAVAÇÃO |  | 9 | 9 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | PELA MANHÃ EQUIPE REAZLIZOU A RETIRADA DE MATERIA EM IRECÊ
2025-04-27 | HIAGO | IRISMAR | B-1044496 | MP-CIND-POV-BOA VISTA-RURAL | IBITITÁ | TRASPORTE DE MATERIAL | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU O A RETIRADA DE MATERIAL NA BASE EM IRECE E REALIZOU O TRANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRA
2025-04-27 | RENATO | ESMERALDO | B-1151405 | ER-CIND-POV-MOCOZEIRO-RURAL | IRECE | ACABAMENTO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE TRANSPORTOU 13 POSTE PARA A OBRA DO DESLIGAMENTO
2025-04-27 | RENATO | ENES | B-1166611 | LD-CIND-POV.MATINHA DE BRITO-RURAL | PRESIDENTE DUTRA | ESCAVAÇÃO/PREPARAÇÃO PRA DESLIGAMENTO |  | 5 | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU O LANÇAMENTO DE 500 METROS DE CABO DE MEDIA TENSÃO.
2025-04-27 | RENATO | FELIPE | B-1065543 | MP-CCOL-POV DE ANGICAL-RURAL | IRECÊ | IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU TROCA DO VEICULO E TRASPORTE DE CRUZETA PARA A OBRA.
2025-04-27 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1137215 | RR-CIND-POV-GUARANI-S O GABRIEL | SAO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | [5 empty] | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 251 METROS DE CABO DE BT E 01 TR. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-27 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1157994 | ER-CIND-AV-DIVINO ESPIRITO SANTO-RURAL | JOAO DOURADO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-04-27 | DJALMA | EDILSON | B-1148866 | ER-CIND-ET-BA 52 -RURAL NOVA AMERICA | AMERICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | [5 empty] | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 258 METROS DE CABO DE BT E 01 TR. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-26 | DJALMA | EDILSON | 1146521 | ER-CIND-POV-LAGOA NOVA-RURAL | IRECE | IMPLATANÇÃO/ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 312MTS DE CABO BT, 60MTS DE MT E 01 TR. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-26 | RENATO | ESMERALDO | 1151405 | ER-CIND-POV-MOCOZEIRO-RURAL | IRECE | IMPLATANÇÃO/ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU A INSTALAÇÃO DE 01 POSTE COM LV E 01 TR.
2025-04-25 | HIAGO | JAILSON | B-1091700 | MP-CIND-POV-BARREIRO-RURAL | BARRO ALTO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 5 | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-04-25 | HIAGO | EDMILSON | B-1148976 | ER-CIND-POV-VELAME-RURAL VELAME | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMETO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU O LANÇAMENTO DE 300MTS DE CABO DE BT.
2025-04-25 | HIAGO | JARBAS | B-1091700 | MP-CIND-POV-BARREIRO-RURAL | BARRO ALTO | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 6 | 6 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-04-25 | RENATO | ESMERALDO | B-1151405 | ER-CIND-POV-MOCOZEIRO-RURAL | IRECE | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU O LANÇAMENTO DE 420MTS DE CABO DE BT.
2025-04-25 | RENATO | ENES | B-1065543 | MP-CCOL-POV DE ANGICAL-RURAL | IRECÊ | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-04-25 | RENATO | FELIPE | B-1065543 | MP-CCOL-POV DE ANGICAL-RURAL | IRECÊ | IMPLANTAÇÃO |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | PELA MANHÃ EQUIPE REALIZOU O SAQUE DO MATERIAL NA BASE DE IRECÊ.
2025-04-25 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1136418 | ER-CIND-RUA-S O PEDRO-SAO GABRIEL | SAO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMETO/DELIGAMENTO |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU O LANÇAMENTO DE 100MTS DE CABO DE MT.
2025-04-25 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-0846509 | MP-CCOL-POV LAGEDO DE JOÃO NOVO-RURAL | ITAGUACU DA BAHIA | ACABAMENTO DE OBRA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU A ATIVIDADE DE ACABAMENTO DE OBRA.
2025-04-25 | DJALMA | EDILSON | B-1136418 | ER-CIND-RUA-S O PEDRO-SAO GABRIEL | SAO GABRIEL | APOIO NO DESLIGAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE
2025-04-24 | HIAGO | JAILSON | 1149861 | RR-CIND-POV-DE MURIBECA 2024-RURAL | IBITITA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 605M DE CABO DE MT E INSTALOU 01 TR. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-24 | HIAGO | EDMILSON | 1149861 | RR-CIND-POV-DE MURIBECA 2024-RURAL | IBITITA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 5 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-04-24 | HIAGO | JARBAS | 1161561 | ER-CIND-RUA-LORMINO SOUZA SANTOS-CENTRO | CANARANA | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-04-24 | RENATO | ESMERALDO | 846509 | MP-CCOL-POV LAGEDO DE JOÃO NOVO-RURAL | ITAGUACU DA BAHIA | INSTALAÇÃO DE TR | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU A INTALAÇÃO DE 3 TR, PELO PERIODO DA TARDE EQUIPE REALIZOU A TROCA DE VEICULO.
2025-04-24 | RENATO | ENES | 1065543 | MP-CCOL-POV DE ANGICAL-RURAL | IRECÊ | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 44 | 5 | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
2025-04-24 | RENATO | FELIPE | 1162819 | ER-CIND-POV-ASSENT.IDA CARDOSO 342-POÇO | UIBAI | LANÇAMENTO/ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE RELOCOU 1.242M DE CABO 3X35(35)MM² PARA OS POSTES NOVOS E 222M DE CABO DE MEDIA TENSÃO.
2025-04-24 | DJALMA | ALEX SANDRO | 1023271 | ER-CCOL-POV-CACIMBA-RURAL | IRECE | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 320M DE CABO DE MT. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-24 | DJALMA | WILIAN SILVA | 846509 | MP-CCOL-POV LAGEDO DE JOÃO NOVO-RURAL | ITAGUACU DA BAHIA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 320M DE CABO DE MT E RETIROU 3 POSTE DE REDE BT. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-24 | DJALMA | EDILSON | 1146521 | ER-CIND-POV-LAGOA NOVA-RURAL | IRECE | PODA | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE RETIROU MATERIAL DA OBRA NA BASE E REALIZOU 6 PODAS DE GRANDE PORTE NA AREA DA OBRA.
2025-04-23 | HIAGO | JAILSON | 1149861 | RR-CIND-POV-DE MURIBECA 2024-RURAL | IBITITA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 8 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-04-23 | HIAGO | EDMILSON | 1149861 | RR-CIND-POV-DE MURIBECA 2024-RURAL | IBITITA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-04-23 | HIAGO | EDMILSON | 1165120 | ER-CIND-ET-LAGOA-LAGOA GRANDE | IBIPEBA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 540M DE CABO DE RD BT. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-23 | HIAGO | JARBAS | 1161561 | ER-CIND-RUA-LORMINO SOUZA SANTOS-CENTRO | CANARANA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 860M DE CABO DE RD MT E 245M DE REDE BT. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-23 | RENATO | ESMERALDO | 846509 | MP-CCOL-POV LAGEDO DE JOÃO NOVO-RURAL | ITAGUACU DA BAHIA | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 300M DE CABO DE BT E INSTALOU O TR. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-23 | RENATO | ENES | 1122395 | ER-CCOL-FAZ-RURAL-RURAL-LAPAO | LAPAO | LANÇAMENTO/ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE EM APOIO AO DESLIGAMENTO PROGRAMADO COM A EQUIPE DO ENCARREGADO FELIPE.
2025-04-23 | RENATO | FELIPE | 1122395 | ER-CCOL-FAZ-RURAL-RURAL-LAPAO | LAPAO | LANÇAMENTO/ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 427M DE CABO MT, 245M DE BT, 01 TR INSTALADO E RETIRADO 245M DE CABO BI RETIRADO. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-23 | DJALMA | ALEX SANDRO | 1100692 | ER-CIND-POV-LAGOA DO ZE MENDES-RURAL | IBITITA | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 580 DE CABO DE REDE TRIFASICA, E REALIZOU O TRASPORTE DE MATERIAL PARA A OBRA. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-23 | DJALMA | WILIAN SILVA | 846509 | MP-CCOL-POV LAGEDO DE JOÃO NOVO-RURAL | ITAGUACU DA BAHIA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 480M DE CABO BT E 1530 DE CABO DE REDE MT. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-23 | DJALMA | EDILSON | 1146521 | ER-CIND-POV-LAGOA NOVA-RURAL | IRECE | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU O TRASPORTE DE 3 POSTES QUE FORAM MPLANTADOS, E LANÇOU 285M DE CABO TRIFASICO E TENCIONOU 244M. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-22 | HIAGO | JAILSON | 1149861 | RR-CIND-POV-DE MURIBECA 2024-RURAL | IBITITA | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE PELA MANHÃ REALIZOU O A RETIRADA DO MATERIAL DA OBRA NA BASE.
2025-04-22 | HIAGO | EDMILSON | 1165120 | ER-CIND-ET-LAGOA-LAGOA GRANDE | IBIPEBA | LANÇAMENTO |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | PELA MANHÃ EQUIPE REALIZOU A A DEVOLUÇÃO DOS MATERIAS DA OBRA DE VELAME, DEPOIS EQUIPE SACOU O MATERAL
2025-04-22 | HIAGO | JARBAS | 1161561 | ER-CIND-RUA-LORMINO SOUZA SANTOS-CENTRO | CANARANA | LANÇAMENTO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 1 | EXECUTADO PARCIAL, CAMINHÃO QUEBRADO | FROTA | EQUIPE FICOU COM O CAMINHÃO PELA PARTE DA MNHÃ NA OFICINA, PELA PARTE DA NO PRIMEIRO HORARIO DA TARDE REALIZOU A DEVOLUÇÃO DO MATERIAL.
2025-04-22 | RENATO | ESMERALDO | 846509 | MP-CCOL-POV LAGEDO DE JOÃO NOVO-RURAL | ITAGUACU DA BAHIA | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE PELA MANHÃO REALZOU O TRASPORTE DA MUDANÇA DE ALOJAMENTO.
2025-04-22 | RENATO | ENES | 1163413 | ER CIND POV FEITOSA 95864 RURAL | JOAO DOURADO | LANÇAMENTO/ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | LANÇAMENTO DE 125 METROS DE CABO 1X25MM E 01 TR.
2025-04-22 | RENATO | FELIPE | 1122395 | ER-CCOL-FAZ-RURAL-RURAL-LAPAO | ITAGUACU DA BAHIA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 69M DE CABO DE BT, JÁ DEIXANDO PARA O PONTO DE DELIGAMENTO NO DIA 23/04. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-22 | DJALMA | ALEX SANDRO | 1023271 | ER-CCOL-POV-CACIMBA-RURAL | IRECE | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE PELA MANHÃ REALIZOU O A RETIRADA DO MATERIAL DA OBRA, POREM NÃO CONSEGUI DEVIDO A CHUVA QUE DIFICULTOU O ACESSO.
2025-04-22 | DJALMA | WILIAN SILVA | 846509 | MP-CCOL-POV LAGEDO DE JOÃO NOVO-RURAL | ITAGUACU DA BAHIA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU O LANÇAMENTO DE 1300M DE CABO DE MT.
2025-04-22 | DJALMA | EDILSON | 1148866 | ER-CIND-ET-BA 52 -RURAL NOVA AMERICA | AMERICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO COM LV PARCEIRA |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO PARCIAL, FRUSTAÇÃO LV
2025-04-17 | HIAGO | JAILSON | 1137508 | ER-CIND-POV-LAGOA DOS PATOS-RURAL | MULUNGU DO MORRO | DESLIGAMENTO/ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU A RETIRADA DE 360M DE BT, 01 TR. E FOI INSTALADO 440M DE CABO BT, 180M DE CABO REDE MT E 01 TR EM CONJUNTO COM A EQUIPE DO ENCARREGADO JARBAS.
2025-04-17 | HIAGO | EDMILSON | 1150276 | ER-CIND-POV-VELAME-RURAL | IBIPEBA | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO | 6 | 6 | 6 |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-04-17 | HIAGO | JARBAS | 1137508 | ER-CIND-POV-LAGOA DOS PATOS-RURAL | MULUNGU DO MORRO | DESLIGAMENTO/ENERGIZAÇÃO |  | 2 | 2 |  |  |  | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU A RETIRADA DE 360M DE BT, 01 TR. E FOI INSTALADO 440M DE CABO BT, 180M DE CABO REDE MT E 01 TR EM CONJUNTO COM A EQUIPE DO ENCARREGADO JAILSON.
2025-04-17 | RENATO | ESMERALDO | 846509 | MP-CCOL-POV LAGEDO DE JOÃO NOVO-RURAL | ITAGUACU DA BAHIA | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-04-17 | RENATO | ENES | 1163413 | ER CIND POV FEITOSA 95864 RURAL | JOAO DOURADO | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  | 2 | 2 |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 86M DE CABP 1X25MM² ALÉM DAS IMPLANTAÇOES QUE FOI REALIZADAS. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-17 | RENATO | FELIPE | 846509 | MP-CCOL-POV LAGEDO DE JOÃO NOVO-RURAL | ITAGUACU DA BAHIA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU O LANÇAMENTO DE 1100M DE CABO DE REDE MT.
2025-04-17 | DJALMA | ALEX SANDRO | 1100692 | ER-CIND-POV-LAGOA DO ZE MENDES-RURAL | IBITITA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 5 | 8 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU A RETIRADA DAS FERRAGEM NO ALMOXARIFADO E SE DELOCOU PARA OBRA.
2025-04-17 | DJALMA | WILIAN SILVA | 846509 | MP-CCOL-POV LAGEDO DE JOÃO NOVO-RURAL | ITAGUACU DA BAHIA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU O LANÇAMENTO DE 1100M DE CABO DE REDE MT.
2025-04-17 | DJALMA | EDILSON | 1142920 | RR-CIND-FAZ-BOM FUTURO-RURAL | JOAO DOURADO | IMPLANTAÇÃO COM LV PARCEIRA/ENERGIZAÇÃO |  |  |  |  | 3 | 5 | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU INSTALAÇÃO DE 176M DE CABBO BT, 01 TR.
2025-04-16 | HIAGO | JAILSON | 1149861 | RR-CIND-POV-DE MURIBECA 2024-RURAL | IBITITA | ESCAVAÇÃO |  | 10 | 20 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE EQUIPE REALIZOU A EXECUÇÃO DE 20 CAVAS PERFURADAS E UMA CAVA PARA DETONAÇÃO.
2025-04-16 | HIAGO | EDMILSON | 1150276 | ER-CIND-POV-VELAME-RURAL | IBIPEBA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU E TENSIONOU 640m DE CABO MT. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-16 | HIAGO | JARBAS | 1161561 | ER-CIND-RUA-LORMINO SOUZA SANTOS-CENTRO | CANARANA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU E TENSIONOU 163m DE CABO BT E 1 TR. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-16 | HIAGO | JARBAS | 1137508 | ER-CIND-POV-LAGOA DOS PATOS-RURAL | MULUNGU DO MORRO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-04-16 | RENATO | ESMERALDO | 846509 | MP-CCOL-POV LAGEDO DE JOÃO NOVO-RURAL | ITAGUACU DA BAHIA | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO |  | 10 | 6 |  |  |  | EXECUTADO PARCIAL | EQUIPE | EQUIPE REALI\AOU O ABASTECIMENTO DE MATERIAL E TRASPORTOU PARA OBRA
2025-04-16 | RENATO | ENES | 1163422 | ER CIND PO ANGICAL | IRECE | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU E TENSIONOU 480m DE CABO BT, APOS PEGAR O CAMINHÃO NA OFICINA E ABASTECER O CAMINHÃO DE MATERIAL. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-16 | RENATO | FELIPE | 846509 | MP-CCOL-POV LAGEDO DE JOÃO NOVO-RURAL | ITAGUACU DA BAHIA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU E TENSIONOU 460m DE CABO MT E TRASPORTOU 4 POSTES PARA A OBRA. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-16 | DJALMA | ALEX SANDRO | 1100692 | ER-CIND-POV-LAGOA DO ZE MENDES-RURAL | IBITITA | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO |  | 6 | 9 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU O ABASTECIMENTO DOS MATERIAIS E SE DESLOCOU PARA OBRA.
2025-04-16 | DJALMA | EDILSON | 1130898 | LD-CIND-ROD BA 052-RURAL | IRECE | ESTRUTURAÇÃO/ENERGIZAÇÃO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU IMPLANTAÇÃO COM LV PARCEIRA.
2025-04-16 | DJALMA | EDILSON | 963189 | RR-CCOL-POV DO CIRCO-RURAL | IBITITA | IMPLANTAÇÃO/ENERGIZAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU IMPLANTAÇÃO COM LV PARCEIRA.
2025-04-16 | DJALMA | WILIAN SILVA | 846509 | MP-CCOL-POV LAGEDO DE JOÃO NOVO-RURAL | ITAGUACU DA BAHIA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU E TENSIONOU 460m DE CABO MT. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-15 | HIAGO | JAILSON | 1148467 | RR-CIND-POV-LAGEDINHO-RURAL | IBIPEBA | IMPLANTAÇÃO COM LV |  |  |  |  | 1 | 1 | ENERGIZADA | EQUIPE | EQUIPE ENERGIZOU A OBRA NO PERIODO DA TARDE, DEVIDO AO DESLOCAMENTO DA LV PARCEIRA
2025-04-15 | HIAGO | JAILSON | 1165120 | ER-CIND-ET-LAGOA-LAGOA GRANDE | IBIPEBA | IMMPANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 2 |  | FALHA NO CRONOGRAMA DA PARCEIRA | EMPRESA PARCEIRA | EQUIPE NÃO CONSEGUI REALIZAR A PROGRAMAÇÃO DEVIDO A LV PARCEIRA IR TARDE PARA A OBRA DE LAGEDINHO
2025-04-15 | HIAGO | EDMILSON | 1150276 | ER-CIND-POV-VELAME-RURAL | IBIPEBA | IMMPANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 4 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU E TENSIONOU 396M DE CABO BT E INSTALOU O TR. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-15 | HIAGO | JARBAS | 1161561 | ER-CIND-RUA-LORMINO SOUZA SANTOS-CENTRO | CANARANA | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 175M DE CABO 1X25MM². ¦ LANÇAMENTO
2025-04-15 | RENATO | ESMERALDO | 1130898 | LD-CIND-ROD BA 052-RURAL | IRECÊ | SUBSTITUIÇÃO DE REDE E RETIRADA DE POSTE |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE RETIROU E REINSTALOU 2 POSTES BT, RELOCOU A REDE BT E 2 LUIMINARIAS DE IP.
2025-04-15 | RENATO | ENES |  | OFCINA |  | CAMINHÃO NA OFICINA | [6 empty] | CAMINHÃO QUEBRADO | FROTA | EQUIPE NÃO REALIZOU SUAS ATIVIDADE NA DATA DE HOJE, PORÉM SEU CAMINHÃO FOI LIBERADO NO FINAL DO DIA.
2025-04-15 | RENATO | FELIPE | 1162818 | ER-CIND-POV-ASSENT.IDA CARDOSO 342-POÇO | IRECÊ | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 342M DE CABO BT, 120M DE CABO MT E INSTALOU O TR. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-15 | DJALMA | ALEX SANDRO | 1136418 | ER-CIND-RUA-S O PEDRO-SAO GABRIEL | SAO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU E TENSIONOU 330M DE CABO MT E INSTALOU O TR. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-15 | DJALMA | EDILSON | 963189 | RR-CCOL-POV DO CIRCO-RURAL | IBITITA | LANÇAMENTO/IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 342M, TENSEIONOU 260 DE CABO MT E INSTALOU O TR. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-15 | DJALMA | WILIAN SILVA | 1023271 | ER-CCOL-POV-CACIMBA-RURAL | IRECE | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 1 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE REALIZOU O ABASTECIMENTO E TRASPORTE DO POSTES PARA A OBRA.
2025-04-14 | HIAGO | JAILSON | 1149861 | RR-CIND-POV-DE MURIBECA 2024-RURAL | CANARANA | ESCAVAÇÃO |  | 6 |  |  |  |  | CAMINHÃO QUEBRADO | FROTA | CAMINHÃO QUEBRADO PELA MANHÃ, PELA TARDE EQUIPE RETIROU O MATERIAL NA BASE
2025-04-14 | HIAGO | EDMILSON | 1150276 | ER-CIND-POV-VELAME-RURAL | IBIPEBA | IMMPANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 3 | 5 | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE PELA MANHÃ RETIROU O MATERIAL NA BASE
2025-04-14 | HIAGO | JARBAS | 1161561 | ER-CIND-RUA-LORMINO SOUZA SANTOS-CENTRO | CANARANA | IMMPANTAÇÃO/LANÇAMENTO |  |  |  |  | 3 | 3 | EXECUTADO | EQUIPE | OS DEMAIS POSTE ESTÃO NA ÁREA DO DESLIGAMENTO.
2025-04-14 | RENATO | ESMERALDO | 1130898 | LD-CIND-ROD BA 052-RURAL | IRECÊ | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 340MTS MT E INSTALOU 1 TR ¦ LANÇAMENTO
2025-04-14 | RENATO | ENES | 1155715 | ER-CIND-POV-MANDACARU 9000-RURAL UIBAI | UIBAI | LANÇAMENTO | [6 empty] | EXECUTADO | EQUIPE | EQUIPE LANÇOU 280M MT, 140M BT E INSTALOU 1 TR ¦ LANÇAMENTO
2025-04-14 | RENATO | FELIPE | 1068560 | ER-CCOL-POV-QUEIMADA NOVA -CENTRO | IRECÊ | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 4 | 4 | EXECUTADO | EQUIPE
2025-04-14 | DJALMA | ALEX SANDRO | 1173032 | ER-CIND-POV-LARGO DA TAPIOCA-RURAL | JUSSARA | LANÇAMENTO | [6 empty] | ENERGIZADA | EQUIPE | PELA MANHÃ EQUIPE RETIROU O MATERIAL NA BASE, PEÇA TARDE EQUIPE LANÇOU 308M DE CABO BT E ENERGIZOU A OBRA. ¦ LANÇAMENTO
2025-04-14 | DJALMA | EDILSON | 963189 | RR-CCOL-POV DO CIRCO-RURAL | IBITITA | LANÇAMENTO |  |  |  |  | 1 |  | EXECUTADO PARCIAL, CAMINHÃO QUEBRADO | FROTA | PELA MANHÃ CAMINHÃO QUEBRADO, PELA TARDE EQUIPE LANÇAMENTO DE 258M DE CABO DE BT.
2025-04-14 | DJALMA | WILIAN SILVA | 1023271 | ER-CCOL-POV-CACIMBA-RURAL | IRECE | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 |  | CAMINHÃO QUEBRADO | FROTA | PELA MANHÃ CAMINHÃO QUEBRADO PELA TARDE EQUIPE RETIROU O MATERIAL NA BASE.
| HIAGO | IRISMAR | B-1170231 | AC-CIND-FAZ MORRO DO SERGIO-RURAL | PRESIDENTE DUTRA | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
| DJALMA | EDILSON | B-1084836 | RR-CIND-POV ALTO DO CORVAO 42-FLORES | MORRO DO CHAPÉU | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 5 | 5 | 5 |  |  |  | EXECUTADO | EQUIPE
| DJALMA | ALEX SANDRO | B-1053141 | MP-CCOL-FAZ.AREIA BRANCA 3-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 2 | EXECUTADO | EQUIPE
| RENATO | ESMERALDO | B-1151405 | ER-CIND-POV-MOCOZEIRO-RURAL |  |  |  |  | 12 |  |  | 11
| RENATO | FELIPE | B-1151690 | ER-CIND-POV-TANQUINHO-RURAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| RENATO | ESMERALDO | 1166226 | ER-CIND-RUA-IRECE-RURAL |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| RENATO | ESMERALDO | 1130898 | LD-CIND-ROD BA 052-RURAL |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
| RENATO | ESMERALDO | 767852 | LD-CIND-RUA DA PEDRA-RURAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| RENATO | ESMERALDO | 1068560 | ER-CCOL-POV-QUEIMADA NOVA -CENTRO |  |  |  |  | 5 |  |  | 0
| RENATO | ESMERALDO | 1172718 | ER-CIND-POV-MOCOZEIRO 1242-RURAL |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
| RENATO | FELIPE | 1150139 | ER-CIND-POV-BOA ESPERANCA-RURAL |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| RENATO | FELIPE | 1122395 | ER-CCOL-FAZ-RURAL-RURAL-LAPAO |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
| RENATO | FELIPE | 1155715 | ER-CIND-POV-MANDACARU 9000-RURAL UIBAI |  |  |  |  | 7 |  |  | 7
| RENATO | ENES | 1161008 | ER-CIND-FAZ-LAGEADO-RURAL |  |  |  |  | 6 |  |  | 6
| RENATO | FELIPE | 1162818 | ER-CIND-POV-ASSENT.IDA CARDOSO 342-POÇO |  |  |  |  | 13 |  |  | 13
| RENATO | FELIPE | 1166611 | LD-CIND-POV.MATINHA DE BRITO-RURAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| RENATO | ENES | 1163422 | ER CIND PO ANGICAL 1 RURAL |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
| HIAGO | EDMILSON | 1100692 | ER-CIND-POV-LAGOA DO ZE MENDES-RURAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| HIAGO | JARBAS | 1131450 | ER-CIND-POV-LAGOA NOVA-RURAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| HIAGO | EDMILSON | 1137006 | ER-CIND-POV-FAVELEIRA-RURAL |  |  |  |  | 11 |  |  | 11
| HIAGO | EDMILSON | 1142597 | ER-CIND-POV-BOA ESPERANCA-RURAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| HIAGO | JAILSON | 1148467 | RR-CIND-POV-LAGEDINHO-RURAL |  |  |  |  | 7 |  |  | 6
| HIAGO | EDMILSON | 1148976 | ER-CIND-POV-VELAME-RURAL VELAME |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| HIAGO | JAILSON | 1149861 | RR-CIND-POV-DE MURIBECA 2024-RURAL |  |  |  |  | 9 |  |  | 0
| HIAGO | JAILSON | 1150771 | ER-CIND-POV-FEIRA NOVA-CENTRO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| HIAGO | EDMILSON | 1150276 | ER-CIND-POV-VELAME-RURAL |  |  |  |  | 19 |  |  | 10
| HIAGO | JARBAS | 1156086 | ER-CIND-RUA-DO ALVOREDO-CENTRO-CIRCO |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2025-03-26 | HIAGO | EDMILSON | 1161401 | ER - CIND POV TIBURCIOS - RURAL |  |  |  |  | 6 |  |  | 6
| HIAGO | JARBAS | 1161561 | ER-CIND-RUA-LORMINO SOUZA SANTOS-CENTRO |  |  |  |  | 30 |  |  | 22
| HIAGO | JAILSON | 1164280 | ER-CIND-POV-SANTANA 111-SANTANA |  |  |  |  | 8 |  |  | 8
| HIAGO | JAILSON | 1165120 | ER-CIND-ET-LAGOA-LAGOA GRANDE |  |  |  |  | 9 |  |  | 7
| HIAGO | JAILSON | 1187585 | ER-CIND-RUA-LOTARIO C VIANA-PEDRA LISA |  |  |  |  | 2 |  |  | 0
| HIAGO | JARBAS | 1137508 | ER-CIND-POV-LAGOA DOS PATOS-RURAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| HIAGO | JARBAS | 1158305 | ER-CIND-RUA-07 DE SETEMBRO-CENTRO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| HIAGO | JARBAS | 1153453 | ER-CIND-POV-PAU DE COLHER-RURAL |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
| DJALMA | ALEX SANDRO | 1136418 | ER-CIND-RUA-S O PEDRO-SAO GABRIEL |  |  |  |  | 5 |  |  | 1
| DJALMA | ALEX SANDRO | 1137215 | RR-CIND-POV-GUARANI-S O GABRIEL |  |  |  |  | 9 |  |  | 8
| DJALMA | ALEX SANDRO | 1138030 | ER-CIND-RUA-AGRIPINO GONCALVES-RURAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| DJALMA | ALEX SANDRO | 1148325 | ER-CIND-POV-CURRALINHO-RURAL |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
| DJALMA | WILIAN SILVA | 1148866 | ER-CIND-ET-BA 52 -RURAL NOVA AMERICA |  |  |  |  | 4 |  |  | 4
| DJALMA | WILIAN SILVA | 1142920 | RR-CIND-FAZ-BOM FUTURO-RURAL |  |  |  |  | 5 |  |  | 4
| DJALMA | ALEX SANDRO | 1153525 | ER-CIND-POV-GUARANI-RURAL |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| DJALMA | ALEX SANDRO | 1155309 | ER-CIND-POV-LAGOINHA-LAGOINHA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| DJALMA | ALEX SANDRO | 1157760 | ER-CIND-POV-CORTA ASA 8-RURAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2025-03-26 | DJALMA | ALEX SANDRO | 1161538 | ER-CIND-POV-DOCA 8564 S N-DOCA |  |  |  |  | 11 |  |  | 11
| DJALMA | WILIAN SILVA | 1161494 | ER-CIND-POV-BAIXA DAS CABACAS 2024-RURAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| DJALMA | EDILSON | 1163413 | ER CIND POV FEITOSA 95864 RURAL |  |  |  |  | 6 |  |  | 5
| DJALMA | ALEX SANDRO | 1173032 | ER-CIND-POV-LARGO DA TAPIOCA-RURAL |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
| DJALMA | WILIAN SILVA | 1156573 | ER-CIND-FAZ-ALGODAO 9999 --Z-RURAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| DJALMA | WILIAN SILVA | 1157994 | ER-CIND-AV-DIVINO ESPIRITO SANTO-RURAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| DJALMA | ALEX SANDRO | 1160114 | ER-CIND-POV-CORTA ASA 9-CORTA ASA |  |  |  |  | 2 |  |  | 1
| DJALMA | ALEX SANDRO | 1163907 | ER CIND RUA JOSE BERNARDES RURAL |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| DJALMA | EDILSON | 1158233 | ER-CIND-FAZ-DESCOBERTA-RURAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| DJALMA | EDILSON | 1146521 | ER-CIND-POV-LAGOA NOVA-RURAL |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
| DJALMA | WILIAN SILVA | 1023271 | ER-CCOL-POV-CACIMBA-RURAL |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
| DJALMA | EDILSON | 963189 | RR-CCOL-POV DO CIRCO-RURAL |  |  |  |  | 11 |  |  | 9