## Planilha1
DATA | SUPERVISOR | ENCARREGADO | PROJETO | TITULO | MUNICÍPIO | ATIVIDADE PROGRAMADA | CRITERIO
2025-11-07 | HIAGO | JAILSON | B-1207659 | UB-CIND-POV-PENDAO VERMELHO-CENTRO | BARRO ALTO | LOCAÇÃO | QLP
2025-11-07 | HIAGO | JARBAS | B-1214286 | ER-CIND-POV-MELADOR 25461-MELADOR | CANARANA | LANÇAMENTO | QLP
2025-11-07 | HIAGO | JARBAS | B-1228504 | ER-CIND-POV-DESCOBERTO-RURAL | CANARANA | ESCAVAÇÃO | QLP
2025-11-07 | HIAGO | IRISMAR | B-1228616 | ER-CIND-POV-LICURI DO MULATINHO-RURAL | IBITITÁ | LOCAÇÃO, ESCAVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | QLP
2025-11-07 | HIAGO | EDMILSON | B-1230299 | ER-CIND-POV-LAGEDAO-RURAL | IBITITÁ | ESCAVAÇÃO | QLP
2025-11-07 | HIAGO | MARCOS PAULO | B-1156355 | MP CIND POV DE CEDRO RURAL | GENTIO DO OURO | IMPLANTAÇÃO | QLP
2025-11-07 | RENATO | GIORLAN | B-1201802 | RR-CIND-FAZ-PAU DARCO-RURAL | LAPÃO | LOCAÇÃO | QLP
2025-11-07 | RENATO | ELIEZER | B-1229074 | ER-CIND-POV-VARIANTE-RURAL SAO GABRIEL | SÃO GABRIEL | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | QLP
2025-11-07 | RENATO | FELIPE | B-1228949 | ER-CIND-POV-SAO JOAO-DO ZE DA PRETA | CENTRAL | ESCAVAÇÃO | QLP
2025-11-07 | RENATO | REVERTON | B-1230240 | RR-CIND-POV-TABOA DO MOINHO-RURAL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO | QLP
2025-11-07 | RENATO | ENES | B-1233382 | ER-CIND-RUA-PERNAMBUCO-RURAL | LAPÃO | LOCAÇÃO | QLP
2025-11-07 | RENATO | ESMERALDO | B-1229264 | ER-CIND-POV-LAGOA DO CHICO EDU-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA |  | QLP
2025-11-07 | DJALMA | VANILSON | B-1218109 | ER-CIND-POV-FLORESTA IRINEUS-RURAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO | QLP
2025-11-07 | DJALMA | EDILSON | B-1207274 | RR-CIND-FAZ-BOA VISTA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | IMPLANTAÇÃO | QLP
2025-11-07 | DJALMA | ALAN NUNES | B-1211158 | ER-CIND-FAZ-GUARANY-RURAL | AMÉRICA DOURADA |  | QLP
2025-11-07 | DJALMA | ALEX SANDRO | B-1214123 | IP-SEIN-RUA-JOAO DOURADO-NOVO CANAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO/LANÇAMENTO | QLP
2025-11-07 | DJALMA | WILIAN SILVA | B-1227809 | ER-CIND-POV-ASSENTAMENTO SERRA AZUL-SERR | JOÃO DOURADO | VEICULO EM MANUTEÇÃO | QLP
2025-11-07 | PROGRAMAÇÃO | RETRO - WESLEI REIS | B-1229264 | ER-CIND-POV-LAGOA DO CHICO EDU-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | CAVA COM RETRO | QLP
2025-11-07 | PROGRAMAÇÃO | RETRO - VANDERLEI MENEZES | B-1207274 | RR-CIND-FAZ-BOA VISTA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | CAVA COM RETRO | QLP