## PROGRAMACAO
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | LATITUDE | LONGITUDE | CLIENTES PREVISTOS | PROJETO KIT | PROJETO MEDIDOR | AR COELBA | VISITA PRÉVIA | OBSERVAÇÃO DA VISITA | ANÁLISE PRÉ FECH | SOLICITAÇÃO DE RESERVA
ENCARREGADO | SUPERVISOR | PROJETO | TITULO | MUNICIPIO | CRITÉRIO | ANOTAÇÕES | POSTE PREV | INICIO | TERMINO | OBRA DA SEMANA | MOTIVO DO ATRASO | NECESSIDADE | PROGRAMAÇÃO LV | CAVA EXEC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
ALEX SANDRO | DJALMA | B-1214123 | IP-SEIN-RUA-JOAO DOURADO-NOVO CANAL | JOÃO DOURADO | GOVERNO | OBRA DE INFLAESTRUTURA IP | 54 | 03/11/2025 | 30/11/2025 | ATUANDO |  | LV |  | 64 | 47 | -11.346185 | -41.639873 | 0 |  |  | PEDRO ANDERSON NERI DE SOUZA - U465037 | 28/10/25 | ALTERAR DERIVAÇÃO. EXTENDER A REDE BT PELOS POSTES DA SEQUENCIA B678842, B678843 | 29/10/25 | 29/10/25
IRISMAR | HIAGO | B-1228719 | AC-CIND-POV-MORRINHO DE ARTURZINHO-RURAL | CANARANA | QLP | ENERGIZADA | 1 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | ENERGIZADA |  | LV | REALIZADO | 1 | 1 | -11,788833 | -41,768644 | 0 | N/A | N/A | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | 07/10/25 | NTERCALAR POSTE 11/600 COM TRANSFORMADOR ENTRE OS POSTES | 07/10/25 | 07/10/25
JAILSON | HIAGO | B-1206961 | ER-CIND-POV-CAMPO FORMOSO-RURAL | BARRO ALTO | QLP | ENERGIZADA | 10 | 03/11/2025 | 11/11/2025 | ENERGIZADA |  | DP | REALIZADO | 10 | 10 | -11,874596 | -41,850519 | 1 | N/A | N/A | ALINE LIMA SILVA - U468383 | 13/10/25 | OBRA APITA OARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO | 14/10/25 | 14/10/25
IRISMAR | HIAGO | B-1232945 | ER-CIND-POV-ALEIXO-RURAL | IBIPEBA | JUDICIAL | ENERGIZADA | 8 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | ENERGIZADA |  |  |  | 5 | 8 | -11.662674 | -42.010983 | 5 | B-1235747 | B-1235754 | ALINE LIMA SILVA - U468383 | 28/10/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO DE ACORDO PROJETO | 29/10/25 | 29/10/25
ALAN | DJALMA | B-1099615 | ER-CIND-POV-PREVINIDO-RURAL | AMÉRICA DOURADA | REPUTACIONAL | ENERGIZADA | 4 | 03/11/2025 | 04/11/2025 | ENERGIZADA |  | LV | REALIZADO | 0 | 4 | -11,440433 | -41,601552 | 3 | B-1231514 | B-1231533 | JOSE ANTONIO SIMAS NETO - U349485 | 09/10/25 | EXISTE UMA OBRA JA EXECUTADA, POREM, NAO TEM TRAFO PARA ATENDER OS CLIENTES. VERIFICAR POSSIBILIDADE DE ATENDER CONFORME OS PONTOS. | 13/10/25 | 13/10/25
MARCOS PAULO | HIAGO | B-1156355 | MP CIND POV DE CEDRO RURAL | GENTIO DO OURO | QLP | ENERGIZADA | 15 | 03/11/2025 | 11/11/2025 | ENERGIZADA |  | DP/LV | 12/11/2025 | 17 | 12 | -11,630717 | -42,612684 | 1 | B-1235762 | B-1156352 | JOSE EDUARDO GOMES DOS SANTOS LIMA - U468835 | 20/10/25 | OBRA APITAR PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO. | 21/10/25 | 21/10/25
EDILSON | DJALMA | B-1227493 | ER-CIND-FAZ-S O JORGE-SOARES | AMÉRICA DOURADA | QLP | DP 18/11 - ADF INTERCALAR POSTE 12/600 N1 TT COM TR 30KvA EM REDE 3X04 13,8Kv | 8 | 13/11/2025 | 18/11/2025 | ATUANDO |  | DP |  | 0 | 3 | -11,324178 | -41,463986 | 1 |  |  | JOSE ANTONIO SIMAS NETO - U349485 | 09/10/25 | EXECUTAR ADF CONFORME PROJETO. | 09/10/25 | 09/10/25
IRISMAR | HIAGO | B-1152082 | AC - CIND POV ACHADO - RURAL | BARRO ALTO | QLP | DP 13/11 - ADF MT | 0 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | ATUANDO |  | LV |  | 0 | 0 | -11,808347 | -41,852638 | 1 | N/A | N/A | ALINE LIMA SILVA - U468383 | 13/10/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO | 14/10/25 | 14/10/25
VANILSON | DJALMA | B-1218109 | ER-CIND-POV-FLORESTA IRINEUS-RURAL | JOÃO DOURADO | QLP | N3 PRA N4 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 2X04 13,8Kv | 19 | 03/11/2025 | 12/11/2025 | ATRASADA |  | LV |  | 17 | 21 | -11,243142 | -41,548018 | 2 |  |  | PEDRO ANDERSON NERI DE SOUZA - U465037 | 22/10/25 | OBRA APITAR PARA CONSTRUÇÃO. ADF JÁ FOI CONATRUIDA. DE N3-3 PARA N4-3 LV | 23/10/25 | 23/10/25
JAILSON | HIAGO | B-1207659 | UB-CIND-POV-PENDAO VERMELHO-CENTRO | BARRO ALTO | QLP | DP 19/11 E 21/11 - ADF | 8 | 14/11/2025 | 19/11/2025 | PROGRAMADA |  | DP/LV |  | 8 | 2 | -11,870811 | -41,830110 | 1 | N/A | N/A | ALINE LIMA SILVA - U468383 | 09/10/25 | OBRAS APITA PARA CONSTRUÇÃO, B-1207659, B-1225231 UMA DEPENDE DA OUTRA NO QUE SE DIZ RESPEITO A ADF. SÃO A MESMA DERIVAÇÃO | 16/10/25 | 16/10/25
JAILSON | HIAGO | B-1225231 | ER-CIND-POV-PENDAO VERMELHO-PENDAO VERME | BARRO ALTO | QLP | N3-3 PARA N4-3 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 3X04 13,8Kv | 15 | 20/11/2025 | 25/11/2025 | PROGRAMADA |  | LV |  | 14 | 0 | -11,870811 | -41,830110 | 1 |  |  | ALINE LIMA SILVA - U468383 | 16/10/25 | OBRAS APITA PARA CONSTRUÇÃO, B-1207659, B-1225231 UMA DEPENDE DA OUTRA NO QUE SE DIZ RESPEITO A ADF. SÃO A MESMA DERIVAÇÃO | 16/10/25 | 16/10/25
JAILSON | HIAGO | B-1210478 | ER-CIND-POV PIMENTA 147-PIMENTA | CAFARNAUM | QLP | N3-3 PARA N4-3 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 2X04 13,8Kv | 15 | 26/11/2025 | 30/11/2025 | PROGRAMADA |  | LV |  | 1 | 0 | -11,854066 | -41,613738 | 1 | X-1235682 | X-1235709 | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | 15/10/25 | A OBRA DERIVA DA ULTIMA N3-3 DA ADF DE PIMENTA B-1156677, ENCABEÇAR REDE MT CONFORME PROJETO. N3-3 PARA N4-3 | 16/10/25 | 16/10/25
EDILSON | DJALMA | B-1207274 | RR-CIND-FAZ-BOA VISTA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | QLP | ENERGIZADA | 12 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | ENERGIZADA |  | DP/LV | REALIZADO | 12 | 10 | -11,633036 | -41,149286 | 1 | N/A | N/A | JOSE ANTONIO SIMAS NETO - U349485 | 13/10/25 | BITOLA DO CABO NA DERIVAÇÃO É MAIOR. E NAO POSSUI CONEC. ESTRIBO. | 13/10/25 | 13/10/25
WILIAN SILVA | DJALMA | B-1227809 | ER-CIND-POV-ASSENTAMENTO SERRA AZUL-SERR | JOÃO DOURADO | QLP | N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 3X04 13,8Kv | 29 | 03/11/2025 | 14/11/2025 | ATUANDO | CAVA EM ROCHA | LV |  | 14 | 3 | -11,156158 | -41,404053 | 1 |  |  | PEDRO ANDERSON NERI DE SOUZA - U465037 | 09/10/25 | JA EXISTE UMA OBRA SAINDO DA DERIVAÇÃO EM QUESTAO QUE AINDA ESTA EM EXECUÇÃO, POREM, NA PRIMEIRA N3-3 AO INVES DE IR PRA ESQUERDA VAI PRA DIREITA. | 21/10/25 | 21/10/25
IRISMAR | HIAGO | B-1228895 | ER-CIND-POV-LADEIRA VERMELHA-RURAL | CANARANA | QLP | ENERGIZADA | 3 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | ENERGIZADA |  |  |  | 3 | 3 | -11.831079 | -41.74908 | 1 | N/A | N/A | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | 15/10/25 | ENCABEÇAR REDE CONFORME PROJETO | 17/10/25 | 17/10/25
FELIPE | RENATO | B-1227844 | AC-CIND-POV-PAU D ARCO 69-RURAL | CENTRAL | QLP | ENERGIZADA | 4 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | ENERGIZADA |  |  |  | 4 | 4 | -11,057811 | -42,155731 | 1 | N/A | N/A | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | 14/10/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO | 15/10/25 | 15/10/25
FELIPE | RENATO | B-1228890 | ER-CIND-POV-ROCADINHO-RURAL | CENTRAL | QLP | ENERGIZADA | 6 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | ENERGIZADA |  |  |  | 6 | 6 | -11.139252 | -42.05577 | 1 | N/A | N/A | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | 14/10/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO | 16/10/25 | 16/10/25
ENES | RENATO | B-1231419 | ER-CIND-FAZ-BELA VISTA-RURAL | PRESIDENTE DUTRA | QLP | N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 3X04 13,8Kv | 23 | 04/11/2025 | 30/11/2025 | ATUANDO |  | LV |  | 23 | 0 | -11.392045 | -42.000308 | 1 | B-1235122 | B-1235135 | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | 27/10/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO, | 27/10/25 | 27/10/25
JARBAS | HIAGO | B-1214286 | ER-CIND-POV-MELADOR 25461-MELADOR | CANARANA | QLP | DP 20/11 - ADF EM REDE 3X04 13,8Kv - TR 30KvA 34,5Kv | 15 | 04/11/2025 | 20/11/2025 | ATUANDO |  | DP/LV | REALIZADO | 15 | 15 | -11,907336 | -41,702260 | 0 |  |  | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | 08/10/25 | ADICIONAR FASE CONFORME PROJETO. | 09/10/25 | 09/10/25
MARCOS PAULO | HIAGO | B-1228814 | AC-CIND-POV-VELAME-RURAL | IBIPEBA | QLP | DP 14/11 - ADF SUBSTITUIÇÃO DE TR 10KvA POR 30KvA E CONDUTOR DE BT | 0 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | PROGRAMADA |  | DP |  | 0 | 0 | -11.449132 | -42.262552 | 0 | N/A | N/A | ALINE LIMA SILVA - U468383 | 23/10/25 | OBRA APITAR PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO. | 24/10/25 | 24/10/25
EDIMILSON | HIAGO | B-1228709 | ER-CIND-POV-LAGOA DO ESTEVAO-RURAL | IBITITÁ | QLP | ENERGIZADA | 4 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | ENERGIZADA |  |  |  | 4 | 4 | -11,595705 | -41,855320 | 1 | B-1235745 | B-1235750 | ALINE LIMA SILVA - U468383 | 08/10/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO.CONFOME PROJETO ENCABEÇAR DE REDE BT | 09/10/25 | 09/10/25
EDIMILSON | HIAGO | B-1230299 | ER-CIND-POV-LAGEDAO-RURAL | IBITITÁ | QLP | DP 14/11 - N3 PARA N3 EM REDE 3X04 13,8Kv | 43 | 04/11/2025 | 30/11/2025 | ATUANDO |  | DP/LV | 14/11/2025 | 45 | 34 | -11.542334 | -41.883423 | 2 | CRIAR | CRIAR | ALINE LIMA SILVA - U468383 | 17/10/25 | OBRA APITAR PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO. | 20/10/25 | 20/10/25
REVERTON | RENATO | B-1212255 | ER-CIND-POV-VARIANTE-RURAL | SÃO GABRIEL | QLP | ENERGIZADA | 7 | 04/11/2025 | 06/11/2025 | ENERGIZADA |  | LV | REALIZADO | 7 | 7 | -11,174356 | -41,803870 | 1 | B-1235744 | B-1235749 | FLAVIO ALMEIDA DOS ANJOS - U468839 | 21/10/25 | ALTERAR DERIVAÇÃO. MONTAR ESTRUTURA N3 NO PG E855712 E MONTAR N4 COM CHAVE NO PONTO 05. | 27/10/25 | 27/10/25
WILIAN SILVA, UBERDAN | DJALMA | B-1226260 | ER-CIND-POV-MATA DO MILHO-CENTRO | JOÃO DOURADO | QLP | N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 3X04 13,8Kv | 21 | 17/11/2025 | 30/11/2025 | PROGRAMADA | CAVA EM ROCHA | LV |  | 11 | 2 | -11,182657 | -41,397356 | 3 |  |  | PEDRO ANDERSON NERI DE SOUZA - U465037 | 09/10/25 | INTERCALAR POSTE MT 11/600 NO OUTRO LADO DA CERCA. POIS SE TRANSFORMAR A EXISTENTE EM N4 VAI SAIR MUITO TORTA POR CONTA DO POSTE DT. | 13/10/25 | 13/10/25
VANILSON | DJALMA | B-1228556 | ER-CIND-POV-LAGOA DOS LUNDUS-RURAL | JOÃO DOURADO | QLP | INTERCALAR POSTE 11/600 N1 - N3 CF EM REDE 3X04 13,8Kv - CAVA COM RETRO | 13 | 13/11/2025 | 19/11/2025 | ATUANDO | CAVA EM ROCHA | LV |  | 0 | 0 | -11,158357 | -41,453961 | 1 |  |  | PEDRO ANDERSON NERI DE SOUZA - U465037 | 09/10/25 | NTERCALAR POSTE MT 11/600 NO PONTO 01 CONFORME PROJETO. | 13/10/25 | 13/10/25
ALAN | DJALMA | B-1228748 | AC-CIND-PR -DA IGREJA-RURAL | LAPÃO | QLP | ENERGIZADA | 0 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | ENERGIZADA |  | DP |  | 0 | 0 | -11,476205 | -41,770260 | 0 | N/A | N/A | JHONATAN MARANHAO - U617542 | 08/10/25 | VERIFICAR: PROJETO DIVERGE DE CAMPO | 30/10/25 | 30/10/25
ESMERALDO | RENATO | B-1229264 | ER-CIND-POV-LAGOA DO CHICO EDU-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | QLP | DP 17/11 - ADF EM TRECHO DE 2,5 KM | 19 | 04/11/2025 | 17/11/2025 | ATUANDO |  | DP/LV | 17/11/2025 | 20 | 19 | -11,011449 | -42,293051 | 1 | B-1235763 | B-1235765 | JOSE EDUARDO GOMES DOS SANTOS LIMA - U468835 | 23/10/25 | ADF DE ACORDO PROJETO | 23/10/25 | 23/10/25
ALAN | DJALMA | B-1211158 | ER-CIND-FAZ-GUARANY-RURAL | AMÉRICA DOURADA | QLP | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-B3M EM REDE 2X04 13,8Kv | 23 | 05/11/2025 | 17/11/2025 | ATUANDO |  | LV | REALIZADO | 24 | 25 | -11,431598 | -41,602491 | 2 | N/A | N/A | JOSE ANTONIO SIMAS NETO - U349485 | 09/10/25 | INTERCALAR POSTE MT 11/600 ENTRE OS POSTES E765100 E O E765101 | 09/10/25 | 09/10/25
JARBAS | HIAGO | B-1228504 | ER-CIND-POV-DESCOBERTO-RURAL | CANARANA | QLP | N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 2X04 13,8Kv - MUDAR COD. CELA CRUZETA | 17 | 06/11/2025 | 14/11/2025 | ATUANDO |  | LV |  | 17 | 8 | -11,908580 | -41,675359 | 1 |  |  | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | 08/10/25 | ALTERAR ESTRUTURA MT DE M3 PRA M4 NO PG DO TRAFO H35248. | 28/10/25 | 28/10/25
MARCOS PAULO | HIAGO | B-1182565 | AC-COEL-RUA-ANTERO VIEIRA-CENTRO | IBIPEBA | INSTITUCIONAL | DP 18/11 - ADF N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 3x04 13,8Kv | 17 | 12/11/2025 | 18/11/2025 | ATUANDO |  | DP/LV | 18/11/2025 | 17 | 3 | -11,489303 | -42,273487 | 0 |  |  | ALINE LIMA SILVA - U468383 | 20/10/25 | OBRA APITAR PARA CONSTRUÇÃO. ADF SEGUE COMFORME PONTOS COLETADO. | 27/10/25 | 27/10/25
GIORLAN | RENATO | B-1228726 | AC-CIND-POV-CAMAROTE-RURAL | UIBAÍ | QLP | ENERGIZADA | 0 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | ENERGIZADA |  | DP |  | 0 | 0 | -11,355628 | -42,108336 | 0 | N/A | N/A | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | 07/10/2025 | SUBSTITUIR TRAFO CONFORME PROJETO. INFORMAÇÕES DAS ESTRUTURAS ESTÃO NOS PONTOS. | 08/10/25 | 08/10/25
GIORLAN | RENATO | B-1228821 | ER-CIND-POV-HIDROLANDIA-RURAL | UIBAÍ | QLP | ENERGIZADA | 6 | 03/11/2025 | 04/11/2025 | ENERGIZADA |  |  |  | 6 | 6 | -11,249115 | -42,164449 | 2 | N/A | N/A | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | 07/10/2025 | ALTERAR DERIVAÇÃO. | 08/10/25 | 08/10/25
IRISMAR | HIAGO | B-1011861 | IS-COEL-FAZ-SUELI-RURAL | CANARANA | INTERV SEGURANÇA | DP 18/11 E 24/11 - DESATIVAR REDE E INTERLIGAR TECHO NOVO | 11 | 10/11/2025 | 18/11/2025 | ATUANDO |  | DP |  | 11 | 3 | -11.701598 | -41.759803 | 0 |  |  | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | 15/10/2025 | MONTAR ESTRUTURA B3 NO PG B696749. EM CAMPO JA É N1, MONTAR ESTRUTURAS BECO. PA REDE VAI PASSAR EM FRENTE A LOTES DE CASAS E MUROS JA PRONTOS | 20/10/25 | 20/10/25
FELIPE | RENATO | B-1228949 | ER-CIND-POV-SAO JOAO-DO ZE DA PRETA | CENTRAL | QLP | N3 PARA N3 EM REDE 2X04 13,8Kv | 18 | 06/11/2025 | 14/11/2025 | ATUANDO |  | LV | 15/11/2025 | 18 | 18 | -11.079716 | -42.072856 | 2 | CRIAR | CRIAR | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | 14/10/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO | 15/10/25 | 15/10/25
MARCOS PAULO | HIAGO | B-1140811 | ER-CIND-POV-PLANALTO-RURAL | CANARANA | QLP | DP 25/11 | 7 | 19/11/2025 | 27/11/2025 | PROGRAMADA |  | DP/LV |  | 0 | 0 | -11,805420 | -41,738076 |  |  |  | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | 22/10/25 | ADICIONAR FASE. INTERCALAR POSTE 12/600 COM FLABIDT +U3 E N1 TRIF. | 24/10/25 | 24/10/25
REVERTON | RENATO | B-1229074 | ER-CIND-POV-VARIANTE-RURAL SAO GABRIEL | SÃO GABRIEL | QLP | N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 3x04 13.8Kv | 15 | 10/11/2025 | 25/11/2025 | ATUANDO |  | LV |  | 8 | 13 | -11,152108 | -41,801523 | 2 | CRIAR | CRIAR | FLAVIO ALMEIDA DOS ANJOS - U468839 | 21/10/25 | ENCABECAR REDE CONFORME PROJETO E SUBSTITUIR OS POSTES. | 30/10/25 | 30/10/25
REVERTON | RENATO | B-1227921 | ER-CIND-PR -VARIANTE II-RURAL | SÃO GABRIEL | QLP | ENERGIZADA | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | ENERGIZADA |  |  |  | 5 | 5 | -11,164902 | -41,781158 | 1 | N/A | N/A | FLAVIO ALMEIDA DOS ANJOS - U468839 | 21/10/25 | ACESSAR A OBRA PELO PONTO ENVIADO NA VISITA. É SO IR RETO E DEPOIS ENTRAR A DIREITA NA N1-3. AI É SO SEGUIR A REDE. | 21/10/25 | 21/10/25
GIORLAN | RENATO | B-1228914 | ER-CIND-POV-CANOAOZINHO-RURAL | PRESIDENTE DUTRA | QLP | ENERGIZADA | 6 | 06/11/2025 | 11/11/2025 | ENERGIZADA |  | DP |  | 6 | 6 | -11.306555 | -42.02167 | 1 | N/A | N/A | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | 14/10/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO | 20/10/25 | 20/10/25
IRISMAR | HIAGO | B-1228616 | ER-CIND-POV-LICURI DO MULATINHO-RURAL | IBITITÁ | QLP | DP 28/11 - ADF N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE 3X1/0 13,8Kv | 19 | 07/11/2025 | 28/11/2025 | ATUANDO |  | DP/LV |  | 9 | 3 | -11,602628 | -41,809423 | 1 |  |  | ALINE LIMA SILVA - U468383 | 16/10/25 | OBRA APITAR PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO. 8VÃO DE ADF, DE N3 PARA N4. INSTALA UM GLV, | 20/10/25 | 20/10/25
REVERTON | RENATO | B-1230240 | RR-CIND-POV-TABOA DO MOINHO-RURAL | SÃO GABRIEL | QLP | ENERGIZADA | 11 | 06/11/2025 | 08/11/2025 | ENERGIZADA |  | LV | REALIZADO | 18 | 11 | -11,157695 | -41,720149 | 1 | N/A | N/A | FLAVIO ALMEIDA DOS ANJOS - U468839 | 21/10/25 | INTERCALAR POSTE 11/600 COM ESTRUTURA MT N1-3 COM CHAVE. ENTRE OS POSTES Q111957 E O Q111958. | 27/10/25 | 27/10/25
ELIEZER | RENATO | B-1231704 | ER-CIND-POV-ANGICOS-RURAL | XIQUE-XIQUE | JUDICIAL | N3M EM POSTE EXISTENTE EM REDE 2X04 13,8Kv - ENERGIZAR NO MES 12 | 41 | 10/11/2025 | 30/11/2025 | ATUANDO | CAVA EM ROCHA | LV |  | 9 | 0 | -10,831900 | -42,539303 |  |  |  | JOSE EDUARDO GOMES DOS SANTOS LIMA - U468835 | 28/10/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO, | 29/10/25 | 29/10/25
JARBAS | HIAGO | B-1230875 | UB-CIND-RUA-HERMILINO MACHADO-URBANA | BARRO ALTO | JUDICIAL | ENERGIZADA | 4 | 03/11/2025 | 04/11/2025 | ENERGIZADA |  |  |  | 4 | 4 | -11.761734 | -41.900450 | 1 | N/A | N/A | ALINE LIMA SILVA - U468383 | 28/10/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO DE ACORDO PROJETO | 29/10/25 | 29/10/25
ALAN | DJALMA | B-1052871 | MP-CCOL-ET-MORRO DO HIGINO-RURAL | JUSSARA | JUDICIAL |  | 48 | 18/11/2025 | 30/11/2025 | PROGRAMADA |  | LV |  | 0 | 0 | -11.140086 | -41.966723 | 14 | X-1052872 | X-1053459 | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | 04/11/25 | INTERCALAR POSTE 11600 CONFORME PROJETO. | 05/11/25 | 05/11/25
GIORLAN | RENATO | B-1201802 | RR-CIND-FAZ-PAU DARCO-RURAL | LAPÃO | QLP | N3M EM POSTE EXISTENTE EM REDE 2X04 13,8Kv | 24 | 07/11/2025 | 30/11/2025 | ATUANDO | CAVA EM ROCHA | LV |  | 23 | 0 | -11,425907 | -41,786496 | 2 |  |  | JHONATAN MARANHAO - U617542 | 04/11/25 | ENCABEÇAR REDE CONFORME PROJETO. | 04/11/25 | 04/11/25
EDILSON | DJALMA | B-1234061 | IT-CIND-POV-CAFARNAUNZINHO-RURAL | CAFARNAUM | QLP | OBRA CARTERIA DE DEZEMBRO | 1 |  |  | ATRASADA |  |  |  | 0 | 0 | -11,716316 | -41,400588 |  |  |  | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | REVISITAR | NOTA: O PONTO DE ENTREGA E DENTRO DA SUBESTAÇÃO DA CHESF. TEM QUE AJENDAR A VISITA | 13/11/25 | 13/11/25
ENES | RENATO | B-1233382 | ER-CIND-RUA-PERNAMBUCO-RURAL | LAPÃO | QLP |  | 31 | 07/11/2025 | 21/11/2025 | ATUANDO |  | LV |  | 42 | 12 | -11,531419 | -41,778071 |  |  |  | JHONATAN MARANHAO - U617542 | 04/11/25 | ENCABEÇAR REDE CONFORME PROJETO. | 04/11/25 | 04/11/25
| DJALMA | B-1233352 | ER-CIND-POV-FELIX-RURAL | AMÉRICA DOURADA | QLP |  | 41 | 17/11/2025 | 30/11/2025 | PROGRAMADA |  |  |  | 0 | 0 | -11,368254 | -41,420982 |  |  |  | JOSE EDUARDO GOMES DOS SANTOS LIMA - U468835 | 05/11/25 | INTERCALAR POSTE 11/600N1-3 CONFORME PROJETO | 05/11/25 | 05/11/25
|  | B-1233323 | ER-CIND-RUA-PEDRO TELES-LOT CAFARNAUM | CAFARNAUM | QLP | OBRA CARTERIA DE DEZEMBRO | 2 | 01/12/2025 |  | PROGRAMADA |  |  |  | 0 | 0 | -11,703122 | -41,471645 |  |  |  | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | 05/11/25 | OBRA APITAR PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO | 06/11/25 | 06/11/25
|  | B-1233152 | ER-CIND-POV-BARAUNAS 4678-BARAUNAS | CAFARNAUM | QLP | OBRA CARTERIA DE DEZEMBRO | 2 | 01/12/2025 |  | PROGRAMADA |  |  |  | 0 | 0 | -11,687142 | -41,522492 |  |  |  | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | 05/11/25 | OBRA APITAR PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO | 06/11/25 | 06/11/25
|  | B-1233067 | ER-CIND-FAZ-LAGOA DA SERRA-RURAL MOD | MORRO DO CHAPÉU | QLP | OBRA CARTERIA DE DEZEMBRO | 53 | 01/12/2025 |  | PROGRAMADA |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | JOSE EDUARDO GOMES DOS SANTOS LIMA - U468835
|  | B-1232761 | ER-CIND-RUA-JUSCELIA-CONQUISTA | CAFARNAUM | QLP | OBRA CARTERIA DE DEZEMBRO | 3 | 01/12/2025 |  | PROGRAMADA |  |  |  | 0 | 0 | -11,817043 | -41,506068 |  |  |  | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | 05/11/25 | OBRA APITAR PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO | 06/11/25 | 06/11/25
ESMERALDO | RENATO | B-1232634 | ER-CIND-POV-BEBEDOURO DE ALMAS-ALMAS | ITAGUAÇU DA BAHIA | QLP |  | 34 | 10/11/2025 | 30/11/2025 | ATUANDO |  | LV |  | 0 | 0 | -10,944534 | -42,174867 |  |  |  | JOSE EDUARDO GOMES DOS SANTOS LIMA - U468835 | 04/11/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO. | 05/11/25 | 05/11/25
|  | B-1232632 | ER-CIND-POV-POCO GRANDE 325-RURAL | BARRA DO MENDES | QLP | OBRA CARTERIA DE DEZEMBRO | 3 | 01/12/2025 |  | PROGRAMADA |  |  |  | 0 | 0 | -11.920686 | -42.03913 |  |  |  | ALINE LIMA SILVA - U468383 | 06/10/25 | ENCABEÇAR REDE CONFORME PROJETO. APENAS ROLDANA, ALÇA E CONECTORES. | 07/11/25 | 07/11/25
|  | B-1062322 | IS-DIST-POV CANARINA-RURAL | BARRA DO MENDES | INTERV SEGURANÇA | OBRA CARTERIA DE DEZEMBRO | 5 | 01/12/2025 |  | PROGRAMADA |  |  |  | 0 | 0 | -12.215743 | -42.01724 |  |  |  | ALINE LIMA SILVA - U468383 | 06/10/25 | REMOVER A REDE DE CIMA DAS CASAS CONFORME PROJETO. | 07/11/25 | 07/11/25
|  | B-0979203 | UB-CIND-AVN JOÃO DURVAL CARNEIRO-GAMELEI | BARRO ALTO | QLP | OBRA CARTERIA DE DEZEMBRO | 3 | 01/12/2025 |  | PROGRAMADA |  |  |  | 0 | 0 | -11.909983 | -41.74357 |  |  |  | ALINE LIMA SILVA - U468383

## UTDNOVEMBRO
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | Column24 | Column25 | Column26 | Column27 | Column28 | Column29 | Column30 | Column31 | Column32 | Column33 | Column34 | Column35 | Column36 | Column37 | Column38 | Column39 | Column40 | Column41 | Column42 | Column43 | Column44 | Column45 | Column46 | Column47 | Column48 | Column49 | Column50 | Column51 | Column52 | Column53 | Column54 | Column55 | Column56 | Column57 | Column58 | Column59 | Column60 | Column61 | Column62 | Column63 | Column64 | Column65 | Column66 | Column67
NOTA | PEP OBRA | PEP KIT | PEP MED | TÍTULO | MUNICIPIO | STATUS DA OBRA | OBS STATUS | ENCARREGADO | SUPERVISOR | AR COELBA | PLANO INVESTIMENTO | CRITERIO | VISITA PRÉVIA | OBS. VISITA | ANÁLISE PROJETO PRÉ-FECH. | SOLICITAÇÃO DE RESERVA | DATA SAQUE MATERIAIS | PES LV | VENCI. | PES LM | PES ENERGIZAÇÃO | VENCIMENTO | PES PD | DATA PD | STATUS PES PD | SI PG | PG's | CLIENTES PREVISTOS | QTD. UC'S VALIDADAS LPT | POSTES PREVISTOS | CAVA REALIZADA | POSTES REALIZADO | POSTES À IMPLANTA | AVNR | AVNP | INCIO PREVISTO | FIM PREVISTO | REPROGRAMAÇÃO FIM | DATA ENERGIZAÇÃO REAL | OC DE ENERG. | PG REFERÊNCIA | LATITUDE | LONGITUDE | VALOR DE PROJETO | VALOR DE SERVIÇO | CÓDIGO EQUIPE | PROVAVEL ROCHA | CABO 1x25 | CABO 3x35 | OBS | AVALIAÇÃO SERVIÇO | SUBESTAÇÃO ALIMENTADOR | CHAVE PRINCIPAL | CHAVE PD | QTD. UC'S | VIP | QTD. H DP | CHI | LOCAIS ATINGIDOS | PG REFERÊNCIA | SERVIÇO | RASCUNHO |  | NÃO ELIMINAR ESTA COLUNA | NÃO ELIMINAR ESTA COLUNA | NÃO ELIMINAR ESTA COLUNA
9101928484 | B-1099615 | B-1231514 | B-1231533 | ER-CIND-POV-PREVINIDO-RURAL | AMÉRICA DOURADA | ENERGIZADA |  | ALAN NUNES BARRETO - NTS415566 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | JOSE ANTONIO SIMAS NETO - U349485 | PLANO 14.4.12.1-LPT | REPUTACIONAL | 09/10/25 | EXISTE UMA OBRA JA EXECUTADA, POREM, NAO TEM TRAFO PARA ATENDER OS CLIENTES. VERIFICAR POSSIBILIDADE DE ATENDER CONFORME OS PONTOS. | 13/10/25 | 27/10 |  | 2025-132510 | 01/12/2025 | N/A | 2025-132525 | 01/12/2025 | N/A |  |  | 1040693 | E894510 AO E894522 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100,00% | 03/11/2025 | 04/11/2025 |  | 05/11/25 | 2025-11-12297 | Q124271 | -11,440433 | -41,601552 | R$ 61.241,39 | R$ 18.769,22 | 2366 | [5 empty] | ADD-01W1 | J18598 | [6 empty] | Q124271 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: Q124271 - Q124272, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: Q124271 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
| B-1211158 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-GUARANY-RURAL | AMÉRICA DOURADA | EM EXECUÇÃO |  | ALAN NUNES BARRETO - NTS415566 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | JOSE ANTONIO SIMAS NETO - U349485 | PLANO 7 | QLP | 09/10/25 | INTERCALAR POSTE MT 11/600 ENTRE OS POSTES E765100 E O E765101 | 09/10/25 | 27/10 |  | 2025-140109 | 01/12/2025 | N/A | 2025-140116 | 01/12/2025 | N/A |  |  | 1040699 | E894579 AO E894595 E810360 AO E810365 | 2 | 0 | 23 | 23 | 20 | 3 | 87% | 100,00% | 05/11/2025 | 17/11/2025 |  | 13/11/25 | 2025-11-46921 | E765100 | -11,431598 | -41,602491 | R$ 128.341,79 | R$ 35.047,02 | 2366 | [5 empty] | ADD-01W1 | E23134 | [6 empty] | E765100 | MONTAR BANCADA COM N3 NO PG: E765100, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: E765100 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102333973 | B-1227493 |  |  | ER-CIND-FAZ-S O JORGE-SOARES | AMÉRICA DOURADA | PROGRAMADA |  | EDILSON DE SOUZA SANTOS - NTS284548 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | JOSE ANTONIO SIMAS NETO - U349485 | PLANO 7 | QLP | 09/10/25 | EXECUTAR ADF CONFORME PROJETO. | 09/10/25 | 27/10/25 |  | 2025-132559 OU C/ DP | 01/12/2025 | N/A | 2025-132536 | 01/12/2025 | 2025-136851 | 18/11/2025 | APROVADA | 1040717 | E894850 AO E894857 | 1 |  | 8 |  |  | 8 | 0% | 100,00% | 13/11/2025 | 18/11/2025 |  |  |  | E414734 | -11,324178 | -41,463986 | R$ 78.162,04 | R$ 25.934,34 | 2295 |  |  | 0,37 |  |  | ADD-01W2 | V30589 | [6 empty] | E414733 | ABRIR CHAVE V30589 PARA DICIONAR FASE DO PG: E414729 AO E414734 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102343091 | B-1228400 |  |  | ER-CIND-POV-LEOPOLDINA 5555-RR-LEOPOLDIN | BARRA DO MENDES | RETIRADA DA CARTEIRA | RETIRADA DA CARTEIRA DIA 13/10 PELA COELBA |  | #N/A | ALINE LIMA SILVA - U468383 | PLANO 7 | QLP | 08/10/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO.CONFOME PROJETO | 09/10/25 | SOLICITAR | [9 empty] | 1040710 | E894740 AO E894764 | 7 |  | 25 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | B725191 | -11,779250 | -41,980767 | R$ 227.948,85 | R$ 68.547,12 | #N/A |  | 0,12 | 0,70 |  |  | IBB-01Y7 | N52592 | [6 empty] | B725191 | MONTAR BANCADA NO PG: B725191 E ENERGIZAR OBRA. | .
9102101112 | B-1152082 | N/A | N/A | AC - CIND POV ACHADO - RURAL | BARRO ALTO | EM EXECUÇÃO | NO SISTEMA JÁ CONSTA TRIFÁSICO, VERIFICAR EM CAMPO | IRISMAR MARQUES SILVA - NTS493543 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | ALINE LIMA SILVA - U468383 | PLANO 7 | QLP | 13/10/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO | 14/10/25 | 27/10/25 |  | 2025-137943 | 01/12/2025 | N/A | 2025-132849 | 13/11/2025 | 2025-132849 | 13/11/2025 | CONCLUÍDA | 1040688 | E894463 AO E894470 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100,00% | 12/11/2025 | 13/11/2025 |  | 13/11/25 | 2025-11-46823 | E733687 | -11,808347 | -41,852638 | R$ 216.353,90 | R$ 108.618,40 | 2290 | [5 empty] | IBB-01Y8 | E25060 | [6 empty] | Q128081 | SUBSTITUIR POSTES AT POR POSTES DE MAIOR ESFORÇO NOS PG: Q128081, Q128093, Q128094, Q132959, Q132962, Q133002. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102283005 | B-1206961 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-CAMPO FORMOSO-RURAL | BARRO ALTO | ENERGIZADA |  | JAILSON SANTOS SILVA - NTS296579 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | ALINE LIMA SILVA - U468383 | PLANO 7 | QLP | 13/10/25 | OBRA APITA OARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO | 14/10/25 | 27/10/25 |  | 2025-132662 | 01/12/2025 | 2025-140779 | 2025-132669 | 01/12/2025 | 2025-132825 | 11/11/2025 | CONCLUÍDA | 1040696 | E894547 AO E894555 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100% | 100,00% | 03/11/2025 | 11/11/2025 |  | 11/11/25 | 2025-11-40259 | Q200018 | -11,874596 | -41,850519 | R$ 90.697,73 | R$ 23.951,95 | 2291 | [5 empty] | IBB-01Y7 | J15127 | [6 empty] | Q200001 | BATER ESTRIBO NO PG: Q200001 E ADICIONAR 01 VÃO DE RD MT DO PG: Q200001 AO Q200002 E ENECABEÇAR RD MT NO MESMO PG E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102284523 | B-1207659 | N/A | N/A | UB-CIND-POV-PENDAO VERMELHO-CENTRO | BARRO ALTO | EM EXECUÇÃO | DESLIGAMENTO CONTEMPLA ADF DO PROJETO B-1225231 | JAILSON SANTOS SILVA - NTS296579 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | ALINE LIMA SILVA - U468383 | PLANO 7 | QLP | 09/10/25 | OBRAS APITA PARA CONSTRUÇÃO, B-1207659, B-1225231 UMA DEPENDE DA OUTRA NO QUE SE DIZ RESPEITO A ADF. SÃO A MESMA DERIVAÇÃO | 16/10/25 | 27/10/25 |  | 2025-132665 | 01/12/2025 | N/A | 2025-132673 | 01/12/2025 | 2025-132808 2025-143475 | 19/11/2025 21/11/2025 | APROVADA | 1040697 | E894556 AO E894563 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | 6 | 25% | 100,00% | 14/11/2025 | 19/11/2025 |  |  |  | Q199834 | -11,870811 | -41,830110 | R$ 100.689,96 | R$ 26.775,80 | 2291 |  |  | 0,12 |  |  | IBB-01Y7 | H67221 | [6 empty] | Q199834 | ADICIONAR 02 VÃ DE RD MT DO PG: Q199834 AO Q102966 E CONECTAR FASE SENTIDO LADO CARGA | REVISADO APÓS ANÁLISE |  | Programar retro p/ 1 cava
9102342152 | B-1225231 |  |  | ER-CIND-POV-PENDAO VERMELHO-PENDAO VERME | BARRO ALTO | EM EXECUÇÃO | MESMO TRECHO DA ADF DO PROJETO B-1207659 | JAILSON SANTOS SILVA - NTS296579 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | ALINE LIMA SILVA - U468383 | PLANO 7 | QLP | 16/10/25 | OBRAS APITA PARA CONSTRUÇÃO, B-1207659, B-1225231 UMA DEPENDE DA OUTRA NO QUE SE DIZ RESPEITO A ADF. SÃO A MESMA DERIVAÇÃO | 16/10/25 | 27/10/25 |  | 2025-137983 | 01/12/2025 | N/A | 2025-134467 | 01/12/2025 | N/A |  |  | 1040706 | E894670 AO E894684 | 1 |  | 15 | 14 |  | 15 | 0% | 100,00% | 20/11/2025 | 25/11/2025 |  |  |  | Q199834 | -11,870811 | -41,830110 | R$ 138.088,94 | R$ 39.805,11 | 2291 |  |  | 0,37 |  |  | IBB-01Y7 | J14775 | [6 empty] | Q199804 | MONTAR BANCADA COM N3 NO PG: Q199804, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: Q199804 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101909557 | B-1107829 | N/A | N/A | ME-COEL-RUA-JOSE SOARES FRANCA 26-CENTRO | CAFARNAUM | RETIRADA DA CARTEIRA | OBRA URBANA DE DIFÍCIL EXECUÇÃO. SÃO NECESSÁRIO EM MÉDIA 3 OU 4 DESLIGAMENTO PARA CONCLUSÃO. |  | #N/A | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | PLANO 8 | AL/MELHORAMENTO | 15/10/25 | DA PRA FAZER O RECONDURORAMENTO BT. POREM, SAO MUITAS RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS, MUITOS RAMAIS PRA REALOCAR E TROCAR | [11 empty] | 1040694 | E894523 AO E894540 | 0 | 0 | 18 |  |  | 18 | 0% | [6 empty] | Q124841 | -11,696341 | -41,468445 | R$ 122.842,89 | R$ 46.442,91 | #N/A | [5 empty] | AMD-01N1 | J52511 | [6 empty] | Q124844 | INTERCALAR POSTE C/ B3 E BANCADA PARA TRAFO ENTRE OS PG: Q124844 - Q124840, SUBSTITUIR POSTE Q124840 | .
9102299101 | B-1210478 | X-1235682 | X-1235709 | ER-CIND-POV PIMENTA 147-PIMENTA | CAFARNAUM | EM EXECUÇÃO |  | JAILSON SANTOS SILVA - NTS296579 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | PLANO 14.4.12.1-LPT | QLP | 15/10/25 | A OBRA DERIVA DA ULTIMA N3-3 DA ADF DE PIMENTA B-1156677, ENCABEÇAR REDE MT CONFORME PROJETO. N3-3 PARA N4-3 | 16/10/25 | 27/10/25 |  | 2025-134377 | 01/12/2025 | N/A | 2025-134474 | 01/12/2025 | N/A |  |  | 1040698 | E894564 AO E894578 | 1 | 1 | 15 | 1 |  | 15 | 0% | 100,00% | 26/11/2025 | 30/11/2025 |  |  |  | B738593 | -11,854066 | -41,613738 | R$ 115.603,18 | R$ 32.591,60 | 2291 |  | 0,18 |  |  |  | MGM-09Z5 | G59311 | [6 empty] | B738593 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3-3 P/ N4-3 NO PG: B738593, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: B738593 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102316525 | B-1214286 |  |  | ER-CIND-POV-MELADOR 25461-MELADOR | CANARANA | EM EXECUÇÃO |  | JARBAS SOUZA AMORIM - NTS987502 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | PLANO 7 | QLP | 08/10/25 | ADICIONAR FASE CONFORME PROJETO. | 09/10/25 | 27/10/25 |  | 2025-133600 | 01/12/2025 | N/A | 2025-133606 | 01/12/2025 | 2025-134638 | 20/11/2025 | APROVADA | 1040703 | E894617 AO E894631 | 0 |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 100% | 100,00% | 04/11/2025 | 11/11/2025 |  |  |  | E765262 | -11,907336 | -41,702260 | R$ 151.435,44 | R$ 39.925,41 | 2292 |  |  | 0,19 |  |  | MGM-09Z3 | E27407 | [6 empty] | E765262 | ADICIONAR 01 VÃO DE RD MT DO PG: E765262 AO E765249, INTERLIGAR FASE SENTIDO LADO CARGA E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102341180 | B-1228719 | N/A | N/A | AC-CIND-POV-MORRINHO DE ARTURZINHO-RURAL | CANARANA | ENERGIZADA | DIVERGENCIA DE LOCAL DO CLIENTE EM CAMPO, EMAIL ENVIADO PARA A COELBA 07/10 | IRISMAR MARQUES SILVA - NTS493543 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | PLANO 7 | JUDICIAL | 07/10/25 | NTERCALAR POSTE 11/600 COM TRANSFORMADOR ENTRE OS POSTES | 07/10/25 | 29/10/25 |  | 2025-138009 | 01/12/2025 | N/A | 2025-134451 | 01/12/2025 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100,00% | 03/11/2025 | 03/11/2025 |  | 03/11/25 | 2025-11-5981 | D091560 | -11,788833 | -41,768644 | R$ 26.796,97 | R$ 2.916,49 | 2290 | [5 empty] | MGM-09Z3 | J57309 | [6 empty] | D091560 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: D091558 - D705712, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: D091558 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102349557 | B-1228504 |  |  | ER-CIND-POV-DESCOBERTO-RURAL | CANARANA | EM EXECUÇÃO | REDE ANTIGA NÃO CADASTRADA. NECESSÁRIO CORREÇÃO CADASTRAL. | JARBAS SOUZA AMORIM - NTS987502 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | PLANO 7 | JUDICIAL | 08/10/25 | ALTERAR ESTRUTURA MT DE M3 PRA M4 NO PG DO TRAFO H35248. | 28/10/25 | 28/10/25 |  | 2025-138056 | 01/12/2025 | 2025-138059 2025-138061 2025-138062 | 2025-138078 | 01/12/2025 | N/A |  |  | 1040719 | E894858 AO E894862 | 1 |  | 17 | 17 | 8 | 9 | 47% | 100,00% | 12/11/2025 | 14/11/2025 |  |  |  | E600590 | -11,908580 | -41,675359 | R$ 28.178,89 | R$ 10.222,53 | 2292 | [5 empty] | MGM-09Z3 | H35244 | [6 empty] | E600590 | ALTERAR ESTRUTURA DE M3 P/ M4 NO PG: E904913 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE |  | Pendente envio de concreto
9102347598 | B-1228895 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-LADEIRA VERMELHA-RURAL | CANARANA | ENERGIZADA |  | IRISMAR MARQUES SILVA - NTS493543 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | PLANO 7 | QLP | 15/10/25 | ENCABEÇAR REDE CONFORME PROJETO | 17/10/25 | 27/10/25 |  | N/A | N/A | N/A | 2025-134426 | 01/12/2025 | N/A |  |  |  | E877448 AO E877450 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100,00% | 04/11/2025 | 04/11/2025 |  | 04/11/25 | 2025-11-8382 | E617528 | -11.831079 | -41.74908 | R$ 15.514,70 | R$ 6.291,82 | 2290 | [5 empty] | MGM-09Z3 | D06340 | [6 empty] | E617528 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: E617528 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102342630 | B-1227844 | N/A | N/A | AC-CIND-POV-PAU D ARCO 69-RURAL | CENTRAL | ENERGIZADA |  | FELIPE PEREIRA ALVES - NTS633505 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | PLANO 7 | QLP | 14/10/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO | 15/10/25 | 27/10/25 |  | N/A | N/A | N/A | 2025-133381 | 01/12/2025 | N/A |  |  |  | E786703 AO E786706 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100,00% | 03/11/2025 | 03/11/2025 |  | 03/11/25 | 2025-11-5570 | B899194 | -11,057811 | -42,155731 | R$ 21.721,68 | R$ 9.407,39 | 2289 |  | 0,22 |  |  |  | IRC-01L8 | V01170 | [6 empty] | B899194 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: B899194 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102339703 | B-1228890 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-ROCADINHO-RURAL | CENTRAL | ENERGIZADA |  | FELIPE PEREIRA ALVES - NTS633505 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | PLANO 7 | QLP | 14/10/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO | 16/10/25 | 27/10 |  | N/A | N/A | N/A | 2025-133382 | 01/12/2025 | N/A |  |  | 1040721 | E894882 AO E894887 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100% | 100,00% | 04/11/2025 | 06/11/2025 |  | 05/11/25 | 2025-11-11314 | E645207 | -11.139252 | -42.05577 | R$ 32.899,21 | R$ 14.591,43 | 2289 | [5 empty] | IRC-01L8 | D04313 | [6 empty] | E645208 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: E645208 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102352010 | B-1228949 | CRIAR | CRIAR | ER-CIND-POV-SAO JOAO-DO ZE DA PRETA | CENTRAL | EM EXECUÇÃO |  | FELIPE PEREIRA ALVES - NTS633505 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | PLANO 7 ALTERAR P/ 14 | QLP | 14/10/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO | 15/10/25 | 27/10/25 |  | 2025-133344 | 01/12/2025 | N/A | 2025-133363 | 01/12/2025 | N/A |  |  | 1040722 | E894888 AO E894905 | 2 | 1 | 18 | 18 | 18 | 0 | 100% | 100,00% | 07/11/2025 | 14/11/2025 |  |  |  | E513777 | -11.079716 | -42.072856 | R$ 150.483,38 | R$ 49.823,98 | 2289 | [5 empty] | IRC-01L8 | V47773 | [6 empty] | E513777 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 E INSTALAR CHAVE FUSÍVEL NO PG: E513777, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: E513777 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE |  | Programar LV
9102095590 | B-1156355 | B-1235762 | B-1156352 | MP CIND POV DE CEDRO RURAL | GENTIO DO OURO | ENERGIZADA |  | MARCOS PAULO CARDOSO - NTS647589 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | JOSE EDUARDO GOMES DOS SANTOS LIMA - U468835 | PLANO 14.7.3 - LPT | QLP | 20/10/25 | OBRA APITAR PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO. | 21/10/25 | 27/10/25 |  | 2025-133008 | 01/12/2025 | N/A | 2025-133097 | 01/12/2025 | 2025-133206 | 12/11/2025 | CONCLUÍDA | 1040681 | E894442 AO E894456 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100% | 100,00% | 03/11/2025 | 10/11/2025 |  | 12/11/25 | 2025-11-44942 | L359620 | -11,630717 | -42,612684 | R$ 113.856,05 | R$ 35.032,53 | 2336 | [5 empty] | XIQ-09V2 | T15808 | [6 empty] | L359620 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3-3 P/ N4-3 NO PG: L359620, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: L359622 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102349571 | B-1228814 | N/A | N/A | AC-CIND-POV-VELAME-RURAL | IBIPEBA | PROGRAMADA |  | MARCOS PAULO CARDOSO - NTS647589 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | ALINE LIMA SILVA - U468383 | PLANO 7 | QLP | 23/10/25 | OBRA APITAR PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO. | 24/10/25 | 27/10 |  | N/A | N/A | N/A | 2025-133220 | 14/11/2025 | 2025-133220 | 14/11/2025 | APROVADA |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 100,00% | 14/11/2025 | 14/11/2025 |  |  |  | E738697 | -11.449132 | -42.262552 | R$ 32.909,62 | R$ 6.229,02 | 2336 | [5 empty] | MRR-01X3 | N86510 | [6 empty] | E738697 | ABRIR CHAVE N86510 PARA SUBSTITUIR TRAFO E22164 POR TRAFO DE 30KVA, RECONDUTORAMENTO BT DO PG: E738697 AO E738702 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102345601 | B-1228709 | B-1235745 | B-1235750 | ER-CIND-POV-LAGOA DO ESTEVAO-RURAL | IBITITÁ | ENERGIZADA |  | EDMILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO - NTS354575 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | ALINE LIMA SILVA - U468383 | PLANO 14.4.12.1-LPT | QLP | 08/10/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO.CONFOME PROJETO ENCABEÇAR DE REDE BT | 09/10/25 | 27/10 |  | N/A | N/A | N/A | 2025-133101 2025-145124 | 01/12/2025 12/12/2025 | N/A |  |  |  | E877440 AO E877443 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100,00% | 03/11/2025 | 03/11/2025 |  | 03/11/25 | 2025-11-6115 | E312114 | -11,595705 | -41,855320 | R$ 20.710,78 | R$ 8.487,70 | 2298 | [5 empty] | IBB-01Y4 | V22204 | [6 empty] | E312114 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: E312114 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102347075 | B-1228616 |  |  | ER-CIND-POV-LICURI DO MULATINHO-RURAL | IBITITÁ | EM EXECUÇÃO | CADASTRAR CHAVE NO GSE PARA PROGRAMAR DESLIGAMENTO. | IRISMAR MARQUES SILVA - NTS493543 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | ALINE LIMA SILVA - U468383 | PLANO 7 | QLP | 16/10/25 | OBRA APITAR PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO. 8VÃO DE ADF, DE N3 PARA N4. INSTALA UM GLV, | 20/10/25 | 27/10/25 |  | 2025-134796 | 01/12/2025 | N/A | 2025-134452 | 01/12/2025 | 2025-134658 | 28/11/2025 | APROVADA | 1040720 | E894863 AO E894871 | 1 |  | 19 | 9 | 3 | 16 | 16% | 100,00% | 19/11/2025 | 28/11/2025 |  |  |  | Q132243 | -11,602628 | -41,809423 | R$ 149.378,63 | R$ 44.660,52 | 2290 | [5 empty] | IBB-01Y6 | J18409 | [6 empty] | Q132243 |  | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102299522 | B-1230299 | CRIAR | CRIAR | ER-CIND-POV-LAGEDAO-RURAL | IBITITÁ | EM EXECUÇÃO |  | EDMILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO - NTS354575 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | ALINE LIMA SILVA - U468383 | PLANO 7 | QLP | 17/10/25 | OBRA APITAR PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO. | 20/10/25 | 27/10 |  | C/ DP | N/A | N/A | 2025-133114 | 01/12/2025 | 2025-133221 | 14/11/2025 | APROVADA | 1040726 | E894929 AO E894969 | 2 | 1 | 41 | 40 | 34 | 7 | 83% | 100,00% | 04/11/2025 | 30/11/2025 |  |  |  | E811322 | -11.542334 | -41.883423 | R$ 297.594,02 | R$ 85.684,83 | 2298 | [5 empty] | IBB-01Y4 | E24944 | [6 empty] | E811323 | ABRIR CHAVE: E24944 PARA ROTACIONAR POSTE E811323, ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE |  | Programar retro
9101280145 | B-0912481 | N/A | N/A | ME-INTERLIG-IAS-01M3-IRC-01L3 | IRECÊ | CANCELADA | OBRA JA CONSTRUIDA POR OUTRA EPS | VANILSON LUCIO DOS SANTOS SILVA - NTS368534 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 |  | PLANO 8 | AL/MELHORAMENTO | 08/10/25 | OBRA JA CONSTRUIDA POR OUTRA EPS | [13 empty] | 0 | 0 | 56 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | Q113834 | -11,301559 | -41,872211 | R$ 546.724,15 | R$ 198.189,44 | 2293 | [15 empty] | .
9101954542 | B-1100725 | N/A | N/A | IS-COEL-RUA-SANTAREM-BAIXAO DE SINESIA | IRECÊ | RETIRADA DA CARTEIRA | RETIRADA DA CARTEIRA EM REUNIÃO PRESENCIAL COM BRUNA NECESSARIO INSTALAR CHAVE PROVISÓRIA PARA MANOBRA DEVIDO CHI ELEVADO. REALIZAR MANOBRA POIS SE TRATA DO INICIO DE UM ALIMENTADOR. |  | #N/A |  | PLANO 8 | INTERV SEGURANÇA | 08/10/25 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO POSTE Q181861. NO POSTE EXISTENTENTE UMA CHAVE E 06 GLV. VERIFICAR MELHOR FORMA DE FAZER O DESLIGAMENTO. | [5 empty] | N/A | [7 empty] | 0 | 0 | 47 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | Q181861 | -11,309433 | -41,828778 |  |  | #N/A | [5 empty] | IRC-01L9 | J12831 | [6 empty] | Q181861 |  | .
9102164858 | B-1185230 | N/A | N/A | AC CIND REG. FV POV-PLACAS DE S DOMINGOS | ITAGUAÇU DA BAHIA | RETIRADA DA CARTEIRA | AGUARDANDO DEFINIÇÃO DA COELBA SE IREMOS CONTRUIR TRECHO DA DERIVAÇÃO | ESMERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - NTS551535 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | PLANO 7 | QLP | 24/10/25 | A OBRA PELA QUAL DEPENDIAMOS PARA EXECUTAR A MESMA AINDA NAO FOI EXECUTADA. | [5 empty] | N/A | [5 empty] | 1040684 | E894457 AO E894462 | 1 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0% | 0,00% | [5 empty] | E002097 | -10,837245 | -42,384947 | R$ 36.798,37 | R$ 16.182,69 | 2287 | [5 empty] | RVD-01N1 | V25512 | [6 empty] | E002097 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: E002097 | .
9102310924 | B-1217092 |  |  | ER-CIND-POV-RIO VERDE III-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | RETIRADA DA CARTEIRA |  |  | #N/A | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | PLANO 7 | QLP | [7 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | 1040704 | E894632 AO E894650 | 1 |  | 19 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | B892575 | -11,009208 | -42,330768 | R$ 132.100,53 | R$ 47.618,24 | #N/A | [5 empty] | RVD-01N1 | J58433 | [6 empty] | B892575 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: B892575, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: B892575 E ENERGIZAR OBRA. | .
9102345156 | B-1228995 |  |  | ER-CIND-POV-LAGES-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | RETIRADA DA CARTEIRA |  |  | #N/A | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | PLANO 7 | QLP | [7 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | 1040728 | E894970 AO E895082 | 10 |  | 113 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | B798632 | -10.838029 | -42.461932 |  |  | #N/A | [5 empty] | RVD-01N1 | V05997 | [6 empty] | B798632 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: B798632 - B798633, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: B798632 E ENERGIZAR OBRA. | .
9102334555 | B-1218109 |  |  | ER-CIND-POV-FLORESTA IRINEUS-RURAL | JOÃO DOURADO | EM EXECUÇÃO |  | VANILSON LUCIO DOS SANTOS SILVA - NTS368534 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | PEDRO ANDERSON NERI DE SOUZA - U465037 | PLANO 7 | QLP | 22/10/25 | OBRA APITAR PARA CONSTRUÇÃO. ADF JÁ FOI CONATRUIDA. DE N3-3 PARA N4-3 LV | 23/10/25 | 27/10 |  | 2025-132592 | 01/12/2025 | N/A | 2025-132631 | 01/12/2025 | N/A |  |  | 1040705 | E894651 AO E894669 | 2 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 100% | 100,00% | 11/11/2025 | 18/11/2025 |  |  |  | B652180 | -11,243142 | -41,548018 | R$ 179.272,42 | R$ 50.631,07 | 2293 | [5 empty] | ADD-01W2 | G36177 | [6 empty] | B652174 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: B652174 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102332453 | B-1226260 |  |  | ER-CIND-POV-MATA DO MILHO-CENTRO | JOÃO DOURADO | EM EXECUÇÃO |  | WILIAN DA SILVA SENA - NTS032577 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | PEDRO ANDERSON NERI DE SOUZA - U465037 | PLANO 7 | QLP | 09/10/25 | INTERCALAR POSTE MT 11/600 NO OUTRO LADO DA CERCA. POIS SE TRANSFORMAR A EXISTENTE EM N4 VAI SAIR MUITO TORTA POR CONTA DO POSTE DT. | 13/10/25 | 27/10/25 |  | 2025-132600 | 01/12/2025 | N/A | 2025-132632 | 01/12/2025 | N/A |  |  | 1040707 | E894685 AO E894705 | 3 |  | 21 | 10 | 2 | 19 | 10% | 100,00% | 03/11/2025 | 14/11/2025 |  |  |  | E309658 | -11,182657 | -41,397356 | R$ 191.826,90 | R$ 51.412,43 | 2294 |  |  | 0,37 |  |  | IRC-01L4 | N31196 | [6 empty] | E309658 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: E309658, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: E309658 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102343093 | B-1227809 |  |  | ER-CIND-POV-ASSENTAMENTO SERRA AZUL-SERR | JOÃO DOURADO | EM EXECUÇÃO |  | WILIAN DA SILVA SENA - NTS032577 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | PEDRO ANDERSON NERI DE SOUZA - U465037 | PLANO 7 | QLP | 09/10/25 | JA EXISTE UMA OBRA SAINDO DA DERIVAÇÃO EM QUESTAO QUE AINDA ESTA EM EXECUÇÃO, POREM, NA PRIMEIRA N3-3 AO INVES DE IR PRA ESQUERDA VAI PRA DIREITA. | 21/10/25 | 27/10 |  | 2025-132601 | 01/12/2025 | N/A | 2025-132634 | 01/12/2025 | N/A |  |  | 1040708 | E894706 AO E894734 | 1 |  | 29 | 20 | 3 | 26 | 10% | 100,00% | 17/11/2025 | 30/11/2025 |  |  |  | D027549 | -11,156158 | -41,404053 | R$ 237.459,61 | R$ 69.838,53 | 2294 | [5 empty] | IRC-01L4 | J13493 | [6 empty] | D027549 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: D027549, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: D027549 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102330996 | B-1228556 |  |  | ER-CIND-POV-LAGOA DOS LUNDUS-RURAL | JOÃO DOURADO | EM EXECUÇÃO |  | VANILSON LUCIO DOS SANTOS SILVA - NTS368534 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | PEDRO ANDERSON NERI DE SOUZA - U465037 | PLANO 7 | QLP | 09/10/25 | NTERCALAR POSTE MT 11/600 NO PONTO 01 CONFORME PROJETO. | 13/10/25 | 27/10/25 |  | 2025-132605 | 01/12/2025 | N/A | 2025-132640 | 01/12/2025 | N/A |  |  | 1040713 | E894765 AO E894778 | 1 |  | 13 | 0 |  | 13 | 0% | 100,00% | 03/11/2025 | 10/11/2025 |  |  |  | Q112477 | -11,158357 | -41,453961 | R$ 119.807,68 | R$ 33.737,14 | 2293 |  |  | 0,10 |  |  | IRC-01L4 | V47867 | [6 empty] | Q112477 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: Q112477 - Q112478, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: Q112477 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101152685 | B-0850222 | N/A | N/A | ME-JUDI-POV ANGICO-RURAL | JUSSARA | CANCELADA | ADF JÁ EXECUTADA, TRAFO BIFÁSICO JÁ INSTALDAO E-MAIL ENVIADO 27/10 | FELIPE PEREIRA ALVES - NTS633505 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | FLAVIO ALMEIDA DOS ANJOS - U468839 | PLANO 8 | AL/MELHORAMENTO | 24/10/25 | OBRA JÁ CONSTRUIDA POR OUTRA EPS. | [13 empty] | 0 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | D146877 | -10.787621 | -41.97599 | R$ 380.725,07 | R$ 224.947,86 | 2289 | [15 empty] | .
9100478456 | B-0606983 | N/A | N/A | ME-ADF.ASSENT.JUAZEIRO/N.HORIZO-RURAL | JUSSARA | CANCELADA | ADF JÁ EXECUTADA, TRAFO BIFÁSICO JÁ INSTALDAO, E-MAIL ENVIADO 27/10 | ENES RAMOS DA SILVA - NTS084535 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | FLAVIO ALMEIDA DOS ANJOS - U468839 | PLANO 7 | GOVERNO | 24/10/25 | OBRA JÁ CONSTRUIDA POR OUTRA EPS. | [13 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | D272308 | -10.925261 | -41.923102 | R$ 26.751,73 | R$ 12.838,19 | 2288 | [15 empty] | .
9101724961 | B-1013694 | N/A | N/A | IS-DIST-AVN JASON OLIVEIRA 1-CENTRO | LAPÃO | RETIRADA DA CARTEIRA | OBRA URBANA DE DIFÍCIL EXECUÇÃO. |  | #N/A | JHONATAN MARANHAO - U617542 | PLANO 8 | INTERV SEGURANÇA | [13 empty] | 1040692 | E894488 AO E894509 | 0 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | Q192203 | -11,381755 | -41,833177 | R$ 126.301,65 | R$ 48.903,02 | #N/A | [5 empty] | IAS-01M1 | J15320 | [6 empty] | Q192203 |  | .
9102352016 | B-1228748 | N/A | N/A | AC-CIND-PR -DA IGREJA-RURAL | LAPÃO | ENERGIZADA |  | ALAN NUNES BARRETO - NTS415566 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | JHONATAN MARANHAO - U617542 | PLANO 7 | QLP | 08/10/25 | VERIFICAR: PROJETO DIVERGE DE CAMPO | 30/10/25 | 30/10/25 |  | N/A | N/A | N/A | 2025-134612 |  | 2025-134612 | 11/11/2025 | CONCLUÍDA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100,00% | 11/11/2025 | 11/11/2025 |  | 11/11/25 | 2025-11-37779 | Q108655 | -11,476205 | -41,770260 | R$ 3.921,13 | R$ 1.250,46 | 2366 | [5 empty] | IBB-01Y6 | J16156 | [6 empty] | Q108655 | DÁ TOMBO NO TRAFO: J16156 E ABRIR PASSAGEM NO PG: Q108655 PARA RECONDUTORAMENTO BT DO PG: Q108655 AO Q108658 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102248509 | B-1207274 | N/A | N/A | RR-CIND-FAZ-BOA VISTA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | ENERGIZADA | CHAVE NÃO CADASTRADA NO GSE | EDILSON DE SOUZA SANTOS - NTS284548 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | JOSE ANTONIO SIMAS NETO - U349485 | PLANO 7 | QLP | 13/10/25 | BITOLA DO CABO NA DERIVAÇÃO É MAIOR. E NAO POSSUI CONEC. ESTRIBO. | 13/10/25 | 27/10/25 |  | 2025-133349 2025-137913 | 01/12/2025 | N/A | 2025-133387 | 01/12/2025 | 2025-134340 | 10/11/2025 | APROVADA | 1040691 | E894476 AO E894487 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 100,00% | 03/11/2025 | 10/11/2025 |  | 11/11/25 | 2025-11-39586 | B778401 | -11,633036 | -41,149286 | R$ 145.719,23 | R$ 38.623,02 | 2295 | [5 empty] | MCH-01C1 | G08375 | [6 empty] | B778401 | LANÇAR 02 VÃO DE RD MT DO PG: B778405 AO B778420 E ENERGIZAR OBRA. MONTAR BANCADA COM N3 NO PG: B778426 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102036188 | B-1132224 | N/A | N/A | RU-SEIN-RUA-ANTONIO P NETO 1800-CENTRO | PRESIDENTE DUTRA | RETIRADA DA CARTEIRA | SOLICITADA RETIRADA DA CARTEIRA POR BRUNA VIA WHATSAPP DIA 21/10 |  | #N/A | FLAVIO ALMEIDA DOS ANJOS - U468839 | PLANO 7 | GOVERNO | 21/10/25 | OBRA APITAR PARA CONSTRUÇÃO CLIENTES AUSENTE NA VISITA. | [11 empty] | 1040715 | E894784 AO E894849 | 0 | 0 | 66 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | D052702 | -11,288730 | -41,990090 | R$ 530.468,62 | R$ 172.710,37 | #N/A | [5 empty] | IRC-01L6 IRC-01L2 | V47786 J13577 | [6 empty] | Q110450 D169300 | INTERCALAR POSTE AT C/ N4 ENTRE OS PG: Q110450 - D286694, IRC-01L6 POSTE C/ CE3-N4 ENTRE OS PG: D169300 - D052702 IRC-01L2 | .
9102339320 | B-1228914 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-CANOAOZINHO-RURAL | PRESIDENTE DUTRA | ENERGIZADA |  | GIORLAN EVANGELISTA SOUZA - NTS063576 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | PLANO 7 | QLP | 14/10/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO | 20/10/25 | 27/10/25 |  | N/A | N/A | N/A | 2025-133512 | 01/12/2025 | 2025-133512 | 11/11/2025 | CONCLUÍDA | 1042337 | E908691 AO E908696 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100% | 100,00% | 06/11/2025 | 11/11/2025 |  | 11/11/25 | 2025-11-37987 | E833174 | -11.306555 | -42.02167 | R$ 39.811,02 | R$ 15.930,92 | 2338 |  |  | 0,60 |  |  | IRC-01L6 | W52721 | [6 empty] | E812537 | ABRIR CHAVE TRAFO: E24663 PARA RECONDUTORAMENTO BT DO PG: E812537 AO E833174 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102315541 | B-1212255 | B-1235744 | B-1235749 | ER-CIND-POV-VARIANTE-RURAL | SÃO GABRIEL | ENERGIZADA | HAVERÁ REDUÇÃO DE POSTES, SOLICITADO VISITA DO AR PARA INCLUSÃO DOS ADICIONAIS | REVERTON BASTOS ROCHA NOVAIS - NTS972592 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | FLAVIO ALMEIDA DOS ANJOS - U468839 | PLANO 14.4.12.1-LPT | QLP | 21/10/25 | ALTERAR DERIVAÇÃO. MONTAR ESTRUTURA N3 NO PG E855712 E MONTAR N4 COM CHAVE NO PONTO 05. | 27/10/25 | 28/10/25 |  | 2025-138157 | 01/12/2025 | N/A | 2025-138157 | 01/12/2025 | N/A |  |  | 1040701 | E894596 AO E894616 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100% | 100,00% | 04/11/2025 | 06/11/2025 |  | 06/11/25 | 2025-11-14478 | D399496 | -11,174356 | -41,803870 | R$ 194.370,65 | R$ 70.155,00 | 2374 | [5 empty] | IRC-01L5 | J52532 | [6 empty] | D399496 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: D399496, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: D399496 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102346566 | B-1227921 | N/A | N/A | ER-CIND-PR -VARIANTE II-RURAL | SÃO GABRIEL | ENERGIZADA |  | REVERTON BASTOS ROCHA NOVAIS - NTS972592 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | FLAVIO ALMEIDA DOS ANJOS - U468839 | PLANO 7 | QLP | 21/10/25 | ACESSAR A OBRA PELO PONTO ENVIADO NA VISITA. É SO IR RETO E DEPOIS ENTRAR A DIREITA NA N1-3. AI É SO SEGUIR A REDE. | 21/10/25 | 27/10/25 |  | N/A | N/A | N/A | 2025-131459 | 01/12/2025 | N/A |  |  | 1040709 | E894735 AO E894739 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% | 100,00% | 03/11/2025 | 03/11/2025 |  | 03/11/25 | 2025-11-5803 | E836219 | -11,164902 | -41,781158 | R$ 24.722,48 | R$ 10.200,19 | 2374 | [5 empty] | IRC-01L5 | E25062 | [6 empty] | E836219 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: E836219 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102346633 | B-1229034 |  |  | ER-CIND-POV-TRAVESSAO-RURAL-SAO GABRIEL | SÃO GABRIEL | RETIRADA DA CARTEIRA | RETIRADA DA CARTEIRA POR RESTRIÇÃO AMBIENTAL, E-MAIL 29/10 | VANILSON LUCIO DOS SANTOS SILVA - NTS368534 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | FLAVIO ALMEIDA DOS ANJOS - U468839 | PLANO 7 | QLP | 21/10/25 | MONTAR ESTRUTURA N3 CONFORME PROJETO. | 22/10/25 | 27/10/25 | [6 empty] | N/A |  |  | 1040725 | E894906 AO E894928 | 3 |  | 23 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | B712640 | -10.971534 | -41.542373 | R$ 199.845,89 | R$ 72.539,80 | 2293 | [5 empty] | IRC-01L4 | G36251 | [6 empty] | B712640 | MONTAR BANCADA COM N3 NO PG: B712640, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: B712640 E ENERGIZAR OBRA.
9102346638 | B-1228726 | N/A | N/A | AC-CIND-POV-CAMAROTE-RURAL | UIBAÍ | ENERGIZADA |  | GIORLAN EVANGELISTA SOUZA - NTS063576 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | PLANO 7 | JUDICIAL | 07/10/2025 | SUBSTITUIR TRAFO CONFORME PROJETO. INFORMAÇÕES DAS ESTRUTURAS ESTÃO NOS PONTOS. | 08/10/25 | 27/10/25 |  | C/ DP | N/A | N/A | 2025-133519 | 12/11/2025 | 2025-133519 | 12/11/2025 | CONCLUÍDA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100,00% | 12/11/2025 | 12/11/2025 |  | 12/11/25 | 2025-11-42952 | E247084 | -11,355628 | -42,108336 | R$ 25.239,01 | R$ 2.967,69 | 2338 | [5 empty] | IRC-01L6 | V18592 | [6 empty] | E247082 | ABRIR CHAVE: V18592 PARA SUBSTITUIR TRAFO V18593 POR TRAFO DE 30KVA, RECONDUTORAMENTO BT DO PG: E247082 AO E247084 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102346624 | B-1228821 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-HIDROLANDIA-RURAL | UIBAÍ | ENERGIZADA |  | GIORLAN EVANGELISTA SOUZA - NTS063576 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | PLANO 7 | JUDICIAL | 07/10/2025 | ALTERAR DERIVAÇÃO. | 08/10/25 | 27/10/25 |  | N/A | N/A | N/A | 2025-136935 | 01/12/2025 | N/A |  |  | 1040714 | E894779 AO E894783 E811260 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100% | 100,00% | 03/11/2025 | 05/11/2025 |  | 04/11/25 | 2025-11-8437 | Q185412 | -11,249115 | -42,164449 | R$ 26.052,70 | R$ 10.917,06 | 2338 | [5 empty] | IRC-01L6 | J12229 | [6 empty] | Q185414 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: Q185414 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102142201 | B-1171167 |  |  | ER-CIND-ET-XIQUE-XIQUE A BARRA-RURAL | XIQUE-XIQUE | PARALISADA | SUBSTITUIR POSTS BT E RELOCAR TRAFOEXISTENTE PARA PONTO 04, E INTSLAR TRAFO 75 KVA EXCLUSIVO PRA ATENDER USINA | ESMERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - NTS551535 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JOSE EDUARDO GOMES DOS SANTOS LIMA - U468835 | PLANO 7 | QLP OBRAS SIMPLIFICADAS | 15/10/2025 | OBRA APITAR PARA CONSTRUÇÃO. |  |  |  | 2025-137815 |  | 2025-137819 | 2025-133364 |  | 2025-132808 2025-143475 |  | CANCELADA | 1040689 | E894471 AO E894475 | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 0% | x | [5 empty] | R073268 | -10,844978 | -42,736844 | R$ 62.580,11 | R$ 12.044,25 | 2287 | [5 empty] | XIQ-01M3 | J16428 | [6 empty] | R073268 | INSTALAR BANCADA C/ N3 NO PG: E298925 E ENERGIZAR OBRA. | .
9102249202 | B-1203929 |  |  | ER-CIND-ROD- BA 160-XIQUE-XIQUE MOD | XIQUE-XIQUE | RETIRADA DA CARTEIRA |  | MARCOS PAULO CARDOSO - NTS647589 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | JOSE EDUARDO GOMES DOS SANTOS LIMA - U468835 | PLANO 7 | QLP | 15/10/2025 | OBRA APITAR PARA CONSTRUÇÃO. NA DERIVAÇÃO EXISTE UM DECLINIO DE UMA TRAVECIA DE BA.NO GEOEX NÃO TEM PROJETO DE TRAVESIA. | [11 empty] | 1040695 | E894541 AO E894546 | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | B967463 | -11,088414 | -43,106992 | R$ 129.146,66 |  | 2336 | [5 empty] | BRR-01C2 | V00204 | [6 empty] | B967463 | INTERCALAR POSTE AT COM CE1-N3 ENTRE OS PG: B967463 - B967462, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: B967463 E ENERGIZAR OBRA. | .
9102254627 | B-1199912 | N/A | N/A | GD-9102254627-XIQ-09V1 | XIQUE-XIQUE | CANCELADA | SEM MAGNÉTICO | ESMERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - NTS551535 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JOSE EDUARDO GOMES DOS SANTOS LIMA - U468835 | PLANO 7 | QLP | [5 empty] | S/ MAGNÉTICO |  | N/A | S/ MAGNÉTICO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | [11 empty] | 2287 | [15 empty] | .
9102349100 | B-1228600 |  |  | IS-COEL-AV-ALMERINDO PORTUGAL-CENTRO | CAFARNAUM | RETIRADA DA CARTEIRA | RETIRADA DA CARTEIRA - EMAIL 16/10 | ALEX SANDRO SANTOS BISPO - NTS877502 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | PLANO 8 | GOVERNO | 15/10/25 | A OBRA DIVERGE CAMPO X PROJETO. | [15 empty] | 3 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | Q124804 | -11,703590 | -41,470328 | R$ 57.150,07 | R$ 23.667,99 | 2296
9101929856 | B-1090711 |  |  | IS-COEL-RUA-JOSE GONCALVES-CENTRO | CAFARNAUM | RETIRADA DA CARTEIRA | RETIRADA DA CARTEIRA - EMAIL 16/10 | ENES RAMOS DA SILVA - NTS084535 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | PLANO 8 | INTERV SEGURANÇA | 15/10/2025 | SUBSTITUIR POSTES CONFORME PROJETO. INSTALANDO NO POSTE Q122253 B1-B3. PARA LIVRAR A VARANDA. E NO POSTE Q122252 MONTAR B4. | [15 empty] | 2 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | Q122252 | -11,691543 | -41,468158 | R$ 16.869,19 | R$ 8.024,34 | 2288
9101734461 | B-1011861 |  |  | IS-COEL-FAZ-SUELI-RURAL | CANARANA | EM EXECUÇÃO | SUBSTITUIR POSTES BT | IRISMAR MARQUES SILVA - NTS493543 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | PLANO 8 | INTERV SEGURANÇA | 15/10/2025 | MONTAR ESTRUTURA B3 NO PG B696749. EM CAMPO JA É N1, MONTAR ESTRUTURAS BECO. PA REDE VAI PASSAR EM FRENTE A LOTES DE CASAS E MUROS JA PRONTOS | 20/10/25 | 27/10/25 |  | C/ DP | N/A | 2025-134479 | 2025-134488 2025-144132 | 18/11/2025 24/11/2025 | 2025-134488 2025-144132 | 18/11/2025 24/11/2025 | APROVADA | 1041326 | E898309 AO E898318 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | 8 | 27% | 100,00% | 14/11/2025 | 18/11/2025 |  |  |  | B696749 | -11.701598 | -41.759803 | R$ 45.896,49 | R$ 19.527,71 | 2290 | [5 empty] | IBB-01Y8 | J17062 | [6 empty] | Q131851 | DESATIVAR RD MT DO PG: Q131851 AO Q131854 | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101889607 | B-1069170 |  |  | IS-COEL-AV-ANTONIO CARLOS MAGALHA-CENTRO | MORRO DO CHAPÉU | RETIRADA DA CARTEIRA | RETIRADA DA CARTEIRA - EMAIL 16/10 | WILIAN DA SILVA SENA - NTS032577 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | JOSE ANTONIO SIMAS NETO - U349485 | PLANO 8 | INTERV SEGURANÇA | 16/10/25 | MONTAR B4 COM CRUZETA L NO POSTE Q151363. CONECTANDO NUA COM XLPE. FLBIT CONECTORES. | [15 empty] | 2 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | Q151363 | -11,552386 | -41,157267 | R$ 22.036,93 | R$ 9.819,58 | 2294
9102031104 | B-1121804 |  |  | AL GRUA POV RIO VERDE RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | PARALISADA | ALIMENTADOR SAINDO DA SUBESTAÇÃO RVD. | ESMERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - NTS551535 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JOSE EDUARDO GOMES DOS SANTOS LIMA - U468835 | PLANO 7 | QLP | 23/10/25 | OBRA COM DIVERSAS DIFICULDADES. NÃO HA ACESSO PARA REMOVER OS POSTES E DA PRIMEIRA N3-3 ATE O POSTE D663312 NECESSITA DE ABRIR ACESSO. |  |  |  | AVALIAR |  | N/A | 2025-133389 |  |  |  | SOLICITAR | 1041328 | E898319 AO E898390 | 0 | 0 | 72 |  |  | 0 | 0% | x | [5 empty] | Q127113 | -10,981600 | -42,347256 | R$ 1.083.462,31 | R$ 328.271,41 | 2287 | [5 empty] | RVD-01N1 | J16114 | [6 empty] | D534189 | DESATIVAR REDE MT DO PG: D534189 AO D358028. ADF DO PG: D534194 AO POSTE NOVO PROXIMO DO PG: B550689.REALOCAR CHAVE J16114 PARA PG: D534193. REALOCAR CHAVE W62645 PARA O PG: D516677. SUBSTITUIR POSTES BT POR AT DO PG: D527804 AO D753316. SUBSTITUIR POSTES AT NO PG: Q200354, Q200353, Q200350, Q200347, Q200346. RECONDUTORAMENTO MT DO PG: D527804 AO D663312. DESATIVAR REDE MT DO PG: Q200345 AO Q127110. | .
9102078569 | B-1140811 |  |  | ER-CIND-POV-PLANALTO-RURAL | CANARANA | PROGRAMADA |  | MARCOS PAULO CARDOSO - NTS647589 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | PLANO 7 | QLP | 22/10/25 | ADICIONAR FASE. INTERCALAR POSTE 12/600 COM FLABIDT +U3 E N1 TRIF. | 24/10/25 | 27/10/2025 |  | C/ DP | N/A | N/A | 2025-134642 | 01/12/2025 | 2025-134642 | 25/11/2025 | APROVADA | 1041330 | E898391 AO E898397 |  |  | 7 |  |  | 7 | 0% | 100,00% | 19/11/2025 | 27/11/2025 |  |  |  | B464724 | -11,805420 | -41,738076 | R$ 78.731,36 | R$ 18.559,37 | 2336 | [5 empty] | MGM-09Z3 | G23544 | [6 empty] | B464724 | ABRIR CHAVE G23544 PARA ADICIONAR FASE DO PG: B464724 AO B926493, SUBSTITUIR TRAFO G48556 POR TRAFO DE 30KVA, SUBSTITUIR RD BT DO PG: B926493 AO B926494, E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102297652 | B-1209864 |  |  | ER-CIND-POV-LAGOA DO AGOSTINHO-RURAL | CAFARNAUM | RETIRADA DA CARTEIRA | OBRA INICIADA POR OUTRA EPS, E-MAIL ENVIADO 23/10 | EDILSON DE SOUZA SANTOS - NTS284548 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | PLANO 7 | QLP | 22/10/25 | JÁ SENDO EXECUTADO POR OUTRA EPC. | [5 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | 1041333 | E898398 AO E898405 |  |  | 8 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | B639953 | -11,738757 | -41,518414 | R$ 86.912,94 | R$ 17.474,60 | [6 empty] | MGM-09Z5 | G58479 | [6 empty] | B639954 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: B639954 - B639953, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: B639953 E ENERGIZAR OBRA. | .
9102153430 | B-1182565 |  |  | AC-COEL-RUA-ANTERO VIEIRA-CENTRO | IBIPEBA | EM EXECUÇÃO | MELHORAMENTO EM UM ALIMENTADOR | MARCOS PAULO CARDOSO - NTS647589 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | ALINE LIMA SILVA - U468383 | PLANO 7 | INSTITUCIONAL | 20/10/25 | OBRA APITAR PARA CONSTRUÇÃO. ADF SEGUE COMFORME PONTOS COLETADO. | 27/10/25 | 27/10/25 |  | 2025-133012 | 01/12/2025 | N/A | 2025-133115 | 01/12/2025 | 2025-133223 | 18/11/2025 | APROVADA | 1041336 | E898406 AO E898422 | 0 | 0 | 17 | 17 | 3 | 14 | 18% | 90,00% | 11/11/2025 | 18/11/2025 |  |  |  | Q124398 | -11,489303 | -42,273487 | R$ 145.283,49 | R$ 38.120,01 | 2336 | [5 empty] | MRR-01X1 | J14193 | [6 empty] | Q124398 | ABRIR CHAVE XXX PARA ADICIONAR FASE DO PG: Q124398 AO D150041 E ENERGIZAR OBRA | REVISADO APÓS ANÁLISE
ITAGUAÇU DA BAHIA | B-1194973 |  |  | RR-CIND-POV-MUNDINHO-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | CANCELADA | 8,3KM ADF | FELIPE PEREIRA ALVES - NTS633505 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JOSE EDUARDO GOMES DOS SANTOS LIMA - U468835 | PLANO 7 | GOVERNO | 24/10/25 | OBRA COM DIVERSAS DIFICULDADES, ATENÇÃO, AS DUAS OBRAS DE MUNDINHO PEDE PRA ADICIONAR FASE NO MESMO LOCAL E FAZER PRATICAMENTE OS MESMOS SERVIÇOS | [5 empty] | N/A | [5 empty] | 1041339 | E898423 AO E898437 |  |  | 15 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | Q192453 | -11,029144 | -42,179368 | R$ 200.848,05 | R$ 53.525,14 | [6 empty] | IRC-01L8 | G15214 | [6 empty] | Q197445 | ABRIR CHAVE G15215 PARA ADICIONAR FASE DO PG: Q197445 AO Q192453, SUBST. PT MT Q197462, INTERCALAR POSTE AT C/ N1 E TF ENTRE OS PG: Q192452 - Q192451, | .
9102347134 | B-1229074 | CRIAR | CRIAR | ER-CIND-POV-VARIANTE-RURAL SAO GABRIEL | SÃO GABRIEL | EM EXECUÇÃO |  | REVERTON BASTOS ROCHA NOVAIS - NTS972592 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | FLAVIO ALMEIDA DOS ANJOS - U468839 | PLANO 7 ALTERAR P/ 14 | QLP | 21/10/25 | ENCABECAR REDE CONFORME PROJETO E SUBSTITUIR OS POSTES. | 30/10/25 | 30/10/25 |  | 2025-131446 | 01/12/2025 | 2025-131517 | 2025-131461 | 01/12/2025 | N/A |  |  | 1041341 | E898438 AO E898444 | 2 | 1 | 15 | 15 | 13 | 2 | 87% | 100,00% | 13/11/2025 | 25/11/2025 |  |  |  | E289570 | -11,152108 | -41,801523 | R$ 124.269,06 | R$ 45.673,78 | 2374 |  | 0,24 |  |  |  | IRC-01L5 | V22512 | [6 empty] | E289571 | ABRIR CHAVE DO TRAFO V22513 PARA SUBSTITUIR POSTES BT POR AT DO PG: E289571 AO B319790 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102351063 | B-1229084 |  |  | ER-CIND-POV-QUEIMADA J-RURAL | CANARANA | RETIRADA DA CARTEIRA | RETIRADA DA CARTEIRA POR RESTRIÇÃO AMBIENTAL, E-MAIL 29/10 - CONFIRMADO RETIRDA DIA05/11 | JARBAS SOUZA AMORIM - NTS987502 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 |  | PLANO 7 |  | 22/10/25 | INTERCALAR POSTE MT CONFORME PROJETO. PASSA POSTE DE 12. | 24/10/25 | 27/10/25 |  | 2025-133601 |  | N/A | 2025-133609 |  | N/A |  |  | 1041343 | E898452 AO E898476 |  |  | 25 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | A488090 | -11,856462 | -41,689598 | R$ 248.350,18 | R$ 78.848,43 | [6 empty] | MGM-09Z3 | G29189 | [6 empty] | A488091 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: A488091 - A488090, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: A488090 E ENERGIZAR OBRA. | .
9102340747 | B-1230240 | N/A | N/A | RR-CIND-POV-TABOA DO MOINHO-RURAL | SÃO GABRIEL | ENERGIZADA |  | REVERTON BASTOS ROCHA NOVAIS - NTS972592 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | FLAVIO ALMEIDA DOS ANJOS - U468839 | PLANO 7 | QLP | 21/10/25 | INTERCALAR POSTE 11/600 COM ESTRUTURA MT N1-3 COM CHAVE. ENTRE OS POSTES Q111957 E O Q111958. | 27/10/25 | 27/10/25 |  | 2025-138173 | 01/12/2025 | N/A | 2025-138173 | 01/12/2025 | N/A |  |  | 1041344 | E898477 AO E898487 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 100,00% | 07/11/2025 | 12/11/2025 |  | 08/11/25 | 2025-11-24281 | Q111957 | -11,157695 | -41,720149 | R$ 96.044,74 | R$ 27.846,85 | 2374 | [5 empty] | IRC-01L4 | J52506 | [6 empty] | Q111957 | MONTAR BANCADA COM N3 NO PG: Q111957, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: Q111957 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102162832 | B-1231676 |  |  | IT-GRUA-FAZ- LAGOA NOVA-RURAL | IRECÊ | CANCELADA | OBRA EXECUTADA POR OUTRA EPS COM OUTRO PROJETO | ALAN NUNES BARRETO - NTS415566 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | PEDRO ANDERSON NERI DE SOUZA - U465037 | PLANO 7 |  | 17/10/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO. | 20/10/25 | 28/10/2025 |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | 1041361 | E898488 AO E898494 | 0 | 0 | 7 | 3 |  | 0 | 0% | [6 empty] | D631067 | -11,341875 | -41,740398 | R$ 82.519,71 | R$ 28.849,69 |  |  | N/A | N/A |  |  | IAS-01M2 | N15263 | [6 empty] | D631067 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: D631067, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: D631067 E ENERGIZAR OBRA. | .
9101098183 | B-0791391 |  |  | ME-CCOL-POV. MUNDINHO-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | PROGRAMADA | MAIS DE 10KM DE ADF, MELHORAMENTO NO TRECHO DA ADF | ENES RAMOS DA SILVA - NTS084535 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JOSE EDUARDO GOMES DOS SANTOS LIMA - U468835 | PLANO 7 | AIC AUDITORIA | 24/10/25 | OBRA COM DIVERSAS DIFICULDADES, ATENÇÃO, AS DUAS OBRAS DE MUNDINHO PEDE PRA ADICIONAR FASE NO MESMO LOCAL E FAZER PRATICAMENTE OS MESMOS SERVIÇOS |  |  |  | 2025-134400 | 01/12/2025 | N/A | CRIAR |  | CRIAR |  | SOLICITAR | 1041820 | E903605 AO E903654 | 0 | 0 | 46 |  |  | 46 | 0% | x | [5 empty] | Q197444 | -11.077617 | -42.135719 | R$ 393.547,22 | R$ 203.193,51 | 2288 | [5 empty] | IRC-01L8 | G15214 | [6 empty] | Q197444 |  | .
9102343680 | B-1229264 | B-1235763 | B-1235765 | ER-CIND-POV-LAGOA DO CHICO EDU-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | EM EXECUÇÃO | 2,3KM ADF | ENES RAMOS DA SILVA - NTS084535 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JOSE EDUARDO GOMES DOS SANTOS LIMA - U468835 | PLANO 7 ALTERAR P/ 14 | QLP | 23/10/25 | ADF DE ACORDO PROJETO | 23/10/25 | 27/10/25 |  | 2025-134402 | 01/12/2025 | N/A | 2025-134462 | 01/12/2025 | 2025-134906 | 17/11/2025 | APROVADA | 1041821 | E903655 AO E903680 | 1 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 100% | 90,00% | 04/11/2025 | 17/11/2025 |  |  |  | E495412 | -11,011449 | -42,293051 | R$ 259.828,23 | R$ 73.114,07 | 2288 | [5 empty] | CDI-09Z2 | W70413 | [6 empty] | E495412 |  | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102345439 | B-1229383 |  |  | ER-CIND-POV-ALAGOINHAS-RURAL-UIBAI | UIBAÍ | RETIRADA DA CARTEIRA | DIRECIONADA PRA OUTRA EPS, TENDIDA PELO PARACER 23, SEGUNDO BRUNA VIA HATSAPP DIA 24/10 | FELIPE PEREIRA ALVES - NTS633505 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 |  | PLANO 7 | [18 empty] | 7 |  |  | 0 | 0% | [10 empty] | R$ 2.170,56 | 2289 | [15 empty] | .
9102345790 | B-1231419 | B-1235122 | B-1235135 | ER-CIND-FAZ-BELA VISTA-RURAL | PRESIDENTE DUTRA | EM EXECUÇÃO | VERIFICAR SE ESTÁ EM ÁREA DE APP NO GEOBAHIA | GIORLAN EVANGELISTA SOUZA - NTS063576 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | PLANO 14.4.12.1-LPT | QLP | 27/10/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO, | 27/10/25 | 27/10/25 |  | 2025-134403 | 01/12/2025 | 2025-138904 | 2025-134464 | 01/12/2025 | N/A |  |  | 1041822 | E903681 AO E903703 | 1 | 1 | 23 | 23 |  | 23 | 0% | 100,00% | 04/11/2025 | 12/11/2025 |  |  |  | E794492 | -11.392045 | -42.000308 | R$ 170.474,55 |  | 2338 | [5 empty] | IRC-01L2 | E23828 | [6 empty] | E794492 |  | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102340321 | B-1231704 |  |  | ER-CIND-POV-ANGICOS-RURAL | XIQUE-XIQUE | EM EXECUÇÃO | APTA DE ACORDO PROJETO | ESMERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - NTS551535 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JOSE EDUARDO GOMES DOS SANTOS LIMA - U468835 | PLANO 7 | JUDICIAL | 28/10/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO, | 29/10/25 | 30/10/25 |  | 2025-138942 | 01/12/2025 | N/A | 2025-136100 | 01/12/2025 | N/A |  |  | 1042255 | E906216 AO E906257 E898313 AO E898317 |  |  | 41 | 9 |  | 41 | 0% | 50,00% | 03/11/2025 | 30/11/2025 |  |  |  | E463623 | -10,831900 | -42,539303 | R$ 292.247,67 |  | 2287 | [5 empty] | RVD-01N1 | V33704 | [6 empty] | E463624 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: E463624, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: E463624 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102318500 | B-1214123 |  |  | IP-SEIN-RUA-JOAO DOURADO-NOVO CANAL | JOÃO DOURADO | EM EXECUÇÃO |  | ALEX SANDRO SANTOS BISPO - NTS877502 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | PEDRO ANDERSON NERI DE SOUZA - U465037 | PLANO 7 | GOVERNO | 28/10/25 | ALTERAR DERIVAÇÃO. EXTENDER A REDE BT PELOS POSTES DA SEQUENCIA B678842, B678843 | 29/10/25 | 03/11/25 |  | 2025-137899 | 01/12/2025 | N/A | 2025-136118 | 01/12/2025 | N/A |  |  | 1042256 | E906345 AO E906399 | 0 | 0 | 54 | 50 | 47 | 7 | 87% | 50,00% | 03/11/2025 | 30/11/2025 |  |  |  | B678842 | -11.346185 | -41.639873 | R$ 356.724,26 |  | 2296 | [5 empty] | ADD-01W3 | J15244 | [6 empty] | B678841 | MONTAR BANCADA PARA TRAFO NO PG: B678841, INTERCALAR POSTE AT C/ N1 ENTRE OS PG: Q121336, FECHAR CHAVE DO TRAFO E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102341797 | B-1230875 | N/A | N/A | UB-CIND-RUA-HERMILINO MACHADO-URBANA | BARRO ALTO | ENERGIZADA |  | JARBAS SOUZA AMORIM - NTS987502 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | ALINE LIMA SILVA - U468383 | PLANO 7 | JUDICIAL | 28/10/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO DE ACORDO PROJETO | 29/10/25 | 29/10/25 |  | N/A | N/A | N/A | 2025-135803 | 01/12/2025 | N/A |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100,00% | 03/11/2025 | 04/11/2025 |  | 03/11/25 | 2025-11-5958 | E549156 | -11.761734 | -41.900450 | R$ 12.278,16 |  | 2292 | [5 empty] | IBB-01Y7 | N05971 | [6 empty] | E549156 |  | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102345879 | B-1232945 | B-1235747 | B-1235754 | ER-CIND-POV-ALEIXO-RURAL | IBIPEBA | ENERGIZADA |  | IRISMAR MARQUES SILVA - NTS493543 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | ALINE LIMA SILVA - U468383 | PLANO 14.4.12.1-LPT | JUDICIAL | 28/10/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO DE ACORDO PROJETO | 29/10/25 | 29/10/25 |  | N/A | N/A | N/A | 2025-135805 | 01/12/2025 | N/A |  |  | 1042199 | E905895 AO E905902 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100% | 100,00% | 05/11/2025 | 11/11/2025 |  | 05/11/25 | 2025-11-12205 | E788145 | -11.662674 | -42.010983 | R$ 40.752,69 |  | 2290 | [5 empty] | IBB-01Y7 | E22379 | [6 empty] | E788145 |  | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101781330 | B-1052871 | X-1052872 | X-1053459 | MP-CCOL-ET-MORRO DO HIGINO-RURAL | JUSSARA | PROGRAMADA |  | ALAN NUNES BARRETO - NTS415566 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | PLANO 14 | JUDICIAL | 04/11/25 | INTERCALAR POSTE 11600 CONFORME PROJETO. | 05/11/25 | 08/11/25 |  | 2025-143074 | 09/12/2025 | N/A | 2025-143099 | 09/12/2025 | N/A |  |  | 1042729 | E910216 AO E910241 | 14 | 1 | 48 |  |  | 48 | 0% | 90,00% | [5 empty] | Q183512 | -11.140086 | -41.966723 | R$ 187.830,77 |  | 2366 | [5 empty] | IRC-01L7 | J08964 | [6 empty] | Q182811 | INTERCALAR POSTE AT COM N4-3 ENTRE OS PG: Q182811 - Q182812, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: Q182811 E ENERGIZAR OBRA. | 2025-143099
| B-1076231 |  |  | MP-CCOL - ET XIQUE XIQUE A BARRA RURAL | XIQUE-XIQUE | CANCELADA | POSSIVELMENTE CONSTRUIDA , RETIRAR DA CARTEIRA | ENES RAMOS DA SILVA - NTS084535 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JOSE EDUARDO GOMES DOS SANTOS LIMA - U468835 | PLANO 7 | QLP | [10 empty] | N/A | [6 empty] | 47 |  |  | 0 | 0% | 90,00% | [5 empty] | B668042 | -10.980317 | -42.722359 | [8 empty] | XIQ-09V2 | G37716 | [6 empty] | B668041 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: B668041, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: B668041 E ENERGIZAR OBRA. | .
9102057060 | B-1201802 |  |  | RR-CIND-FAZ-PAU DARCO-RURAL | LAPÃO | EM EXECUÇÃO |  | GIORLAN EVANGELISTA SOUZA - NTS063576 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JHONATAN MARANHAO - U617542 | PLANO 7 | QLP | 04/11/25 | ENCABEÇAR REDE CONFORME PROJETO. | 04/11/25 | 05/11/25 |  | 2025-140375 | 05/12/2025 | N/A | 2025-140430 | 05/12/2025 | N/A |  |  | 1042731 | E910242 AO E910260 E815282 AO E815286 | 2 |  | 24 | 12 |  | 24 | 0% | 90,00% | [5 empty] | B896862 | -11,425907 | -41,786496 | R$ 182.213,95 |  | 2338 |  | 0,56 |  |  |  | IAS-01M1 | V47712 | [6 empty] | B896863 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: B896863, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: B099445 E ENERGIZAR OBRA. | .
9102348341 | B-1232634 |  |  | ER-CIND-POV-BEBEDOURO DE ALMAS-ALMAS | ITAGUAÇU DA BAHIA | PROGRAMADA |  | ESMERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - NTS551535 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JOSE EDUARDO GOMES DOS SANTOS LIMA - U468835 | PLANO 7 | QLP | 04/11/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO. | 05/11/25 | 06/11 |  | 2025-143075 | 09/12/2025 | N/A | 2025-143104 | 09/12/2025 | N/A |  |  | 1042732 | E910261 AO E910294 |  |  | 34 |  |  | 34 | 0% | 90,00% | [5 empty] | E738428 | -10,944534 | -42,174867 | R$ 277.162,30 |  | 2287 | [5 empty] | RVD-01N1 | G35275 | [6 empty] | E738428 | MONTAR BANCADA COM N3 NO PG: E738428, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: E738428 E ENERGIZAR OBRA. | 2025-143104
9102351265 | B-1233382 |  |  | ER-CIND-RUA-PERNAMBUCO-RURAL | LAPÃO | EM EXECUÇÃO |  | ENES RAMOS DA SILVA - NTS084535 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JHONATAN MARANHAO - U617542 | PLANO 7 | QLP | 04/11/25 | ENCABEÇAR REDE CONFORME PROJETO. | 04/11/25 | 05/11/25 |  | 2025-142690 | 08/12/2025 | N/A | 2025-142700 | 08/12/2025 | N/A |  |  | 1042736 | E910295 AO E910325 |  |  | 31 | 31 | 12 | 19 | 39% | 90,00% | [5 empty] | E851848 | -11,531419 | -41,778071 | R$ 229.055,26 |  | 2288 | [5 empty] | IAS-01M4 | E75221 | [6 empty] | E851848 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: E851848, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: E851848 E ENERGIZAR OBRA. | .
9102346893 | B-1233352 |  |  | ER-CIND-POV-FELIX-RURAL | AMÉRICA DOURADA | PROGRAMADA | SEM MAGNÉTICO / LEVANTAMENTO | ALEX SANDRO SANTOS BISPO - NTS877502 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | JOSE EDUARDO GOMES DOS SANTOS LIMA - U468835 | PLANO 7 | QLP | 05/11/25 | INTERCALAR POSTE 11/600N1-3 CONFORME PROJETO | 05/11/25 | 06/11/25 |  | 2025-143077 | 09/12/2025 | N/A | 2025-143105 | 09/12/2025 | N/A |  |  | 1042741 | E910326 AO E910367 |  |  | 41 |  |  | 41 | 0% | 90,00% | [5 empty] | D065549 | -11,368254 | -41,420982 | R$ 338.006,34 |  | 2296 | [5 empty] | AMD-01N2 | J53770 | [6 empty] | D065549 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: D065549 - D065550, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: D065549 E ENERGIZAR OBRA. | 2025-143105
9102349415 | B-1233067 |  |  | ER-CIND-FAZ-LAGOA DA SERRA-RURAL MOD | MORRO DO CHAPÉU | PROGRAMADA | SEM MAGNÉTICO OBRA CARTEIRA DEZ/25 - EXECUÇÃO ANTECIPADA | ENES RAMOS DA SILVA - NTS084535 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JOSE EDUARDO GOMES DOS SANTOS LIMA - U468835 | PLANO 7 | QLP | [13 empty] | 1043083 | E915205 AO E915257 |  |  | 53 |  |  | 53 | 0% | [9 empty] | R$ 275.248,51 |  | 2288 | [15 empty] | DEZEMBRO
9101866473 | B-1062322 |  |  | IS-DIST-POV CANARINA-RURAL | BARRA DO MENDES | PROGRAMADA | OBRA CARTEIRA DEZ/25 - EXECUÇÃO ANTECIPADA | ESMERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - NTS551535 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | ALINE LIMA SILVA - U468383 | PLANO 7 | INTERV SEGURANÇA | 06/10/25 | REMOVER A REDE DE CIMA DAS CASAS CONFORME PROJETO. | 07/11/25 | 07/11 | [10 empty] | E906399 |  |  | 5 |  |  | 5 | 0% | [6 empty] | Q121587 | -12.215743 | -42.01724 | R$ 22.368,24 |  | 2287 | [5 empty] | SEA-01X3 | G00304 | [6 empty] | Q121587 | INTERCALAR POSTE AT COM N4 ENTRE OS PG: Q121587 - Q121588, E ENERGIZAR OBRA. | DEZEMBRO
9101491098 | B-0979203 |  |  | UB-CIND-AVN JOÃO DURVAL CARNEIRO-GAMELEI | BARRO ALTO | PROGRAMADA | OBRA CARTEIRA DEZ/25 - APARENTIMENTE JÁ EXECUTADA | FELIPE PEREIRA ALVES - NTS633505 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | ALINE LIMA SILVA - U468383 | PLANO 7 | QLP | [17 empty] | 3 |  |  | 3 | 0% | [6 empty] | A490614 | -11.909983 | -41.74357 | R$ 25.671,70 |  | 2289 | [5 empty] | MGM-09Z3 | G29457 | [6 empty] | A490612 | EM CONJUNTO COM DESLIGAMENTO PARA SUBSTITUIR POSTE AT NO PG: A490612 POR POSTE 12/600 C/ TRAFO E ENERGIZAR OBRA. | DEZEMBRO
9102351699 | B-1232632 |  |  | ER-CIND-POV-POCO GRANDE 325-RURAL | BARRA DO MENDES | PROGRAMADA | OBRA CARTEIRA DEZ/25 - EXECUÇÃO ANTECIPADA | JARBAS SOUZA AMORIM - NTS987502 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | ALINE LIMA SILVA - U468383 | PLANO 7 | QLP | 06/10/25 | ENCABEÇAR REDE CONFORME PROJETO. APENAS ROLDANA, ALÇA E CONECTORES. | 07/11/25 | 07/11/25 | [10 empty] | E810376 AO E810378 |  |  | 3 |  |  | 3 | 0% | [6 empty] | D689421 | -11.920686 | -42.03913 | R$ 15.619,51 |  | 2292 | [5 empty] | IBB-01Y2 | N36599 | [6 empty] | D689421 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: D689421 E ENERGIZAR OBRA. | DEZEMBRO
9102342379 | B-1232761 |  |  | ER-CIND-RUA-JUSCELIA-CONQUISTA | CAFARNAUM | PROGRAMADA | OBRA CARTEIRA DEZ/25 - EXECUÇÃO ANTECIPADA | WILIAN DA SILVA SENA - NTS032577 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | PLANO 7 | QLP | 05/11/25 | OBRA APITAR PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO | 06/11/25 | 07/11/25 | [13 empty] | 3 |  |  | 3 | 0% | [6 empty] | D080061 | -11,817043 | -41,506068 | R$ 15.364,73 |  | 2294 | [5 empty] | MGM-09Z5 | H35541 | [6 empty] | D080061 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: D080061 E ENERGIZAR OBRA. | DEZEMBRO
9102344414 | B-1233152 |  |  | ER-CIND-POV-BARAUNAS 4678-BARAUNAS | CAFARNAUM | PROGRAMADA | OBRA CARTEIRA DEZ/25 - EXECUÇÃO ANTECIPADA | MARCOS PAULO CARDOSO - NTS647589 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | PLANO 7 | QLP | 05/11/25 | OBRA APITAR PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO | 06/11/25 | 06/11/25 | [10 empty] | E815289 AO E815290 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0% | [6 empty] | D750015 | -11,687142 | -41,522492 | R$ 17.711,10 |  | 2336 | [5 empty] | JDO-01J1 | J15677 | [6 empty] | Q123409 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: Q123409 E ENERGIZAR OBRA. | DEZEMBRO
9102340969 | B-1233323 |  |  | ER-CIND-RUA-PEDRO TELES-LOT CAFARNAUM | CAFARNAUM | PROGRAMADA | OBRA CARTEIRA DEZ/25 - EXECUÇÃO ANTECIPADA | EDMILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO - NTS354575 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | PLANO 7 | QLP | 05/11/25 | OBRA APITAR PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO | 06/11/25 | 06/11/25 | [10 empty] | E815267 AO E815268 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0% | [6 empty] | D686703 | -11,703122 | -41,471645 | R$ 12.458,68 |  | 2298 | [5 empty] | AMD-01N1 | W00500 | [6 empty] | D686703 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: D686703 E ENERGIZAR OBRA. | DEZEMBRO
9102346492 | B-1234061 |  |  | IT-CIND-POV-CAFARNAUNZINHO-RURAL | CAFARNAUM | PROGRAMADA | OBRA CARTEIRA DEZ/25 - EXECUÇÃO ANTECIPADA | ESMERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - NTS551535 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | MANOEL MESSIAS ALENCAR - U359765 | PLANO 7 | QLP | REVISITAR | NOTA: O PONTO DE ENTREGA E DENTRO DA SUBESTAÇÃO DA CHESF. TEM QUE AJENDAR A VISITA | 13/11/25 | 13/11/25 |  | 2025-146138 | 14/12/2025 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 0% | [6 empty] | E163996 | -11,716316 | -41,400588 | R$ 9.546,47 |  | 2287 | [5 empty] | AMD-01N1 | V13854 | [6 empty] | E163996 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: E163996 - E163997, E ENERGIZAR OBRA. | DEZEMBRO
[9 empty] | #N/A | [36 empty] | #N/A
[9 empty] | #N/A | [36 empty] | #N/A
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A
#N/A