## Sheet1
Data | Projeto | Supervisor | Encarregado | Título | Município | Atividade Programada | Critério
2025-11-14 00:00:00 | B-1207659 | HIAGO | JAILSON | UB-CIND-POV-PENDAO VERMELHO-CENTRO | BARRO ALTO | CARGA E DESCARGA DE MATERIAL | QLP
2025-11-14 00:00:00 | B-1011861 | HIAGO | JARBAS | IS-COEL-FAZ-SUELI-RURAL | CANARANA | IMPLANTAÇÃO | INTERV SEGURANÇA
2025-11-14 00:00:00 | B-1011861 | HIAGO | ROMERO | IS-COEL-FAZ-SUELI-RURAL | CANARANA | IMPLANTAÇÃO | INTERV SEGURANÇA
2025-11-14 00:00:00 | B-1230299 | HIAGO | EDMILSON | ER-CIND-POV-LAGEDAO-RURAL | IBITITÁ | DESLIGAMENTO PROGRAMADO | QLP
2025-11-14 00:00:00 | B-1228814 | HIAGO | MARCOS PAULO | AC-CIND-POV-VELAME-RURAL | IBIPEBA | ENERGIZAÇÃO | QLP
2025-11-14 00:00:00 | B-1201802 | RENATO | GIORLAN | RR-CIND-FAZ-PAU DARCO-RURAL | LAPÃO | IMPLANTAÇÃO | QLP
2025-11-14 00:00:00 | B-1231704 | RENATO | ELIEZER | ER-CIND-POV-ANGICOS-RURAL | XIQUE-XIQUE | ESCAVAÇÃO | JUDICIAL
2025-11-14 00:00:00 | B-1228949 | RENATO | FELIPE | ER-CIND-POV-SAO JOAO-DO ZE DA PRETA | CENTRAL | LANÇAMENTO | QLP
2025-11-14 00:00:00 | B-1229074 | RENATO | REVERTON | ER-CIND-POV-VARIANTE-RURAL SAO GABRIEL | SÃO GABRIEL | IMPLANTAÇÃO | QLP
2025-11-14 00:00:00 | B-1233382 | RENATO | ENES | ER-CIND-RUA-PERNAMBUCO-RURAL | LAPÃO | ESCAVAÇÃO/IMPLANTAÇÃO | QLP
2025-11-14 00:00:00 | B-1232634 | RENATO | ESMERALDO | ER-CIND-POV-BEBEDOURO DE ALMAS-ALMAS | ITAGUAÇU DA BAHIA | ESCAVAÇÃO | QLP
2025-11-14 00:00:00 | B-1234061 | DJALMA | VANILSON | IT-CIND-POV-CAFARNAUNZINHO-RURAL | CAFARNAUM | ENERGIZAÇÃO | QLP
2025-11-14 00:00:00 | B-1227493 | DJALMA | EDILSON | ER-CIND-FAZ-S O JORGE-SOARES | AMÉRICA DOURADA | FOLGA | QLP
2025-11-14 00:00:00 | B-1011861 | DJALMA | ALAN NUNES | IS-COEL-FAZ-SUELI-RURAL | CANARANA | IMPLANTAÇÃO | INTERV SEGURANÇA
2025-11-14 00:00:00 | B-1214123 | DJALMA | ALEX SANDRO | IP-SEIN-RUA-JOAO DOURADO-NOVO CANAL | JOÃO DOURADO | IMPLANTAÇÃO | QLP
2025-11-14 00:00:00 | B-1227493 | DJALMA | UBERDAN | ER-CIND-FAZ-S O JORGE-SOARES | AMÉRICA DOURADA | IMPLANTAÇÃO | QLP
2025-11-14 00:00:00 | B-1227809 | DJALMA | WILIAN SILVA | ER-CIND-POV-ASSENTAMENTO SERRA AZUL-SERR | JOÃO DOURADO | FOLGA | QLP
2025-11-14 00:00:00 | B-1234061 | ELOY | GABRIEL | IT-CIND-POV-CAFARNAUNZINHO-RURAL | CAFARNAUM | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA | QLP
2025-11-14 00:00:00 | B-1231704 | MÁRCIO | RETRO - WESLEI REIS | ER-CIND-POV-ANGICOS-RURAL | XIQUE-XIQUE | CAVA COM RETRO | JUDICIAL
2025-11-14 00:00:00 | B-1214123 | MÁRCIO | RETRO - VANDERLEI MENEZES | IP-SEIN-RUA-JOAO DOURADO-NOVO CANAL | JOÃO DOURADO | CAVA COM RETRO | QLP